# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

# до проєкту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради 
«Про затвердження звіту про виконання міської цільової 
«Програми підтримки заходів з енергозбереження в Запоріжжі 
на 2018-2020 роки», затвердженої рішенням міської ради від 30.05.2018 № 16 (зі змінами) за 2020 рік»

«Програмою підтримки заходів з енергозбереження в Запоріжжі на 2018-2020 роки», затвердженою рішенням міської ради від 30.05.2018 № 16 (із змінами) (далі – Програма), передбачалось впровадження системи енергомоніторингу на об’єктах бюджетної сфери міста на базі електронної платформи у відповідності до розпорядження міського голови від 22.03.2017 № 97 р «Про впровадження системи електронного енергомоніторингу».

Метою Програми було забезпечення моніторингу використання енергетичних ресурсів у бюджетних установах міста сучасними методами для виявлення найбільш енерговитратних об’єктів з подальшою розробкою на підставі аналізу заходів з підвищення енергоефективності будівель. Також на підставі даних моніторингу на сайті міської ради у розділі Е-сервіси працює панель для інформування потенційних інвесторів, що укладають ЕСКО-договори.

Фінансування заходів для забезпечення технічного супроводу та адміністрування програмного продукту в 2020 році здійснювалось із загального фонду бюджету.

Плановий розмір фінансування в 2020 році 103,140 тис. грн., фактичний – 97,200 тис. грн., тобто економія за програмою склала 5,94 тис. грн. Причиною економії стало те, що під час планування витрат на програму були враховані ціни 2019 року із застосуванням індексу споживчих цін на 2020 рік у розмірі 1,06. Проте надавач послуг у поточному році залишив ціну на рівні 2019 року.

Вжиті комплексні заходи з енергозбереження, реконструкція систем опалення будівель департаменту охорони здоров’я міської ради за ЕСКО-договорами, ремонт будівель установ з запровадженням утеплення зовнішніх конструкцій (стін, дахів, заміна вікон тощо), а також регулярний моніторинг енергоспоживання бюджетних установ та закладів дозволили заощадити кошти на оплату енергетичних та комунальних ресурсів для об’єктів бюджетної сфери міста у сумі понад 71,4 млн. грн.

За рекомендаціями «Положення про проведення моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними установами» Держенерго-ефективності впровадження енергоменеджменту в бюджетних установах може досягати від 5 до 8% економії, зокрема заходи з енергомоніторингу близько 3,6 млн. грн.

Пропонується затвердити звіт про виконання Програми за 2020 рік по департаменту економічного розвитку міської ради.

Директор департаменту

економічного розвитку міської ради				Н.В. Новак