Затверджено

Рішення виконавчого комітету міської ради _________ №_______

Звіт

про виконання міської цільової програми «Впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів соціально-економічного розвитку м.Запоріжжя на 2020-2022 роки» за 2020 рік

(найменування міської цільової програми)

Мета програми: Впровадження стратегічних ініціатив м.Запоріжжя, які реалізуються задля покращення життєдіяльності міста та його стратегічного розвитку: надання аналітичної, дослідницької, творчої підтримки в процесі впровадження та реалізації Стратегії розвитку міста, галузевих стратегій із застосуванням інтегрованого стратегічного підходу до розвитку міста

| Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці/ Найменування завдання | Найменування заходу/ Найменування показників виконання завдання | Джерела фінансування (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші) | Одиниця виміру | Передбачено програмою | Виконано | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| КП «Інститут розвитку міста Запоріжжя» Запорізької міської ради |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1 |  |  |  |  |  |  |
| Реалізація соціально-культурних та інноваційних проєктів, спрямованих на розбудову громадського середовища | Організація проведення соціологічного дослідження | Власні кошти підприємства | тис.грн. | 244,880 | 244,880 | 0 |
| Разом витрати за завданням 1 |  |  | тис.грн. | 244,880 | 244,880 | 0 |
|  | Кількість проведених соціологічних досліджень |  | од. | 2 | 2 | 0 |
| Департамент економічного розвитку міської ради |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2 |  |  |  |  |  |  |
| Надання фінансової допомоги підприємствам комунальної власності міста на поповнення обігових коштів для впровадження стратегічних ініціатив та реалізацію заходів соціально-економічного розвитку м.Запоріжжя | Поповнення обігових коштів комунальному підприємству «Інститут розвитку міста Запоріжжя» Запорізької міської ради | Бюджет міста | тис.грн. | 1066,485 | 1066,446 | 0,039 |
|  | Поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств | Бюджет міста | тис.грн. | 1814,650 | 1814,649 | 0,001 |
|  |  | Кошти підприємства | тис.грн. | 338,903 | 338,903 | 0 |
| Разом витрати за завданням 2 |  |  | тис.грн. | 3220,038 | 3219,998 | 0,040 |
|  | Кількість підприємств комунальної власності, які потребують фінансової підтримки на поповнення обігових коштів |  | од. | 2 | 2 | 0 |
| Департамент економічного розвитку міської ради, КП «Інститут розвитку міста Запоріжжя» Запорізької міської ради |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 3 |  |  |  |  |  |  |
| Впровадження стратегічних ініціатив м.Запоріжжя | Організація проведення тренінгів | Бюджет міста | тис.грн. | 145,898 | 145,898 | 0 |
|  | Участь у виставці в рамках спеціалізованого міжнародного Запорізького екологічного форуму (підвищення інвестиційної активності м.Запоріжжя) | Бюджет міста | тис.грн. | 73,325 | 73,325 | 0 |
|  | Організація адміністрування інформаційних порталів | Бюджет міста | тис.грн. | 100,00 | 100,00 | 0 |
| Разом витрати за завданням 3 |  |  | тис.грн. | 319,223 | 319,223 | 0 |
|  | Кількість проведених тренінгів |  | од. | 39 | 39 | 0 |
|  | Кількість виставок (у рамках спеціалізованого міжнародного Запорізького екологічного форуму |  | посл. | 1 | 1 | 0 |
|  | Кількість порталів, які адмініструються |  | од. | 1 | 1 | 0 |
| Департамент економічного розвитку міської ради |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 4 |  |  |  |  |  |  |
| Проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя |  |  | тис.грн. | 5,844 | 5,844 | 0 |
| Разом витрати за завданням 4 |  |  | тис.грн. | 5,844 | 5,844 | 0 |
|  | Звіт про стратегічну екологічну оцінку проєкту Програми економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя |  | од. | 1 | 1 | 0 |
| Разом витрати за програмою |  |  | тис.грн. | 3789,985 | 3789,945 | 0,040 |

Пояснення щодо причин відхилення:

Завдання 2 – розбіжність у сумі 40,00 грн. виникла за рахунок зменшення витрат на оренду приміщення для КП «Інститут розвитку міста Запоріжжя» ЗМР у зв’язку зі здійсненням перерахунку орендодавцем (36,00 грн.);  за рахунок зменшення обсягів споживання електричної енергії (3,00 грн.), через округлення видатків на заробітну плату (1,00 грн.).

Директор департаменту економічного

розвитку міської ради 													Н.В.Новак

Керуючий справами виконкому ради 										Р.А.Омельянович