## додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
______________ №____
Додаток 1
До Звіту з виконання Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя за 2020 рік
Звіт
про виконання Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя за 2020 рік
Мета програма: комплексний благоустрій території міста та розвитку інфраструктури міста у сфері дорожнього, мостового та зеленого господарства, забезпечення безпеки дорожнього руху, забезпечення водовідведення з вулично-дорожньої мережі міста, забезпечення зовнішнього освітлення території міста, забезпечення санітарного очищення території міста, регулювання відносин у сфері ритуальних та інших послуг; збереження технічно справного стану, підвищення експлуатаційних якостей та продовження строків служби всіх об’єктів благоустрою міста.
Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці/Найменування завдання | Найменування заходу/Найменування показників виконання завдання | Джерела фінансування (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші) | Одиниця виміру | Передбачено програмою | Виконано | Відхилення
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Будівництво об'єктів комунального господарства
Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради
Завдання 1. Будівництво об'єктів комунального господарства, в тому числі: | Захід 1. Забезпечення проектування, будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів | бюджет міста/державний бюджет | тис.грн. | 96520.793 | 80894.283 | 15626.51
| в т.ч. за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  | тис.грн. | 4024.567 | 689.338 | 3335.229
| в т.ч. за рахунок коштів іншої субвенії |  | тис.грн. | 170 | 169.801 | 0.199
Разом витрати за завданням 1: |  |  | тис.грн. | 96520.793 | 80894.283 | 15626.51
| Забезпечення проектування, будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів |  | од. | 66 | 54 | 12
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району
Завдання 1. Будівництво об'єктів комунального господарства, в тому числі: | Захід 1. Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів | бюджет міста | тис.грн. | 3774.169 | 1600.295 | 2173.874
Разом витрати за завданням 1: |  |  | тис.грн. | 3774.169 | 1600.295 | 2173.874
| Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів |  | од. | 5 | 4 | 1
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району
Завдання 1. Будівництво об'єктів комунального господарства, в тому числі: | Захід 1. Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів | бюджет міста | тис.грн. | 1806.535 | 1160.759 | 645.776
Разом витрати за завданням 1: |  |  | тис.грн. | 1806.535 | 1160.759 | 645.776
| Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів |  | од. | 2 | 2 | 0
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району
Завдання 1. Будівництво об'єктів комунального господарства, в тому числі: | Захід 1. Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів | бюджет міста / державний бюджет | тис.грн. | 24317.92 | 17565.038 | 6752.882
| в т.ч. за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  | тис.грн. | 3347.598 |  | 3347.598
Разом витрати за завданням 1: |  |  | тис.грн. | 24317.92 | 17565.038 | 6752.882
| Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів |  | од. | 3 | 3 | 0
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району
Завдання 1. Будівництво об'єктів комунального господарства, в тому числі: | Захід 1. Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів | бюджет міста | тис.грн. | 10149.035 | 8523.054 | 1625.981
Разом витрати за завданням 1: |  |  | тис.грн. | 10149.035 | 8523.054 | 1625.981
| Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів |  | од. | 9 | 9 | 0
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
Завдання 1. Будівництво об'єктів комунального господарства, в тому числі: | Захід 1. Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів | бюджет міста | тис.грн. | 3359.307 | 1192.011 | 2167.296
Разом витрати за завданням 1: |  |  | тис.грн. | 3359.307 | 1192.011 | 2167.296
| Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів |  | од. | 6 | 5 | 1
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району
Завдання 1. Будівництво об'єктів комунального господарства, в тому числі: | Захід 1. Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів | бюджет міста | тис.грн. | 23921.284 | 22524.743 | 1396.541
Разом витрати за завданням 1: |  |  | тис.грн. | 23921.284 | 22524.743 | 1396.541
| Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів |  | од. | 5 | 5 | 0
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
Завдання 1. Будівництво об'єктів комунального господарства, в тому числі: | Захід 1. Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів | бюджет міста | тис.грн. | 5136.239 | 4628.405 | 507.834
Разом витрати за завданням 1: |  |  | тис.грн. | 5136.239 | 4628.405 | 507.834
| Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів |  | од. | 1 | 1 | 0
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради
Завдання 1. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання, в тому числі: | Захід 1. Внески у статутні капітали комунальних підприємств міста (придбання спеціальної техніки), в тому числі: | бюджет міста / державний бюджет | тис.грн. | 4765 | 4764.999 | 0.001
| Комунальне підприємство "Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів" |  |  | 4615 | 4614.999 | 0.001
| в т.ч. за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  | 4615 | 4614.999 | 0.001
| Комунальне ремонтно-будівельне підприємство "Зеленбуд" |  |  | 150 | 150 | 0
Разом витрати за завданням 1: |  |  | тис.грн. | 4765 | 4764.999 | 0.001
| Захід 1. Внески у статутні капітали комунальних підприємств міста (придбання спеціальної техніки та обладнання) |  | підприємство | 2 | 2 | 0
Організація благоустрою міста
Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради
Завдання 1: Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою, в тому числі: | Захід 1. Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення (світлоточок) | бюджет міста | тис.грн. | 37796.102 | 37504.678 | 291.424
| Захід 2. Утримання парків, скверів та поточний ремонт їх елементів |  |  | 15506.172 | 15397.233 | 108.939
| Захід 3. Утримання міських пляжів та поточний ремонт їх елементів |  |  | 6219.03 | 6186.362 | 32.668
| Захід 4. Обстеження і очистка дна акваторії Центрального та Правобережного пляжів |  |  | 99.982 | 99.97 | 0.012
| Захід 5. Очистка дна акваторії Центрального та Правобережного пляжів |  |  | 99.777 | 99.673 | 0.104
| Захід 6. Утримання та поточний ремонт фонтанів |  |  | 6837.973 | 6717.597 | 120.376
| Захід 7. Забезпечення функціонування туалетів |  |  | 6874.978 | 6797.255 | 77.723
| Захід 8. Догляд за зеленими насадженнями |  |  | 63462.415 | 62675.051 | 787.364
| Захід 9. Перевезення експертних трупів |  |  | 3604.272 | 3604.272 | 0
| Захід 10. Утримання міських кладовищ та поточний ремонт їх елементів |  |  | 10397.073 | 9409.693 | 987.38
| Захід 11. Поточний ремонт та технічне обслуговуваня засобів регулювання дорожнього руху |  |  | 15763.224 | 15580.906 | 182.318
| Захід 12. Видалення несанкціонованих надписів типу «графіті» на об’єктах благоустрою (зафарбовування графіті) |  |  | 80 | 66.395 | 13.605
| Захід 13. Нанесення дорожньої розмітки |  |  | 3965.808 | 2838.105 | 1127.703
Разом витрати за завданням 1: |  |  | тис.грн. | 170706.806 | 166977.19 | 3729.616
| Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення (світлоточок) |  | од. | 25150 | 27362 | -2212
| Утримання парків, скверів та поточний ремонт їх елементів |  | га | 61.77 | 61.77 | 0
| Утримання міських пляжів та поточний ремонт їх елементів |  | га | 9.9 | 9.9 | 0
| Обстеження і очистка дна акваторії Центрального та Правобережного пляжів |  | га | 5.42 | 5.42 | 0
| Очистка дна акваторії Центрального та Правобережного пляжів |  | га | 5.42 | 5.42 | 0
| Утримання та поточний ремонт фонтанів |  | од. | 37 | 37 | 0
| Забезпечення функціонування туалетів |  | од. | 116 | 116 | 0
| Догляд за зеленими насадженнями |  | га | 831.98 | 831.98 | 0
| Перевезення експертних трупів |  | од. | 3970 | 3604 | 366
| Утримання міських кладовищ та поточний ремонт їх елементів |  | га | 295.15 | 295.15 | 0
| Поточний ремонт та технічне обслуговуваня засобів регулювання дорожнього руху |  | од. | 1685 | 1685 | 0
| Видалення несанкціонованих надписів типу «графіті» на об’єктах благоустрою (зафарбовування графіті) |  | кв.м. | 564 | 564 | 0
| Нанесення дорожньої розмітки |  | кв.м. | 19086 | 21966 | -2880
Завдання 2. Розробка схеми організації дорожнього руху, в тому числі: |  | бюджет міста | тис.грн.
| Захід 1. Розробка схеми організації дорожнього руху |  |  | 103.925 | 43.554 | 60.371
Разом витрати за завданням 2: |  |  | тис.грн. | 103.925 | 43.554 | 60.371
| Розробка схеми організації дорожнього руху |  | од. | 3 | 3 | 0
Завдання 3. Енергопостачання об'єктів благоустрою, в тому числі: |  | бюджет міста | тис.грн.
| Захід 1. Освітлення міста |  |  | 39876.654 | 39583.665 | 292.989
| Захід 2. Енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху |  |  | 1509.251 | 1505.637 | 3.614
| Захід 3. Енергопостачання об'єктів благоустрою (парків, пляжів, фонтанів, туалетів) |  |  | 1565.63 | 1506.665 | 58.965
Разом витрати за завданням 3: |  |  | тис.грн. | 42951.535 | 42595.967 | 355.568
| Освітлення міста |  | тис.кВт/год | 14808.277 | 14692.113 | 116.164
| Енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху |  | тис.кВт/год | 564.509 | 563.262 | 1.247
| Енергопостачання об'єктів благоустрою (парків, пляжів, фонтанів, туалетів) |  | тис.кВт/год | 554.656 | 512.976 | 41.68
Завдіння 4. Водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою, в тому числі: |  | бюджет міста | тис.грн.
| Захід 1. Водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою (парків, пляжів, фонтанів, туалетів) |  |  | 388.413 | 341.58 | 46.833
Разом витрати за завданням 4: |  |  | тис.грн. | 388.413 | 341.58 | 46.833
| Водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою (парків, пляжів, фонтанів, туалетів) |  | тис.м куб | 22.847 | 16.764 | 6.083
Завдання 5. Капітальний ремонт об'єктів благоустрою, в тому числі: |  | бюджет міста | тис.грн.
| Захід 1. Встановлення засобів регулювання дорожнього руху |  |  | 446 | 128.14 | 317.86
| Захід 2. Встановлення малих архітектурних форм |  |  | 124.51 |  | 124.51
Разом витрати за завданням 5: |  |  | тис.грн. | 570.51 | 128.14 | 442.37
| Встановлення засобів регулювання дорожнього руху |  | од. | 135 | 42 | 93
| Встановлення малих архітектурних форм |  | од. | 98 |  | 98
Завдіння 6. Геологічно-розвідувальні роботи, в тому числі: |  | бюджет міста | тис.грн.
| Захід 1. Геологічно-розвідувальні роботи |  |  | 50 | 8.1 | 41.9
Разом витрати за завданням 6: |  |  | тис.грн. | 50 | 8.1 | 41.9
| Геологічно-розвідувальні роботи |  | од | 1 | 1 | 0
Інспекція з благоустрою Запорізької міської ради
Завдіння 1. Демонтаж об'єктів благоустрою, в тому числі: |  | бюджет міста | тис.грн.
| Захід 1. Демонтаж самовільно розміщеного об’єкта |  |  | 407.208 | 397.618 | 9.59
Разом витрати за завданням 1: |  |  | тис.грн. | 407.208 | 397.618 | 9.59
| Демонтаж самовільно розміщеного об’єкта |  | кв.м. | 700 | 700 | 0
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району
Завдання 1. Забезпечення проведення благоустрою території районів міста | Захід 1. Капітальний, поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою, нанесення дорожньої розмітки, догляд за зеленими насадженнями, ліквідація стихійних звалищ сміття, ліквідація карантинних рослин, паспортизація та інвентаризація об'єктів благоустрою тощо. | бюджет міста | тис.грн. | 3025.791 | 2945.609 | 80.182
| в тому числі за рахунок власних надходжень: |  |  | 113.208 | 109.612 | 3.596
Разом витрати за завданням 1: |  |  | тис.грн. | 3025.791 | 2945.609 | 80.182
| Капітальний, поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою, нанесення дорожньої розмітки, догляд за зеленими насадженнями, ліквідація стихійних звалищ сміття, ліквідація карантинних рослин, паспортизація та інвентаризація об'єктів благоустрою тощо. |  | кв.км. | 18.8 | 18.8 | 0
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
Завдання 1. Забезпечення проведення благоустрою території районів міста | Захід 1. Капітальний, поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою, нанесення дорожньої розмітки, догляд за зеленими насадженнями, ліквідація стихійних звалищ сміття, ліквідація карантинних рослин, паспортизація та інвентаризація об'єктів благоустрою тощо. | бюджет міста | тис.грн. | 4111.574 | 4078.816 | 32.758
Разом витрати за завданням 1: |  |  | тис.грн. | 4111.574 | 4078.816 | 32.758
| Капітальний, поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою, нанесення дорожньої розмітки, догляд за зеленими насадженнями, ліквідація стихійних звалищ сміття, ліквідація карантинних рослин, паспортизація та інвентаризація об'єктів благоустрою тощо. |  | кв.км. | 48.2 | 48.2 | 0
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району
Завдання 1. Забезпечення проведення благоустрою території районів міста | Захід 1. Капітальний, поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою, нанесення дорожньої розмітки, догляд за зеленими насадженнями, ліквідація стихійних звалищ сміття, ліквідація карантинних рослин, паспортизація та інвентаризація об'єктів благоустрою тощо. | бюджет міста | тис.грн. | 5724.012 | 5594.144 | 129.868
| в тому числі за рахунок власних надходжень: |  |  | 291.937 | 279.014 | 12.923
Разом витрати за завданням 1: |  |  | тис.грн. | 5724.012 | 5594.144 | 129.868
| Капітальний, поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою, нанесення дорожньої розмітки, догляд за зеленими насадженнями, ліквідація стихійних звалищ сміття, ліквідація карантинних рослин, паспортизація та інвентаризація об'єктів благоустрою тощо. |  | кв.км. | 50.8 | 50.8 | 0
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району
Завдання 1. Забезпечення проведення благоустрою території районів міста | Захід 1. Капітальний, поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою, нанесення дорожньої розмітки, догляд за зеленими насадженнями, ліквідація стихійних звалищ сміття, ліквідація карантинних рослин, паспортизація та інвентаризація об'єктів благоустрою тощо. | бюджет міста | тис.грн. | 5400.917 | 5336.993 | 63.924
| в тому числі за рахунок власних надходжень: |  |  | 321.27 | 290.504 | 30.766
Разом витрати за завданням 1: |  |  | тис.грн. | 5400.917 | 5336.993 | 63.924
| Капітальний, поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою, нанесення дорожньої розмітки, догляд за зеленими насадженнями, ліквідація стихійних звалищ сміття, ліквідація карантинних рослин, паспортизація та інвентаризація об'єктів благоустрою тощо. |  | кв.км. | 11.2 | 11.2 | 0
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району
Завдання 1. Забезпечення проведення благоустрою території районів міста | Захід 1. Капітальний, поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою, нанесення дорожньої розмітки, догляд за зеленими насадженнями, ліквідація стихійних звалищ сміття, ліквідація карантинних рослин, паспортизація та інвентаризація об'єктів благоустрою тощо. | бюджет міста | тис.грн. | 6870.791 | 6813.834 | 56.957
Разом витрати за завданням 1: |  |  | тис.грн. | 6870.791 | 6813.834 | 56.957
| Капітальний, поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою, нанесення дорожньої розмітки, догляд за зеленими насадженнями, ліквідація стихійних звалищ сміття, ліквідація карантинних рослин, паспортизація та інвентаризація об'єктів благоустрою тощо. |  | кв.км. | 61.1 | 61.1 | 0
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
Завдання 1. Забезпечення проведення благоустрою території районів міста | Захід 1. Капітальний, поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою, нанесення дорожньої розмітки, догляд за зеленими насадженнями, ліквідація стихійних звалищ сміття, ліквідація карантинних рослин, паспортизація та інвентаризація об'єктів благоустрою тощо. | бюджет міста | тис.грн. | 6327.98 | 6211.776 | 116.204
Разом витрати за завданням 1: |  |  | тис.грн. | 6327.98 | 6211.776 | 116.204
| Капітальний, поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою, нанесення дорожньої розмітки, догляд за зеленими насадженнями, ліквідація стихійних звалищ сміття, ліквідація карантинних рослин, паспортизація та інвентаризація об'єктів благоустрою тощо. |  | кв.км. | 98 | 98 | 0
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району
Завдання 1. Забезпечення проведення благоустрою території районів міста | Захід 1. Капітальний, поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою, нанесення дорожньої розмітки, догляд за зеленими насадженнями, ліквідація стихійних звалищ сміття, ліквідація карантинних рослин, паспортизація та інвентаризація об'єктів благоустрою тощо. | бюджет міста | тис.грн. | 4310.057 | 4291.66 | 18.397
Разом витрати за завданням 1: |  |  | тис.грн. | 4310.057 | 4291.66 | 18.397
| Капітальний, поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою, нанесення дорожньої розмітки, догляд за зеленими насадженнями, ліквідація стихійних звалищ сміття, ліквідація карантинних рослин, паспортизація та інвентаризація об'єктів благоустрою тощо. |  | кв.км. | 56 | 56 | 0
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради
Завдання 1. Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури, в тому числі: | Захід 1. Експлуатація та утримання доріг | бюджет міста | тис.грн. | 154096.049 | 152410.83 | 1685.219
| Захід 2. Експлуатація та утримання мостів |  |  | 4328.52 | 3670.247 | 658.273
Разом витрати за завданням 1: |  |  | тис.грн. | 158424.569 | 156081.077 | 2343.492
| Експлуатація та утримання доріг |  | тис.кв.м. | 8464 | 8464 | 0
| Експлуатація та утримання мостів |  | од. | 47 | 47 | 0
Завдання 2. Поточний ремонт об’єктів дорожньої інфраструктури, в тому числі: |  | бюджет міста | тис.грн.
| Захід 1. Поточний ремонт доріг |  |  | 124429.25 | 117515.166 | 6914.084
| Захід 2. Поточний ремонт тротуарів |  |  | 4972.507 | 4951.102 | 21.405
Разом витрати за завданням 2: |  |  | тис.грн. | 129401.757 | 122466.268 | 6935.489
| Поточний ремонт доріг |  | тис.кв.м. | 169.266 | 161.716 | 7.55
| Поточний ремонт тротуарів |  | тис.кв.м. | 5.986 | 5.936 | 0.05
Завдання 3. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів дорожньої інфраструктури, в тому числі: |  | бюджет міста | тис.грн.
| Захід 1. Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури |  |  | 8785.811 | 8716.8 | 69.011
| Захід 2. Капітальний ремонт об’єктів дорожньої інфраструктури |  |  | 36421.099 | 32324.562 | 4096.537
Разом витрати за завданням 3: |  |  | тис.грн. | 45206.91 | 41041.362 | 4165.548
| Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури |  | од. | 8 | 7 | 1
| Капітальний ремонт об’єктів дорожньої інфраструктури |  | од. | 8 | 7 | 1
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
Завдання 1. Поточний ремонт об’єктів дорожньої інфраструктури, в тому числі: |  | бюджет міста | тис.грн.
| Захід 1. Поточний ремонт тротуарів |  |  | 4414.608 | 4216.363 | 198.245
Разом витрати за завданням 1: |  |  | тис.грн. | 4414.608 | 4216.363 | 198.245
| Поточний ремонт тротуарів |  | тис.кв.м. | 4.593 | 4.593 | 0
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району
Завдання 1. Поточний ремонт об’єктів дорожньої інфраструктури, в тому числі: | Захід 1. Поточний ремонт тротуарів |  | тис.грн. | 5599.053 | 5599.053 | 0
Разом витрати за завданням 1: |  |  | тис.грн. | 5599.053 | 5599.053 | 0
| Поточний ремонт тротуарів |  | тис.кв.м. | 6.041 | 6.041
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району
Завдання 1. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів дорожньої інфраструктури | Захід 1. Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури | бюджет міста | тис.грн. | 3390.65 | 3390.65 | 0
Разом витрати за завданням 1: |  |  | тис.грн. | 3390.65 | 3390.65 | 0
| Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури |  | об'єкт | 1 | 1 | 0
Завдання 2. Поточний ремонт об’єктів дорожньої інфраструктури, в тому числі: | Захід 1. Поточний ремонт тротуарів | бюджет міста | тис.грн. | 4529.066 | 4529.065 | 0.001
Разом витрати за завданням 2: |  |  | тис.грн. | 4529.066 | 4529.065 | 0.001
| Поточний ремонт тротуарів |  | тис.кв.м. | 4.809 | 4.809 | 0
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району
Завдання 1. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів дорожньої інфраструктури | Захід 1. Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури | бюджет міста | тис.грн. | 1503.307 | 1331.547 | 171.76
Разом витрати за завданням 1: |  |  | тис.грн. | 1503.307 | 1331.547 | 171.76
| Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури |  | об'єкт | 2 | 2 | 0
Завдання 2. Поточний ремонт об’єктів дорожньої інфраструктури, в тому числі: | Захід 1. Поточний ремонт тротуарів | бюджет міста | тис.грн. | 1860.243 | 1860.242 | 0.001
Разом витрати за завданням 2: |  |  | тис.грн. | 1860.243 | 1860.242 | 0.001
| Поточний ремонт тротуарів |  | тис.кв.м. | 2.675 | 2.675 | 0
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району
Завдання 1. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів дорожньої інфраструктури | Захід 1. Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури | бюджет міста | тис.грн. | 837.481 | 681.848 | 155.633
Разом витрати за завданням 1: |  |  | тис.грн. | 837.481 | 681.848 | 155.633
| Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури |  | об'єкт | 2 | 2 | 0
Завдання 2. Поточний ремонт об’єктів дорожньої інфраструктури, в тому числі: | Захід 1. Поточний ремонт тротуарів | бюджет міста | тис.грн. | 3854.848 | 3812.648 | 42.2
Разом витрати за завданням 2: |  |  | тис.грн. | 3854.848 | 3812.648 | 42.2
| Поточний ремонт тротуарів |  | тис.кв.м. | 6.37 | 6.37 | 0
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
Завдання 1. Поточний ремонт об’єктів дорожньої інфраструктури, в тому числі: |  | бюджет міста | тис.грн.
| Захід 1. Поточний ремонт тротуарів |  |  | 8183.379 | 8155.358 | 28.021
Разом витрати за завданням 1: |  |  | тис.грн. | 8183.379 | 8155.358 | 28.021
| Поточний ремонт тротуарів |  | тис.кв.м. | 7.6 | 7.6 | 0
Завдання 2. Реалізація проектів-переможців громадського бюджету |  | бюджет міста | тис.грн.
| Захід 1. Забезпечення проектування, будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури |  |  | 1637.425 | 1573.173 | 64.252
Разом витрати за завданням 2: |  |  | тис.грн. | 1637.425 | 1573.173 | 64.252
| Забезпечення проектування, будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури |  | од. | 3 | 3 | 0
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району
Завдання 1. Поточний ремонт об’єктів дорожньої інфраструктури, в тому числі: |  | бюджет міста | тис.грн.
| Захід 1. Поточний ремонт тротуарів |  |  | 3399.306 | 3399.269 | 0.037
Разом витрати за завданням 1: |  |  | тис.грн. | 3399.306 | 3399.269 | 0.037
| Поточний ремонт тротуарів |  | тис.кв.м. | 5.82 | 4.188 | 1.632
Інша діяльність у сфері комунального господарства
Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради
Завдання 1. Інша діяльність у сфері комунального господарства: |  | бюджет міста | тис.грн.
| Захід 1. Отримання сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації |  |  | 502.78 | 214.033 | 288.747
| Завдання 2. Формування страхового фонду документації |  |  | 39.291 | 39.29 | 0.001
| Завдання 3. Проведення будівельно-технічної експертизи |  |  | 40 |  | 40
| Завдання 4. Забезпечення збереження (охорони) об’єкту незавершеного будівництва |  |  | 254.67 | 254.67 | 0
| Завдання 5. Супроводження проходження процедури оцінки впливу на довкілля |  |  | 214.572 |  | 214.572
| Завдання 6.Поповнення обігових коштів підприємства для забезпечення роботи об'єктів електроенергетики та виконання робіт з технічного обслуговування і утримання їх в робочому стані |  |  | 2897.694 | 2294.565 | 603.129
| Завдання 7. Поповнення обігових коштів підприємства на придбання обладнання та придбання матеріалів для малої архітектурної форми "Альтанка" з їх кріпленням |  |  | 281.473 | 275.088 | 6.385
Разом витрати за завданням 1: |  |  | тис.грн. | 4230.48 | 3077.646 | 1152.834
| Отримання сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації |  | од | 50 | 22 | 28
| Формування страхового фонду документації |  | од | 14 | 14 | 0
| Проведення будівельно-технічної експертизи |  | од | 7 |  | 7
| Забезпечення збереження (охорони) об’єкту незавершеного будівництва |  | об'єкт | 1 | 1 | 0
| Супроводження проходження процедури оцінки впливу на довкілля |  | послуга | 1 |  | 1
| Поповнення обігових коштів підприємства для забезпечення роботи об'єктів електроенергетики та виконання робіт з технічного обслуговування і утримання їх в робочому стані |  | підприємство | 1 | 1 | 0
| Поповнення обігових коштів підприємства на придбання обладнання та придбання матеріалів для малої архітектурної форми "Альтанка" з їх кріпленням |  | підприємство | 1 | 1 | 0
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
Завдання 1. Інша діяльність у сфері комунального господарства: |  | бюджет міста | тис.грн.
| Захід 1. Забезпечення збереження (охорони) об’єкту незавершеного будівництва |  |  | 429.688 | 429.688 | 0
Разом витрати за завданням 1: |  |  | тис.грн. | 429.688 | 429.688 | 0
| Забезпечення збереження (охорони) об’єкту незавершеного будівництва |  | од | 1 | 1 | 0
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району
Завдання 1. Інша діяльність у сфері комунального господарства: |  | бюджет міста | тис.грн.
| Захід 1. Забезпечення збереження (охорони) об’єкту незавершеного будівництва |  |  | 49.896 | 49.896 | 0
Разом витрати за завданням 1: |  |  | тис.грн. | 49.896 | 49.896 | 0
| Забезпечення збереження (охорони) об’єкту незавершеного будівництва |  | од | 1 | 1 | 0
Підготовка територій міста Запоріжжя для проведення загальноміських заходів та святкування Новорічних і Різдвяних свят
Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради
Завдання 1. Проведення заходів з забезпечення підготовки та завершення святкування Новорічних і Різдвяних свят в місті Запоріжжя, в тому числі: |  | бюджет міста | тис.грн.
| Захід 1. Виконання робіт з монтажу та демонтажу міської новорічної ялинки, новорічних гірлянд та інші заходи з підготовки, проведення та завершення святкування новорічних і різдвяних свят |  |  | 2207.835 | 1931.651 | 276.184
Разом витрати за завданням 1: |  |  | тис.грн. | 2207.835 | 1931.651 | 276.184
| Виконання робіт з монтажу та демонтажу міської новорічної ялинки, новорічних гірлянд та інші заходи з підготовки, проведення та завершення святкування новорічних і різдвяних свят |  | од. | 1 | 1 | 0
Завдання 2. Підготовка територій для проведення загальноміських заходів, в тому числі: |  | бюджет міста | тис.грн.
| Захід 1. Забезпечення належного санітарного стану та святкового оформлення територій міста, надання джерел живлення для технічних засобів під час та після проведення загальноміських заходів |  |  | 690 | 689.997 | 0.003
Разом витрати за завданням 2: |  |  | тис.грн. | 690 | 689.997 | 0.003
| Забезпечення належного санітарного стану та святкового оформлення територій міста, надання джерел живлення для технічних засобів під час та після проведення загальноміських заходів |  | захід | 1 | 1 | 0
Виконання доручень депутатів обласної ради
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району
Завдання 1. Виконання доручень депутатів обласної ради | Захід 1. Виконання доручень депутатів обласної ради | обласний бюджет | тис.грн. | 436.5 | 194.351 | 242.149
Разом витрати за завданням 1: |  |  | тис.грн. | 436.5 | 194.351 | 242.149
| Виконання доручень депутатів обласної ради |  | захід | 18 | 9 | 9
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району
Завдання 1. Виконання доручень депутатів обласної ради | Захід 1. Виконання доручень депутатів обласної ради | обласний бюджет | тис.грн. | 50 | 50 | 0
Разом витрати за завданням 1: |  |  | тис.грн. | 50 | 50 | 0
| Виконання доручень депутатів обласної ради |  | захід | 1 | 1 | 0
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
Завдання 1. Виконання доручень депутатів обласної ради | Захід 1. Виконання доручень депутатів обласної ради | обласний бюджет | тис.грн. | 269.45 |  | 269.45
Разом витрати за завданням 1: |  |  | тис.грн. | 269.45 | 0 | 269.45
| Виконання доручень депутатів обласної ради |  | захід | 2 |  | 2
Надання ритуальних послуг окремим категоріям громадян
Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради
Завдання 1. Надання ритуальних послуг окремим категоріям громадян, в тому числі: |  | бюджет міста | тис.грн.
| Захід 1. Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів |  |  | 579.53 | 392.944 | 186.586
| Захід 2. Поховання померлих почесних громадян міста |  |  | 80 | 45.115 | 34.885
Разом витрати за завданням 1: |  |  | тис.грн. | 659.53 | 438.059 | 221.471
| Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів |  | чол. | 360 | 310 | 50
| Поховання померлих почесних громадян міста |  | чол. | 5 | 3 | 2
Всього по програмі |  |  |  | 805965.782 | 753617.779 | 52348.003
Пояснення щодо відхилень фактичних показників від передбачених програмою по головному розпоряднику бюджетних коштів - департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради: У завданні 1 розділу "Будівництво об'єктів комунального господарства" виникло відхилення у касових видатках у розмірі 15 626,510 тис.грн. Роботи по об'єктам бюджету розвитку виконані, акти будут надані на оплату на початку 2021 року. У завданні 1 розділу "Організація благоустрою населених пунктів" відхилення, загальною сумою 3 729,616 тис.грн. - економія по факту надання послуг/виконання робіт з благоустрою та утриманню у належному стані території міста. У завданні 2 розділу "Організація благоустрою населених пунктів" відхилення у розмірі 60,371 тис.грн. - економія коштів по факту виконання робіт з розробки схеми організації дорожнього руху. У завданнях 3-4 розділу "Організація благоустрою населених пунктів" відхилення у розмірі 355,568 тис.грн. та 46,833 тис.грн. відповідно - економія по факту споживання води та електричної енергії. У завданні 5 розділу "Організація благоустрою населених пунктів" виникло відхилення в касових видатках у розмірі 442,370 тис.грн. Роботи по встановленню засобів регулювання дорожнього руху, а також встановленню малих архітектурних форм виконані. Акти на оплату будуть надані на початку 2021 року. У завданні 1 розділу "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури" відхилення у розмірі 2 343,492 тис.грн. Економія коштів через зменшення обсягів окремих видів робіт таких, як зимове прибирання, що пов'язано з погодними умовами та потеплінням. У завданні 2 розділу "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури" відхилення у розмірі 6 935,489 тис.грн. Економія витрат при закупівлі паливно-мастильних матеріалів, будівельних матеріалів, запасних частини по договорам, які були заключені за дінамічною ціною по системі Prozorro. У завданні 3 розділу "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури" виникло відхилення в касових видатках у розмірі 4 165,548 тис.грн. Економія коштів, по фактичному виконанню обсягів робіт. Окрім цього, по деяких об'єктах акти на оплату будуть надані на початку 2021 року. У завданні 1 розділу "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" відхилення у розмірі 1 152,834 тис.грн. Виконання робіт по заходам буде плануватися на 2021 рік. У завданні 1 розділу "Підготовка територій міста Запоріжжя для проведення загальноміських заходів та святкування Новорічних і Різдвяних свят" виникла економія коштів у розмірі 276,184 тис.грн. по факту виконання робіт з монтажу/демонтажу новорічної ялинки, електроустаткуванню та світлових прикрас, а також вивезення ТПВ під час проведення новорічних заходів.
У завданні 1 розділу "Надання ритуальних послуг окремим категоріям громадян" економія коштів у розмірі 221,471 тис.грн. у зв'язку зі зниженням фактичної середньої вартості поховання одного померлого безрідного та невідомого громадянина (одного померлого почесного громадянина міста), а також зменшенням кількості поховань.
Пояснення щодо відхилень фактичних показників від передбачених програмою по головним розпорядникам бюджетних коштів - районним адміністраціям Запорізької міської ради: У завданнях 1 розділу "Будівництво об'єктів комунального господарства" по адміністраціям запорізької міської ради по Дніпровському, Вознесенівському, Заводському, Комунарському, Олександрівському, Хортицькому та Шевченківському районах відхилення на загальну суму 15 270,184 тис.грн. Роботи по об'єктам бюджету розвитку виконані. Акти на оплату будуть надані на початку 2021 року. У завданнях 1 розділу "Організація благоустрою населених пунктів" загальна сума відхилення по районним адміністраціям Запорізької міської ради становить 498,290 тис.грн. - економія коштів згідно укладених договорів на виконання робіт з благоустрою території міста. У завданнях 1 розділу "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури" загальна сума відхилення по районним адміністраціям Запорізької міської ради становить 660,111 тис.грн. Роботи з будівництва, реконструкції, поточного та капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури виконані. Акти на оплату будуть надані на початку 2021 року.
Директор департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради |  |  |  |  | А.М. Боярчуков
Керуючий справами виконкому ради |  |  |  |  | Р.А.Омельянович

## додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
______________ №____
Додаток 2
До Звіту з виконання Міської цільової Програми відновлення інфраструктури території приватного сектора міста Запоріжжя за 2020 рік
Звіт
про виконання Міської цільової Програми відновлення інфраструктури території приватного сектора міста Запоріжжя за 2020 рік
Мета програма: запровадження комплексного та системного підходу з виконання робіт по відновленню об’єктів інфраструктури та житлово-комунального господарства на території садибної забудови (приватного сектору) міста, створення сприятливих умов для життєдіяльності мешканців, забезпечення утримання в належному технічному та санітарному стані території приватного сектору.
Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці/Найменування завдання | Найменування заходу/Найменування показників виконання завдання | Джерела фінансування (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші) | Одиниця виміру | Передбачено програмою | Виконано | Відхилення
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Будівництво об'єктів комунального господарства
Департамент інфраструктури та благоустрою міста Запорізької міської ради
Завдання 1. Будівництво об'єктів комунального господарства, в тому числі: | Захід 1. Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів | бюджет міста/державний бюджет | тис.грн. | 3517.848 | 2611.917 | 905.931
| в т.ч. за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  | тис.грн. | 355.452 | 172.827 | 182.625
Разом витрати за завданням 1: |  |  | тис.грн. | 3517.848 | 2611.917 | 905.931
| забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів |  | од. | 18 | 16 | 2
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
Департамент інфраструктури та благоустрою міста Запорізької міської ради
Завдання 1.Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури, в тому числі: |  | бюджет міста | тис.грн.
| Захід 1. Поточний ремонт доріг приватного сектору |  |  | 1901.204 | 1380.517 | 520.687
Разом витрати за завданням 1: |  |  | тис.грн. | 1901.204 | 1380.517 | 520.687
| Поточний ремонт доріг приватного сектору |  | тис.кв.м. | 3.489 | 3.489 | 0
Завдання 2. Проведення технічної інвентаризації об'єктів дорожньої інфраструктури: |  | бюджет міста
| Захід 1. Послуги з проведення технічної інвентаризації |  | тис.грн. | 1.398 | 1.398 | 0
Разом витрати за завданням 2: |  |  | тис.грн. | 1.398 | 1.398 | 0
| Послуги з проведення технічної інвентаризації |  | од. | 1 | 1 | 0
Завдання 3. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів дорожньої інфраструктури, в тому числі: |  | бюджет міста | тис.грн.
| Захід 1. Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури |  |  | 25.017 | 13.599 | 11.418
| Захід 2. Капітальний ремонт об’єктів дорожньої інфраструктури |  |  | 1254.883 | 251.1 | 1003.783
Разом витрати за завданням 3: |  |  | тис.грн. | 1279.9 | 264.699 | 1015.201
| Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури |  | од. | 1 | 1 | 0
| Капітальний ремонт об’єктів дорожньої інфраструктури |  | од. | 3 | 3 | 0
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району
Завдання 1.Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури, в тому числі: |  | бюджет міста | тис.грн.
| Захід 1. Поточний ремонт доріг приватного сектору |  |  | 792.977 | 782.887 | 10.09
Разом витрати за завданням 1: |  |  | тис.грн. | 792.977 | 782.887 | 10.09
| Поточний ремонт доріг приватного сектору |  | тис.кв.м. | 2.594 | 2.594 | 0
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району
Завдання 1.Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури, в тому числі: |  | бюджет міста | тис.грн.
| Захід 1. Поточний ремонт доріг приватного сектору |  |  | 3150.65 | 3050.844 | 99.806
Разом витрати за завданням 1: |  |  | тис.грн. | 3150.65 | 3050.844 | 99.806
| Поточний ремонт доріг приватного сектору |  | тис.кв.м. | 10.487 | 10.487 | 0
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
Завдання 1.Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури, в тому числі: |  | бюджет міста | тис.грн.
| Захід 1. Поточний ремонт доріг приватного сектору |  |  | 3136.258 | 3136.258 | 0
Разом витрати за завданням 1: |  |  | тис.грн. | 3136.258 | 3136.258 | 0
| Поточний ремонт доріг приватного сектору |  | тис.кв.м. | 6.881 | 6.881 | 0
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району
Завдання 1.Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури, в тому числі: |  | бюджет міста | тис.грн.
| Захід 1. Поточний ремонт доріг приватного сектору |  |  | 65.202 | 65.202 | 0
Разом витрати за завданням 1: |  |  | тис.грн. | 65.202 | 65.202 | 0
| Поточний ремонт доріг приватного сектору |  | тис.кв.м. | 0.409 | 0.409 | 0
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району
Завдання 1.Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури, в тому числі: |  | бюджет міста | тис.грн.
| Захід 1. Поточний ремонт доріг приватного сектору |  |  | 1212.747 | 1212.747 | 0
Разом витрати за завданням 1: |  |  | тис.грн. | 1212.747 | 1212.747 | 0
| Поточний ремонт доріг приватного сектору |  | тис.кв.м. | 1.733 | 1.733 | 0
Завдання 2. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів дорожньої інфраструктури | Захід 1. Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури | бюджет міста | тис.грн. | 3649.993 | 1429.46 | 2220.533
Разом витрати за завданням 2: |  |  | тис.грн. | 3649.993 | 1429.46 | 2220.533
| Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури |  | об'єкт | 2 | 2 | 0
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
Завдання 1.Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури, в тому числі: |  | бюджет міста | тис.грн.
| Захід 1. Поточний ремонт доріг приватного сектору |  |  | 5443.209 | 5441.537 | 1.672
Разом витрати за завданням 1: |  |  | тис.грн. | 5443.209 | 5441.537 | 1.672
| Поточний ремонт доріг приватного сектору |  | тис.кв.м. | 12.495 | 12.495 | 0
Завдання 2. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів дорожньої інфраструктури |  | бюджет міста | тис.грн.
| Захід 1. Капітальний ремонт об’єктів дорожньої інфраструктури |  |  | 4539.855 | 4454.932 | 84.923
Разом витрати за завданням 2: |  |  | тис.грн. | 4539.855 | 4454.932 | 84.923
| Капітальний ремонт об’єктів дорожньої інфраструктури |  | од. | 2 | 2 | 0
Завдання 3. Виконання доручень депутатів обласної ради |  | бюджет міста | тис.грн.
| Захід 1. Виконання доручень депутатів обласної ради |  |  | 37 |  | 37
Разом витрати за завданням 3: |  |  | тис.грн. | 37 | 0 | 37
| Виконання доручень депутатів обласної ради |  | од. | 1 |  | 1
Всього по програмі |  |  |  | 28728.241 | 23832.398 | 4895.843
Пояснення щодо відхилень фактичних показників від передбачених програмою по головному розпоряднику бюджетних коштів - департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради: У завданні 1 розділу "Будівництво об'єктів комунального господарства" виникло відхилення у касових видатках у розмірі 904,481 тис.грн. Роботи по об'єктам зовнішнього освітлення виконані, акти будут надані на оплату на початку 2021 року. У завданні 1 розділу "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури " виникло відхилення у касових видатках у розмірі 520,687 тис.грн. Економія по факту виконання робіт з поточного ремонту доріг приватного сектору. У завданні 2 розділу "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури " відхилення у розмірі 1 003,783 тис.грн. Роботи з капітального ремонту об'єктів виконані. Оплату буде здійснено на початку 2021 року. Пояснення щодо відхилень фактичних показників від передбачених програмою по головним розпорядникам бюджетних коштів - районним адміністраціям Запорізької міської ради: У завданні 1 розділу "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури " по Заводській та Олександрівській районних адміністраціях відхилення у касових видатких в результаті економії коштів по факту виконання робіт з поточного ремонту доріг приватного сектору. У завданні 2 розділу "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури " по Комунарській районній адміністрації відхилення у розмірі 2 220,533 тис.грн. Роботи по об'єктам виконані. Акти на оплату будуть надані на початку 2021 року. У завданні 2 розділу "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури " по Шевченківській районній адміністрації відхилення у розмірі 84,923 тис.грн. Економія коштів по факту виконання робіт з капітального ремонту.
Директор департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради |  |  |  |  | А.М. Боярчуков
Керуючий справами виконкому ради |  |  |  |  | Р.А.Омельянович

## додаток 3
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
______________ №____
Додаток 3
До Звіту з виконання Програми розвитку велоінфраструктури міста Запоріжжя за 2020 рік
Звіт
про виконання Програми розвитку велоінфраструктури міста Запоріжжя за 2020 рік
Мета програма: створення безпечних умов та забезпечення врахування потреб велосипедистів під час будівництва та реконструкції доріг і вулиць загального призначення; збереження комфорту, надійності та зручності використання велосипеду.
Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці/Найменування завдання | Найменування заходу/Найменування показників виконання завдання | Джерела фінансування (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші) | Одиниця виміру | Передбачено програмою | Виконано | Відхилення
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Департамент інфраструктури та благоустрою міста Запорізької міської ради
Завдання 1. Розвиток велоінфраструктури міста Запоріжжя, в тому числі: | Захід 1. Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів |  | тис.грн. | 1107.973 | 613 | 494.973
Разом витрати за завданням 1: |  |  | тис.грн. | 1107.973 | 613 | 494.973
| Захід 1. Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів |  | об'єкт | 2 | 2 | 0
Пояснення щодо відхилень фактичних показників від передбачених програмою по головному розпоряднику бюджетних коштів - департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради: Акти виконаних робіт по об'єкту "Реконструкція тротуару по Прибережній магістралі з облаштуванням велодоріжок (від вул. Запорізька до Вознесенівського парку)" були надані вчасно. Оплату буде здійснено у 2021 році за наявності фінансування.
Директор департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради |  |  |  |  | А.М. Боярчуков
Керуючий справами виконкому ради |  |  |  |  | Р.А.Омельянович