Додаток 1

рішення Сумської міської ради «Про стан виконання цільової комплексної Програми розвитку культури Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2714-МР   
(зі змінами)

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 року № \_\_\_\_\_\_МР

**Пояснювальна записка до звіту**

**про стан виконання цільової комплексної Програми розвитку культури Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)**

1. Основні дані.

Цільова комплексна Програма розвитку культури Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки», затверджена рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2714-МР (зі змінами).

Відповідальним виконавцем Програми та головним розпорядником бюджетних коштів є відділ культури Сумської міської ради.

1. Узагальнена інформація щодо виконання завдань та заходів Програми.

Мережа закладів культури збережена та налічує 27 закладів, з яких: 16 бібліотек, 5 мистецьких шкіл, 1 Центр культури і дозвілля та 5 клубних установ в сільській місцевості.

При виконанні Програми, за весь період проведено 7,3 тис. заходів, якими в цілому було охоплено 387,63тис. громадян.

Підпрограма І: Культурно-масова робота.

З метою збереження українських національних традицій, виховання патріотизму в умовах воєнного стану, за звітний період булопроведено 61 комплексний захід *(із 111 запланованих)*, це заходи з нагоди державних свят, дня міста, мистецькі проєкти, дитячі творчі конкурси, різдвяні та новорічні заходи. В цілому проведеними заходами було охоплено 27,3 тис. осіб, що складає 10,8% до планового показника (252,0 тис. осіб) та 10,6 % до загальної чисельності населення. Касові видатки на виконання підпрограми І склали 999,6 тис. грн., що становить 20 % до бюджетних призначень. Галузь тримала свій «культурний фронт»: у ході різних патріотичних акцій (концертних програм, флешмобів, майстер-класів, благодійних ярмарків тощо) закладами культури було зібрано та передано на потреби наших захисників 575,0 тис. гривень.

Підпрограма ІІ: Розвиток бібліотечної галузі Сумської міської територіальної громади.

Було здійснено оптимізацію роботи Сумської міської централізованої бібліотечної системи та створено на її базі Сумську публічну бібліотеку з 16 бібліотеками-філіями (скорочено п’ять бібліотек-філій).

Незважаючи та труднощі роботи у воєнний період, показники роботи Сумської публічної бібліотеки були стабільними. Послугами бібліотек протягом звітного періоду в середньому користувались 70,6 тис. зареєстрованих користувачів, з них – 1,1 тисячі осіб з обмеженими фізичними можливостями. Активно працювали 64 формування, особливо для людей похилого віку (клуби «Срібне намисто», «Мамина наука», «Надвечір’я»), клуб інтелектуального дозвілля інвалідів «Крок назустріч» та інші. Інформаційно-масовими, освітніми, дозвіллєвими заходами бібліотек було охоплено 115,2 тис. осіб. Крім того, бібліотеки мають гарний показник роботи в інтернет-просторі: 237,6 тис. онлайн-відвідувань та 8,9 тис. отримувачів соціальних інтернет-послуг. Успішною була участь у міжнародних та всеукраїнських проєктах, перемога в яких допомагає в значному покращенні матеріально-технічної бази закладів. Бібліотеками було виграно 15 проєктів на загальну суму 745,5 тис. гривень.

У звітному періоді Сумські бібліотеки були не тільки інформаційними, а й стали волонтерськими та соціальними центрами допомоги населенню, у тому числі, внутрішньо переміщеним особам та підтримки ЗСУ. Результатом такої роботи, стало гідне визнання діяльності Сумської публічної бібліотеки на загальнодержавному рівні – отримання у 2024 році **звання «Краща бібліотека року»** (серед середніх бібліотек). До того ж, бібліотека-філія № 4 (Медіатека) у 2024 році ввійшла до 20-ти бібліотек, які були визнані кращими хабами цифрової освіти.

Підпрограма ІІІ: Розвиток мистецьких шкіл.

Рівень освітніх послуг мистецьких шкіл є стабільно високим. Контингент учнів в середньому становить 1602 учні*.* Серед перемог вихованців мистецьких шкіл: Гран-Прі в міжнародних конкурсах Грузії, Канади, Болгарії та Хорватії; І-ші та ІІ-гі місця у міжнародних конкурсах в Польщі, Туреччині, Чехії, Болгарії, Італії, Австрії, Великій Британії, Канаді, Словенії, США та інші. Із 1842 учасників мистецьких конкурсів маємо 1715 переможців. Результативність - 93,1%. Виставкова діяльність Дитячої художньої школи також є високою. Було проведено 54 виставки. У 2024 році Сумська дитяча художня школа ім. М.Г. Лисенка брала участь в Міжнародному мистецькому проєкті від Міжнародного фонду «Kids and art for Ukraine», результатом чого стало отримання благодійної допомоги у вигляді 2-х смарт-телевізорів та еко-флоу, творча співпраця з фондом «За Європейське майбутнє» - подарунок 2 ноутбуки та мистецьке приладдя; експозиція 36 робіт учнів художньої школи була представлена в приміщенні Європейського Банку Реконструкції та Розвитку в Лондоні, яка отримала високу оцінку від Посла України у Великій Британії генерала Валерія Залужного.

Підпрограма ІV: Розвиток та модернізація існуючої мережі закладів культури Сумської ТГ.

У звітному періоді відбулось покращення матеріально-технічної бази закладів культури на загальну суму 7787,7 тис. гривень, що становить 32,0% до планового показника (24761,2 тис.грн.) та 75,3% до бюджетних призначень (10348,8 тис. грн.).

Для бібліотек СМТГ було профінансовано: 736 примірників книг на суму 188,3 тис. грн., передплату періодичних видань на суму 425,0 тис. грн., твердопаливний котел (34,7 тис. грн.), поточні ремонти на загальну суму   
184,5 тис. грн., виготовлення ПКД та капітальний ремонт підвального приміщення бібліотеки-філії № 3 під застосування як найпростішого укриття 4660,5 тис. гривень. Всього на суму 5493,0 тис. гривень, що становить 54% до планового показника (10247,0 тис. гривень).

Касові видатки на розвиток мистецьких шкіл становлять 621,6 тис.грн., що становить 12% до плану (5311,6 тис.грн.). Було придбано музичні інструменти (6,8 тис.грн.), навчальні меблі (50,9 тис. грн.), ноутбук (19,7 тис.грн.),   
інвентар (5,9 тис.грн.) та здійснено капітальний ремонт покрівлі ДХШ (250,0 тис.грн.) та поточні ремонти класів (288,3 тис. гривень).

Покращення матеріально-технічної бази клубних закладів було здійснено на суму 1673,1 тис.грн., що становить 18,2% до планового показника   
(9202,6 тис.грн.). У звітному періоді було придбано 2 комплекти звукового обладнання (72,7 тис.грн.), 2 ноутбуки та багатофункціональні пристрої   
(148,4 тис.грн.), музичні інструменти (140,5тис. грн.), сценічне обладнання (60,0 тис.грн.), інвентар (13,3 тис.грн.), меблі (73,4 тис. грн.,) здійснено поточні ремонти ЦКіДу (631,0 тис.грн.) та капітальний ремонт покрівлі клубу «Супутник» (533,8 тис. гривень).

Підпрограма V: Збереження культурної спадщині Сумської міської територіальної громади.

У звітному періоді продовжувалась робота по збереженню культурної спадщини. Було виготовлено 48 екземплярів облікової документації на 12 об’єктів історії, на загальну суму 20,0 тис. гривень. В цілому, на даний час, паспортизовано 80 об’єктів культурної спадщини, що становить 64,5% до загальної кількості пам’яток (124 од.).

Підпрограма VІ: Інші субвенції з місцевого бюджету.

Профінансовано проведення робіт по виготовленнюта монтажу вивіски навчального корпусу КЗ Сумської обласної ради «Сумський фаховий коледж мистецтв і культури ім. Д.С. Бортнянського» за адресою: вул. Комбрига Євгена Коростельова, 18, м. Суми, шляхом передачі субвенції до обласного бюджету у сумі 75,0 тис. гривень.

1. Оцінка ефективності виконання Програми.

Виконання Програми здійснювалось на належному рівні. За звітний період проведено 7,3 тис. заходів, якими за три роки в середньому було охоплено 387,63 тис. громадян, що становить 106,4,% до середнього планового показника (364,4 тис.осіб) та 151,0 % до середньої чисельності населення СМТГ за три роки   
(256,7 тис. чоловік).

Із запланованих програмних видатків на суму 29867,5 тис.грн., було профінансовано 8882,3 тис.грн., що становить 29,7% до планового показника. Найбільший обсяг видатків Програми був спрямований на покращення матеріально-технічної бази бібліотек (5493,0 тис.грн.), що становить 61,8% до загальної суми фінансування Програми за відповідний період. Це обумовлено фінансуванням робіт по облаштуванню найпростішого укриття в дитячій бібліотеці-філії № 3 ім. О.П. Столбіна.

Фінансування залишається не достатнім для повної реалізації завдань і заходів Програми, що пов’язано з обмеженим фінансовим ресурсом Сумської міської територіальної громади в умовах воєнного стану.

1. Обґрунтування причин невиконання (низького рівня виконання) Програми.

Недовиконання результативних показників завдань та заходів Програми пов’язане з повномасштабним вторгненням рф в Україну, що стало причиною зменшення видатків з відповідним обмеженням у проведенні заходів та кількістю відвідувачів.

1. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.

Виконання заходів Програми сприяє забезпеченню організаційних та економічних умов для розвитку культурно-освітньої сфери міста, посиленню у жителів громади відчуття української ідентичності.

Доцільно продовжити виконання заходів та завдань у Програмі розвитку галузі культури Сумської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки, та за можливості, збільшити її фінансування, зокрема - на розвиток і модернізацію мистецьких шкіл, бібліотек та клубних закладів.

Секретар Сумської міської ради Артем КОБЗАР

Виконавець: Пєхова Л.М.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_