Додаток 2

до рішення Сумської міської ради «Про виконання програми Сумської міської територіальної громади «Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2022-2024 роки», в т.ч. за 2024 рік, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 27 жовтня 2021 року № 2003-МР (зі змінами)

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ року № \_\_\_\_\_\_\_\_ - МР 526

**Інформація про виконання програми**

**за 2022-2024 роки**

(звітний період)\*

1. **Програма Сумської міської територіальної громади «Соціальні служби готові прийти на допомогу» на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 27 жовтня 2021 року № 2003-МР (зі змінами)**

(найменування програми, дата і номер рішення про її затвердження)

**2. Сумський міський центр соціальних служб, КУ «Центр матері та дитини»**

(відповідальний виконавець програми)

тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва завдання та заходу** | **КПКВК** | **Інформація про виконання заходу/завдання** | **Обсяги фінансування програми** | | | **Затверджено у бюджеті СМТГ (зі змінами)** | | | **Виконано** | | |
| **Усього** | заг. фонд | спец. фонд | **Усього** | заг. фонд | спец. фонд | **Усього** | заг. фонд | спец. фонд |
| *1* |  | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| **1. Програма Сумської міської територіальної громади «Соціальні служби готові прийти на допомогу» на 2022-2024 роки**, | 0213121 |  | 5946,5 | 5946,5 | 0,0 | 5363,5 | 5363,5 | 0,0 | 4786,2 | 4786,2 | 0,0 |
| Підпрограма 1. Здійснення соціальнoї роботи з вразливими категоріями населення | | | | | | | | | | | |
| Всього по підпрограмі, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 458,0 | 458,0 | 0,0 | 442,0 | 442,0 | 0,0 | 356,4 | 356,4 | 0,0 |
| Бюджет ТГ |  |  | 458,0 | 458,0 | 0,0 | 442,0 | 442,0 | 0,0 | 356,4 | 356,4 | 0,0 |
| Завдання 1 всього, в т.ч. за джерелами фінансування: | 0213121 | Проведено 3 заходи за кошти бюджету СМТГ: Виплачено стипендію переможцям виставки-конкурсу «Всесвіт очима дитини» .  Організовано та проведено міську виставку-конкурс живопису та декоративно-ужиткового мистецтва «Всесвіт очима дитини», в тому числі 20 дітей – учасників виставки-конкурсу отримали заохочувальні призи – сертифікати для придбання канцелярії.  Організовано привітання дітей з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах. | 315,6 | 315,6 | 0,0 | 310,6 | 310,6 | 0,0 | 288,8 | 288,8 | 0,0 |
| Бюджет ТГ |  |  | 315,6 | 315,6 | 0,0 | 310,6 | 310,6 | 0,0 | 288,8 | 288,8 | 0,0 |
| Завдання 2 всього, в т.ч. за джерелами фінансування: | 0213121 | Організовано привітання до Дня Святого Миколая для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. | 137,7 | 137,7 | 0,0 | 126,7 | 126,7 | 0,0 | 67,6 | 67,6 | 0,0 |
| Бюджет ТГ |  |  | 137,7 | 137,7 | 0,0 | 126,7 | 126,7 | 0,0 | 67,6 | 67,6 | 0,0 |
| Завдання 3 всього, в т.ч. за джерелами фінансування: | 0213121 | Захід не проведено | 4,7 | 4,7 | 0,0 | 4,7 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет ТГ |  |  | 4,7 | 4,7 | 0,0 | 4,7 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Підпрограма 2. Забезпечення діяльності КУ «Центр матері та дитини» | | | | | | | | | | | |
| Всього по підпрограмі, в т.ч. за джерелами фінансування: | 0213241 |  | 5488,5 | 5488,5 | 0,0 | 5149,5 | 5149,5 | 0,0 | 4429,8 | 4429,8 | 0,0 |
| Бюджет ТГ |  |  | 5488,5 | 5488,5 | 0,0 | 5149,5 | 5149,5 | 0,0 | 4429,8 | 4429,8 | 0,0 |
| Інші джерела  (власні надходження) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Завдання 1 всього, в т.ч. за джерелами фінансування: | 0213241 | Забезпечені тимчасовим проживанням та отримали комплекс соціальних послуг 16 жінок та 19 дітей які перебувають у складних життєвих обставинах, 100% забезпечення соціальним супроводом сімей з дітьми, які вибули з КУ «Центр матері та дитини». | 5488,5 | 5488,5 | 0,0 | 5149,5 | 5149,5 | 0,0 | 4429,8 | 4429,8 | 0,0 |
| Бюджет ТГ |  |  | 5488,5 | 5488,5 | 0,0 | 5149,5 | 5149,5 | 0,0 | 4429,8 | 4429,8 | 0,0 |

Директор Сумського міського центру

соціальних служб Марія ВЕРТЕЛЬ