## Додаток 4
Додаток 4
до рішення Сумської міської ради Про заключний звіт про стан виконання Програми розвитку міжнародної співпраці та сприяння формуванню позитивного інвестиційного іміджу Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами), затвердженої рішенням Виконавчого комітету Сумської міської ради від 22.07.2022 № 295 за 2022-2024 роки та за 2024 рік»
від року № - МР
Інформація про стан виконання програми Сумської міської територіальної громади за 2022- 2024 роки
(звітний період)
Програма розвитку міжнародної співпраці та сприяння формуванню позитивного інвестиційного іміджу Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами), затверджена рішенням Виконавчого комітету Сумської міської ради від 22.07.2022 № 295
(найменування програми, дата і номер рішення про її затвердження)
Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
(відповідальний виконавець програми)
тис. грн
Назва завдання та заходу | КПКВК | Інформація про виконання заходу/завдання | Обсяги фінансування програми по рокам |  |  | Обсяги фінансування програми |  |  | Затверджено у бюджеті СМТГ (зі змінами) по рокам |  |  | Затверджено у бюджеті СМТГ (зі змінами) |  |  | Виконано по рокам |  |  | Виконано
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | Усього | заг. фонд | спец. фонд | 2022 | 2023 | 2024 | Усього | заг. фонд | спец. фонд | 2022 | 2023 | 2024 | Усього | заг. фонд | спец. фонд
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 10 | 11 | 12
Всього на виконання програми за рахунок коштів бюджету ТГ: | 0217693 |  | 1106.4 | 2426.4 | 2657.3 | 6190.1 | 6190.1 | 0 | 930.24 | 1568.8 | 900.021 | 3399.061 | 3399.061 | 0 | 7.5 | 490.2 | 684.4 | 1182.1 | 1182.1 | 0
Підпрограма 1. Сприяння формуванню іміджу міста Суми як інвестиційно привабливого
Всього по підпрограмі, у т.ч.: | 0217693 |  | 75 | 260.5 | 342.5 | 678 | 678 | 0 | 75 | 198 | 122 | 395 | 395 | 0 | 0 | 20 | 89.9 | 109.9 | 109.9 | 0
Завдання 1.1. Поширення інформації про науковий, економічний, інвестиційний потенціал міста Суми, у т.ч.: | 0217693 |  | 75 | 110.5 | 205 | 390.5 | 390.5 | 0 | 75 | 101 | 91 | 267 | 267 | 0 | 0 | 20 | 76 | 96 | 96 | 0
Захід 1.1.1. Оновлення кредитного рейтингу та рейтингу інвестиційної привабливості СМТГ. | 0217693 | Щорічно проводилося рейтингування громади з оновленням (підтвердженням) кредитного рейтингу СМТГ на рівні – «uaА-» та рейтингу інвестиційної привабливості громади на рівні – «invА–». | 40 | 42.1 | 44.2 | 126.3 | 126.3 | 0 | 40 | 42.1 | 30 | 112.1 | 112.1 | 0 | 0 | 20 | 30 | 50 | 50 | 0
Захід 1.1.2. Оновлення іміджевого інформаційного комплекту "Інвестиційний паспорт міста Суми" (англійською та українською мовами) | 0217693 | Оновленно іміджевий інформаційний комплект "Інвестиційний паспорт міста Суми" (англійською та українською мовами) | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 0
Захід 1.1.3. Виготовлення інформаційних матеріалів про економічний та інвестиційний потенціал міста Суми. | 0217693 | У 2024 році виготовлено презентаційний мобільний стенд - РОЛЛ-АП | 20 | 21 | 22.1 | 63.1 | 63.1 | 0 | 20 | 21 | 9.25 | 50.25 | 50.25 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0
Захід 1.1.4. Створення (виготовлення) та/або оновлення відеопрезентації про місто Суми (відеоролик про науковий, економічний, інвестиційний потенціал міста Суми). | 0217693 |  | 0 | 21.1 | 22.1 | 43.2 | 43.2 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 1.1.5. Поширення інформаційних матеріалів про економічний та інвестиційний потенціал міста Суми (трансляція відео, публікації в ЗМІ, розміщення інформації на веб-ресурсах, розповсюдження інформації під час ярмарок, виставок та інших представницьких заходів). | 0217693 |  | 15 | 15.8 | 16.6 | 47.4 | 47.4 | 0 | 15 | 15.8 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 1.1.6. Забезпечення участі у форумах, виставках, інвестиційних заходах (придбання та/або оренда засобів матеріально-технічного забезпечення, оплата послуг з перекладу тощо). | 0217693 | У 2024 році виготовлені флеш-накопичувачі для запису та зберігання презентаційних матеріалів, які використовуватимуться під час форумів, виставок та інших інвестиційних заходів. Вони забезпечать зручний доступ до інформації про інвестиційний потенціал, економічний розвиток та можливості співпраці, сприяючи ефективній презентації міста перед потенційними партнерами та інвесторами. | 0 | 10.5 | 50 | 60.5 | 60.5 | 0 | 0 | 10.5 | 20.4 | 30.9 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 0
Завдання 1.2. Розробка та виготовлення демонстраційних матеріалів для презентації муніципальних інвестиційних проектів. | 0217693 | У 2024 році виготовлені проєкти(проспекти) та слайдова презентація для презентації муніципальних інвестиційних проектів. | 0 | 150 | 137.5 | 287.5 | 287.5 | 0 | 0 | 97 | 31 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 0
Підпрограма 2. Розвиток міжнародної співпраці Сумської міської територіальної громади
Всього по підпрограмі, у т.ч.: | 0217693 |  | 1031.4 | 2165.9 | 2314.8 | 5512.1 | 5512.1 | 0 | 855.24 | 1370.8 | 778.021 | 3004.061 | 3004.061 | 0 | 7.5 | 470.2 | 594.5 | 1072.2 | 1072.2 | 0
Завдання 2.1. Участь у міжнародних конференціях, семінарах, тренінгах, форумах, ярмарках, виставках, інших заходах з питань налагодження співпраці тощо, у т.ч.: | 0217693 |  | 78.1 | 188.3 | 321.3 | 587.7 | 587.7 | 0 | 78.143 | 170.5 | 273.521 | 522.164 | 522.164 | 0 | 0 | 1.4 | 236.7 | 238.1 | 238.1 | 0
Захід 2.1.1. Сплата організаційних внесків для участі у конференціях, семінарах, тренінгах, форумах, ярмарках, виставках, інших заходах з питань налагодження співпраці тощо. | 0217693 |  | 0 | 15.8 | 16.6 | 32.4 | 32.4 | 0 | 0 | 15.8 | 11.06 | 26.86 | 26.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.1.2. Забезпечення участі делегацій від Сумської міської ТГ у міжнародних конференціях, семінарах, тренінгах, форумах, ярмарках, виставках, інших заходах з питань налагодження співпраці тощо. | 0217693 | У 2023 році забезпечено усний переклад з/на англійську мову під час презентацій інвестиційних проєктів Сумської міської територіальної громади на Координаційному форумі з реалізації Стратегії економічного відновлення та розвитку Сумської області. У 2024 році Забезпечено участь у Міжнародній виставці-конференції ReBuild Ukraine: Construction and Energy з метою презентації проєктів по відновленню та розвитку громади в місті Варшава (Польща); Конференції з відновлення України (URC2024), місто Берлін (Німеччина); Всесвітньому конгресі Smart City Expo 2024, м.Барселона (Іспанія). | 78.1 | 172.5 | 304.7 | 555.3 | 555.3 | 0 | 78.143 | 154.7 | 262.461 | 495.304 | 495.304 | 0 | 0 | 1.4 | 236.7 | 238.1 | 238.1 | 0
Завдання 2.2. Здійснення заходів з обміну досвідом, у т.ч.: | 0217693 |  | 101.1 | 128.9 | 200.1 | 430.1 | 430.1 | 0 | 100.745 | 120.5 | 9.2 | 230.445 | 230.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.2.2. Проведення робочих зустрічей з обміну досвідом. | 0217693 |  | 21.1 | 44.7 | 0 | 65.8 | 65.8 | 0 | 21.14 | 36.3 | 0 | 57.44 | 57.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.2.3. Забезпечення навчальних візитів з обміну досвідом (депутати Сумської міської ради та члени Виконавчого комітету Сумської міської ради, що не є посадовими особами виконавчих органів Сумської міської ради). | 0217693 |  | 80 | 84.2 | 200.1 | 364.3 | 364.3 | 0 | 79.605 | 84.2 | 9.2 | 173.005 | 173.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Завдання 2.3. Підтримка зв’язків з містами-партнерами та встановлення нових партнерських/дружніх відносин з містами зарубіжних країн, у т.ч.: | 0217693 |  | 417.5 | 386 | 709.7 | 1513.2 | 1513.2 | 0 | 416.782 | 363.5 | 332.3 | 1112.582 | 1112.582 | 0 | 0 | 8.9 | 255.9 | 264.8 | 264.8 | 0
Захід 2.3.1. Відрядження офіційних делегацій від Сумської міської ТГ до міст зарубіжних країн з метою встановлення нових партнерських/дружніх відносин. | 0217693 |  | 54.1 | 61.8 | 193.9 | 309.8 | 309.8 | 0 | 53.94 | 61.8 | 0 | 115.74 | 115.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.3.2. Офіційний прийом іноземних делегацій із зарубіжних країн, що прибувають до Сумської міської ради з метою встановлення та підтримки партнерських/дружніх відносин. | 0217693 | Придбання предметів протокольної атрибутики (серветки, вода питна тощо) | 146.7 | 104.2 | 104 | 354.9 | 354.9 | 0 | 146.64 | 103.7 | 10.3 | 260.64 | 260.64 | 0 | 0 | 1.9 | 0.8 | 2.7 | 2.7 | 0
Захід 2.3.3. Відрядження делегацій від Сумської міської ТГ до міст-партнерів (депутати Сумської міської ради, члени Виконавчого комітету, працівники виконавчих органів Сумської міської ради, представники установ, організацій міста Суми на запрошення приймаючої сторони). | 0217693 | У 2023 році забезпечено відрядження представників від Сумської міської ТГ для участі в заході "Молодіжна столиця Європи Люблін 2023" (м. Люблін (Польща)). У 2024 році забезпечено відрядження представників від Сумської міської ТГ до міста-партнера Коїмбра (Португалія) в контексті нещодавно підписаної угоди про побратимство з метою обговорення напрямків потенційної співпраці; міста-партнера Кутаїсі (Грузія) відвідати урочисте святкування Дня міста; міста Мажейкяй (Литовська Республіка) з метою участі у Мажейкяйському авіаційному фестивалі; міста-партнера Люблін (Польща) з метою ознайомлення з досвідом мерії міста Люблін у сфері муніципальних послуг та управління комунальною власністю. | 216.7 | 220 | 411.8 | 848.5 | 848.5 | 0 | 216.202 | 198 | 322 | 736.202 | 736.202 | 0 | 0 | 7 | 255.1 | 262.1 | 262.1 | 0
Завдання 2.4. Забезпечення перебування іноземних офіційних делегацій під час проведення Сумською міською радою урочистих заходів, у т.ч.: | 0217693 |  | 0 | 167.7 | 92.4 | 260.1 | 260.1 | 0 | 0 | 86.5 | 11.2 | 97.7 | 97.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.4.1.Організація прийому та перебування іноземних офіційних делегацій з нагоди проведення Сумською міською радою урочистих заходів всього. | 0217693 |  | 0 | 167.7 | 92.4 | 260.1 | 260.1 | 0 | 0 | 86.5 | 11.2 | 97.7 | 97.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Завдання 2.5. Співпраця з дипломатичними та консульськими установами іноземних держав в Україні, дипломатичними представництвами України за кордоном, міжнародними організаціями та донорськими установами, іншими закордонними суб'єктами тощо, у т.ч.: | 0217693 |  | 30 | 40 | 50 | 120 | 120 | 0 | 29.95 | 37.6 | 5.6 | 73.15 | 73.15 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 0
Захід 2.5.1.Організація прийому та перебування представників дипломатичних та консульських установ іноземних держав в Україні, міжнародних організацій та донорських установ, інших закордонних суб'єктів, що прибувають до Сумської міської ради в рамках офіційних візитів; підтримка зв'язків з дипломатичними представництвами України за кордоном, тощо. | 0217693 | У 2023 році витрати на міжнародні поштові відправлення. У 2024 році забезпечено усний переклад з анг.мови на укр. та з укр. на анг.мову під час зустрічі з представниками італійської неурядової організації Fondazione Progetto Arca щодо обговорення та налагодження подальшої співпраці щодо реалізації проєктів. | 30 | 40 | 50 | 120 | 120 | 0 | 29.95 | 37.6 | 5.6 | 73.15 | 73.15 | 0 |  | 0.2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 0
Завдання 2.6. Встановлення нових, підтримка існуючих зв’язків та продовження співпраці з іноземними неприбутковими/ некомерційними організаціями, містами-партнерами, муніципалітетами, представництвами та консульствами зарубіжних країн, іншими закордонними суб'єктами з гуманітарних питань, питань підтримки, відновлення та розбудови Сумської міської ТГ тощо, у т.ч.: | 0217693 |  | 300 | 955 | 626.3 | 1881.3 | 1881.3 | 0 | 124.92 | 292.2 | 46.2 | 463.32 | 463.32 | 0 | 7.5 | 161.6 | 0 | 169.1 | 169.1 | 0
Захід 2.6.1. Відрядження представників від Сумської міської ТГ (депутати, члени Виконавчого комітету, працівники виконавчих органів Сумської міської ради, представники установ, організацій міста Суми) з метою встановлення нових та підтримки існуючих партнерських відносин, реалізації спільних проектів, оформлення, супроводу, організації та доставки гуманітарних вантажів/гуманітарної допомоги, тощо. | 0217693 | У 2022 році витрати на організацію відрядження представників виконавчого комітету Сумської міської ради до пункту пропуску на державному кордоні для отримання та забезпечення транспортування територією України до міста Суми автомобіля. У 2023 році забезпечено відрядження представників від Сумської міської ТГ для супроводу гуманітарної допомоги з польсько-українського кордону; участі у заходах, зокрема: у саміті «Світ для України» (м.Жешув (Польща)), у німецько-українській конференції муніципальних партнерств під назвою «Спільно для Європи: солідарність, відбудова, перспективи на майбутнє» (м.Лейпциг (Німеччина)) | 100 | 305 | 101.3 | 506.3 | 506.3 | 0 | 41 | 209.7 | 0 | 250.7 | 250.7 | 0 | 7.5 | 90.6 | 0 | 98.1 | 98.1 | 0
Захід 2.6.2. Забезпечення супроводу та доставки гуманітарного вантажу/гуманітарної допомоги до міста Суми. | 0217693 | У 2023 році забезпечено доставку гуманітарної допомоги (автобусів), наданої містом Гожув-Вєлькопольський (Польща). | 200 | 650 | 525 | 1375 | 1375 | 0 | 83.92 | 82.5 | 46.2 | 212.62 | 212.62 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0
Завдання 2.7. Виготовлення та придбання іміджевої продукції для презентації міста (з національною символікою, з символікою міста). | 0217693 | У 2023-2024 роках придбано іміджеву продукцію для забезпечення презентації міста, шляхом її розповсюдження. | 104.7 | 300 | 315 | 719.7 | 719.7 | 0 | 104.7 | 300 | 100 | 504.7 | 504.7 | 0 | 0 | 298.1 | 99.9 | 398 | 398 | 0
Секретар Сумської міської ради Артем КОБЗАР
Виконавець______________Світлана ЛИПОВА

## Додаток 5
Додаток 5
до рішення Сумської міської ради
до рішення Сумської міської ради Про заключний звіт про стан виконання Програми розвитку міжнародної співпраці та сприяння формуванню позитивного інвестиційного іміджу Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами), затвердженої рішенням Виконавчого комітету Сумської міської ради від 22.07.2022 № 295 за 2022-2024 роки та за 2024 рік»
від року № - МР
Заключний звіт про стан виконання результативних показників/індикаторів програми
Програма розвитку міжнародної співпраці та сприяння формуванню позитивного інвестиційного іміджу Сумської міської територіальної громади за 2022-2024 роки (зі змінами)
(назва програми)
за 2024 рік
(звітний період)
Назва індикатора, завдання, заходу, відповідального виконавця, головного розпорядника бюджетних коштів, найменування КПКВК | Група результативних показників | Назва результативного показника/індикатора програми | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відсоток виконання кол. 6/ кол.5 | Причини невиконання
|  |  |  | план | виконано
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Програма розвитку міжнародної співпраці та сприяння формуванню позитивного інвестиційного іміджу Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами) | Продукту | Кількість зарубіжних міст-партнерів та дружніх міст із зарубіжних країн | од. | 13 | 14 | 107.6923
| Якості | Динаміка кількості зарубіжних міст-партнерів та дружніх міст із зарубіжних країн | % | 100 | 127.2727 | *
|  | Збереження рівня кредитного рейтингу Сумської міської територіальної громади | рівень | uaА- | uaА- | *
|  | Збереження рівня рейтингу інвестиційної привабливості Сумської міської територіальної громади | рівень | invА– | invА– | *
Підпрограма 1. Сприяння формуванню іміджу міста Суми як інвестиційно привабливого
Відповідальні виконавці: Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради).
КПКВК 0217693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю»
Індикатор/індикатори Підпрограми 1. Сприяння формуванню іміджу міста Суми як інвестиційно привабливого | Продукту | Кількість інформаційних матеріалів | од. | 45 | 16 | 35.5556 | В зв'язку з обмеженою можливістю участі у заходах в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану
| Якості | Динаміка кількості інформаційних матеріалів | % | 100 | 35.5556 | * | В зв'язку з обмеженою можливістю участі у заходах в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану
Завдання 1.1. Поширення інформації про науковий, економічний, інвестиційний потенціал міста Суми. | Витрат | Обсяг видатків на оновлення кредитного рейтингу та рейтингу інвестиційної привабливості | тис. грн. | 126.3 | 50 | 39.5883 | У лютому 2023 року за підсумками 9 місяців 2022 року оновлення кредитного рейтингу та рейтингу інвестиційної привабливості було здійснено безкоштовно завдяки участі у проєкті ПРООН «Аналіз кредитної спроможності та впровадження фінансово-кредитних інструментів для територіальних громад Сумської та Чернігівської областей»
|  | Обсяг видатків на оновлення іміджевого інформаційного комплекту "Інвестиційний паспорт міста Суми" (англійською та українською мовами) | тис. грн. | 50 | 31.4 | 62.8 | В зв'язку з обмеженими можливостями фінансування видатків на оновлення іміджевого інформаційного комплекту "Інвестиційний паспорт міста Суми" в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану
|  | Обсяг видатків на виготовлення інформаційних матеріалів про економічний та інвестиційний потенціал міста Суми | тис. грн. | 63.1 | 3.2 | 5.0713 | В зв'язку з обмеженою можливістю участі у заходах в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану
|  | Обсяг видатків на створення (виготовлення) та/або оновлення відеопрезентації про місто Суми (відеоролик про науковий, економічний, інвестиційний потенціал міста Суми) | тис. грн. | 43.2 | 0 | 0 | У зв’язку з відсутністю статистичних даних в умовах воєнного стану інформація в відеороліку не оновлювалась
|  | Обсяг видатків на поширення інформаційних матеріалів про економічний та інвестиційний потенціал міста Суми (трансляція відео, публікації в ЗМІ, розміщення інформації на веб-ресурсах, розповсюдження інформації під час ярмарок, виставок та інших представницьких заходів) | тис. грн. | 47.4 | 0 | 0 | В зв'язку з обмеженими можливостями фінансування в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану
|  | Обсяг видатків на забезпечення участі у форумах, виставках, інвестиційних заходах (придбання та/або оренда засобів матеріально-технічного забезпечення, оплата послуг перекладу тощо) | тис. грн. | 60.5 | 11.4 | 18.843 | Матеріально-технічне забезпечення проведення заходів здійснювалось організаторами
| Продукту | Кількість рішень про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу інвестиційної привабливості | од. | 6/6 | 3/3 | 50
|  | Кількість виготовлених комплектів Інвестиційного паспорту міста Суми | од. | 100 | 50 | 50
|  | Кількість виготовлених інформаційних матеріалів про економічний та інвестиційний потенціал міста Суми | од. | 2404 | 401 | 16.6805 | В зв'язку з обмеженою можливістю участі у заходах в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану
|  | Кількість створених (виготовлених) та/або оновлених відеопрезентацій про місто Суми | од. | 3 | 0 | 0 | У зв’язку з відсутністю статистичних даних в умовах воєнного стану інформація, зокрема щодо соціально-економічних показників міста в відеороліку не оновлювалась
|  | Кількість заходів з поширення інформаційних матеріалів про економічний та інвестиційний потенціал міста Суми | од. | 6 | 0 | 0 | В зв'язку з обмеженою можливістю участі у заходах в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану
|  | Кількість форумів, виставок, інвестиційних заходів, в яких взято участь | од. | 9 | 4 | 44.4444 | В зв'язку з обмеженою можливістю участі у заходах в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану
| Ефективності | Середні витрати на оновлення кредитного рейтингу та рейтингу інвестиційної привабливості СМТГ | грн. | 63150 | 50000 | 79.1766 | Профінансовано фактичну вартість послуг відповідно до укладеного договору
|  | Середня вартість одного комплекту "Інвестиційний паспорт міста Суми" | грн. | 500 | 628 | 125.6
|  | Середня вартість одиниці виготовлених інформаційних матеріалів про економічний та інвестиційний потенціал міста Суми | грн. | 26.2479 | 7.98 | 30.4026 | В зв'язку з обмеженими можливостями в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану
|  | Середня вартість одиниці створеної (виготовленої) та/або оновленої відеопрезентації | грн. | 14400 | 0 | 0 | У зв’язку з відсутністю статистичних даних в умовах воєнного стану інформація, зокрема щодо соціально-економічних показників міста в відеороліку не оновлювалась
|  | Середні видатки на один захід з поширення інформаційних матеріалів про економічний та інвестиційний потенціал міста Суми | грн. | 7900 | 0 | 0 | В зв'язку з обмеженою можливістю участі у заходах в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану
|  | Середні витрати на участь у форумах, виставках, інвестиційних заходах(придбання та/або оренди засобів матеріально-технічного забезпечення, оплата послуг з перекладу тощо) | грн. | 6722.2222 | 11400 | 169.5868
| Якості | Динаміка кількості заходів, у яких взято участь | % | 100 | 44.4444 | *
Завдання 1.2. Розробка та виготовлення демонстраційних матеріалів для презентації муніципальних інвестиційних проектів. | Витрат | Обсяг видатків на розробку та виготовлення демонстраційних матеріалів для презентації муніципальних інвестиційних проектів | тис. грн. | 287.5 | 13.9 | 4.8348 | В зв'язку з обмеженими можливостями в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану; демонстраційні матеріали частково були підготовлені власними силами працівників виконавчих органів Сумської міської ради
| Продукту | Кількість розроблених та виготовлених демонстраційних матеріалів | од. | 30 | 19 | 63.3333 | В зв'язку з обмеженими можливостями в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану; демонстраційні матеріали частково були підготовлені власними силами працівників виконавчих органів Сумської міської ради
| Ефективності | Середня вартість одиниці розробленого та виготовленого демонстраційного матеріалу | грн. | 9583.3333 | 731.5789 | 7.6339 | В зв'язку з обмеженими можливостями в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану; демонстраційні матеріали були підготовлені частково власними силами працівників виконавчих органів Сумської міської ради
| Якості | Динаміка кількості розроблених та виготовлених демонстраційних матеріалів | % | 100 | 63.3333 | * | В зв'язку з обмеженими можливостями в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану; демонстраційні матеріали були підготовлені частково власними силами працівників виконавчих органів Сумської міської ради
Підпрограма 2. Розвиток міжнародної співпраці Сумської міської територіальної громади
Відповідальні виконавці: Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради).
КПКВК 0217693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю».
Індикатор/індикатори Підпрограми 2. Розвиток міжнародної співпраці Сумської міської територіальної громади | Продукту | Кількість заходів з підтримки та встановлення зв'язків з між Сумською міською ТГ та містами зарубіжних країн, містами-партнерами, дружніми містами, міжнародними організаціями та донорськими установами, дипломатичними представництвами України за кордоном, дипломатичними та консульськими установами іноземних держав в Україні, іншими закордонними суб'єктами тощо | од. | 68 | 30 | 44.1176 | В зв'язку з обмеженими можливостями в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану
| Якості | Динаміка кількості заходів | % | 100 | 44.1176 | * | В зв'язку з обмеженими можливостями в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану
Завдання 2.1. Участь у міжнародних конференціях, семінарах, тренінгах, проектах, форумах, ярмарках, виставках, інших заходах з питань налагодження співпраці, участі в міжнародних проєктах та програмах тощо. | Витрат | Обсяг видатків на сплату організаційних внесків для участі у конференціях, семінарах, форумах, ярмарках, виставках, інших заходах з питань налагодження співпраці тощо | тис. грн. | 32.4 | 0 | 0 | Сплата оргвнесків організаторами заходів не вимагалася
|  | Обсяг видатків на забезпечення участі делегацій від Сумської міської ТГ у міжнародних конференціях, семінарах, тренінгах, форумах, ярмарках, виставках, інших заходах з питань налагодження співпраці тощо | тис. грн. | 555.3 | 238.1 | 42.8777 | В зв'язку з обмеженою можливістю участі у заходах в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану
| Продукту | Кількість сплачених організаційних внесків для участі у конференціях, семінарах, форумах, ярмарках, виставках, інших заходах з питань налагодження співпраці тощо | од. | 6 | 0 | 0 | Сплата оргвнесків організаторами заходів не вимагалася
| Витрат | Кількість міжнародних конференцій, семінарів, тренінгів, форумів, ярмарок та виставок, інших заходів з питань налагодження співпраці, в яких взято участь делегаціями від Сумської міської ТГ | од. | 11 | 4 | 36.3636 | В зв'язку з обмеженою можливістю участі у заходах в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану
| Ефективності | Середній розмір одного організаційного внеску | грн. | 5400 | 0 | 0 | Сплата оргвнесків організаторами заходів не вимагалася
|  | Середні видатки на участь у міжнародних форумах, ярмарках та виставках, інших заходах з питань налагодження співпраці, участі в міжнародних проєктах та програмах однієї делегації | грн. | 50481.8182 | 59525 | 117.9137
| Якості | Динаміка кількості міжнародних заходів, у яких взято участь делегаціями від Сумської міської ТГ | % | 100 | 36.3636 | * | В зв'язку з обмеженою можливістю участі у міжнародних заходах в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану
Завдання 2.2. Здійснення заходів з обміну досвідом. | Витрат | Обсяг видатків на проведення робочих зустрічей з обміну досвідом | тис. грн. | 65.8 | 0 | 0 | В зв'язку з обмеженими можливостями в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану
|  | Обсяг видатків на забезпечення навчальних візитів з обміну досвідом (депутати Сумської міської ради та члени Виконавчого комітету Сумської міської ради, що не є посадовими особами виконавчих органів Сумської міської ради) | тис. грн. | 364.3 | 0 | 0 | В зв'язку з обмеженими можливостями в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану
| Продукту | Кількість проведених робочих зустрічей з обміну досвідом | од. | 3 | 0 | 0 | В зв'язку з обмеженою можливістю проведення робочих зустрічей з обміну досвідом в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану
|  | Кількість здійснених навчальних візитів з обміну досвідом | од. | 7 | 0 | 0 | В зв'язку з обмеженою можливістю участі у навчальних візитах з обміну досвідом в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану
| Ефективності | Середні видатки на проведення однієї робочої зустрічі | грн. | 21933.3333 | 0 | 0 | В зв'язку з обмеженими можливостями в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану
|  | Середні видатки на забезпечення одного навчального візиту з обміну досвідом | грн. | 52042.8571 | 0 | 0 | В зв'язку з обмеженими можливостями в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану
| Якості | Динаміка кількості заходів з обміну досвідом | % | 100 | 0 | * | В зв'язку з обмеженою можливістю участі у заходах в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану
Завдання 2.3. Заходи, пов’язані з підтримкою зв’язків з містами-партнерами та встановлення нових партнерських/дружніх відносин з містами зарубіжних країн. | Витрат | Обсяг видатків на відрядження офіційних делегацій від Сумської міської ТГ до міст зарубіжних країн з метою встановлення нових партнерських/дружніх відносин | тис. грн. | 309.8 | 0 | 0 | В зв'язку з обмеженими можливостями в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану відряджень делегацій не відбувалося
|  | Обсяг видатків на організацію офіційних прийомів іноземних делегацій із міст зарубіжних країн, що прибувають до Сумської міської ради з метою встановлення та підтримки партнерських/дружніх відносин | тис. грн. | 354.9 | 2.7 | 0.76078 | В зв'язку з обмеженими можливістями в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану заходи проводилися в онлайн форматі
|  | Обсяг видатків на відрядження делегацій від Сумської міської ТГ до міст-партнерів (депутати Сумської міської ради, члени Виконавчого комітету, працівники виконавчих органів Сумської міської ради, представники установ, організацій міста Суми на запрошення приймаючої сторони) | тис. грн. | 848.5 | 262.1 | 30.8898 | В зв'язку з продовженням агресії рф проти України і воєнного стану відрядження делегацій були обмежені
| Продукту | Кількість делегацій від Сумської міської ТГ до міст зарубіжних країн з метою встановлення нових партнерських/дружніх відносин | од. | 4 | 0 | 0 | В зв'язку з обмеженими можливістями в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану відряджень делегацій не відбувалося
|  | Кількість іноземних делегацій із міст зарубіжних країн, що прибувають до Сумської міської ради з метою встановлення та підтримки партнерських/дружніх відносин | од. | 6 | 0 | 0 | В зв'язку з обмеженими можливостями в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану заходи проводились в онлайн форматі
|  | Кількість делегацій від Сумської міської ТГ, відряджених до міст-партнерів | од. | 10 | 5 | 50 | В зв'язку з продовженням агресії рф проти України і воєнного стану відрядження делегацій були обмежені
| Ефективності | Середні видатки на відрядження однієї офіційної делегації від Сумської міської ТГ до міст зарубіжних країн з метою встановлення нових партнерських/дружніх відносин | грн. | 77450 | 0 | 0 | В зв'язку з обмеженими можливостями в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану відряджень делегацій не відбувалося
|  | Середні видатки на прийом однієї іноземної делегації | грн. | 59150 | 2700 | 4.5647 | В зв'язку з обмеженими можливостями в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану заходи проводилися в онлайн форматі
|  | Середні видатки на відрядження однієї делегації до міст-партнерів | грн. | 84850 | 52420 | 61.7796 | Витрати на перебування делегації (проживання, харчування) забезпечувались за рахунок приймаючої сторони
| Якості | Динаміка кількості іноземних делегацій із міст зарубіжних країн, що прибувають до Сумської міської ради з метою встановлення та підтримки партнерських/дружніх відносин | % | 100 | 0 | * | В зв'язку з обмеженими можливостями в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану заходи проводилися в онлайн форматі
|  | Динаміка кількісті делегацій від Сумської міської ТГ до міст зарубіжних країн, у т.ч. до міст-партнерів та дружніх міст | % | 100 | 35.7143 | * | В зв'язку з обмеженими можливостями в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану заходи проводилися в онлайн форматі
Завдання 2.4. Забезпечення перебування іноземних офіційних делегацій під час проведення Сумською міською радою урочистих заходів. | Витрат | Обсяг видатків на організацію перебування іноземних офіційних делегацій з нагоди Дня Європи та Дня міста Суми | тис. грн. | 260.1 | 0 | 0 | В зв'язку з продовженням агресії рф проти України і воєнного стану делегації не приїздили
| Продукту | Кількість офіційних іноземних делегацій, що відвідають Сумську міську ТГ з нагоди Дня Європи та Дня міста Суми | од. | 7 | 0 | 0 | В зв'язку з продовженням агресії рф проти України і воєнного стану делегації не приїздили
| Ефективності | Середні видатки на організацію прийому та перебування однієї іноземної офіційної делегації, що братиме участь в урочистих заходах з нагоди святкування Дня Європи та Дня міста Суми | грн. | 37157.1429 | 0 | 0 | В зв'язку з продовженням агресії рф проти України і воєнного стану делегації не приїздили
Завдання 2.5. Співпраця з дипломатичними та консульськими установами іноземних держав в Україні, дипломатичними представництвами України за кордоном, міжнародними організаціями та донорськими установами, іншими закордонними суб'єктами, тощо. | Витрат | Обсяг видатків на організацію офіційних прийомів представників міжнародних організацій та донорських установ, дипломатичних та консульських установ іноземних держав в Україні, інших закордонних суб'єктів, тощо, що прибувають до Сумської міської ради в рамках офіційних візитів | тис. грн. | 120 | 2.2 | 1.8333 | В зв'язку з продовженням агресії рф проти України і воєнного стану візити делегацій були короткостроковими
| Продукту | Кількість офіційних прийомів представників міжнародних організацій та донорських установ, дипломатичних та консульських установ іноземних держав в Україні, інших закордонних суб'єктів тощо, що прибувають до Сумської міської ради в рамках офіційних візитів та робочих зустрічей | од. | 17 | 13 | 76.4706 | В зв'язку з обмеженими можливостями в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану заходи проводилися в онлайн форматі
| Ефективності | Середні видатки на організацію одного офіційного прийому представників міжнародних організацій та донорських установ, дипломатичних та консульських установ іноземних держав в Україні, інших закордонних суб'єктів, тощо, що прибувають до Сумської міської ради в рамках офіційних візитів та робочих зустрічей | грн. | 7058.8235 | 169.2308 | 2.3974 | В зв'язку з продовженням агресії рф проти України і воєнного стану візити делегацій були короткостроковими
| Якості | Динаміка кількості прийомів представників міжнародних організацій та донорських установ, дипломатичних та консульських установ іноземних держав в Україні, інших закордонних суб'єктів, тощо, що прибувають до Сумської міської ради в рамках офіційних візитів та робочих зустрічей | % | 100 | 76.4706 | * | В зв'язку з обмеженими можливостями в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану заходи проводилися в онлайн форматі
Завдання 2.6. Встановлення нових, підтримка існуючих зв’язків та продовження співпраці з іноземними неприбутковими/ некомерційними організаціями, містами-партнерами, муніципалітетами, представництвами та консульствами зарубіжних країн, іншими закордонними суб'єктами з гуманітарних питань, питань підтримки, відновлення та розбудови Сумської міської ТГ, тощо. | Витрат | Обсяг видатків на відрядження представників від Сумської міської ТГ (депутати, члени Виконавчого комітету, працівники виконавчих органів Сумської міської ради, представники установ, організацій міста Суми) з метою встановлення нових та підтримки існуючих партнерських відносин, реалізації спільних проектів, оформлення, супроводу, організації та доставки гуманітарних вантажів/гуманітарної допомоги, тощо | тис. грн. | 506.3 | 98.1 | 19.3759 | В зв'язку з продовженням агресії рф проти України і воєнного стану була обмежена кількісті відряджень; витрати на перебування делегацій (проживання, харчування) забезпечувались за рахунок організаторів заходу
|  | Обсяг видатків на супровід та доставку гуманітарних вантажів/гуманітарної допомоги до міста Суми | тис. грн. | 1375 | 71 | 5.1636 | Доставка гуманітарної допомоги здійснювалась переважно за рахунок партнерів/донорів
| Продукту | Кількість відряджень з метою встановлення нових та підтримки існуючих партнерських відносин, реалізації спільних проектів, оформлення, супроводу, організації та доставки гуманітарних вантажів/гуманітарної допомоги | од. | 15 | 4 | 26.6667 | В зв'язку з продовженням агресії рф проти України і воєнного стану була обмежена кількість відряджень
|  | Кількість випадків супроводу, доставлених гуманітарних вантажів/гуманітарної допомоги | од. | 15 | 2 | 13.3333 | Доставка гуманітарної допомоги здійснювалась переважно за рахунок партнерів/донорів
| Ефективності | Середні видатки на одне відрядження представників від Сумської міської ТГ | грн. | 33753.3333 | 24525 | 72.6595 | В зв'язку з продовженням агресії рф проти України і воєнного стану була обмежена кількость відряджень; витрати на перебування делегацій (проживання, харчування) забезпечувались за рахунок організаторів заходів
|  | Середні видатки на супровід та доставку одного гуманітарного вантажу/гуманітарної допомоги | грн. | 91666.6667 | 35500 | 38.7273 | Доставка гуманітарної допомоги здійснювалась переважно за рахунок партнерів/донорів
| Якості | Динаміка кількості гуманітарних вантажів | % | 100 | 16.6667 | * | Доставка гуманітарної допомоги здійснювалась переважно за рахунок партнерів/донорів
Завдання 2.7. Виготовлення та придбання іміджевої продукції для презентації міста (з національною символікою, з символікою міста). | Витрат | Обсяг видатків на виготовлення та придбання іміджевої продукції для презентації міста (з національною символікою, з символікою міста) | тис. грн. | 719.7 | 398 | 55.3008 | Видатки профінансовані в межах фактичної потреби відповідно до укладених договорів
| Продукту | Кількість іміджевої продукції з національною символіковою, символікою м. Суми, яку планується виготовити та придбати | од. | 1200 | 1035 | 86.25
| Ефективності | Середні витрати на виготовлення та придбання одиниці іміджевої продукції для презентації міста (з національною символікою, з символікою міста) | грн. | 599.75 | 384.5411 | 64.1169 | Зменшення середньої вартості за рахунок збільшення кількості одиниць придбаної продукції
| Якості | Динаміка кількості іміджевої продукції | % | 100 | 86.25 | * | В зв'язку з обмеженими можливостями в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану
Секретар Сумської міської ради Артем КОБЗАР
Виконавець______________Світлана ЛИПОВА