## Загальна таблиця
Додаток 5
до рішення Сумської міської ради «Про заключний звіт про виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2715 – МР (зі змінами) за 2022-2024 роки та за 2024 рік» від № -МР
Інформація про виконання Програми підвищення енергоефективності енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2715 – МР (зі змінами) за 2022-2024 рік
Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
(відповідальний виконавець програми)
Назва завдання та заходу | КПКВК | Інформація про виконання заходу/завдання | Обсяги фінансування Програми |  |  | Затверджено у бюджеті СМТГ (зі змінами) |  |  | Виконано
|  |  | Усього | заг. фонд | спец. фонд | Усього | заг. фонд | спец. фонд | Усього | заг. фонд | спец. фонд
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Всього на виконання Програми, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 712658.8828 | 8323.6164 | 704335.2664 | 630633.3508 | 8278.4374 | 622354.9134 | 274394.7202 | 4218.6169 | 270176.1033
Бюджет ТГ |  |  | 362054.2096 | 8323.6164 | 353730.5933 | 316326.2556 | 8278.4374 | 308047.8183 | 212600.4159 | 4218.6169 | 208381.799
Державний бюджет |  |  | 74442.31 | 0 | 74442.31 | 52912.282 | 0 | 52912.282 | 52912.28 | 0 | 52912.28
Інші джерела |  |  | 276162.3632 | 0 | 276162.3632 | 261394.8132 | 0 | 261394.8132 | 8882.0243 | 0 | 8882.0243
Заклади галузі "Освіта"
Завдання 1 Реалізація інвестиційних проєктів
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 303229.7664 | 615.734 | 302614.0324 | 302138.9894 | 590.554 | 301548.4354 | 7875.7078 | 70.4169 | 7805.2909
Бюджет ТГ |  |  | 44967.4033 | 615.734 | 44351.6693 | 44944.1763 | 590.554 | 44353.6223 | 2565.5035 | 70.4169 | 2495.0866
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Залучені кошти |  |  | 258262.3632 | 0 | 258262.3632 | 257194.8132 | 0 | 257194.8132 | 5310.2043 | 0 | 5310.2043
Захід 1.1. Реалізація проєкту "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми" | 1517640 | 2: Буде завершено у 2025 році
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 296168.0264 | 515.734 | 295652.2924 | 296168.0264 | 515.734 | 295652.2924 | 1739.3 | 0 | 1739.3
Бюджет ТГ |  |  | 42968.4033 | 515.734 | 42452.6693 | 42968.4033 | 515.734 | 42452.6693 | 602.67 | 0 | 602.67
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Залучені кошти (кредит Європейського інвестиційного банку) |  |  | 253199.6232 | 0 | 253199.6232 | 253199.6232 | 0 | 253199.6232 | 1136.63 | 0 | 1136.63
Захід 1.2. Реалізація проєкту "Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми" | 1517640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 7061.74 | 100 | 6961.74 | 5970.963 | 74.82 | 5896.143 | 6136.4077 | 70.4169 | 6065.9909
Бюджет ТГ |  |  | 1999 | 100 | 1899 | 1975.773 | 74.82 | 1900.953 | 1962.8335 | 70.4169 | 1892.4166
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Залучені кошти (грант Європейського Союзу) |  |  | 5062.74 | 0 | 5062.74 | 3995.19 | 0 | 3995.19 | 4173.5743 | 0 | 4173.5743
Завдання 2 Термомодернізація будівель
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 305088.113 | 0 | 305088.113 | 261987.869 | 0 | 261987.869 | 228210.3692 | 0 | 228210.3692
Бюджет ТГ |  |  | 238475.831 | 0 | 238475.831 | 209075.587 | 0 | 209075.587 | 175298.0892 | 0 | 175298.0892
Державний бюджет |  |  | 52912.282 | 0 | 52912.282 | 52912.282 | 0 | 52912.282 | 52912.28 | 0 | 52912.28
Інші джерела |  |  | 13700 | 0 | 13700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.1. Реконструкція-термомодернізація будівлі КУ ССШ № 7 ім. М. Савченка Сумської міської ради по вул. Лесі Українки, 23 в м.Суми | 1517640 | 2: Буде завершено у 2025 році
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 33200 | 0 | 33200 | 33107.26 | 0 | 33107.26 | 31906.08 | 0 | 31906.08
Бюджет ТГ |  |  | 33200 | 0 | 33200 | 33107.26 | 0 | 33107.26 | 31906.08 | 0 | 31906.08
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.2. Реконструкція будівлі комунальної устанои Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 з впровадженням заходів комплексної термомодернізації за адресою: проспект Михайла Лушпи, 18, м. Суми, Сумської області | 1517640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 273.558 | 0 | 273.558 | 273.558 | 0 | 273.558 | 273.56 | 0 | 273.56
Бюджет ТГ |  |  | 273.558 | 0 | 273.558 | 273.558 | 0 | 273.558 | 273.56 | 0 | 273.56
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.3. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29, м. Суми, Сумської області за адресою: вул.Заливна, 25 в м.Суми | 0617640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 8236.886 | 0 | 8236.886 | 8236.886 | 0 | 8236.886 | 8209.326 | 0 | 8209.326
Бюджет ТГ |  |  | 8236.886 | 0 | 8236.886 | 8236.886 | 0 | 8236.886 | 8209.326 | 0 | 8209.326
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.4. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням КУ ССШ № 7 ім. М. Савченка Сумської міської ради по вул. Лесі Українки, 23 в м.Суми | 0617640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130
Бюджет ТГ |  |  | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.5. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальна установа Сумський спеціальний реабілітаційний навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад № 34" | 0617640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 763.192 | 0 | 763.192 | 763.192 | 0 | 763.192 | 563.12 | 0 | 563.12
Бюджет ТГ |  |  | 763.192 | 0 | 763.192 | 763.192 | 0 | 763.192 | 563.12 | 0 | 563.12
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.6. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням спортивного корпусу Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 ім. М. Савченка Сумської міської ради | 0617640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 26400 | 0 | 26400 | 26400 | 0 | 26400 | 24060.48 | 0 | 24060.48
Бюджет ТГ |  |  | 26400 | 0 | 26400 | 26400 | 0 | 26400 | 24060.48 | 0 | 24060.48
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.7. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумська початкова школа № 30 "Унікум" Сумської міської ради | 0617640 | 2: Буде завершено у 2025 році
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 11500 | 0 | 11500 | 11500 | 0 | 11500 | 11402.98 | 0 | 11402.98
Бюджет ТГ |  |  | 11500 | 0 | 11500 | 11500 | 0 | 11500 | 11402.98 | 0 | 11402.98
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.8. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 "Ясочка" м. Суми, Сумської області | 0617640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 14038.908 | 0 | 14038.908 | 14038.908 | 0 | 14038.908 | 12694.35 | 0 | 12694.35
Бюджет ТГ |  |  | 14038.908 | 0 | 14038.908 | 14038.908 | 0 | 14038.908 | 12694.35 | 0 | 12694.35
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.9. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 6 "Метелик" м.Суми, Сумської області | 0617640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 10849.351 | 0 | 10849.351 | 10849.351 | 0 | 10849.351 | 8303.63 | 0 | 8303.63
Бюджет ТГ |  |  | 10849.351 | 0 | 10849.351 | 10849.351 | 0 | 10849.351 | 8303.63 | 0 | 8303.63
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.10. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29, м. Суми, Сумської області | 0617640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 13996.905 | 0 | 13996.905 | 13996.905 | 0 | 13996.905 | 11369.984 | 0 | 11369.984
Бюджет ТГ |  |  | 13996.905 | 0 | 13996.905 | 13996.905 | 0 | 13996.905 | 11369.984 | 0 | 11369.984
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.11. Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 37 «Веселі зайчата» Сумської міської ради з впровадженням комплексної термомодернізації за адресою с. Стецьківка, вул. Вишнева,1 | 1517640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 15295 | 0 | 15295 | 730.285 | 0 | 730.285 | 401.57 | 0 | 401.57
Бюджет ТГ |  |  | 1595 | 0 | 1595 | 730.285 | 0 | 730.285 | 401.57 | 0 | 401.57
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 13700 | 0 | 13700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.12. Капітальний ремонт будівлі Стецьківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сумської міської ради з впровадженням комплексної термомодернізації за адресою с. Стецьківка, вул. Шкільна, 5 | 1517640 | 2: Не виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 178 | 0 | 178 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 178 | 0 | 178 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.13. Капітальний ремонт будівлі Сумського спеціального дошкільного навчального закладу(ясла-садок) № 20 "Посмішка" м. Суми, Сумської області з впровадженням комплексної термомодернізіції | 0617640 | 2: Буде завершено у 2025 році
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 15200 | 0 | 15200 | 15200 | 0 | 15200 | 10552.12 | 0 | 10552.12
Бюджет ТГ |  |  | 15200 | 0 | 15200 | 15200 | 0 | 15200 | 10552.12 | 0 | 10552.12
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.14. Капітальний ремонт Сумського дошкільного навчального закладу (ясла – садок) № 23 «Золотий ключик» м. Суми, Сумської області з впровадженням заходів комплексної термомодернізації та відновленням аварійних елементів будівлі, що виникли внаслідок збройної агресії російської федерації, по вул. Ковпака, 27 в м. Суми, Сумської області | 0617640 0617384 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 77234.074 | 0 | 77234.074 | 77234.074 | 0 | 77234.074 | 72003.8092 | 0 | 72003.8092
Бюджет ТГ |  |  | 24321.792 | 0 | 24321.792 | 24321.792 | 0 | 24321.792 | 19091.5292 | 0 | 19091.5292
Державний бюджет |  |  | 52912.282 | 0 | 52912.282 | 52912.282 | 0 | 52912.282 | 52912.28 | 0 | 52912.28
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.15. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 8 «Космічний», м. Суми, Сумської області | 0617640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 7000 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 6875.98 | 0 | 6875.98
Бюджет ТГ |  |  | 7000 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 6875.98 | 0 | 6875.98
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.16. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної установи Сумська гімназія № 1, м. Суми, Сумської області | 0617640 | 2: Виконано частково
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 10000 | 0 | 10000 | 5000 | 0 | 5000 | 86.41 | 0 | 86.41
Бюджет ТГ |  |  | 10000 | 0 | 10000 | 5000 | 0 | 5000 | 86.41 | 0 | 86.41
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.17. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 13 "Купава" Сумської міської ради | 0617640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 7692.789 | 0 | 7692.789 | 750 | 0 | 750 | 340.21 | 0 | 340.21
Бюджет ТГ |  |  | 7692.789 | 0 | 7692.789 | 750 | 0 | 750 | 340.21 | 0 | 340.21
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.18. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням будівлі Центру науково-технічної творчості молоді Сумської міської ради, вул. Холодногірська, 35 | 0617640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 11284.092 | 0 | 11284.092 | 11284.092 | 0 | 11284.092 | 6015.74 | 0 | 6015.74
Бюджет ТГ |  |  | 11284.092 | 0 | 11284.092 | 11284.092 | 0 | 11284.092 | 6015.74 | 0 | 6015.74
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.19. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондрат'єва, 76 | 0617640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 10199.5 | 0 | 10199.5 | 199.5 | 0 | 199.5 | 196.88 | 0 | 196.88
Бюджет ТГ |  |  | 10199.5 | 0 | 10199.5 | 199.5 | 0 | 199.5 | 196.88 | 0 | 196.88
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.20. Капітальний ремонт будівлі Сумського санаторного дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 24 «Оленка» м. Суми Сумської області з впровадженням комплексної термомодернізації за адресою: вул. Берестовська, 49А, м. Суми | 0617640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 482 | 0 | 482 | 482 | 0 | 482 | 481.75 | 0 | 481.75
Бюджет ТГ |  |  | 482 | 0 | 482 | 482 | 0 | 482 | 481.75 | 0 | 481.75
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.21. Капітальний ремонт покрівлі (з утепленням) Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 18 "Зірниця" Сумської міської ради | 0617640 | 2: Буде завершено у 2025 році
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 14000 | 0 | 14000 | 12000 | 0 | 12000 | 9739.25 | 0 | 9739.25
Бюджет ТГ |  |  | 14000 | 0 | 14000 | 12000 | 0 | 12000 | 9739.25 | 0 | 9739.25
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.22. Капітальний ремонт покрівлі (з утепленням) Сумської початкової школи № 32 Сумської міської ради | 0617640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 16833.858 | 0 | 16833.858 | 12333.858 | 0 | 12333.858 | 12303.15 | 0 | 12303.15
Бюджет ТГ |  |  | 16833.858 | 0 | 16833.858 | 12333.858 | 0 | 12333.858 | 12303.15 | 0 | 12303.15
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.23. Капітальний ремонт покрівлі (з утепленням) Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 16 "Сонечко" м. Суми, Сумської області | 0617640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 299.99 | 0 | 299.99
Бюджет ТГ |  |  | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 299.99 | 0 | 299.99
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Завдання 3 Впровадження автоматизованої системи дистанційного моніторингу енергоспоживання в бюджетній сфері
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 2719.66 | 2448.794 | 270.866 | 2719.66 | 2448.794 | 270.866 | 2174.204 | 2103.114 | 71.09
Бюджет ТГ |  |  | 2719.66 | 2448.794 | 270.866 | 2719.66 | 2448.794 | 270.866 | 2174.204 | 2103.114 | 71.09
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 3.1. Впровадження Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання та споживання електричної енергії будівель в освітніх закладах та установах | 0617640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 1341.6 | 1070.734 | 270.866 | 1341.6 | 1070.734 | 270.866 | 868.444 | 797.354 | 71.09
Бюджет ТГ |  |  | 1341.6 | 1070.734 | 270.866 | 1341.6 | 1070.734 | 270.866 | 868.444 | 797.354 | 71.09
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 3.2. Обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання та споживання електричної енергії будівель в освітніх закладах та установах | 0617640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 1378.06 | 1378.06 | 0 | 1378.06 | 1378.06 | 0 | 1305.76 | 1305.76 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 1378.06 | 1378.06 | 0 | 1378.06 | 1378.06 | 0 | 1305.76 | 1305.76 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Завдання 4 Технічне обстеження, енергетичний аудит з виготовленням сертифікату енергетичної ефективності будівель закладів освіти, підготовка до участі у проєктах
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 2202 | 2202 | 0 | 2202 | 2202 | 0 | 312 | 312 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 2202 | 2202 | 0 | 2202 | 2202 | 0 | 312 | 312 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 4.1. Технічне обстеження, енергетичний аудит з виготовленням сертифікату енергетичної ефективності будівель закладів освіти, підготовка до участі у проєктах | 1517640 0617640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 2202 | 2202 | 0 | 2202 | 2202 | 0 | 312 | 312 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 2202 | 2202 | 0 | 2202 | 2202 | 0 | 312 | 312 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заклади галузі "Охорона здоров'я"
Завдання 5 Термомодернізація будівель
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 49768.0223 | 61.1893 | 49706.833 | 26711.6283 | 61.1893 | 26650.439 | 19309.4992 | 0 | 19309.4992
Бюджет ТГ |  |  | 38037.9944 | 61.1893 | 37976.805 | 22511.6283 | 61.1893 | 22450.439 | 15737.6792 | 0 | 15737.6792
Державний бюджет |  |  | 7530.028 | 0 | 7530.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Залучені кошти (грант GIZ) |  |  | 4200 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 4200 | 3571.82 | 0 | 3571.82
Захід 5.1. Капітальний ремонт (утеплення) будівлі жіночої консультації Комунального некомерційного підприємства "Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" СМР, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул.Троїцька, 20 | 0717640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 25514.426 | 0 | 25514.426 | 10824.76 | 0 | 10824.76 | 4797.57 | 0 | 4797.57
Бюджет ТГ |  |  | 25514.426 | 0 | 25514.426 | 10824.76 | 0 | 10824.76 | 4797.57 | 0 | 4797.57
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 5.2. Підвищення енергоефективності зі складовою альтернативної енергетики будівель КНП "Центральна міська клінічна лікарня" Сумської міської ради | 0717640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750
Бюджет ТГ |  |  | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 5.3. Улаштування мережевої сонячної електростанції для забезпечення безперебійного гарячого водопостачання будівлі КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми,вул.Троїцька,28 | 0717640 0717700 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 5567.101 | 0 | 5567.101 | 5567.101 | 0 | 5567.101 | 4798.06 | 0 | 4798.06
Бюджет ТГ |  |  | 1367.101 | 0 | 1367.101 | 1367.101 | 0 | 1367.101 | 1226.24 | 0 | 1226.24
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Залучені кошти (грант GIZ) |  |  | 4200 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 4200 | 3571.82 | 0 | 3571.82
Захід 5.3.1. Збільшення ємності джерел резервного живлення КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28 | 0717640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 299.1893 | 61.1893 | 238 | 299.1893 | 61.1893 | 238 | 238 | 0 | 238
Бюджет ТГ |  |  | 299.1893 | 61.1893 | 238 | 299.1893 | 61.1893 | 238 | 238 | 0 | 238
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Залучені кошти (грант GIZ) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 5.4. Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою м. Суми, вул. М. Вовчок, 2 | 0717361 | 2: Не виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 8366.728 | 0 | 8366.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 836.7 | 0 | 836.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Державний бюджет |  |  | 7530.028 | 0 | 7530.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 5.5. Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація покрівлі) акушерського корпусу Комунального некомерційного підприємства "Клінічний перинатальний центр Пресвятої Діви Марії" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька,20 | 0717640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 9270.578 | 0 | 9270.578 | 9270.578 | 0 | 9270.578 | 8725.8692 | 0 | 8725.8692
Бюджет ТГ |  |  | 9270.578 | 0 | 9270.578 | 9270.578 | 0 | 9270.578 | 8725.8692 | 0 | 8725.8692
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Завдання 6 Впровадження автоматизованої системи дистанційного моніторингу енергоспоживання в бюджетній сфері
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 911.722 | 832.3 | 79.422 | 911.722 | 832.3 | 79.422 | 617.178 | 537.756 | 79.422
Бюджет ТГ |  |  | 911.722 | 832.3 | 79.422 | 911.722 | 832.3 | 79.422 | 617.178 | 537.756 | 79.422
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 6.1. Впровадження Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель об’єктів галузі "Охорона здоров'я" | 0717640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 825.322 | 745.9 | 79.422 | 825.322 | 745.9 | 79.422 | 564.278 | 484.856 | 79.422
Бюджет ТГ |  |  | 825.322 | 745.9 | 79.422 | 825.322 | 745.9 | 79.422 | 564.278 | 484.856 | 79.422
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 6.2. Обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель об’єктів галузі "Охорона здоров'я" | 0717640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 86.4 | 86.4 | 0 | 86.4 | 86.4 | 0 | 52.9 | 52.9 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 86.4 | 86.4 | 0 | 86.4 | 86.4 | 0 | 52.9 | 52.9 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Культурно-освітні заклади та установи
Завдання 7 Термомодернізація будівель
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 16050 | 0 | 16050 | 1291.882 | 0 | 1291.882 | 949.182 | 0 | 949.182
Бюджет ТГ |  |  | 2050 | 0 | 2050 | 1291.882 | 0 | 1291.882 | 949.182 | 0 | 949.182
Державний бюджет |  |  | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 7.1. Реконструкція-термомодернізація будівлі Піщанського будинку культури за адресою: м. Суми, с. Піщане, вул. Шкільна, 47-а | 1517640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 16050 | 0 | 16050 | 1291.882 | 0 | 1291.882 | 949.182 | 0 | 949.182
Бюджет ТГ |  |  | 2050 | 0 | 2050 | 1291.882 | 0 | 1291.882 | 949.182 | 0 | 949.182
Державний бюджет |  |  | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Установи галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"
Завдання 8 Термомодернізація будівель
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 19.8 | 0 | 19.8
Бюджет ТГ |  |  | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 19.8 | 0 | 19.8
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 8.1. Заміна вхідних дверей у будинку нічного перебування КУ "СМТЦСО (НСП) "Берегиня" | 0817640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 19.8 | 0 | 19.8
Бюджет ТГ |  |  | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 19.8 | 0 | 19.8
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Завдання 9 Модернізація системи освітлення
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 42.49 | 42.49 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 42.49 | 42.49 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 9.1. Заміна освітлювальних приладів на енергоефективні в комунальній установі "Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) "Берегиня" | 0817640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 42.49 | 42.49 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 42.49 | 42.49 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фізична культура і спорт
Завдання 10 Термомодернізація будівель
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 30500 | 0 | 30500 | 30500 | 0 | 30500 | 13731.45 | 0 | 13731.45
Бюджет ТГ |  |  | 30500 | 0 | 30500 | 30500 | 0 | 30500 | 13731.45 | 0 | 13731.45
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 10.1. Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) спортивного комплексу «Авангард» за адресою: вул.Хворостянки,5 в м.Суми | 0217640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 30500 | 0 | 30500 | 30500 | 0 | 30500 | 13731.45 | 0 | 13731.45
Бюджет ТГ |  |  | 30500 | 0 | 30500 | 30500 | 0 | 30500 | 13731.45 | 0 | 13731.45
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші заходи
Завдання 11 Перевірка системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 194.48 | 194.48 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 194.48 | 194.48 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 11.1. Наглядовий аудит системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері | 3717640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 109.28 | 109.28 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 109.28 | 109.28 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 11.2. Ресертифікаційний аудит системи енергетичного менеджменту | 3717640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 85.2 | 85.2 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 85.2 | 85.2 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Завдання 12 Участь у Добровільному об’єднанні органів місцевого самоврядування – Асоціації «Енергоефекти-вні міста України»
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 12.1. Сплата членських внесків органами місцевого самоврядування Асоціації «Енергоефективні міста України» | 0217680 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Завдання 13 Реалізація Проєкту "Впровадження Європейської Енергетичної відзнаки в Україні"
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 390.499 | 390.499 | 0 | 390.5 | 390.5 | 0 | 195.4 | 195.4 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 390.499 | 390.499 | 0 | 390.5 | 390.5 | 0 | 195.4 | 195.4 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 13.1. Сплата щорічного внеску за членство в "Європейській Енергетичній Відзнаці" | 0217680 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 181.5 | 181.5 | 0 | 181.5 | 181.5 | 0 | 181.5 | 181.5 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 181.5 | 181.5 | 0 | 181.5 | 181.5 | 0 | 181.5 | 181.5 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 13.2. Оплата усних та письмових послуг перекладача з англійської мови | 3717640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 100.999 | 100.999 | 0 | 101 | 101 | 0 | 13.9 | 13.9 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 100.999 | 100.999 | 0 | 101 | 101 | 0 | 13.9 | 13.9 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 13.3. Оплата консультативних послуг з впровадження Європейської енергетичної відзнаки | 3717640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 108 | 108 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 108 | 108 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Завдання 14 Реалізація демонстраційного проєкту від GIZ
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4.13 | 4.13 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4.13 | 4.13 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 14.1. Улаштування мережевої сонячної електростанції для забезпечення безперебійного гарячого водопостачання будівлі КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми,вул.Троїцька,28 | 3717700 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4.13 | 4.13 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4.13 | 4.13 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Завдання 15 Популяризація ідеї сталого енергетичного розвитку
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 453.2 | 453.2 | 0 | 453.2 | 453.2 | 0 | 289.74 | 289.74 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 453.2 | 453.2 | 0 | 453.2 | 453.2 | 0 | 289.74 | 289.74 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 15.1. Проведення заходу "Дні Сталої енергії" | 3717640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 453.2 | 453.2 | 0 | 453.2 | 453.2 | 0 | 289.74 | 289.74 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 453.2 | 453.2 | 0 | 453.2 | 453.2 | 0 | 289.74 | 289.74 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Завдання 16 Проведення навчань для енергоменеджерів бюджетних закладів та установ
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 299.9 | 299.9 | 0 | 299.9 | 299.9 | 0 | 61.9 | 61.9 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 299.9 | 299.9 | 0 | 299.9 | 299.9 | 0 | 61.9 | 61.9 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 16.1. Проведення навчання енергоменеджерів бюджетної сфери | 3717640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 299.9 | 299.9 | 0 | 299.9 | 299.9 | 0 | 61.9 | 61.9 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 299.9 | 299.9 | 0 | 299.9 | 299.9 | 0 | 61.9 | 61.9 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Завдання 17 Впровадження електронної системи енергомоніторингу
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 140 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 23.85 | 23.85 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 140 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 23.85 | 23.85 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 17.1. Впровадження електронної системи енергомоніторингу в бюджетній сфері | 3717640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 140 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 23.85 | 23.85 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 140 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 23.85 | 23.85 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Завдання 18 Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 149.7 | 149.7 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 149.7 | 149.7 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 18.1. Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Сумської міської територіальної громади | 3717640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 149.7 | 149.7 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 149.7 | 149.7 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Завдання 19 Участь у тренінгах та семінарах з питань енергозбереження
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 200 | 200 | 0 | 180 | 180 | 0 | 33.64 | 33.64 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 200 | 200 | 0 | 180 | 180 | 0 | 33.64 | 33.64 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 19.1. Участь представників Сумської міської ради у тренінгах, семінарах з питань енергозбереження (міжнародні та на території України) | 3717640 | 2: Виконано
всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 200 | 200 | 0 | 180 | 180 | 0 | 33.64 | 33.64 | 0
Бюджет ТГ |  |  | 200 | 200 | 0 | 180 | 180 | 0 | 33.64 | 33.64 | 0
Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Інші джерела |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Секретар Сумської міської ради Артем КОБЗАР
Виконавець: Світлана ЛИПОВА