## Додаток 2
Додаток 2
до рішення Сумської міської ради
«Про хід виконання Програми розвитку міжнародної співпраці та сприяння формуванню позитивного інвестиційного іміджу Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами), затвердженої рішенням Виконавчого комітету Сумської міської ради від 22.07.2022 № 295,
за підсумками 2023 року»
від 05 червня 2025 року № 5797 - МР
Інформація про виконання програми Сумської міської територіальної громади за 2023 рік
(звітний період)
Програма розвитку міжнародної співпраці та сприяння формуванню позитивного інвестиційного іміджу Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами), затверджена рішенням Виконавчого комітету Сумської міської ради від 22.07.2022 № 295
(найменування програми, дата і номер рішення про її затвердження)
Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
(відповідальний виконавець програми)
тис. грн
Назва завдання та заходу | КПКВК | Інформація про виконання заходу/завдання | Обсяги фінансування програми |  |  | Затверджено у бюджеті СМТГ (зі змінами) |  |  | Виконано
|  |  | Усього | заг. фонд | спец. фонд | Усього | заг. фонд | спец. фонд | Усього | заг. фонд | спец. фонд
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Всього на виконання програми за рахунок коштів бюджету ТГ: | 0217693 |  | 2426.4 | 2426.4 | 0 | 1568.8 | 1568.8 | 0 | 490.2 | 490.2 | 0
Підпрограма 1. Сприяння формуванню іміджу міста Суми як інвестиційно привабливого
Всього по підпрограмі, у т.ч.: | 0217693 |  | 260.5 | 260.5 | 0 | 198 | 198 | 0 | 20 | 20 | 0
Завдання 1.1. Поширення інформації про науковий, економічний, інвестиційний потенціал міста Суми, у т.ч.: | 0217693 |  | 110.5 | 110.5 | 0 | 101 | 101 | 0 | 20 | 20 | 0
Захід 1.1.1. Оновлення кредитного рейтингу та рейтингу інвестиційної привабливості СМТГ. | 0217693 | У лютому 2023 року в рамках проєкту ПРООН «Аналіз кредитної спроможності та впровадження фінансово-кредитних інструментів для територіальних громад Сумської та Чернігівської областей» за підсумками 9 місяців 2022 року було проведене (безкоштовно) рейтингування громади з оновленням (підтвердженням) кредитного рейтингу СМТГ на рівні – «uaА-» та рейтингу інвестиційної привабливості громади на рівні – «invА–». У грудні 2023 року за підсумками І півріччя 2023 року було проведене рейтингування громади з оновленням (підтвердженням) вказаних рейтингів на попередньому рівні. | 42.1 | 42.1 | 0 | 42.1 | 42.1 | 0 | 20 | 20 | 0
Захід 1.1.3. Виготовлення інформаційних матеріалів про економічний та інвестиційний потенціал міста Суми. | 0217693 |  | 21,0 | 21,0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 1.1.4. Створення (виготовлення) та/або оновлення відеопрезентації про місто Суми (відеоролик про науковий, економічний, інвестиційний потенціал міста Суми). | 0217693 |  | 21,1 | 21,1 | 0 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 1.1.5. Поширення інформаційних матеріалів про економічний та інвестиційний потенціал міста Суми (трансляція відео, публікації в ЗМІ, розміщення інформації на веб-ресурсах, розповсюдження інформації під час ярмарок, виставок та інших представницьких заходів). | 0217693 |  | 15,8 | 15,8 | 0 | 15.8 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 1.1.6. Забезпечення участі у форумах, виставках, інвестиційних заходах (придбання та/або оренда засобів матеріально-технічного забезпечення, оплата послуг з перекладу тощо). | 0217693 |  | 10,5 | 10,5 | 0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Завдання 1.2. Розробка та виготовлення демонстраційних матеріалів для презентації муніципальних інвестиційних проектів. | 0217693 |  | 150 | 150,0 | 0 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0
Підпрограма 2. Розвиток міжнародної співпраці Сумської міської територіальної громади
Всього по підпрограмі, у т.ч.: | 0217693 |  | 2165.9 | 2165.9 | 0 | 1370.8 | 1370.8 | 0 | 470.2 | 470.2 | 0
Завдання 2.1. Участь у міжнародних конференціях, семінарах, тренінгах, форумах, ярмарках, виставках, інших заходах з питань налагодження співпраці тощо, у т.ч.: | 0217693 |  | 188.3 | 188.3 | 0 | 170.5 | 170.5 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0
Захід 2.1.1. Сплата організаційних внесків для участі у конференціях, семінарах, тренінгах, форумах, ярмарках, виставках, інших заходах з питань налагодження співпраці тощо. | 0217693 |  | 15.8 | 15,8 | 0 | 15.8 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.1.2. Забезпечення участі делегацій від Сумської міської ТГ у міжнародних конференціях, семінарах, тренінгах, форумах, ярмарках, виставках, інших заходах з питань налагодження співпраці тощо. | 0217693 | Забезпечено усний переклад з/на англійську мову під час презентацій інвестиційних проєктів Сумської міської територіальної громади на Координаційному форумі з реалізації Стратегії економічного відновлення та розвитку Сумської області | 172.5 | 172,5 | 0 | 154.7 | 154.7 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0
Завдання 2.2. Здійснення заходів з обміну досвідом, у т.ч.: | 0217693 |  | 128.9 | 128.9 | 0 | 120.5 | 120.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.2.2. Проведення робочих зустрічей з обміну досвідом. | 0217693 |  | 44.7 | 44.7 | 0 | 36.3 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.2.3. Забезпечення навчальних візитів з обміну досвідом (депутати Сумської міської ради та члени Виконавчого комітету Сумської міської ради, що не є посадовими особами виконавчих органів Сумської міської ради). | 0217693 |  | 84.2 | 84.2 | 0 | 84.2 | 84.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Завдання 2.3. Підтримка зв’язків з містами-партнерами та встановлення нових партнерських/дружніх відносин з містами зарубіжних країн, у т.ч.: | 0217693 |  | 386 | 386 | 0 | 363.5 | 363.5 | 0 | 8.9 | 8.9 | 0
Захід 2.3.1. Відрядження офіційних делегацій від Сумської міської ТГ до міст зарубіжних країн з метою встановлення нових партнерських/дружніх відносин. | 0217693 |  | 61.8 | 61.8 | 0 | 61.8 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.3.2. Офіційний прийом іноземних делегацій із зарубіжних країн, що прибувають до Сумської міської ради з метою встановлення та підтримки партнерських/дружніх відносин. | 0217693 | Придбання предметів протокольної атрибутики; витрати на міжнародні поштові відправлення | 104.2 | 104.2 | 0 | 103.7 | 103.7 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0
Захід 2.3.3. Відрядження делегацій від Сумської міської ТГ до міст-партнерів (депутати Сумської міської ради, члени Виконавчого комітету, працівники виконавчих органів Сумської міської ради, представники установ, організацій міста Суми на запрошення приймаючої сторони). | 0217693 | Забезпечено відрядження представників від Сумської міської ТГ для участі в заході "Молодіжна столиця Європи Люблін 2023" (м. Люблін (Польща)) | 220 | 220 | 0 | 198 | 198 | 0 | 7 | 7 | 0
Завдання 2.4. Забезпечення перебування іноземних офіційних делегацій під час проведення Сумською міською радою урочистих заходів, у т.ч.: | 0217693 |  | 167.7 | 167.7 | 0 | 86.5 | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Захід 2.4.1.Організація прийому та перебування іноземних офіційних делегацій з нагоди проведення Сумською міською радою урочистих заходів всього. | 0217693 |  | 167.7 | 167.7 | 0 | 86.5 | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Завдання 2.5. Співпраця з дипломатичними та консульськими установами іноземних держав в Україні, дипломатичними представництвами України за кордоном, міжнародними організаціями та донорськими установами, іншими закордонними суб'єктами тощо, у т.ч.: | 0217693 |  | 40 | 40 | 0 | 37.6 | 37.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0
Захід 2.5.1.Організація прийому та перебування представників дипломатичних та консульських установ іноземних держав в Україні, міжнародних організацій та донорських установ, інших закордонних суб'єктів, що прибувають до Сумської міської ради в рамках офіційних візитів; підтримка зв'язків з дипломатичними представництвами України за кордоном, тощо. | 0217693 | Витрати на міжнародні поштові відправлення | 40 | 40 | 0 | 37.6 | 37.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0
Завдання 2.6. Встановлення нових, підтримка існуючих зв’язків та продовження співпраці з іноземними неприбутковими/ некомерційними організаціями, містами-партнерами, муніципалітетами, представництвами та консульствами зарубіжних країн, іншими закордонними суб'єктами з гуманітарних питань, питань підтримки, відновлення та розбудови Сумської міської ТГ тощо, у т.ч.: | 0217693 |  | 955 | 955 | 0 | 292.2 | 292.2 | 0 | 161.6 | 161.6 | 0
Захід 2.6.1. Відрядження представників від Сумської міської ТГ (депутати, члени Виконавчого комітету, працівники виконавчих органів Сумської міської ради, представники установ, організацій міста Суми) з метою встановлення нових та підтримки існуючих партнерських відносин, реалізації спільних проектів, оформлення, супроводу, організації та доставки гуманітарних вантажів/гуманітарної допомоги, тощо. | 0217693 | Забезпечено відрядження представників від Сумської міської ТГ для супроводу гуманітарної допомоги з польсько-українського кордону; участі у заходах, зокрема: у саміті «Світ для України» (м.Жешув (Польща)), у німецько-українській конференції муніципальних партнерств під назвою «Спільно для Європи: солідарність, відбудова, перспективи на майбутнє» (м.Лейпциг (Німеччина)) | 305 | 305 | 0 | 209.7 | 209.7 | 0 | 90.6 | 90.6 | 0
Захід 2.6.2. Забезпечення супроводу та доставки гуманітарного вантажу/гуманітарної допомоги до міста Суми. | 0217693 | Забезпечено доставку гуманітарної допомоги (автобусів), наданої містом Гожув-Вєлькопольський (Польща) | 650 | 650 | 0 | 82.5 | 82.5 | 0 | 71 | 71 | 0
Завдання 2.7. Виготовлення та придбання іміджевої продукції для презентації міста (з національною символікою, з символікою міста). | 0217693 | Забезпечено презентацію міста шляхом розповсюдження іміджевої продукції. | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 298.1 | 298.1 | 0
Секретар Сумської міської ради | [6 empty] | Артем КОБЗАР
Виконавець: _________ Лариса СКИРТАЧ

## Додаток 3
Додаток 3
до рішення Сумської міської ради
«Про хід виконання Програми розвитку міжнародної співпраці та сприяння формуванню позитивного інвестиційного іміджу Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами), затвердженої рішенням Виконавчого комітету Сумської міської ради від 22.07.2022 № 295,
за підсумками 2023 року»
від 05 червня 2025 року № 5797 - МР
Звіт про виконання результативних показників/індикаторів програми
Програма розвитку міжнародної співпраці та сприяння формуванню позитивного інвестиційного іміджу Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)
(назва програми)
за 2023 рік
(звітний період)
Назва індикатора, завдання, заходу, відповідального виконавця, головного розпорядника бюджетних коштів, найменування КПКВК | Група результативних показників | Назва результативного показника/індикатора програми | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відсоток виконання кол. 6/ кол.5 | Причини невиконання
|  |  |  | план | виконано
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Програма розвитку міжнародної співпраці та сприяння формуванню позитивного інвестиційного іміджу Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами) | Продукту | Кількість зарубіжних міст-партнерів та дружніх міст із зарубіжних країн | од. | 12 | 12 | 100
| Якості | Динаміка кількості зарубіжних міст-партнерів та дружніх міст із зарубіжних країн | % | 109.0909 | 109.1 | *
|  | Збереження рівня кредитного рейтингу Сумської міської територіальної громади | рівень | uaА- | uaА- | *
|  | Збереження рівня рейтингу інвестиційної привабливості Сумської міської територіальної громади | рівень | invА– | invА– | *
Підпрограма 1. Сприяння формуванню іміджу міста Суми як інвестиційно привабливого
Відповідальні виконавці: Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради).
КПКВК 0217693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю»
Індикатор/індикатори Підпрограми 1. | Продукту | Кількість інформаційних матеріалів | од. | 20 | 4 | 20 | В зв'язку з обмеженою можливістю участі у заходах в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану
| Якості | Динаміка кількості інформаційних матеріалів | % | 400 | 80 | * | В зв'язку з обмеженою можливістю участі у заходах в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану
Завдання 1.1. Поширення інформації про науковий, економічний, інвестиційний потенціал міста Суми. | Витрат | Обсяг видатків на оновлення кредитного рейтингу та рейтингу інвестиційної привабливості | тис. грн. | 42.1 | 20 | 47.5059 | У лютому 2023 року за підсумками 9 місяців 2022 року оновлення кредитного рейтингу та рейтингу інвестиційної привабливості було здійснено безкоштовно завдяки участі у проєкті ПРООН «Аналіз кредитної спроможності та впровадження фінансово-кредитних інструментів для територіальних громад Сумської та Чернігівської областей»
|  | Обсяг видатків на виготовлення інформаційних матеріалів про економічний та інвестиційний потенціал міста Суми | тис. грн. | 21 | 0 | 0 | В зв'язку з обмеженою можливістю участі у заходах в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану
|  | Обсяг видатків на створення (виготовлення) та/або оновлення відеопрезентації про місто Суми (відеоролик про науковий, економічний, інвестиційний потенціал міста Суми) | тис. грн. | 21.1 | 0 | 0 | У зв’язку з відсутністю статистичних даних в умовах воєнного стану інформація в відеороліку не оновлювалась
|  | Обсяг видатків на поширення інформаційних матеріалів про економічний та інвестиційний потенціал міста Суми (трансляція відео, публікації в ЗМІ, розміщення інформації на веб-ресурсах, розповсюдження інформації під час ярмарок, виставок та інших представницьких заходів) | тис. грн. | 15.8 | 0 | 0 | В зв'язку з обмеженими можливістями в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану
|  | Обсяг видатків на забезпечення участі у форумах, виставках, інвестиційних заходах (придбання та/або оренда засобів матеріально-технічного забезпечення, оплата послуг перекладу тощо) | тис. грн. | 10.5 | 0 | 0 | Матеріально-технічне забезпечення проведення заходів здійснювалось організаторами
| Продукту | Кількість рішень про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу інвестиційної привабливості | од. | 2/2 | 2/2 | 100
|  | Кількість виготовлених комплектів Інвестиційного паспорту міста Суми | од. | 0 | 0 | 0
|  | Кількість виготовлених інформаційних матеріалів про економічний та інвестиційний потенціал міста Суми | од. | 802 | 0 | 0 | В зв'язку з обмеженою можливістю участі у заходах в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану
|  | Кількість створених (виготовлених) та/або оновлених відеопрезентацій про місто Суми | од. | 1 | 0 | 0 | У зв’язку з відсутністю статистичних даних в умовах воєнного стану інформація, зокрема щодо соціально-економічних показників міста в відеороліку не оновлювалась
|  | Кількість заходів з поширення інформаційних матеріалів про економічний та інвестиційний потенціал міста Суми | од. | 2 | 1 | 50 | В зв'язку з обмеженою можливістю участі у заходах в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану
|  | Кількість форумів, виставок, інвестиційних заходів, в яких взято участь | од. | 2 | 1 | 50 | В зв'язку з обмеженою можливістю участі у заходах в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану
| Ефективності | Середні витрати на оновлення кредитного рейтингу та рейтингу інвестиційної привабливості СМТГ | грн. | 21050 | 20000 | 95.0119 | Профінансовано фактичну вартість послуг відповідно до укладеного договору
|  | Середня вартість одиниці виготовлених інформаційних матеріалів про економічний та інвестиційний потенціал міста Суми | грн. | 26.1845 | 0 | 0 | В зв'язку з обмеженими можливістями в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану
|  | Середня вартість одиниці створеної (виготовленої) та/або оновленої відеопрезентації | грн. | 21100 | 0 | 0 | У зв’язку з відсутністю статистичних даних в умовах воєнного стану інформація, зокрема щодо соціально-економічних показників міста в відеороліку не оновлювалась
|  | Середні видатки на один захід з поширення інформаційних матеріалів про економічний та інвестиційний потенціал міста Суми | грн. | 7900 | 0 | 0 | В зв'язку з обмеженою можливістю участі у заходах в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану
|  | Середні витрати на участь у форумах, виставках, інвестиційних заходах(придбання та/або оренди засобів матеріально-технічного забезпечення, оплата послуг з перекладу тощо) | грн. | 5250 | 0 | 0 | Матеріально-технічне забезпечення проведення заходів здійснювалось організаторами
| Якості | Динаміка кількості заходів, у яких взято участь | % | 100 | 100 | *
Завдання 1.2. Розробка та виготовлення демонстраційних матеріалів для презентації муніципальних інвестиційних проектів. | Витрат | Обсяг видатків на розробку та виготовлення демонстраційних матеріалів для презентації муніципальних інвестиційних проектів | тис. грн. | 150 | 0 | 0 | В зв'язку з обмеженими можливістями в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану; демонстраційні матеріали були підготовлені власними силами працівників виконавчих органів Сумської міської ради
| Продукту | Кількість розроблених та виготовлених демонстраційних матеріалів | од. | 15 | 4 | 26.6667 | В зв'язку з обмеженими можливістями в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану; демонстраційні матеріали були підготовлені власними силами працівників виконавчих органів Сумської міської ради
| Ефективності | Середня вартість одиниці розробленого та виготовленого демонстраційного матеріалу | грн. | 10000 | 0 | 0 | В зв'язку з обмеженими можливістями в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану; демонстраційні матеріали були підготовлені власними силами працівників виконавчих органів Сумської міської ради
| Якості | Динаміка кількості розроблених та виготовлених демонстраційних матеріалів | % | 100 | 80 | * | В зв'язку з обмеженими можливістями в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану; демонстраційні матеріали були підготовлені власними силами працівників виконавчих органів Сумської міської ради
Підпрограма 2. Розвиток міжнародної співпраці Сумської міської територіальної громади
Відповідальні виконавці: Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради).
КПКВК 0217693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю».
Індикатор/індикатори Підпрограми 2. | Продукту | Кількість заходів з підтримки та встановлення зв'язків з між Сумською міською ТГ та містами зарубіжних країн, містами-партнерами, дружніми містами, міжнародними організаціями та донорськими установами, дипломатичними представництвами України за кордоном, дипломатичними та консульськими установами іноземних держав в Україні, іншими закордонними суб'єктами тощо | од. | 24 | 15 | 62.5 | В зв'язку з обмеженими можливістями в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану
| Якості | Динаміка кількості заходів | % | 160 | 250 | *
Завдання 2.1. Участь у міжнародних конференціях, семінарах, тренінгах, проектах, форумах, ярмарках, виставках, інших заходах з питань налагодження співпраці, участі в міжнародних проєктах та програмах тощо. | Витрат | Обсяг видатків на сплату організаційних внесків для участі у конференціях, семінарах, форумах, ярмарках, виставках, інших заходах з питань налагодження співпраці тощо | тис. грн. | 15.8 | 0 | 0 | Сплата оргвнесків організаторами заходів не вимагалася
|  | Обсяг видатків на забезпечення участі делегацій від Сумської міської ТГ у міжнародних конференціях, семінарах, тренінгах, форумах, ярмарках, виставках, інших заходах з питань налагодження співпраці тощо | тис. грн. | 172.5 | 1.4 | 0.81159 | В зв'язку з обмеженою можливістю участі у заходах в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану
| Продукту | Кількість сплачених організаційних внесків для участі у конференціях, семінарах, форумах, ярмарках, виставках, інших заходах з питань налагодження співпраці тощо | од. | 3 | 0 | 0 | Сплата оргвнесків організаторами заходів не вимагалася
| Витрат | Кількість міжнародних конференцій, семінарів, тренінгів, форумів, ярмарок та виставок, інших заходів з питань налагодження співпраці, в яких взято участь делегаціями від Сумської міської ТГ | од. | 4 | 1 | 25 | В зв'язку з обмеженою можливістю участі у заходах в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану
| Ефективності | Середній розмір одного організаційного внеску | грн. | 5266.6667 | 0 | 0 | Сплата оргвнесків організаторами заходів не вимагалася
|  | Середні видатки на участь у міжнародних форумах, ярмарках та виставках, інших заходах з питань налагодження співпраці, участі в міжнародних проєктах та програмах однієї делегації | грн. | 43125 | 1400 | 3.2464 | Витрати були здійсненні за рахунок організаторів
| Якості | Динаміка кількості міжнародних заходів, у яких взято участь делегаціями від Сумської міської ТГ | % | 200 | 100 | *
Завдання 2.2. Здійснення заходів з обміну досвідом. | Витрат | Обсяг видатків на проведення робочих зустрічей з обміну досвідом | тис. грн. | 44.7 | 0 | 0 | В зв'язку з обмеженими можливістями в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану
|  | Обсяг видатків на забезпечення навчальних візитів з обміну досвідом (депутати Сумської міської ради та члени Виконавчого комітету Сумської міської ради, що не є посадовими особами виконавчих органів Сумської міської ради) | тис. грн. | 84.2 | 0 | 0 | В зв'язку з обмеженими можливістями в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану
| Продукту | Кількість проведених робочих зустрічей з обміну досвідом | од. | 2 | 0 | 0 | В зв'язку з обмеженими можливістями в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану
|  | Кількість здійснених навчальних візитів з обміну досвідом | од. | 2 | 0 | 0 | В зв'язку з обмеженими можливістями в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану
| Ефективності | Середні видатки на проведення однієї робочої зустрічі | грн. | 22350 | 0 | 0 | В зв'язку з обмеженими можливістями в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану
|  | Середні видатки на забезпечення одного навчального візиту з обміну досвідом | грн. | 42100 | 0 | 0 | В зв'язку з обмеженими можливістями в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану
| Якості | Динаміка кількості заходів з обміну досвідом | % | 200 | 0 | * | В зв'язку з обмеженими можливістями в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану
Завдання 2.3. Заходи, пов’язані з підтримкою зв’язків з містами-партнерами та встановлення нових партнерських/дружніх відносин з містами зарубіжних країн. | Витрат | Обсяг видатків на відрядження офіційних делегацій від Сумської міської ТГ до міст зарубіжних країн з метою встановлення нових партнерських/дружніх відносин | тис. грн. | 61.8 | 0 | 0 | В зв'язку з обмеженими можливістями в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану відряджень делегацій не відбувалося
|  | Обсяг видатків на організацію офіційних прийомів іноземних делегацій із міст зарубіжних країн, що прибувають до Сумської міської ради з метою встановлення та підтримки партнерських/дружніх відносин | тис. грн. | 104.2 | 1.9 | 1.8234 | В зв'язку з обмеженими можливістями в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану заходи проводилися в онлайн форматі
|  | Обсяг видатків на відрядження делегацій від Сумської міської ТГ до міст-партнерів (депутати Сумської міської ради, члени Виконавчого комітету, працівники виконавчих органів Сумської міської ради, представники установ, організацій міста Суми на запрошення приймаючої сторони) | тис. грн. | 220 | 7 | 3.1818 | В зв'язку з продовженням агресії рф проти України і воєнного стану відрядження делегацій були обмежені
| Продукту | Кількість делегацій від Сумської міської ТГ до міст зарубіжних країн з метою встановлення нових партнерських/дружніх відносин | од. | 1 | 0 | 0 | В зв'язку з обмеженими можливістями в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану відряджень делегацій не відбувалося
|  | Кількість іноземних делегацій із міст зарубіжних країн, що прибувають до Сумської міської ради з метою встановлення та підтримки партнерських/дружніх відносин | од. | 2 | 0 | 0 | В зв'язку з обмеженими можливістями в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану заходи проводились в онлайн форматі
|  | Кількість делегацій від Сумської міської ТГ, відряджених до міст-партнерів, од. | од. | 3 | 1 | 33.3333 | В зв'язку з продовженням агресії рф проти України і воєнного стану відрядження делегацій були обмежені
| Ефективності | Середні видатки на відрядження однієї офіційної делегації від Сумської міської ТГ до міст зарубіжних країн з метою встановлення нових партнерських/дружніх відносин | грн. | 61800 | 0 | 0 | В зв'язку з обмеженими можливістями в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану відряджень делегацій не відбувалося
|  | Середні видатки на прийом однієї іноземної делегації | грн. | 52100 | 1900 | 3.6468 | В зв'язку з обмеженими можливістями в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану заходи проводилися в онлайн форматі
|  | Середні видатки на відрядження однієї делегації до міст-партнерів | грн. | 73333.3333 | 7000 | 9.5455 | Витрати на перебування делегації (проживання, харчування) забезпечувались за рахунок приймаючої сторони
| Якості | Динаміка кількості іноземних делегацій із міст зарубіжних країн, що прибувають до Сумської міської ради з метою встановлення та підтримки партнерських/дружніх відносин | % | 100 | 0 | * | В зв'язку з обмеженими можливістями в умовах продовження агресії рф проти України і воєнного стану заходи проводилися в онлайн форматі
|  | Динаміка кількісті делегацій від Сумської міської ТГ до міст зарубіжних країн, у т.ч. до міст-партнерів та дружніх міст | % | 100 | 100 | *
Завдання 2.4. Забезпечення перебування іноземних офіційних делегацій під час проведення Сумською міською радою урочистих заходів. | Витрат | Обсяг видатків на організацію перебування іноземних офіційних делегацій з нагоди Дня міста Суми | тис. грн. | 167.7 | 0 | 0 | В зв'язку з продовженням агресії рф проти України і воєнного стану делегації не приїздили
| Продукту | Кількість офіційних іноземних делегацій, що відвідають Сумську міську ТГ з нагоди Дня міста Суми | од. | 4 | 0 | 0 | В зв'язку з продовженням агресії рф проти України і воєнного стану делегації не приїздили
| Ефективності | Середні видатки на організацію прийому та перебування однієї іноземної офіційної делегації, що братиме участь в урочистих заходах з нагоди святкування Дня міста Суми | грн. | 41925 | 0 | 0 | В зв'язку з продовженням агресії рф проти України і воєнного стану делегації не приїздили
Завдання 2.5. Співпраця з дипломатичними та консульськими установами іноземних держав в Україні, дипломатичними представництвами України за кордоном, міжнародними організаціями та донорськими установами, іншими закордонними суб'єктами, тощо. | Витрат | Обсяг видатків на організацію офіційних прийомів представників міжнародних організацій та донорських установ, дипломатичних та консульських установ іноземних держав в Україні, інших закордонних суб'єктів, тощо, що прибувають до Сумської міської ради в рамках офіційних візитів | тис. грн. | 40 | 0.2 | 0.5 | В зв'язку з продовженням агресії рф проти України і воєнного стану візити делегацій були короткостроковими
| Продукту | Кількість офіційних прийомів представників міжнародних організацій та донорських установ, дипломатичних та консульських установ іноземних держав в Україні, інших закордонних суб'єктів тощо, що прибувають до Сумської міської ради в рамках офіційних візитів та робочих зустрічей | од. | 6 | 7 | 116.6667
| Ефективності | Середні видатки на організацію одного офіційного прийому представників міжнародних організацій та донорських установ, дипломатичних та консульських установ іноземних держав в Україні, інших закордонних суб'єктів, тощо, що прибувають до Сумської міської ради в рамках офіційних візитів та робочих зустрічей | грн. | 6666.6667 | 28.5714 | 0.42857 | В зв'язку з продовженням агресії рф проти України і воєнного стану візити делегацій були короткостроковими
| Якості | Динаміка кількості прийомів представників міжнародних організацій та донорських установ, дипломатичних та консульських установ іноземних держав в Україні, інших закордонних суб'єктів, тощо, що прибувають до Сумської міської ради в рамках офіційних візитів та робочих зустрічей | % | 120 | 175 | *
Завдання 2.6. Встановлення нових, підтримка існуючих зв’язків та продовження співпраці з іноземними неприбутковими/ некомерційними організаціями, містами-партнерами, муніципалітетами, представництвами та консульствами зарубіжних країн, іншими закордонними суб'єктами з гуманітарних питань, питань підтримки, відновлення та розбудови Сумської міської ТГ, тощо. | Витрат | Обсяг видатків на відрядження представників від Сумської міської ТГ (депутати, члени Виконавчого комітету, працівники виконавчих органів Сумської міської ради, представники установ, організацій міста Суми) з метою встановлення нових та підтримки існуючих партнерських відносин, реалізації спільних проектів, оформлення, супроводу, організації та доставки гуманітарних вантажів/гуманітарної допомоги, тощо | тис. грн. | 305 | 90.6 | 29.7049 | В зв'язку з продовженням агресії рф проти України і воєнного стану була обмежена кількісті відряджень; витрати на перебування делегацій (проживання, харчування) забезпечувались за рахунок організаторів заходу
|  | Обсяг видатків на супровід та доставку гуманітарних вантажів/гуманітарної допомоги до міста Суми | тис. грн. | 650 | 71 | 10.9231 | Доставка гуманітарної допомоги здійснювалась переважно за рахунок партнерів/донорів
| Продукту | Кількість відряджень з метою встановлення нових та підтримки існуючих партнерських відносин, реалізації спільних проектів, оформлення, супроводу, організації та доставки гуманітарних вантажів/гуманітарної допомоги | од. | 5 | 3 | 60 | В зв'язку з продовженням агресії рф проти України і воєнного стану була обмежена кількість відряджень
|  | Кількість випадків супроводу, доставлених гуманітарних вантажів/гуманітарної допомоги | од. | 5 | 1 | 20 | Доставка гуманітарної допомоги здійснювалась переважно за рахунок партнерів/донорів
| Ефективності | Середні видатки на 1 відрядження представників від Сумської міської ТГ | грн. | 61000 | 30200 | 49.5082 | В зв'язку з продовженням агресії рф проти України і воєнного стану була обмежена кількость відряджень; витрати на перебування делегацій (проживання, харчування) забезпечувались за рахунок організаторів заходів
|  | Середні видатки на супровід та доставку 1 гуманітарного вантажу/гуманітарної допомоги | грн. | 130000 | 71000 | 54.6154 | Доставка гуманітарної допомоги здійснювалась переважно за рахунок партнерів/донорів
| Якості | Динаміка кількості гуманітарних вантажів | % | 100 | 100 | *
Завдання 2.7. Виготовлення та придбання іміджевої продукції для презентації міста (з національною символікою, з символікою міста). | Витрат | Обсяг видатків на виготовлення та придбання іміджевої продукції для презентації міста (з національною символікою, з символікою міста) | тис. грн. | 300 | 298.1 | 99.3667 | Видатки профінансовані в межах фактичної потреби відповідно до укладених договорів
| Продукту | Кількість іміджевої продукції з національною символіковою, символікою м. Суми, яку планується виготовити та придбати | од. | 500 | 750 | 150
| Ефективності | Середні витрати на виготовлення та придбання одиниці іміджевої продукції для презентації міста (з національною символікою, з символікою міста) | грн. | 600 | 397.4667 | 66.2444 | Зменшення середньої вартості за рахунок збільшення кількості одиниць придбаної продукції
| Якості | Динаміка кількості іміджевої продукції | % | 250 | 150 | *
Секретар Сумської міської ради | [6 empty] | Артем КОБЗАР
Виконавець: _________ Лариса СКИРТАЧ