## Лист1
Додаток 3
|  |  |  | до рішення Сумської міської ради "Про хід виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2715 – МР (зі змінами) за 2023 рік" від 05 червня 2025 року № 5798 -МР |  |  |  | *зазначається у випадку якщо відповідальний виконавець програми не є головним розпорядником бюджетних коштів;
Звіт про виконання результативних показників/індикаторів | [7 empty] | **визначаються відповідно до індикаторів Стратегії або інших стратегічних та програмних документів, які, зокрема, визначають цілі та пріоритети державної політики у відповідній сфері діяльності;
Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки
назва програми
за 2023 рік
Назва індикатору/завдання/заходу, | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відсоток виконання кол. 6/кол.5 | Причини невиконання
відповідального виконавця завдання/головного розпорядника бюджетних коштів*, найменування КПКВК |  |  |  | план | виконано
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Обсяг зменшення споживання теплової енергії по галузі "Освіта", Гкал. | Продукту | обсяг економії | Гкал | 1531.38 | 384.7893 | 25.13%
| Якості | відсоток зменшення споживання паливних ресурсів закладами бюджетної сфери від базового року | % | 3.94 | 0.99038 | 25.14%
Обсяг зменшення споживання теплової енергії по галузі "Охорона здоров'я", Гкал. | Продукту | обсяг економії | Гкал | 63.11 | 41.9776 | 66.52%
| Якості | відсоток зменшення споживання паливних ресурсів закладами бюджетної сфери від базового року | % | 0.6 | 0.40147 | 66.91%
Обсяг зменшення споживання енергоносіїв закладами бюджетної сфери, МВт год | Продукту | обсяг економії | МВт год | 115.2 | 23.7 | 20.57%
| Якості | відсоток зменшення споживання паливних ресурсів закладами бюджетної сфери від базового року | % | 1.1018 | 0.22666 | 20.57%
Заклади галузі "Освіта"
Завдання 1. Реалізація інвестиційних проєктів | Витрат | обсяг видатків | грн. | 111119500 | 375344.12 | 0.3378%
| Продукту | кількість закладів, що беруть участь в інвестиційних проєктах | од. | 4 | 0
| Ефективності | середні витрати на виконання проектних заходів в 1 закладі | грн./об'єкт | 27779875 | 375344.12
| Якості | відсоток виконання проєку у рік впровадження | % | 50 | 0
Захід 1.1. Реалізація проєкту "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми" КПКВК 1517640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 111119500 | 375344.12
|  | кількість закладів-учасників інвестиційного проєкту | од. | 8 | 8
| Продукту | кількість закладів, які плануються до реалізації у звітному періоді | од. | 4 | 0
| Ефективності | середні витрати на виконання проектних заходів в 1 закладі | грн/об'єкт | 27779875 | 375344.12
| Якості | відсоток виконання проєкту у рік впровадження | % | 50 | 0
Захід 1.2. Реалізація проєкту "Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми" КПКВК 1517640 | Витрат | обсяг видатків | грн.
| Продукту | площа огороджувальних конструкцій, що планується утеплити | кв. м
|  | площа дверних блоків, що планується замінити | кв. м
|  | улаштування блискавкозахисту | од.
|  | система освітлення | од.
| Ефективності | середні витрати на утеплення огороджувальних конструкцій | грн./кв.м
|  | середні витрати на заміну 1 кв.м. дверних блоків | грн./кв.м
|  | середні витрати на улаштування 1 блискавкозахисту | грн./пог.м
|  | середні витрати на ремонт системи освітлення | грн.
| Якості | відсоток модернізації огороджуючих конструкцій | %
|  | відсоток заміни вхідних дверних блоків | %
|  | відсоток улаштування блискавкозахисту | %
|  | відсоток виконання ремонту системи освітлення | %
Завдання 2. Термомодернізація будівель | Витрат | обсяг видатків | грн. | 148253532 | 72817160.95 | 49.12%
| Продукту | кількість реконструйованих закладів | од. | 17 | 17
| Ефективності | середні витрати на 1 заклад | грн./од. | 8720796 | 4283362.4088
| Якості | відсоток виконання проєктів у рік впровадження | % | 75.62 | 75.01
Захід 2.1. Реконструкція-термомодернізація будівлі КУ ССШ № 7 ім. М. Савченка Сумської міської ради по вул. Лесі Українки, 23 в м.Суми КПКВК 1517640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 18800000 | 17696446 | 94.13%
|  | площа огороджуючих конструкцій (фасад, цоколь, вікна, двері) | кв. м | 3098.9 | 3098.9
| Продукту | загальна площа огороджуючих конструкцій, що планується модернізувати | кв. м | 3098.9 | 3024.41
|  | кількість установлених теплових модулів | од. | 1 | 0
| Ефективності | середні витрати на модернізацію огороджуючих конструкцій | грн./кв.м | 2903.3 | 5851.206
|  | витрати на установку теплового модуля | грн. | 773721.6 | 0
|  | середні витрати на модернізацію вентиляції | грн./кв.м | 807360 | 0
| Якості | відсоток модернізації огороджуючих конструкцій | % | 100 | 100
Захід 2.2. Реконструкція будівлі комунальної устанои Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 з впровадженням заходів комплексної термомодернізації за адресою: проспект Михайла Лушпи, 18, м. Суми, Сумської області КПКВК 1517640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 273558 | 273558 | 100%
| Продукту | кількість розроблених документів | од. | 1 | 1
| Ефективності | витрати на розробку проєктно-кошторисної документації | грн. | 273558 | 273558
| Якості | відсоток виконання розробки проєктно-кошторисної документації | % | 100 | 100
Захід 2.3. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29, м. Суми, Сумської області за адресою: вул.Заливна, 25 в м.Суми КПКВК 0617640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 5596886 | 5596885.22 | 100%
|  | загальна площа покрівлі | кв. м | 3760 | 3760
| Продукту | площа покрівлі, що планується утеплити | кв. м | 1565 | 1071.5
| Ефективності | середні витрати на утеплення покрівлі | грн./кв.м | 3576.285 | 5223.4113
| Якості | відсоток площі покрівлі, що планується утеплити | % | 41.6223 | 28.4973
Захід 2.4. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням КУ ССШ № 7 ім. М. Савченка Сумської міської ради по вул. Лесі Українки, 23 в м.Суми КПКВК 0617640 | Витрат | обсяг видатків | грн.
|  | загальна площа покрівлі | кв. м
| Продукту | площа покрівлі, що планується утеплити | кв. м
| Ефективності | середні витрати на утеплення покрівлі | грн./кв.м
| Якості | відсоток площі покрівлі, що планується утеплити | %
Захід 2.5. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальна установа Сумський спеціальний реабілітаційний навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад № 34" КПКВК 0617640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 563192 | 563117 | 99.99%
| Продукту | підсилення стін | пог.м. | 140 | 140
| Ефективності | середні витрати на підсилення стін | грн./кв.м | 4022.8 | 4022.2643
| Якості | відсоток виконання робіт з підсилення стін | % | 100 | 100
Захід 2.6. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням спортивного корпусу Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 ім. М. Савченка Сумської міської ради КПКВК 0617640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 9500000 | 7263694.03 | 76.46%
|  | загальна площа покрівлі | кв. м | 2725 | 2725
| Продукту | площа покрівлі, що планується утеплити | кв. м | 860 | 450
| Ефективності | середні витрати на утеплення покрівлі | грн./кв.м | 11046.5116 | 16141.5423
| Якості | відсоток площі покрівлі, що планується утеплити | % | 31.5596 | 16.5138
Захід 2.7. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумська початкова школа № 30 "Унікум" Сумської міської ради КПКВК 0617640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 7000000 | 6918127.73 | 98.83%
|  | загальна площа покрівлі | кв. м | 1109.6 | 1109.6
| Продукту | площа покрівлі, що планується утеплити | кв. м | 568 | 1044
| Ефективності | середні витрати на утеплення покрівлі | грн./кв.м | 12323.9437 | 6626.5591
| Якості | відсоток площі покрівлі, що планується утеплити | % | 51.19 | 94.088
Захід 2.8. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 "Ясочка" м. Суми, Сумської області КПКВК 0617640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 7200000 | 5855467.68 | 81.33%
|  | загальна площа покрівлі | кв. м | 1416 | 1416
| Продукту | площа покрівлі, що планується утеплити | кв. м | 764 | 605
| Ефективності | середні витрати на утеплення покрівлі | грн./кв.м | 9424.0838 | 9678.459
| Якості | відсоток площі покрівлі, що планується утеплити | % | 53.9548 | 42.726
Захід 2.9. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 6 "Метелик" м.Суми, Сумської області КПКВК 0617640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 8250000 | 5704276.21 | 69.14%
|  | загальна площа покрівлі | кв. м | 1160 | 1160
| Продукту | площа покрівлі, що планується утеплити | кв. м | 1160 | 960
| Ефективності | середні витрати на утеплення покрівлі | грн./кв.м | 7112.069 | 5941.9544
| Якості | відсоток площі покрівлі, що планується утеплити | % | 100 | 82.7586
Захід 2.10. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29, м. Суми, Сумської області КПКВК 0617640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 4753114 | 2190954.76 | 46.1%
|  | загальна площа фасаду | кв. м | 1100 | 1100
| Продукту | площа фасаду, що планується утеплити | кв. м | 260 | 485
| Ефективності | середні витрати на утеплення фасаду | грн./кв.м | 18281.2077 | 4517.4325
| Якості | відсоток площі фасаду, що планується утеплити | % | 23.6364 | 44.0909
Захід 2.11. Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 37 «Веселі зайчата» Сумської міської ради з впровадженням комплексної термомодернізації за адресою с. Стецьківка, вул. Вишнева,1 КПКВК 1517640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 595000 | 401574 | 67.49%
|  | загальна площа покрівлі | кв. м | 0 | 0
|  | загальна площа віконних блоків | кв. м | 0 | 0
| Продукту | кількість розроблених документів | од. | 1 | 1
|  | площа покрівлі, що планується утеплити | кв. м | 0 | 0
|  | площа віконних блоків, що планується замінити | кв. м | 0 | 0
| Ефективності | витрати на розробку проєктно-кошторисної документації | грн. | 595000 | 401574
|  | середні витрати на утеплення покрівлі | грн./кв.м | 0 | 0
|  | середні витрати на заміну віконних блоків | грн./кв.м | 0 | 0
| Якості | відсоток виконання розробки проєктно-кошторисної документації | % | 100 | 100
|  | відсоток площі покрівлі, що планується утеплити | % | 0 | 0
|  | відсоток площі віконних блоків, що планується замінити | % | 0 | 0
Захід 2.12. Капітальний ремонт будівлі Стецьківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сумської міської ради з впровадженням комплексної термомодернізації за адресою с. Стецьківка, вул. Шкільна, 5 КПКВК 1517640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 178000 | 0 | 0% | Протягом 2023 року видатки не проводилися
| Продукту | кількість розроблених документів | од. | 1 | 0
| Ефективності | витрати на розробку проєктно-кошторисної документації | грн. | 178000 | 0
| Якості | відсоток виконання розробки проєктно-кошторисної документації | % | 100 | 0
Захід 2.13. Капітальний ремонт будівлі Сумського спеціального дошкільного навчального закладу(ясла-садок) № 20 "Посмішка" м. Суми, Сумської області з впровадженням комплексної термомедернізіції КПКВК 0617640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 7200000 | 6722092.02 | 93.36%
|  | загальна площа огороджуючих конструкцій, що планується утеплити | кв. м | 1392.9 | 1392.9
|  | загальна площа віконних блоків | кв. м | 660.41 | 660.41
| Продукту | площа огороджувальних конструкцій, що планується утеплити | кв. м | 696 | 227
|  | площа віконних блоків, що планується замінити | кв. м | 0 | 0
| Ефективності | витрати на розробку проєктно-кошторисної документації | грн | 200000 | 253240.66
|  | середні витрати на утеплення огороджувальних конструкцій | грн./кв.м | 0 | 28497.1426
|  | середні витрати на заміну віконних блоків | грн./кв.м | 0 | 0
| Якості | відсоток площі огороджуючих конструкцій, що планується утеплити | % | 0 | 16.2969
|  | відсоток площі віконних блоків, що планується замінити | % | 0 | 0
Захід 2.14. Капітальний ремонт Сумського дошкільного навчального закладу (ясла – садок) № 23 «Золотий ключик» м. Суми, Сумської області з впровадженням заходів комплексної термомодернізації та відновленням аварійних елементів будівлі, що виникли внаслідок збройної агресії російської федерації, по вул. Ковпака, 27 в м. Суми, Сумської області КПКВК 0617640, 0617384 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 57912282 | 2503042.67 | 4.322% | Роботи розпочаті наприкінці 2023 року
|  | загальна площа покрівлі | кв. м | 0 | 0
|  | загальна площа фасаду | кв. м | 0 | 0
|  | загальна площа цоколю | кв. м | 0 | 0
|  | загальна площа віконних блоків | кв. м | 0 | 0
| Продукту | загальний натуральний показник | кв. м | 0 | 0
|  | площа віконних блоків, що планується замінити | кв. м | 0 | 0
| Ефективності | середні витрати на утеплення огороджувальних конструкцій | грн./кв.м | 0 | 0
|  | середні витрати на заміну віконних блоків | грн./кв.м | 0 | 0
| Якості | відсоток ефективності виконання заходу | % | 0 | 0
|  | відсоток ефективності виконання заходу | % | 0 | 0
Захід 2.15. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 8 «Космічний», м. Суми, Сумської області КПКВК 0617640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 7000000 | 6875983.37 | 98.23%
|  | загальна площа покрівлі | кв. м | 1455 | 1455
| Продукту | площа покрівлі, що планується утеплити | кв. м | 1455.3 | 1613
| Ефективності | середні витрати на утеплення покрівлі | грн./кв.м | 4810.0048 | 4262.8539
| Якості | відсоток площі покрівлі, що планується утеплити | % | 100 | 100
Захід 2.16. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної установи Сумська гімназія № 1, м. Суми, Сумської області КПКВК 0617640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 5000000 | 86408 | 1.728%
|  | загальна площа покрівлі | кв. м | 0 | 0
| Продукту | площа покрівлі, що планується утеплити | кв. м | 0 | 0
|  | кількість розроблених документів | од. | 1 | 1
| Ефективності | середні витрати на утеплення покрівлі | грн./кв.м | 0 | 0
|  | витрати на розробку проєктно-кошторисної документації | грн. | 86408 | 86408
| Якості | відсоток площі покрівлі, що планується утеплити | % | 0 | 0
|  | відсоток виконання розробки проєктно-кошторисної документації | % | 100 | 100
Захід 2.17. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 13 "Купава" Сумської міської ради КПКВК 0617640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 750000 | 340211.18 | 45.36%
|  | загальна площа покрівлі | кв. м | 0 | 0
| Продукту | площа покрівлі, що планується утеплити | кв. м | 0 | 0
|  | кількість розроблених документів | од. | 1 | 1
| Ефективності | середні витрати на утеплення покрівлі | грн./кв.м | 0 | 0
|  | витрати на розробку проєктно-кошторисної документації, грн | грн. | 74983.98 | 74983.98
| Якості | відсоток площі покрівлі, що планується утеплити | % | 0 | 0
|  | відсоток виконання розробки проєктно-кошторисної документації | % | 100 | 100
Захід 2.18. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням будівлі Центру науково-технічної творчості молоді Сумської міської ради, вул. Холодногірська, 35 КПКВК 0617640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 7000000 | 3146694.71 | 44.95%
|  | загальна площа покрівлі | кв. м | 1320 | 1320
| Продукту | площа покрівлі, що планується утеплити | кв. м | 782 | 786
| Ефективності | середні витрати на утеплення покрівлі | грн./кв.м | 8951.4066 | 4003.4284
| Якості | відсоток площі покрівлі, що планується утеплити | % | 59.24 | 59.5455
Захід 2.19. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондрат'єва, 76 КПКВК 0617640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 199500 | 196881 | 98.69%
|  | загальна площа покрівлі | кв. м | 0 | 0
| Продукту | кількість розроблених документів | од. | 1 | 1
|  | площа покрівлі, що планується утеплити | кв. м | 0 | 0
| Ефективності | витрати на розробку проєктно-кошторисної документації | грн. | 199500 | 196881
|  | середні витрати на утеплення покрівлі | грн./кв.м | 0 | 0
| Якості | відсоток виконання розробки проєктно-кошторисної документації | % | 100 | 100
|  | відсоток площі покрівлі, що планується утеплити | % | 0 | 0
Захід 2.20. Капітальний ремонт будівлі Сумського санаторного дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 24 «Оленка» м. Суми Сумської області з впровадженням комплексної термомодернізації за адресою: вул. Берестовська, 49А, м. Суми КПКВК 0617640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 482000 | 481747.37 | 99.95%
| Продукту | кількість розроблених документів | од. | 1 | 1
| Ефективності | витрати на розробку проєктно-кошторисної документації, грн | грн. | 482000 | 481747.37
| Якості | відсоток виконання розробки проєктно-кошторисної документації | % | 100 | 100
Захід 2.21. Капітальний ремонт покрівлі (з утепленням) Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 18 "Зірниця" Сумської міської ради КПКВК 0617640 | Витрат | обсяг видатків | грн.
|  | загальна площа покрівлі | кв. м
| Продукту | площа покрівлі, що планується утеплити | кв. м
| Ефективності | середні витрати на утеплення покрівлі | грн./кв.м
| Якості | відсоток площі покрівлі, що планується утеплити | %
Захід 2.22. Капітальний ремонт покрівлі (з утепленням) Сумської початкової школи № 32 Сумської міської ради КПКВК 0617640 | Витрат | обсяг видатків | грн.
|  | загальна площа покрівлі | кв. м
| Продукту | площа покрівлі, що планується утеплити | кв. м
| Ефективності | середні витрати на утеплення покрівлі | грн./кв.м
| Якості | відсоток площі покрівлі, що планується утеплити | %
Завдання 3. Впровадження автоматизованої системи дистанційного моніторингу енергоспоживання в бюджетній сфері | Витрат | обсяг видатків | грн. | 1183100 | 930481 | 78.65%
| Продукту | кількість об'єктів, охоплених системою моніторингу | од. | 65 | 65
| Ефективності | середні витрати на обслуговування та впровадження системи моніторингу в одному закладі | грн./заклад | 18201.5385 | 14315.0923
| Якості | відсоток об'єктів галузі, в яких впроваджено систему моніторингу | % | 89.635 | 84.0794
Захід 3.1. Впровадження Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання та споживання електричної енергії будівель в освітніх закладах та установах КПКВК 0617640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 704600 | 475241 | 67.45%
| Продукту | кількість об'єктів, в яких створюється система моніторингу теплоспоживання | од. | 9 | 8
|  | кількість об'єктів, в яких створюється система моніторингу електричної енергії | од. | 0 | 0
| Ефективності | середні витрати на створення системи моніторигу теплоспоживання | грн./од. | 78288.8889 | 59405.125
|  | середні витрати на створення системи моніторингу електричної енергії | грн./од. | 0 | 0
| Якості | відсоток об'єктів галузі, в яких створено систему моніторингу | % | 100 | 88.8889
Захід 3.2. Обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання та споживання електричної енергії будівель в освітніх закладах та установах КПКВК 0617640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 478500 | 455240 | 95.14%
| Продукту | кількість об'єктів, охоплених системою моніторингу | од. | 65 | 65
| Ефективності | середні витрати на обслуговування системи моніторингу в одному закладі | грн./заклад | 7361.54 | 7003.6923
| Якості | відсоток об'єктів галузі, в яких впроваджено систему моніторингу | % | 79.27 | 79.27
Завдання 4. Технічне обстеження, енергетичний аудит з виготовленням сертифікату енергетичної ефективності будівель закладів освіти, підготовка до участі у проєктах | Витрат | обсяг видатків | грн. | 1500000 | 300000 | 20%
| Продукту | кількість закладів, які плануються до реалізації у звітному періоді | об'єктів | 8 | 8
| Ефективності | середні витрати на виконання енергетичного аудиту з виготовленням сертифікату енергетичної ефективності | грн./об'єкт | 187500 | 37500
| Якості | відсоток виконання проєкту | % | 100 | 100
Захід 4.1. Технічне обстеження, енергетичний аудит з виготовленням сертифікату енергетичної ефективності будівель закладів освіти, підготовка до участі у проєктах КПКВК 1517640, 0617640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 1200000 | 0 | 0% | У зв'язку з тим, що громада не брала участь у проєкті для якого були зазначені послуги
|  | обсяг видатків | грн. | 300000 | 300000 | 100%
|  | кількість закладів | об'єктів | 8 | 8
| Продукту | кількість закладів, які плануються до реалізації у звітному періоді | од. | 8 | 0
|  | кількість закладів, які плануються до реалізації у звітному періоді | од. | 8 | 8
| Ефективності | середні витрати на виконання енергетичного аудиту з виготовленням сертифікату енергетичної ефективності та технічного обстеження в 1 закладі | грн./об'єкт | 150000 | 0
|  | середні витрати на виконання енергетичного аудиту з виготовленням сертифікату енергетичної ефективності та технічного обстеження в 1 закладі | грн./об'єкт | 37500 | 37500
| Якості | відсоток виконання проєкту у рік впровадження | % | 100 | 0
|  | відсоток виконання проєкту у рік впровадження | % | 100 | 100
Заклади галузі "Охорона здоров'я"
Завдання 5. Термомодернізація будівель | Витрат | обсяг видатків | грн. | 17141861 | 10345634.72 | 60.35%
| Продукту | кількість термомодернізованих будівель | од. | 3 | 3
| Ефективності | середні витрати на 1 будівлю | грн./од. | 5713953.6667 | 3448544.9067
| Якості | відсоток виконання проєктів у рік впровадження | % | 84.0533 | 76.0778
Захід 5.1. Капітальний ремонт (утеплення) будівлі жіночої консультації Комунального некомерційного підприємства "Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" СМР, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул.Троїцька, 20 КПКВК 0717640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 10824760 | 4797573.44 | 44.32%
|  | площа огороджуючих конструкцій будівлі (покрівля, фасад, цоколь) | кв. м | 2523.6 | 2523.6
| Продукту | площа огороджуючих конструкцій (покрівля, фасад, цоколь), що планується утеплити | кв. м | 1316.3 | 712.5
| Ефективності | середні витрати на утеплення огороджуючих конструкцій | грн./кв.м | 8223.63 | 6733.4364
| Якості | відсоток площі огороджуючих конструкцій, що планується утеплити | % | 52.16 | 28.2335
Захід 5.2. Підвищення енергоефективності зі складовою альтернативної енергетики будівель КНП "Центральна міська клінічна лікарня" Сумської міської ради КПКВК 0717640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 750000 | 750000 | 100%
| Продукту | кількість встановлених СЕС | од. | 1 | 1
| Ефективності | середні витрати на встановлення СЕС | грн./од. | 750000 | 750000
| Якості | відсоток площі огороджуючих конструкцій, що планується утеплити | % | 100 | 100
Захід 5.3. Улаштування мережевої сонячної електростанції для забезпечення безперебійного гарячого водопостачання будівлі КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми,вул.Троїцька,28 КПКВК 0717700, 071640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 5567101 | 4798061.28 | 86.19%
| Продукту | улаштування мережевої сонячної станції на 60 кВт | од. | 1 | 1
| Ефективності | витрати на улаштування мережевої сонячної станції | грн. | 5567101 | 4798061.28
| Якості | відсоток виконання улаштування мережевої сонячної станції | % | 100 | 100
Захід 5.4. Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою, м. Суми, вул. М.Вовчок, 2 КПКВК 0717361 | Витрат | обсяг видатків | грн.
|  | загальна кількість радіаторів опалення | шт.
| Продукту | кількість радіаторів опалення, що планується замінити | шт.
|  | прокладання трубопроводу опалення | м
| Ефективності | середні витрати на заміну радіаторів опалення | грн./шт
| Якості | відсоток радіаторів опалення, що планується замінити | %
Завдання 6. Впровадження автоматизованої системи дистанційного моніторингу енергоспоживання в бюджетній сфері | Витрат | обсяг видатків | грн. | 342700 | 197400 | 57.6%
| Продукту | кількість об'єтів, охоплених системою моніторингу | од. | 4 | 4
| Ефективності | середні витрати на обслуговування системи моніторингу в одному закладі | грн./од. | 85675 | 49350
| Якості | відсоток об'єктів галузі, в яких впроваджено систему моніторингу | % | 44.44 | 44.44
Захід 6.1. Впровадження Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель об’єктів галузі "Охорона здоров'я" КПКВК 0717640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 303300 | 181500 | 59.84%
| Продукту | кількість об'єктів, в яких створюється система моніторингу | од. | 2 | 1
| Ефективності | середні витрати на обслуговування системи моніторингу в одному закладі | грн./од. | 151650 | 181500
| Якості | відсоток об'єктів галузі, в яких впроваджено систему моніторингу | % | 56 | 44.44
Захід 6.2. Обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель об’єктів галузі "Охорона здоров'я" КПКВК 0717640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 39400 | 15900 | 40.36%
| Продукту | кількість об'єктів, охоплених системою моніторингу | од. | 4 | 4
| Ефективності | середні витрати на обслуговування системи моніторингу в одному закладі | грн./од. | 9850 | 3975
| Якості | відсоток об'єктів галузі, в яких впроваджено систему моніторингу | % | 44.44 | 44.44
Культурно-освітні заклади та установи
Завдання 7. Термомодернізація будівель | Витрат | обсяг видатків | грн. | 1050000 | 707302 | 67.36%
| Продукту | загальна площа огороджувальних конструкцій, що планується термомодернізувати | кв. м | 0 | 0
| Ефективності | середні витрати на реконструкцію будівлі | грн. | 1050000 | 707302
| Якості | відсоток виконання проєкту у рік впровадження | % | 100 | 100
Захід 7.1. Реконструкція-термомодернізація будівлі Піщанського будинку культури за адресою: м. Суми, с. Піщане, вул. Шкільна, 47-а КПКВК 1517640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 1050000 | 707302 | 67.36%
| Продукту | площа огороджувальних конструкцій (покрівля, фасад), що планується утеплити | кв. м | 0 | 0
|  | площа віконних блоків, що планується замінити | кв. м | 0 | 0
|  | кількість розроблених документів | шт. | 1 | 1
| Ефективності | витрати на розробку проєктно-кошторисної документації | грн. | 1050000 | 707302
|  | середні витрати на заміну віконних блоків | грн./кв.м | 0 | 0
|  | середні витрати на утеплення огороджувальних конструкцій | грн./кв.м | 0 | 0
| Якості | відсоток виконання розробки документа | % | 100 | 100
|  | відсоток площі огороджуючих конструкцій, що планується утеплити | % | 0 | 0
|  | відсоток площі віконних блоків, що планується замінити | % | 0 | 0
Установи галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"
Завдання 8. Термомодернізація будівель | Витрат | обсяг видатків | грн. | 26000 | 19800 | 76.15%
| Продукту | площа вхідних дверних блоків, що планується замінити | кв. м | 2.5 | 1.8
| Ефективності | середні витрати на заміну дверних блоків | грн./кв.м | 10400 | 11000
| Якості | відсоток площі вхідних дверних блоків, що планується замінити | % | 25 | 18
Захід 8.1. Заміна вхідних дверей у будинку нічного перебування КУ "СМТЦСО (НСП) "Берегиня" КПКВК 0817640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 26000 | 19800 | 76.15%
|  | загальна площа вхідних дверних блоків | кв. м | 10 | 10
| Продукту | площа вхідних дверних блоків, що планується замінити | кв. м | 2.5 | 1.8
| Ефективності | середні витрати на заміну 1 кв.м. дверних блоків | грн./кв.м | 10400 | 11000
| Якості | відсоток площі вхідних дверних блоків, що планується замінити | % | 25 | 18
Завдання 9. Модернізація системи освітлення | Витрат | обсяг видатків | грн. | 70000 | 42494.04 | 60.71%
| Продукту | кількість світильників, що планується замінити | шт. | 177 | 180
| Ефективності | середні витрати на заміну світильників | грн./шт. | 395.4802 | 236.078
| Якості | відсоток замінених світильників | % | 100 | 100
Захід 9.1. Заміна освітлювальних приладів на енергоефективні в комунальній установі "Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) "Берегиня" КПКВК 0817640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 70000 | 42494.04 | 60.71%
|  | загальна кількість ламп | шт. | 177 | 180
| Продукту | кількість світильників, що планується замінити | шт. | 177 | 180
| Ефективності | середні витрати на заміну світильників на енергоефективні | грн./шт. | 395.4802 | 236.078
| Якості | відсоток світильників, що планується замінити | % | 100 | 100
Фізична культура і спорт
Завдання 10. Термомодернізація будівель | Витрат | обсяг видатків | грн. | 20500000 | 6552720.18 | 31.96%
| Продукту | площа фасаду, що планується утеплити | кв. м | 610 | 500
| Ефективності | середні витрати на утеплення фасаду | грн./кв.м | 33606.5574 | 13105.4404
| Якості | відсоток площі фасаду, що планується утеплити | % | 35.88 | 29.41
Захід 10.1. Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) спортивного комплексу «Авангард» за адресою: вул.Хворостянки,5 в м.Суми КПКВК 0217640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 20500000 | 6552720.18 | 31.96%
|  | загальна площа фасаду | кв. м | 1700 | 1700
| Продукту | площа фасаду, що планується утеплити | кв. м | 610 | 500
| Ефективності | середні витрати на утеплення 1 кв.м. фасаду | грн./кв.м | 33606.5574 | 13105.4404
| Якості | відсоток площі фасаду, що планується утеплити | % | 35.88 | 29.41
Інші заходи
Завдання 11. Перевірка системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері | Витрат | обсяг видатків | грн. | 75000 | 59376 | 79.17%
| Продукту | кількість проведених наглядових та ресертифікаційних аудитів функціонування системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері | од. | 1 | 1
| Ефективності | середні витрати на проведення перевірки | грн. | 75000 | 59376
| Якості | кількість закладів бюджетної сфери, охоплених перевіркою | од. | 85 | 85
Захід 11.1. Наглядовий аудит системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері КПКВК 3717640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 75000 | 59376 | 79.17%
| Продукту | кількість проведених перевірок (наглядових аудитів) функціонування системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста на відповідність ISO 50001 | од. | 1 | 1
| Ефективності | середні витрати на проведення перевірки | грн. | 75000 | 59376
| Якості | кількість закладів бюджетної сфери, охоплених перевіркою | од. | 85 | 85
Захід 11.2. Ресертифікаційний аудит системи енергетичного менеджменту КПКВК 3717640 | Витрат | обсяг видатків | грн.
| Продукту | кількість проведених перевірок (ресертифікаційнихаудитів) функціонування системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста на відповідність ISO 50001 | од.
| Ефективності | середні витрати на проведення перевірки | грн.
| Якості | кількість закладів бюджетної сфери, охоплених перевіркою | од.
Завдання 12. Участь у Добровільному об’єднанні органів місцевого самоврядування – Асоціації «Енергоефективні міста України» | Витрат | обсяг видатків | грн. | 50000 | 50000 | 100%
| Продукту | кількість членських внесків | од. | 1 | 1
| Ефективності | середній розмір внеску | грн. | 50000 | 50000
| Якості | відсоток сплачених внесків | % | 100 | 100
Захід 12.1. Сплата членських внесків органами місцевого самоврядування Асоціації «Енергоефективні міста України» КПКВК 0217680 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 50000 | 50000 | 100%
| Продукту | кількість членських внесків | од. | 1 | 1
| Ефективності | середній розмір внеску | грн. | 50000 | 50000
| Якості | відсоток сплачених внесків | % | 100 | 100
Завдання 13. Реалізація Проєкту "Впровадження Європейської Енергетичної відзнаки в Україні" | Витрат | обсяг видатків | грн. | 164300 | 81000 | 49.3%
| Продукту | кількість сплачених послуг | од. | 3 | 2
| Ефективності | середні витрати на послуги | грн. | 54766.6667 | 40500
| Якості | відсоток сплачених послуг | % | 100 | 66.67
Захід 13.1. Сплата щорічного внеску за членство в "Європейській Енергетичній Відзнаці" КПКВК 0217680 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 67500 | 67500 | 100%
| Продукту | кількість членських внесків | од. | 1 | 1
| Ефективності | середній розмір внеску | грн. | 67500 | 67500
| Якості | відсоток сплачених внесків | % | 100 | 100
Захід 13.2. Оплата усних та письмових послуг перекладача з англійської мови КПКВК 3717640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 50000 | 13500 | 27%
| Продукту | письмовий переклад документів | к-ть сторінок | 240 | 85
|  | усний переклад | к-ть сторінок | 20 | 1
| Ефективності | середні витрати на послуги з письмового перекладу | грн./од. | 150 | 150
|  | середні витрати на послуги з усного перекладу | грн./год | 700 | 700
| Якості | відсоток виконання перекладу письмових документів | % | 100 | 35.42
|  | відсоток виконання усного перекладу | % | 100 | 5
Захід 13.3. Оплата консультативних послуг з впровадження Європейської енергетичної відзнаки КПКВК 3717640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 46800 | 0 |  | У 2023 році оцінка організаційної спроможності, існуючого стану ОМС, надання консультативної підтримки та аудит системи ОМС не здійснювався
| Продукту | послуги консультанта | к-ть год | 104 | 0
| Ефективності | середні витрати на послуги консультанта | грн./год | 450 | 0
| Якості | відсоток використаних послуг консультанта | % | 100 | 0
Завдання 14. Реалізація демонстраційного проєкту від GIZ | Витрат | обсяг видатків | грн. | 10000 | 4126.32 | 41.26%
| Продукту | обслуговування валютного рахунку | од. | 1 | 1
| Ефективності | витрати на обслуговування | грн. | 10000 | 4126.32
| Якості | відсоток обслуговувааня валютного рахунку | % | 100 | 100
Захід 14.1. Улаштування мережевої сонячної електростанції для забезпечення безперебійного гарячого водопостачання будівлі КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми,вул.Троїцька,28 КПКВК 3717700 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 10000 | 4126.32 | 41.26%
| Продукту | обслуговування валютного рахунку | од. | 1 | 1
| Ефективності | витрати на обслуговування | грн. | 10000 | 4126.32
| Якості | відсоток обслуговувааня валютного рахунку | % | 100 | 100
Завдання 15. Популяризація ідеї сталого енергетичного розвитку | Витрат | обсяг видатків | грн. | 160000 | 153849 | 96.16%
| Продукту | кількість проведених заходів | од. | 7 | 7
| Ефективності | середні витрати на проведення заходів | грн./од. | 22857.1429 | 21978.4286
| Якості | відсоток населення міста, охоплені заходом | % | 32 | 32
Захід 15.1. Проведення заходу "Дні Сталої енергії" КПКВК 3717640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 160000 | 153849 | 96.16%
| Продукту | кількість заходів проведених під час "Дні сталої енергії" | од. | 7 | 7
| Ефективності | середні витрати на проведення заходів з популяризації знань з енергозбереження | грн./од. | 22857.1429 | 21978.4286
| Якості | відсоток населення міста, охоплені заходом | % | 32 | 32
Завдання 16. Проведення навчань для енергоменеджерів бюджетних закладів та установ | Витрат | обсяг видатків | грн. | 134900 | 61900 | 45.89%
| Продукту | кількість проведених тренінгів та навчань | од. | 2 | 1
| Ефективності | середні витрати на проведення тренінгів та навчань | грн./од. | 67450 | 61900
| Якості | кількість осіб, для яких проведено навчання | осіб | 55 | 114
Захід 16.1. Проведення навчання енергоменеджерів бюджетної сфери КПКВК 3717640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 134900 | 61900 | 45.89% | Асоціація "Енергоефективні міста України" 6-7 грудня провела безкоштовне навчання з питань СЕМ
| Продукту | кількість проведених тренінгів, навчань для енергоменеджерів бюджетної сфери | од. | 2 | 1
| Ефективності | середні витрати на проведення заходів з популяризації знань з енергозбереження | грн./од. | 67450 | 61900
| Якості | кількість осіб, для яких проведено навчання | осіб | 55 | 114
Завдання 17. Впровадження електронної системи енергомоніторингу | Витрат | обсяг видатків | грн. | 50000 | 11160 | 22.32%
| Продукту | кількість об'єктів з електронною ситемою моніторингу | од. | 115 | 31
| Ефективності | середні витрати на створення електронної системи моніторингу | грн./од. | 434.7826 | 360
| Якості | відсоток об'єктів галузі, в яких впроваджено електронну систему моніторингу | % | 100 | 100
Захід 17.1. Впровадження електронної системи енергомоніторингу в бюджетній сфері КПКВК 3717640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 50000 | 11160 | 22.32% | За 31 об'єкт сплачує Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР, за інші - управління освіти і науки СМР
| Продукту | кількість об'єктів, в яких створюється електронна ситема моніторингу | од. | 115 | 31
| Ефективності | середні витрати на створення електронної системи моніторингу | грн./од. | 434.7826 | 360
| Якості | відсоток об'єктів галузі, в яких впроваджено електронну систему моніторингу | % | 100 | 100
Завдання 18. Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату | Витрат | обсяг видатків | грн. | 150000 | 149704.56 | 99.8%
| Продукту | кількість розроблених документів | од. | 1 | 1
| Ефективності | середні витрати на розробку документа | грн./од. | 150000 | 149704.56
| Якості | відсоток виконання розробки документа | % | 100 | 100
Захід 18.1. Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Сумської міської територіальної громади КПКВК 3717640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 150000 | 149704.56 | 99.8%
| Продукту | кількість розроблених документів | од. | 1 | 1
| Ефективності | середні витрати на розробку документа | грн./од. | 150000 | 149704.56
| Якості | відсоток виконання розробки документа | % | 100 | 100
Завдання 19. Участь у тренінгах та семінарах з питань енергозбереження | Витрат | обсяг видатків | грн.
| Продукту | кількість заходів | од.
| Ефективності | середні витрати на участь у заходах | грн./од.
| Якості | відсоток використаних коштів | %
Захід 19.1. Участь представників Сумської міської ради у тренінгах, семінарах з питань енергозбереження (міжнародні та на території України) КПКВК 3717640 | Витрат | обсяг видатків | грн.
| Продукту | кількість заходів | од.
| Ефективності | середні витрати на участь у заходах | грн./од.
| Якості | відсоток використаних коштів | %
Секретар Сумської міської ради Артем КОБЗАР | [6 empty] | Артем КОБЗАР
Виконавець: Лариса СКИРТАЧ