Додаток 1

До рішення   Сумської  міської  ради

«Про хід виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки», затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 листопада      2021 року № 2509-МР (зі змінами), за 2023 рік

від 05 червня 2025 року № 5800-МР

Пояснювальна записка до звіту про хід виконання програми

Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

1. Основні дані.

Остання редакція «Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської  міської територіальної громади на 2022-2024 року» затверджена наказом Сумської міської військової адміністрації від 14.12.2023 року № 88-СМР.

Відповідальний виконавець програми - Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ фізичної культури та спорту Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради), управління освіти і науки Сумської міської ради, управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради.

Головний розпорядник бюджетних коштів – Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради), управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, управління освіти і науки Сумської міської ради.

2. Узагальнена інформація щодо виконання завдань та заходів Програми.

Діяльність відділу фізичної культури та спорту Сумської міської ради (надалі – Відділ) у 2023 році спрямовувалася на реалізацію Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту, визначення провідної ролі фізичної культури і спорту як важливого фактору здорового способу життя, профілактики захворювань, виявлення резервних можливостей організму, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини та розвитку видів спорту шляхом максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому спорті та в спорті вищих досягнень, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу Сумської міської територіальної громади, України у світовому співтоваристві.

Загальна кількість осіб, які охоплені фізкультурно-оздоровчою діяльністю – 36 033, з них дітей і підлітків віком від 6 до 18 років –            23 372 осіб.

Для занять фізичною культурою та спортом в користуванні мешканців міста є 302 спортивні споруди усіх видів у тому числі: 4 стадiони, 7 плавальних басейнів, 2 лижні бази, кiнноспортивна база, 75 спортивних залiв, 125 площинних спортивних споруд (33 майданчики з тренажерним та нестандартним спортивним обладнанням, 18 тенісних кортів, 14 футбольних полів, 60 інших майданчиків та споруд), 2 веслувально-спортивних бази.

Міські змагання проводились з дотриманням безпеки згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні».

На території міста функціонує 33 спортивних клуби, з яких 6 – фізкультурно-оздоровчої та 27 – спортивної спрямованості, а саме: «Грифф», «B-tone», «Алекс», «Карате-до «Вадо-кай», «Альфа», «СКІФ», «Суми-бокс», «Ворони», «Терра-С», «Аякс», «Саторі», «Голівуд», «Візаві», «Силует», «Кемпо», «Олімпієць-1», «Суми-спорт-Б.А.К» та інші, в яких займається близько 3 тисяч осіб. У місцях масового відпочинку (стадіон «Авангард», озеро Чеха та міському парку відпочинку ім. Кожедуба) та за місцем проживання працює 6 груп оздоровчого напрямку, в яких займається 170 мешканців міста.

На утриманні МТГ знаходиться 6 ДЮСШ комунальної власності, з них: 4 ДЮСШ підпорядковані відділу фізичної культури та спорту (КДЮСШ «Суми», КДЮСШ єдиноборств, ДЮСШ з вільної боротьби, СДЮСШОР В.Голубничого з легкої атлетики), 2 ДЮСШ – системі освіти (КДЮСШ № 1, КДЮСШ № 2 м. Суми).

За рахунок коштів бюджету СМТГ надається фінансова підтримка 5ДЮСШ фізкультурно-спортивних товариств (Сумська міська ДЮСШ «Спартак», ДЮСШ «Спартаківець», КДЮСШ «Україна» ім. О. Кулика», міська ДЮСШ «Колос», КДЮСШ «Авангард»).

У 2023 році було реалізовано проєкт «Суми вільні – сумчани нескорені», який передбачав придбання спортивних костюмів для провідних спортсменів міста та їх тренерів. Було придбано 400 костюмів на загальну суму 1,2 млн. грн., частково було оновлено спортивне обладнання та інвентар на суму майже 700 тис. грн. На суму 500,0 тис. грн. придбано 5 гвинтівок для відділення біатлону ДЮСШ «Колос».

11 ДЮСШ органів державного управління, в яких 379 тренерів-викладачів, у тому числі 258 штатних, проводять роботу з 6 473 вихованцями з 49 видів спорту.

За звітний період присвоєно спортивні розряди:

- 6 майстрів спорту України міжнародного класу (авіамодельний спорт, грепплінг, стронгмен, армспорт, теніс, вільна боротьба);

- 22 майстрів спорту України (дзюдо, радіоспорт, кінний спорт, біатлон, легка атлетика, армспорт, карате, важка атлетика, лижні гонки, грепплінг, пауерліфтинг, фрі-файт, ковзанярський спорт);

- 175 кандидатів в майстри спорту України;

- 219 спортсменів перших розрядів,

- 357 других, третіх та юнацьких спортивних розрядів.

Кращими досягненнями сумчан стали: Літовцев Ростислав – срібний призер чемпіонату Європи з армспорту, Галайда Станіслав, Курашвілі Анастасія, Литвин Анастасія – чемпіони міжнародних змагань зі спортивної аеробіки, Стегній Карина – чемпіонка світу з паракарате, Єрмакова Анна – срібна чемпіонка світу з паракарате, Жуков Вадим, Чібісова Дар’я, Горобець Кирило, Сушко Олена, Синявіна Вікторія – переможці міжнародних змагань світового рівня, учасники та призери Всесвітніх ігор, Ерік Арушанян – бронзовий призер чемпіонату Європи з вільної боротьби, Погорілко Олександр – срібний призер чемпіонату Європи.

За боротьбу за незалежність та територіальну цілісність України, за державний прапор, який піднімають наші спортсмени на п’єдесталах міжнародного рівня у 2023 році при виконанні бойових завдань під час несення служби у Збройних силах України загинули:

Андрій Дмітрієв – МС України зі стронгмену та паверліфтингу

Ілля Кобченко – МС з боротьби сумо та універсального бою, КМС

з вільної боротьби

Максим Тимошенко – МС України з кікбоксингу

Олександр Бабак – лідер ультрас-руху, ФК «Суми».

КП «МСК з хокею на траві «Сумчанка» у міжнародному європейському рейтингу серед клубів з хокею на траві посіла 7 місце, а з індорхокею -2 місце. 15-ти разові чемпіони України з хокею на траві у приміщенні, IV місце у Кубку Європейських Чемпіонів з хокею на траві (06-11.04.2023 р. м. Веттінгер, Швейцарія). Чемпіон України з хокею на траві «Хокей-5» серед жіночих команд, сезон 2022-2023 рр. 16-ти разові чемпіони України з хокею на траві серед жіночих команд.

КП «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія» Сумської міської ради здійснює на безоплатній основі тренувальний процес для вихованців Академії на власній базі. Загалом навчається 214 дітей  різного віку, з них більше 40 є зареєстрованими гравцями Федерації тенісу України, більше 10 з них є зареєстрованими гравцями ITF Tennis Europe.

За 2023 рік вихованцями здобуто:

- 10 перемог на офіційних Європейських турнірах  під егідою ITF Tennis Europe;

- 7 срібних нагород на офіційних Європейських турнірах під егідою ITF Tennis Europe;

- багаторазові учасники та призери Всеукраїнських змагань.

Жіноча команда ГО «Гандбольний клуб «Суми-У» у вищій лізі Чемпіонату України з гандболу посіла 4 місце, сезон 2022 – 2023 рр.

Вихованці ГО «Дитячо-юнацького спортивного клубу «БаЛу» здобули 1 та 3 місце на Чемпіонаті світу з грепплінгу (м. Варшава, Польща), стали багаторазовими переможцями та призерами Всеукраїнських змагань та змагань обласного рівня.

За високі досягнення в спорті, прославлення міста Суми на всеукраїнському та міжнародних рівнях у 2023 році виплачено 48 стипендій Сумської міської ради та 5 персональних премій тренерам, вихованці яких мають високі спортивні результати.

У 2023 році встановлено пам’ятник на місці поховання нашого видатного спортсмена, людини-легенди, нашого Олімпійського чемпіона і справжнього сумчанина, який назавжди залишиться прикладом для наслідування нашим юним спортсменам – Володимиру Голубничому.

Оновлено алею Олімпійської слави біля палацу студентського спорту Сумського державного університету.

Реалізовано проєкт «Спорт перемагає-Україна переможе!» До Дня фізичної культури та спорту у нашому місті були розміщені постери на бігбордах з зображенням наших провідних спортсменів.

- Оцінка ефективності виконання Програми.

На виконання заходів Програми у 2023 році було передбачено – 90 518,1 тис. грн, з яких використано станом на 01.01.2024 –  75 725,1 тис. грн., що становить-83,6%.

Підпрограма 1. "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" – 2 200,0 тис. грн, використано 1490,3 тис. грн., що становить-67,7%;

Підпрограма 2. "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту" – 800,0 тис. грн, використано 632,1 тис. грн., що становить-79%.

На 2023 рік відділом було заплановано та проведено 77 заходів, що складає 100%, а саме:

- 39 чемпіонатів, кубків (міні-футбол, спортивна аеробіка, художня та спортивна гімнастика, футзал, футбол, баскетбол, боротьба самбо, вільна та греко-римська боротьба, плавання, теніс, жим штанги лежачи, кінний спорт, пляжна боротьба, важка атлетика та інші);

- 12 навчально-тренувальних зборів: зі спортивної аеробіки, футзалу, вільної боротьби, спортивної гімнастики, легкої атлетики, дзюдо, кульової стрільби, біатлону, пауерліфтингу, пляжної боротьби, баскетболу, футболу;

- забезпечено участь провідних спортсменів міста та їх тренерів                                             у 38 змаганнях різних рівнів (зі спортивної аеробіки, волейболу, боротьби самбо, вільної боротьби, спортивної гімнастики, баскетболу, грепплінгу, стрільби з лука та інші).

Підпрограма 3. "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл"– 36631,3 тис. грн,  використано- 34703,7 тис. грн., що становить- 94,7%.

На утриманні МТГ знаходиться 6 ДЮСШ комунальної власності, з них: 4 ДЮСШ підпорядковані відділу фізичної культури та спорту (КДЮСШ «Суми», КДЮСШ єдиноборств, ДЮСШ з вільної боротьби, СДЮСШОР В.Голубничого з легкої атлетики), 2 ДЮСШ – системі освіти (КДЮСШ № 1, КДЮСШ № 2 м. Суми).

Підпрограма 4. "Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств" – 20192,6 тис. грн,  використано 19851,1 тис. грн., що становить -98,3%.

За рахунок коштів бюджету СМТГ надається фінансова підтримка 5ДЮСШ фізкультурно-спортивних товариств (Сумська міська ДЮСШ «Спартак», ДЮСШ «Спартаківець», КДЮСШ «Україна» ім. О. Кулика», міська ДЮСШ «Колос», КДЮСШ «Авангард»).

У 2023 році було реалізовано проєкт «Суми вільні – сумчани нескорені», який передбачав придбання спортивних костюмів для провідних спортсменів міста та їх тренерів. Було придбано 400 костюмів на загальну суму 1,2 млн. грн., частково було оновлено спортивне обладнання та інвентар на суму майже 700 тис. грн. На суму 500,0 тис. грн. придбано 5 гвинтівок для відділення біатлону ДЮСШ «Колос».

Підпрограма 5. "Забезпечення діяльності міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення міста" – 6332,8 тис. грн, використано-5507,3 тис. грн., що становить – 87%.

У місті працює міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», у підпорядкуванні якого 7 клубів за місцем проживання та стадіон «Авангард» з тренувально-спортивним комплексом. З метою активізації фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем проживання працюють групи: туристичний клуб, велоклуб  «Суми», група загально-фізичної підготовки, три групи з футболу ветеранів, міні-футболу та плавання.

Протягом 2023 року Центром проведено 55 різнопланових фізкультурно-оздоровчих заходів, в яких взяли участь 3200 мешканців міста: «Веселі старти», міні-футбол, бадмінтон, юнбол, фестиваль з 4 видів спорту серед ветеранів та людей похилого віку,  спартакіада «Юність» серед клубів за місцем проживання, велопробіги, змагання з настільного тенісу, дартсу, артболу, шахів, шашок, змагання на гірських та спортивних велосипедах.

Підпрограма 6. "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в місті":

- надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка» -                        6 881,2 тис. грн, використано –6 590,9 тис. грн, що становить-96%;

- надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія» - 2 820,0 тис. грн, використано – 2 578,8 тис. грн., що становить – 91%;

- виплата стипендії СМР талановитим спортсменам – 1 391,3 тис. грн,  використано – 1 391,3 тис. грн., що становить 100%;

- виплата премії СМР кращим тренерам - 50,0 тис. грн;

- надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Футбольний клуб «Суми» - 7 568,8 тис. грн, використано – 421,7 тис. грн., що становить – 5,6%;

- надання фінансової підтримки ГО «Гандбольний клуб «Суми-У» -         1 900,0 тис. грн, використано – 1 896,9 тис. грн., що становить – 99,8%;

- надання фінансової підтримки ГО «ДЮСК «БаЛу» - 700,0 тис. грн., використано – 611,0 тис. грн., що становить – 87%.

4. Обґрунтування причин невиконання (низького рівня виконання) програми.

Недовиконання результативних показників завдань та заходів Програми пов’язане з обмеженням проведення спортивних заходів під час воєнного стану.

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.

Виконання Програми у 2023 році та в цілому забезпечує залучення 21% мешканців міста до занять фізичною культурою та спортом, здійснюється забезпечення підготовки та успішної участі спортсменів у змаганнях різних рівнів для збереження передових позиції та підвищення авторитету міста Суми на всеукраїнському та світовому спортивному співтоваристві, проводяться роботи по організації та проведенню змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту.

Секретар Сумської міської ради	                    			 Артем КОБЗАР

Виконавець: Єлизавета СТУПАК