Додаток до інформації про хід виконання програми Сумської міської об’єднаної територіальної громади «Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2022 – 2024 роки», затвердженої рішенням Сумської міської ради від 27 жовтня 2021 року № 2003-МР, за 2023 рік від 05 червня 2025 року № 5803-МР

Інформація

про хід виконання програми Сумської міської об’єднаної територіальної громади «Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2022 – 2024 роки», за 2023 рік

(назва програми)

1.    0200000	   Виконавчий комітет Сумської міської ради

(код ПКВКМБ)	   найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

2.    0210000	   Виконавчий комітет Сумської міської ради

(код ПКВКМБ)	   найменування відповідального виконавця

3.   0213121             програма Сумської міської об’єднаної територіальної громади «Соціальні служби готові прийти на

0213241             допомогу на 2022 – 2024 роки», затверджена рішенням Сумської міської  ради від 27 жовтня 2021 року     (код ПКВКМБ)         № 2003-МР

найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

| № | Найменування завдань програми (у розрізі ПКВКМБ) | Планові обсяги фінансування на 2023 рік, тис. грн. |  |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування у 2023 році, тис. грн. |  |  |  |  | Стан виконання (показники ефективності) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усього | держав-ний бюджет | Місцевий бюджет |  | Інші джерела фінансува-ння | Усього | держав-ний бюджет | Місцевий бюджет |  | Інші джерела фінансува-ння |  |
|  |  |  |  | облас-ний бюджет | бюджет ТГ |  |  |  | облас-ний бюджет | бюджет ТГ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Програма Сумської міської об’єднаної територіальної громади «Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2022 – 2024 роки» | 1992,0 |  |  | 1992,0 |  | 1534,9 |  |  | 1534,9 |  | Реалізація заходів даної програми була спрямована на підтримку сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, відновлення сімейних цінностей, створення умов для відновлення виховної функції сім’ї та повернення дитини на виховання біологічним батькам. |
|  | Підпрограма 1. Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення Мета: Забезпечення своєчасного виявлення та надання соціальних послуг з дітьми, особам, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають в складних життєвих обставинах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього на виконання підпрограми 1. КПКВК 0213121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб» | 152,7 |  |  | 152,7 |  | 119,9 |  |  | 119,9 |  |  |
|  | Завдання 1. «Забезпечення надання якісних соціальних послуг для підтримки сімей з дітьми та осіб, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, задля попередження інституалізації дітей та підвищення батьківського потенціалу» | 105,2 |  |  | 105,2 |  | 103,4 |  |  | 103,4 |  | 100 % сімей, які звернулись до Центру отримали соціальні послуги відповідно до визначених потреб Використано 103,4 тис. грн. Виплачено стипендію переможцям виставки-конкурсу «Всесвіт очима дитини» - 60,0 тис. грн. Організовано та проведено міську виставку-конкурс живопису та декоративно-ужиткового мистецтва «Всесвіт очима дитини» - 7,0 тис. грн. Організовано привітання дітей, з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, до Дня захисту дітей. Охоплено 10 осіб – 3,2 тис. грн. Організовано привітання з Днем знань для дітей з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах. Охоплено 30 дітей – 18,3 тис. грн. Організовано привітання дітей з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, з новорічними святами. Охоплено 142 дитини - 14,9 тис. грн. 3319 сім’ям/особам, які належать до вразливих груп населення або перебувають в складних життєвих обставинах були надані соціальні послуги з них: інформування - 3319 , консультування - 3319, соціального супроводу - 232, послугою соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування - 53 сімʼї. 100% охоплення соціальним супроводженням прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу |
|  | Завдання 2. «Організація здійснення соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа» | 45,9 |  |  | 45,9 |  | 16,5 |  |  | 16,5 |  | Використано 16,5 тис. грн. Заходами до Дня сімʼї охоплено 13 сімей учасників груп взаємодопомоги для прийомних батьків, батьків-вихователів, роздано подарунків: Набори посуду – 13 шт. х 795 грн. = 10335,00 грн. Настільні ігри – 13 шт. х 170 грн. = 2210,00 грн. Заходами до Дня родини охоплено 4 сімʼї патронатних вихователів, роздано подарунки Набори дитячої літератури – 4 наб. х 1000,00 грн = 4000,00 грн. 32 сімʼї опікунів/піклувальників, в яких виховується 35 дітей отримали послугу соціального супроводу 27 осіб з числа дітей - сиріт охоплені соціальними послугами |
|  | Завдання 3. «Забезпечення надання якісних соціальних послуг особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі» | 1,6 |  |  | 1,6 |  | 0 |  |  | 0 |  | Коштів не потребували Спеціалісти центру проводять роботу з особами, які постраждали від домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі. Протягом 2023 року соціальні послуги отримали 482 сімʼї/особи, в яких проживає 186 дітей. Мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього та/або насильства за ознакою статі було здійснено виїзди за місцем проживання постраждалих від домашнього насильства, під час яких постраждалі отримували першу психологічну допомогу, консультацію з соціальних питань та гендерно-зумовленого насильства. Постраждалим особам були надані наступні соціальні послуги: інформування – 482, консультування – 482, соціальний супровід – 5. Так, в рамках участі у проведенні Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», фахівцями центру проведено 7 заходів, спрямованих на попередження вчинення насильства, формування нульової толерантності до поняття насильства в цілому, отримання знань як розпізнати насильство, де отримати допомогу і яка настає відповідальність за вчинення протиправних дій серед тих, хто опинився в складних життєвих обставинах (бо саме вони є вразливою категорією населення). |
|  | Підпрограма 2. Забезпечення діяльності КУ «Центр матері та дитини» Мета: Проведення соціальної роботи, спрямованої на профілактику соціального сирітства з жінками та дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, що перешкоджають виконанню материнського обов’язку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього на виконання підпрограми 2. КПКВК 0213241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» | 1839,3 |  |  | 1839,3 |  | 1414,9 |  |  | 1414,9 |  |  |
|  | Завдання 1. «Утримання закладу, що надає соціальні послуги дітям, молоді, жінкам, які перебувають в складних життєвих обставинах» | 1839,3 |  |  | 1839,3 |  | 1414,9 |  |  | 1414,9 |  | Забезпечені тимчасовим проживанням та отримали комплекс соціальних послуг 16 жінок та 19 дітей які перебувають у складних життєвих обставинах, 100% забезпечення соціальним супроводом сімей з дітьми, які вибули з КУ «Центр матері та дитини». |

Секретар Сумської міської ради                                                                                                                            Артем КОБЗАР

Виконавець: Марія ВЕРТЕЛЬ