Додаток 2

до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання «Програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки», затвердженого рішенням Сумської міської ради від 29 вересня 2021 року № 1604-МР (зі змінами), за 2023 рік»

 від 05 червня 2025 року № 5806 - МР

**Інформація про виконання програми**

**за 2023 рік**

1. Програма з реалізації Конвенції ООН про права дитини Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 29 вересня 2021 року № 1604-МР (зі змінами).
2. Управління «Служба у справах дітей» Сумської міської ради

 тис.грн.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва завдання та заходу**  | **КПКВК** | **Інформація про виконання заходу/завдання** | **Обсяги фінансування програми** | **Затверджено в бюджеті СМТГ (зі змінами)** | **Виконано** |
| **Усього** | заг. фонд | спец. фонд | **Усього** | заг. фонд | спец. фонд | **Усього** | заг. фонд | спец. фонд |
| *1* |  | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| Всього на виконання програми, у т.ч. за джерелами фінансування |  |  | **550,2** | 492,5 | 57,7 | **399,9** | 342,2 | 57,7 | **349,6** | 291,9 | 57,7 |
| Бюджет ТГ |  |  |  **492,5** | 492,5 |  |  **342,2** | 342,2 |  | **291,9** | 291,9 |  |
| інші джерела фінансування (власні надходження) |  |  | **57,7** |  | 57,7 57,7 | 57,7 | **57,7** |  | 57,7 |
| Завдання 1, усього  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охорона здоров’я та формування здорового способу життя дітей |  |  | Коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у т.ч. по заходах  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Захід 1.1., усього  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Надання комплексної медико-психо-соціальної допомоги підліткам та молоді з метою збереження їх здоров’я на базі «Клініки, дружньої до молоді» КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради |  | Відділення медико-соціальної допомоги «Клініка дружня до молоді» створено у складі КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» у вересні 2010 року. У 2023 році з бюджету Сумської міської територіальної громади на функціонування відділення профінансовано 2379,8 тис. грн. Відділення медико-соціальної допомоги «Клініка дружня до молоді» надає медичну допомогу підліткам та молоді на засадах Дружнього підходу до молоді і функціонує як підліткове відділення, рекомендованого Всесвітньою організацією охорони здоров’я, Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ), основними принципами якого є добровільність, доброзичливість, доступність, конфіденційність, анонімність та неосудливий підхід до відвідувача. | Коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Захід 1.2., всього  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Організація проведення обов'язкового медичного профілактичного огляду дітей до 18 років, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, а також опікунів, піклувальників територіальної громади |  | Коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2, усього  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протидія ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, наркоманії та тютюнопалінню  |  | На тему «Репродуктивне здоров’я та відповідальна поведінка учнівської молоді, безпека в інтернеті» за звітний період проведено 10 тренінгів «Майбутнє варто планувати». 15 тренінгів – офлайн на базі КДМ Сірка, 3 (їх відвідали студенти учні 23 школи, 9 школи, Сумського вищого професійного училища будівництва і автотранспорту, медичного коледжу, 9 школи, Сумського державного педагогічного університету ім.. А.С.Макаренка). Всього охоплено 1904 підлітків та молоді. 50 інтерактивних заходів проведено онлайн (прямі ефіри в мережі інстаграм та онлайн лекції для молоді). Охоплення молоді за один прямий ефір 50-100 осіб. Розкриваються питання здоров’я, сексуального та репродуктивного здоров’я, як його складових, здорового способу життя. Через зміни формату навчання додані поняття секстину, кібергрумінгу, сексторшену, як убезпечити підліткам себе від маніпуляцій, залежностей, шахраїв, небезпечних груп. Мета тренінгів – донести до молодого покоління необхідність збереження репродуктивного здоров’я та проінформувати широку громадськість про важливість відстрочення початку статевого життя та використання сучасних методів контрацепції як альтернативи незапланованій вагітності, абортам та інфекціям, що передаються статевим шляхом. Акцент зроблено на сімейні цінності та формування усвідомленої поведінки, закладання основ відповідального батьківства. Додані теми: «Секс і війна», «Контрацепція під час війни» «Альтернативні способи використання презервативів», «Як підтримати того, хто пережив сексуальне насилля», «Репродуктивне здоров’я, сексуальне життя та контрацепція під час війни». Тренінги проводить сертифікований тренер - соціальний педагог Крамар А.О. | Коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у т.ч. по заходах  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Захід 2.1., усього  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Забезпечення проведення просвітницьких заходів, направлених на формування здоров’я збережувальної компетентності |  | У закладах дошкільної освіти Сумської міської територіальної громади дошкільну освіту отримують 1008 дітей з особливими освітніми потребами, із них 92 дитини з інвалідністю. Відповідно до потреб батьків, ураховуючи фактичний стан здоров’я дітей, працює спеціальний ЗДО для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату (СДНЗ № 20, 118 дітей), спеціальна початкова школа для дітей з порушеннями зору (СПШ № 31, дошкільний підрозділ – 42 дитини), багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр № 1 для дітей із складними порушеннями розвитку (БНРЦ № 1, дошкільний підрозділ – 59 дітей), 55 груп для дітей з порушеннями мови (644 дитини), 1 група для дітей з порушеннями слуху (ДНЗ № 21, 5 дітей), 5 груп для дітей із затримкою психічного розвитку (ДНЗ № 12, 4 групи, 33 дитини; ДНЗ № 25, 1 група, 11 дітей).У 21 закладі дошкільної освіти (ЗДО №№ 1, 12, 21, 43, ДНЗ №№ 2, 3, 6, 8, 13, 15, 16, 19, 22, 23, 29, 32, 33, 36, 40, НВК № 16, СПШ № 14) відкрито 41 інклюзивну групу, в яких виховуються 96 дітей з особливими освітніми потребами. Із них: 1 дитина має функціонально слухові труднощі, 30 дітей – навчальні труднощі, 2 дитини – фізичні труднощі, 1 дитина – мовленнєві труднощі, 62 дитини – соціоадаптаційні/соціокультурні труднощі. Мережа інклюзивних груп зростає з кожним роком: 2020 рік – 13 груп, 2021 – 21 група, 2022 – 23 групи, 2023 – 41 група.З метою забезпечення кваліфікованої допомоги в засвоєнні навчального матеріалу дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах у штатні розписи закладів дошкільної освіти введено 41 посаду асистента вихователя для здійснення супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Усі асистенти мають вищу педагогічну освіту. Для забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень дітей з особливими освітніми потребами у ДНЗ №№ 8, 22, СПШ № 14 облаштовані пандуси, у НВК № 16 є пандус, на сходах встановлені поручні, наявна туалетна кімната, пристосована для маломобільних дітей, функціонує перший в Сумській області ліфт для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. У кожному закладі освіти наявні кнопки виклику, контрастні обмежувальні смуги на сходах, інформаційні вказівники.З метою формування ефективного інклюзивного освітнього середовища для дітей з особливими освітніми потребами у закладах освіти, в яких відкриті інклюзивні групи, функціонують кабінети психологічного розвантаження, ресурсні кімнати, медіатеки. До проведення психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять з дітьми інклюзивних груп залучені фахівці з відповідною вищою фаховою освітою: 26 вчителів-логопедів, 15 вчителів-дефектологів, 3 вчителя-реабілітолога, 22 практичних психологи, які надають послуги з корекції розвитку, розвитку мовлення, логоритміки, лікувальної фізкультури. У закладах загальної середньої освіти з 01.09.2023 року в інклюзивних класах навчалося 16 учнів ІІ рівня підтримки, 109 учнів - ІІІ рівня підтримки, 78 учнів - ІV рівня підтримки, 2 дітей - V рівня підтримки. Значно збільшилася кількість дітей ІV рівня підтримки та з’явилися діти, які потребують V рівня підтримки.Із загальної кількості учнів 6 мали функціонально-мовленнєві, 4 - функціональні зорові, 3 - функціонально слухові, 118 – навчальні, 24 – фізичні, 27 – інтелектуальні, 23 дитини – соціо-адаптаційні труднощі. З метою забезпечення кваліфікованої допомоги в засвоєнні навчального матеріалу учнями з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах у штатні розписи закладів введено 133 посади асистента вчителя, створено та затверджено команди психолого-педагогічного супроводу для учнів, забезпечено чіткий розподіл обов’язків кожного із її членів, розроблені індивідуальні програми розвитку для дітей з ООП.Корекційно-розвиткові та психолого-педагогічні заняття проводяться спеціалістами (вчителями-дефектологами, вчителями-логопедами, практичними психологами, реабілітологами) відповідно до рівня підтримки та індивідуальної програми розвитку, в основному в очному режим, у супроводі батьків. Корекційно-розвиткові заняття проводилися педагогами, які мають спеціальну освіту та працюють на основі цивільно-правових угод. | Коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 3, усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Створення ефективного, доступного освітнього середовища, спрямованого на розвиток дитини, її талантів, розумових і фізичних здібностей; забезпечення доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами (оперативна ціль В.4 «Вдосконалення умов для надання якісних та конкурентоздатних освітніх та культурних послуг, в тому числі недержавних» Стратегії розвитку міста Суми до 2030 року) |  | Коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у т.ч. по заходах  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Захід 3.1., усього  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Забезпечення якісною освітою та освітньою інфраструктурою всіх учасників освітнього процесу, соціалізація та адаптація осіб з особливими освітніми потребами  |  | Коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Захід 3.2., усього  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Сприяння розвитку учнівського самоврядування, дитячого громадського руху, пошук нових форм, методів і моделей його організації  |  | Управління освіти і науки Сумської міської ради | Коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 4, усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формування політики запобігання проявів радикалізму, расизму, ксенофобії та інших форм екстремізму |  |  З метою удосконалення роботи з дітьми по запобіганню проявів радикалізму, расизму, ксенофобії та інших форм екстремізму у закладах освіти проведено 523 виховних заходи відповідної тематики.  | Коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у т.ч. по заходах  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Захід 4.1., усього  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Проведення комплексних заходів по запобіганню у дітей проявів радикалізму, расизму, ксенофобії та інших форм екстремізму  |  | Коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 5, усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підвищення рівня обізнаності усіх учасників освітнього процесу з питань безпеки дітей в інформаційному просторі |  | З метою підвищення рівня цифрової грамотності учасників освітнього процесу проведено ряд тренінгів для педагогічних працівників закладів освіти «Безпечно-небезпечний Інтернет» за співпраці Центру професійного розвитку педагогічних працівників Сумської міської ради, «Клініки дружньої до молоді» КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» та відділу протидії кіберзлочинності в Сумській області департаменту кіберполіції Національної поліції України. Для батьків та учнів розроблено та поширено пам’ятки щодо безпеки в мережі Інтернет та покрокова інструкція щодо встановлення в гаджетах «Батьківського контролю».У 32 школах відбулися зустрічі учнів та педагогів зі старшим інспектором з особливих доручень ВПК в Сумській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України Бухтіаровим А.Г. Під час зустрічей було повторно презентовано електронну платформу «MRIYA», що розроблена для протидії російській пропаганді та проросійським ресурсам у мережі Інтернет, надано пам’ятки.Триває впровадження у закладах загальної середньої освіти проєкту «Шкільний офіцер поліції», у рамках якого здійснюється системна інформаційно-просвітницька робота з учнями та батьками щодо правил дорожнього руху, безконфліктної поведінки, відповідальності за правопорушення, безпечної поведінки в Інтернеті, протидії насильству. Просвітницькі відеоролики надано закладам освіти та розміщено на офіційному YouTube - каналі управління освіти і науки Сумської міської ради. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у т.ч. по заходах  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Захід 5.1., усього  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з усіма учасниками освітнього процесу з питань безпеки дітей в інформаційному просторі (ризики в мережі Інтернет, небезпечні соціальні спільноти) |  | Коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 6, усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Створення сприятливих умов для творчого, інтелектуального та духовного розвитку особистості |  | У підпорядкуванні відділу культури Сумської міської ради знаходяться 5 мистецьких шкіл, чотири музичні школи та одна художня школа ім. М.Г. Лисенка. У музичних школах працюють такі відділи: фортепіанний, оркестровий (скрипка, віолончель, флейта, кларнет, фагот, саксофон), вокальний, хоровий, музично-теоретичний, відділ народних інструментів, театральне відділення (ДМШ № 3), естрадний відділ (ДМШ № 4).  У художній школі працюють такі відділи – станковий, декоративно-ужитковий та відділ дизайну.У мистецьких школах міста є в наявності достатня кількість різноманітних творчих учнівських колективів. Це: хори молодших, середніх, старших класів; оркестри народних інструментів; ансамбль домристів, бандуристів, духових інструментів, ансамбль скрипалів. Творчі колективи шкіл беруть активну участь у культурно-мистецькому житі міста, області та країни в цілому. Значна увага приділяється і благодійним та шефським концертам, які проходять у бібліотеках міста, закладах освіти, на підприємствах та організаціях міста і Сумської області.  | Коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у т.ч. по заходах  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Захід 6.1., усього  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Збереження діючої мережі мистецьких шкіл міста |  | Коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 7, усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Залучення дітей до мистецької освіти |  | Єдиною умовою для навчання у мистецьких школах є наявність творчих здібностей відповідного напрямку.Рівень освітніх послуг, які надаються мистецькими школами, залишився стабільно високим. Контингент учнів вдалося стабілізувати. Він становить 1657 чол.Показники активності участі вихованців мистецьких шкіл у конкурсних заходах у 2023 році зросли майже в два рази. – маємо 703 учасника та 684 переможця. Результативність -97,1 %. Серед перемог юних сумчан– Гран-Прі в міжнародних конкурсах Грузії, Канади, Болгарії та Хорватії; І-ші та ІІ-гі місця у міжнародних конкурсах в Польщі, Туреччині, Чехії, Болгарії, Італії, Австрії, Великій Британії, Канаді, Словенії, США. За кошти бюджету Сумської міської територіальної громади у 2023 року участь дітей у конкурсних заходах не відбувалась | Коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у т.ч. по заходах  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Захід 7.1., усього  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Збереження та збільшення контингенту учнів |  | Коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 8, усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підтримка творчої ініціативи учнів мистецьких шкіл |  | Заслуговують на увагу і інші досягнення юних сумчан. Так, учень Сумської дитячої музичної школи №4 Денис Старосельський став учасником благодійного концерту в місті Гауда, Нідерланди. Вперше у Гауді прозвучав Гімн України на органі.У 2023 році відбулась презентація творчих робіт учнів Сумської дитячої художньої школи ім. М. Г. Лисенка на міжнародній виставці, присвяченій війні в Україні, в м. Люблін (Польща) У приміщенні Сумського обласного художнього музею ім. Н. Онацького відбувся благодійний мистецький марафон «Вистоїмо! Допоможемо! Переможемо!» та цикл майстер-класів викладачів ДХШ ім. М. Г. Лисенка.35 випускників сумських мистецьких шкіл продовжили здобувати фахову освіту у вищих навчальних закладах України. | Коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у т.ч. по заходах  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Захід 8.1., усього  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Підготовка учнів шкіл до участі у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських фестивалях, конкурсах |  | Коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 9, усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечити пільгове та безкоштовне навчання у мистецьких школах |  | Відповідно до рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 24.09.2021 № 577 «Про Порядок встановлення розміру плати за навчання у мистецьких школах Сумської міської територіальної громади, підпорядкованих відділу культури Сумської міської ради» у 2023 – 2024 навчальному році від оплати за навчання звільнено 139 учнів, батьки яких є (були) учасниками бойових дій.Відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту» діти із багатодітних сімей, діти із малозабезпечених сімей, діти з інвалідністю, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, повністю звільняються від оплати за навчання у мистецьких школах – 302 учня.  Усього від оплати за навчання у мистецьких школах звільнено 441 учня.Учні мистецьких шкіл звільняються від оплати за навчання на початку навчального року. | Коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у т.ч. по заходах  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Захід 9.1., усього  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Звільнення від оплати за навчання багатодітних сімей, дітей із малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, батьки яких є (були) учасниками проведення антитерористичної операції |  | Коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Захід 9.2., усього  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. Звільнення від оплати за навчання особливо обдарованих дітей переможців міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних та обласних конкурсів, фестивалів, виставок у межах двох відсотків від загального контингенту учнів |  | Коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 10, усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виявлення та підтримка сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах  |  |  | Коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у т.ч. по заходах  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Захід 10.1., усього  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Проведення просвітницько-профілактичної роботи з «кризовими сім’ями» забезпечення систематичних перевірок умов проживання та виховання в них дітей |  | В Управлінні протягом 2023 року на обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, перебувало 86 дітей. Знято з обліку 49 дітей, із них: досягнення повноліття – 3 дитини, припинення підстав узяття дітей на облік – 43 дитини, 3 дитини – зміна місця проживання та взяття їх на облік за новим місцем проживання. На кінець звітного періоду на обліку перебуває 37 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.Протягом 2023 року спеціалістами Управління, з метою контролю за умовами утримання та виховання дітей, спільно з працівниками відділу охорони здоров’я, Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, Сумського міського центру соціальних служб, закладами освіти обстежено умови проживання дітей, які опинились у складних життєвих обставинах у 275 сім’ях.  | Коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Захід 10.2., усього  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.  Організація проведення оперативно-профілактичних рейдів «Сім’я», «Канікули», «Вокзал», «Діти вулиці» з метою своєчасного виявлення бездоглядних та безпритульних дітей |  | Коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Захід 10.3., усього  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. Оперативне повідомлення Управління «Служба у справах дітей», ювенальної превенції про випадки домашнього насильства |  | Коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 11, усього |  | У зв’язку з військовими діями на території області чотири дитячі будинки сімейного типу були евакуйовані за межі територіальної громади, одному будинку сімейного типу було надано матеріальну підтримку за рахунок коштів Фундації Олени Зеленської, нового ДБСТ не було створено | **465,1** | 407,4 | 57,7 | **314,5** | 256,8 | 57,7 | **271,8** | 214,1 | 57,7 |
| Розвиток сімейних форм виховання |  |  | Бюджет ТГ | **407,4** | 407,4 |  | **256,8** | 256,8 |  | **214,1** | 214,1 |  |
| інші джерела фінансування (власні надходження) | **57,7** |  | 57,7 | **57,7** |  | 57,7 | **57,7** |  | 57,7 |
| у т.ч. по заходах  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Захід 11.1., усього  |  |  | **81,6** | 23,9 | 57,7 | **57,7** | 0,0 | 57,7 | **57,7** | 0,0 | 57,7 |
| 11.1. Придбання побутової техніки для дитячого будинку сімейного типу | 0913111 | Побутова техніка не придбавалася через військовий стан в країні, але завдяки підтримці ОДА був придбаний один генератор для ДБСТ  | **23,9** | 23,9 |  | **0,0** | 0,0 |  | **0,0** | 0,0 |  |
| **57,7** |  | 57,7 | **57,7** |  | 57,7 | **57,7** |  | 57,7 |
| Захід 11.2., усього  |  |  | **5,3** | 5,3 |  | **5,2** | 5,2 |  | **3,0** | 3,0 |  |
| 11.2. Забезпечення проведення інформаційних кампаній з метою популяризації сімейних форм виховання, відповідального батьківства та ін. | 0913112 | Протягом року були виготовлені 250 буклетів на проведення інформаційної компанії «Підлітковий суїцид: поведінкові прояви, основні причини, реагування». Витрачено 3,00 тис. грн. | **5,3** | 5,3 |  | **5,2** | 5,2 |  | **3,0** | 3,0 |  |
| Захід 11.3., усього  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. Забезпечення першочергового влаштування дітей – сиріт, позбавлених батьківського піклування в сім'ї родичів, під опіку або піклування, громадян (усиновлення)‚ дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, патронатні сім’ї |  | У звітному періоді Управлінням «Служба у справах дітей» Сумської міської ради взято на облік 43 дітей, які залишилися без піклування батьків.  Рішенням виконавчого комітету дітям було надано статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Із них: 16 – влаштовано під опіку та піклування, 3 – прийомні сім’ї, 12 – на повне державне забезпечення, 4 – до сімей патронатних вихователів, 2 – поміщено до центру соціально-психологічної реабілітації дітей області, 2 - до сімей родичів, 4 – вступили до професійно – технічних навчальних закладів.Станом на 01.01.2024 року у м. Суми функціонує 4 дитячих будинків сімейного типу, у яких виховується 30 дітей, (8 сімейних груп) та 11 прийомних сімей, на вихованні яких перебуває 20 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.У лютому 2023 року до дитячого будинку сімейного типу Конєвих довлаштована 1 дитина. Усього в родині виховується 8 дітей. У прийомні родини протягом року влаштовано 8 дітей, створено 3 нових сім’ї. | Коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Захід 11.4., усього  |  |  | **77,7** | 77,7 |  | **77,7** | 77,7 |  | **77,6** | 77,6 |  |
| 11.4. Забезпечення проведення святкових заходів, спрямованих на підтримку та соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. | 0913112 | З метою підтримки та соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах Управлінням "Служба у справах дітей" протягом звітного періоду організовано та проведено святкові заходи: - привітання 20 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, сім’ях опікунів) до Дня матері та Дня сім’ї. Витрачено на подарунки 14,10 тис. грн. - 12 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до дня «Останнього дзвоника» отримали подарунки на суму 16,32 тис. грн.  - до Дня Батька 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування отримали подарунки на суму 8,24 тис. грн.- 9 дітей до Дня знань отримали подарунки на суму 6,47 тис. грн. До дня спільних дій в інтересах дітей Управлінням було поздоровлено 21 дитина, витрачено на подарунки 5,21 тис. грн.- до Дня святого Миколая та до Новорічних свят від Управління отримали привітання та подарунки 98 дітей на загальну суму 10,45 тис. грн.  | **77,7** | 77,7 |  | **77,7** | 77,7 |  | **77,6** | 77,6 |  |
| Захід 11.5., усього  |  |  | **29,9** | 29,9 |  | **29,9** | 29,9 |  | **15,1** | 15,1 |  |
| 11.5. Привітання новостворених прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, патронатних сімей | 0913112 | Придбано подарунки для трьох новостворених прийомних сімей на суму 14,81 тис. грн. | **29,9** | 29,9 |  | **29,9** | 29,9 |  | **15,1** | 15,1 |  |
| Захід 11.6., усього  |  |  | **13,5** | 13,5 |  | **13,5** | 13,5 |  | **13,5** | 13,5 |  |
| 11.6. Привітання прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу з ювілейними датами (5, 10, 15 років) | 0913112 | З нагоди ювілейних дат привітали родини Сиротенків, Іванових та Фоменко подарунками вартістю 10,50 тис. грн. | **13,5** | 13,5 |  | **13,5** | 13,5 |  | **13,5** | 13,5 |  |
| Захід 11.7., усього  |  |  | **50,0** | 50,0 |  | **30,0** | 30,0 |  | **30,0** | 30,0 |  |
| 11.7 Придбання меблів для забезпечення належних умов будинку сімейного типу | 0913111 | ДБСТ Конєвих був забеспечений меблями на суму 30 тис.грн. | **50,0** | 50,0 |  | **30,0** | 30,0 |  | **30,0** | 30,0 |  |
| Захід 11.8., усього  |  |  | **105,0** | 105,0 |  | **75,0** | 75,0 |  | **74,9** | 74,9 |  |
| 11.8 Забезпечення належних умов функціонування дитячих будинків сімейного типу | 0913111 | Для 5 п’яти ДБСТ була придбана побутова техніка та меблі на загальну суму 74,9 тис.грн. | **105,0** | 105,0 |  | **75,0** | 75,0 |  | **74,9** | 74,9 |  |
| Захід 11.9., усього  |  |  | **102,1** | 102,1 |  | **25,5** | 25,5 |  | **0,0** | 0,0 |  |
| 11.9. Забезпечення виплати поворотної фінансової допомоги, що виплачується патронатному вихователю до моменту отримання державної соціальної допомоги | 0913112 | Фінансова допомога не виплачувалася у зв’язку з відсутністю новостворених сімей патронатних вихователів | **102,1** | 102,1 |  | **25,5** | 25,5 |  | **0,0** | 0,0 |  |
| Завдання 12, усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сприяння забезпеченню житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа |  | На первинному обліку в Управлінні на 01.01.2024 року перебуває 290 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із них 38 дитини має житло на праві власності, 140 дітей мають житло на праві користування, 112 дітей не мають житла. Для своєчасного взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають житла, на квартирний облік, після досягнення ними 16 років Управлінням «Служба у справах дітей» направлялись клопотання (пакет документів) до управління «Центр надання адміністративних послуг» щодо постановки таких дітей на квартирний облік. Протягом звітного періоду 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування включено до списку позачергового одержання житла. Станом на 01.01.2024 року на квартирному обліку позачергового отримання житла перебуває 119 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Забезпечити постановку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення ними 16 років на квартирний облік |  | Коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 13, усього |  | Здійснено виплату одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку (в тому числі ВПО): план на 2023 рік – 72,40 тис. грн, фактично виплачено понад плану – 77,83 тис. грн 43 дітям зазначеної категорії. | **85,1** | 85,1 |  | **85,1** | 85,1 |  | **77,8** | 77,8 |  |
| Одноразова допомога дітям –сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку |  | **85,1** | 85,1 |  | **85,1** | 85,1 |  | **77,8** | 77,8 |  |
| у т.ч. по заходах  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Захід 13.1., усього  |  | **85,1** | 85,1 |  | **85,1** | 85,1 |  | **77,8** | 77,8 |  |
| 13.1. Надання матеріальної підтримки дітям – сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку. | 0613242 | **85,1** | 85,1 |  | **85,1** | 85,1 |  | **77,8** | 77,8 |  |

\*зазначається у випадку якщо відповідальний виконавець програми не є головним розпорядником бюджетних коштів

\*\* зазначається у разі поділу програми на підпрограми

Секретар Сумської міської ради Артем КОБЗАР

Виконавець: В.І. Павленко