## Лист1
Додаток 2 до Інформації про стан виконання Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2717-МР (зі змінами), за підсумками 2023 року
Звіт про виконання результативних показників/ індікаторів Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2022-2024 роки (зі змінами), за підсумками 2023 року
Назва індикатора, завдання, заходу, відповідального виконавця, головного розпорядника бюджетних коштів*, найменування КПКВК | Група результативних показників | Назва результативного показника/індикатора програми | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відсоток виконання | Причини невиконання
|  |  |  | план | виконано
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Оперативна ціль В.4 Комфортна громада |  | Всього по програмі:
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
| Продукту | Кількість ліфтів, в яких проведено капітальний ремонт, модернізацію або заміну з урахуванням системи ОДС | од. | 1 | 1 | 100%
|  | Кількість ліфтів, на яких проведене експертне обстеження (технічне діагностування) |  | - | - | - | У зв'язку з недостатнім фінансуванням робіт по капітальному роменту, модернізації або заміни ліфтів, відсутня потреба у проведенні експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтів.
| Якості | Збільшення кількості ліфтів, які капітально відремонтовані до кількості ліфтів, що потребують капітального ремонту та модернізації | % | 0.14 | 0.14 | 100%
|  | Збільшення кількості ліфтів, на яких планується проведення експертного обстеження (технічного діагностування) до кількості ліфтів, що потребують експертного обстеження (технічного діагностування) |  | 2.5 | - | -
КПКВК 1216015"Забезпечення безперебійної роботи ліфтів"
Відповідальні виконавці: Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
Завдання 1. Забезпечення безперебійної роботи ліфтів
Завдання: 1.1. Проведення капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів | Витрат | Витрати на капітальний ремонт з урахуванням системи ОДС, модернізацію, заміну ліфтів | тис. грн | 150 | 199.57 | 133%
| Продукту | Кількість ліфтів, в яких проведений капітальний ремонт, модернізація або заміна з урахуванням системи ОДС | од. | 1 | 1 | 100%
| Ефективності | Середня вартість капітального ремонту проведення капітального ремонту, модернізації, або заміни, з урахуванням системи ОДС, які плануються відремонтувати | тис. грн | 199.57 | 199.57 | 100%
| Якості | Питома вага кількості ліфтів, які капітально відремонтовані до кількості ліфтів, що потребують капітального ремонту та модернізації | од. | 0.14 | 0.14 | 100%
Завдання: 1.2. Проведення експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтів | Витрат | Витрати на проведення експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтів | тис. грн | 50 | - | -
| Продукту | Кількість ліфтів, на яких проведено експертне обстеження (технічне діагностування) | од. | - | - | - | У зв'язку з недостатнім фінансуванням робіт по капітальному роменту, модернізації або заміни ліфтів, відсутня потреба у проведенні експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтів.
| Якості | Питома вага кількості ліфтів, на яких проведено експертного обстеження (технічного діагностування) до кількості ліфтів, що потребують експертного обстеження (технічного діагностування) | % | 2.5 | - | -
Секретар Сумської міської ради |  |  |  | Артем КОБЗАР
Виконавець: Євген БРОВЕНКО