Додаток 3

|  |  |
| --- | --- |
|  | до рішення про хід виконання Програми організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2022-2024 роки (зі змінами) за підсумками 2023 року  від 05 червня 2025 року № 5812 - МР |

**Звіт про виконання результативних показників/індикаторів програми**

Програма організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми

та фінансове забезпечення їх роботи на 2022-2024 роки і Положення про матеріальне заохочення

та преміювання голів квартальних комітетів приватного сектора міста Суми.

за підсумками 2023 року

(звітний період)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва індикатору/завдання/заходу,**  **відповідального виконавця завдання/головного розпорядника бюджетних коштів\*, найменування КПКВК** | **Група результативних показників** | **Назва результативного показника** | **Одиниця виміру** | **Значення показника** | | **Відсоток виконання кол. 6/кол.5** | **Причини невиконання** |
| **план** | **виконано** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| Всього на виконання Програми |  |  | тис. грн | 722,3 | 649,5 | 89,9 | Зниження використання планових показників пов’язана з виникненням вакансій. З 68 голів працювало 60, причини - складення повноважень в зв’язку з виїздом, смерть. |
| Завдання 3.  Здійснення матеріального забезпечення голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста | Витрат | Кількість квартальних комітетів | од. | 68 | 68 | 100 |  |
| Продукту | Кількість здійснених прийомів мешканців головами квартальних комітетів | од. | 17400 | 4560 | 26,2 | Причинами невиконання планових показників по кількості перевірок, виявлених порушень та усунених порушень у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою є зменшення звернень громадян у зв’язку з воєнним станом.  Причинами невиконання планових показників по кількості здійснених прийомів мешканців, перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою, виявлених та усунених порушень Правил благоустрою при перевірці на кварталі одним головою квартального комітету є зменшення звернень громадян у зв’язку з воєнним станом |
| Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою | од. | 3264 | 1500 | 46,0 |
| Кількість виявлених порушень Правил благоустрою при перевірці на кварталі | од. | 1632 | 518 | 31,7 |
| Кількість усунених порушень Правил благоустрою на кварталі, що приходиться на одного голову квартального комітету | од. | 1500 | 518 | 34,5 |
| Ефектив-ності | Середні витрати на матеріальне забезпечення одного голови квартального комітету | грн | 10622 | 10825 | 101,9 |
| Кількість здійснених прийомів мешканців одним головою квартального комітету | од. | 256 | 76 | 29,7 |
| Кількість перевірок у приватному секторі щодо дотримання Правил благоустрою, проведених одним головою квартального комітету | од. | 48 | 25 | 52,1 |
| Кількість виявлених порушень Правил благоустрою при перевірці на кварталі одним головою квартального комітету | од. | 24 | 9 | 37,5 |
| Кількість усунених порушень Правил благоустрою на кварталі, що приходиться на одного голову квартального комітету | од. | 22 | 9 | 40,9 |
| Якості | Темп зростання середніх витрат на матеріальне забезпечення одного голови квартального комітету | % | 6 | 5,4 |  |
|  |  | Відсоток усунених порушень Правил благоустрою від загальної кількості виявлених | % | 95 | 100 |  |

\*зазначається у випадку якщо відповідальний виконавець програми не є головним розпорядником бюджетних коштів;

\*\*визначаються відповідно до індикаторів Стратегії або інших стратегічних та програмних документів, які, зокрема, визначають цілі та пріоритети державної політики у відповідній сфері діяльності;

\*\*\* зазначається у разі поділу програми на підпрограми

Секретар Сумської міської ради Артем КОБЗАР

Виконавець Євген БРОВЕНКО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_