Додаток до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання комплексної цільової Програми управління та ефективного використання майна комунальної власності та земельних ресурсів Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 29 вересня 2021 року № 1600-МР (зі змінами), за 2023 рік від 05 червня 2025 року № 5814-МР

ЗВІТ

про хід виконання комплексної цільової Програми управління та ефективного використання майна комунальної власності та земельних ресурсів Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 29 вересня 2021 року № 1600-МР (зі змінами), за 2022 рік

Пояснювальна записка

- Основні дані.

Остання редакція цільової Програми управління та ефективного використання майна комунальної власності та земельних ресурсів Сумської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки (зі змінами, далі - Програма) затверджена наказом Сумської міської військової адміністрації Сумського району Сумської області від 6 лютого 2024 року № 33-СМР.

Відповідальними виконавцями Програми та розпорядниками бюджетних коштів є Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради та Управління комунального майна Сумської міської ради, відповідно до визначених завдань.

- Узагальнена інформація щодо виконання завдань та заходів програми.

Програма прийнята з метою планування комплексу заходів з підвищення ефективності утримання та використання комунального майна та земель комунальної власності, створення передумов для забезпечення стабільного надходження коштів до бюджету Сумської МТГ та забезпечення ефективного та раціонального використання майна комунальної власності та земельних ресурсів Сумської МТГ.

Протягом 2023 року вживалися заходи щодо виготовлення документації із землеустрою, виготовлення технічної документації на об’єкти комунальної власності Сумської МТГ (земля та/або нерухомість), здійснення фінансування витрат на оплату послуг при здачі в оренду майна на електронних аукціонах, реєстрації права власності на об’єкти комунальної власності, проведення позовної роботи та виконання судових рішень у випадках порушення прав територіальної громади на володіння, управління, користування та розпорядження земельними ресурсами та майном на території Сумської МТГ.

Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми

| Кількість заходів програми, од. |  |  | Відсоток виконаних заходів % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього | Виконаних | Невиконаних |  |
| 951 | 193 | 758 | 20,3 |

- Оцінка ефективності виконання програми.

Згідно наказу Сумської міської військової адміністрації Сумського району Сумської області «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 29 вересня 2021 року № 1600-МР «Про затвердження цільової Програми управління та ефективного використання майна комунальної власності та земельних ресурсів Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами)» на виконання заходів у 2023 році було передбачено фінансування у сумі 5 148,0 тис. грн. Виконання та фінансування заходів Програми здійснювалось в межах сум видатків бюджету Сумської МТГ на 2023 рік та визначених пріоритетів. Обсяг фінансування відповідно до розподілу витрат місцевих бюджетів на реалізацію місцевих/регіональних програм Сумської МТГ на 2023 рік менший ніж передбачено Програмою та становить 3 175,2 тис. грн. В Програмі на 2023 рік передбачено виконати 951 захід, виконано – 193, з яких 11 заходів виконано повністю за кошти покупців нерухомого майна.

- Обґрунтування причин невиконання (низького рівня виконання) програми.

Низький рівень виконання програми зумовлений зокрема: частково тим, що з бюджету Сумської міської територіальної громади на виконання завдань та заходів Програми виділено 3175,2 тис.грн, що значно менше запланованого показника, частково з вини недобросовісних підрядників, що визначаються за результатами відкритих торгів в системі Prozorro; частково у зв’язку з несвоєчасним прийняттям Сумською міською радою відповідних рішень для організації виконання заходу.

- Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.

Для забезпечення подальшого виконання комплексу завдань та заходів, які передбачені Програмою необхідно збільшити фактичні обсяги фінансування завдань Програми, забезпечити своєчасне прийняття Сумською міською радою відповідних рішень необхідних для організації виконання.

Секретар Сумської міської ради                                                       Артем КОБЗАР

Виконавець: Олена СТАРИНСЬКА

Додаток 1

до Звіту

Інформація про виконання програми

за 2023 рік

- Цільова Програма управління та ефективного використання майна комунальної власності та земельних ресурсів Сумської міської територіальної громади на 2022 2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 29 вересня 2021 року                 № 1600-МР (зі змінами)

- Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради/Управління комунального майна Сумської міської ради

тис. грн

| Назва завдання та заходу | КПКВК |  | Інформація про виконання заходу/ завдання | Обсяги фінансування програми |  |  | Затверджено у бюджеті СМГ (зі змінами) |  |  | Виконано |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Усього | заг. фонд | спец. фонд | Усього | заг. фонд | спец. фонд | Усього |  | заг. фонд |  | спец. фонд |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |
| Всього на виконання програми, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | Виконавець: Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради/ Управління комунального майна Сумської міської ради | 5 148,0 | 4 728,0 | 420,0 | 3175,2 | 3000,2 | 175,0 | 1703,8 |  | 1686,2 |  | 17,6 |
| Бюджет ТГ |  |  |  | 5 148,0 | 4 728,0 | 420,0 | 3175,2 | 3000,2 | 175,0 | 1703,8 |  | 1686,2 |  | 17,6 |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела (зазначити) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 1. Розвиток земельних відносин на території Сумської міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього по підпрограмі 1, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | Виконавець: Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради. | 2938,0 | 2518,0 | 420,0 | 2 003,0 | 1 828,0 | 175,0 | 754,5 |  | 736,9 |  | 17,6 |
| Бюджет ТГ |  |  |  | 2938,0 | 2518,0 | 420,0 | 2 003,0 | 1 828,0 | 175,0 | 754,5 |  | 736,9 |  | 17,6 |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела (зазначити) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Здійснення заходів із землеустрою на території Сумської МТГ, всього, в т.ч. за джерелами фінансування: | 3617130 |  | Виконавець: Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради. | 2 440,0 | 2 440,0 |  | 1 750,0 | 1 750,0 |  | 718,9 |  | 718,9 |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  |  | 2 440,0 | 2 440,0 |  | 1 750,0 | 1 750,0 |  | 718,9 |  | 718,9 |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела (зазначити) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Захід 1. Розробка технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель територіальної громади, у томі числі під об’єктами нерухомого комунального майна; складання обмінного файлу у форматі XML для реєстрації земельних ділянок у базі даних Державного земельного кадастру; розробка технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок; розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок; проведення топографо геодезичних обстежень для виявлення порушень земельного законодавства; здійснення інших заходів із землеустрою всього, в т.ч. за джерелами фінансування: | 3617130 |  | З бюджету Сумської МТГ на виконання заходів виділено 1750,0 тис.грн від запланованих 2440,0 тис.грн. Фактично витрачено 718,9 тис.грн, або 41,1 % від затвердженої бюджетом суми, у зв’язку з невиконанням підрядниками укладених договорів. Розроблено проект землеустрою щодо встановлення межі території Сумської міської територіальної громади Сумської області, до Державного земельного кадастру внесено відомості про межі 4-х населених пунктів Сумської МТГ, розроблено технічні документації із землеустрою по інвентаризації 32-х земельних ділянок. | 2 440,0 | 2 440,0 |  | 1 750,0 | 1 750,0 |  | 718,9 |  | 718,9 |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  |  | 2 440,0 | 2 440,0 |  | 1 750,0 | 1 750,0 |  | 718,9 |  | 718,9 |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела (зазначити) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2. Проведення земельних торгів (аукціонів), усього | 3617660 |  | Виконавець: Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради. Бюджетом Сумської МТГ на 2023 рік затверджено 145,0 тис.грн від запланованих 300,0 тис.грн. Фактично витрачено 6,7 тис. грн або 4,6 % від запланованої бюджетом суми, оскільки відповідні рішення для формування земельних ділянок (крім одного) не були прийняті Сумською міською радою. Розроблено 1-н проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки. | 300,0 |  | 300,0 | 145,0 |  | 145,0 | 6,7 |  |  |  | 6,7 |
| Бюджет ТГ |  |  |  | 300,0 |  | 300,0 | 145,0 |  | 145,0 | 6,7 |  |  |  | 6,7 |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела (зазначити) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 3. Продаж земельних ділянок всього, в т.ч. за джерелами фінансування: | 3617650 |  | Виконавець: Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради. Бюджетом Сумської МТГ на 2023 рік затверджено 30,0 тис.грн від запланованих 120,0 тис.грн. Фактично витрачено 10,9 тис. грн або 36,3 % від запланованої бюджетом суми, у зв’язку з відсутністю рішень Сумської міської ради про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок. Проведено експертну грошову оцінку 3-х земельних ділянок. | 120,0 |  | 120,0 | 30,0 |  | 30,0 | 10,9 |  |  |  | 10,9 |
| Бюджет ТГ |  |  |  | 120,0 |  | 120,0 | 30,0 |  | 30,0 | 10,9 |  |  |  | 10,9 |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела (зазначити) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 4. Виготовлення паспортів водних об'єктів всього, в т.ч. за джерелами фінансування: | 3617693 |  | Виконавець: Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради. У межах запланованого в 2021 році фінансування заходу – 60,0 тис.грн, були проведені відкриті торги в системі Prozorro на закупівлю послуг з виготовлення 2-х паспортів водних об’єктів очікуваною вартістю 54,6 тис.грн, але торги не відбулися у зв’язку з низькою стартовою ціною. Кошти не витрачалися. | 60,0 | 60,0 |  | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  |  | 60,0 | 60,0 |  | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела (зазначити) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 5. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб всього, в т.ч. за джерелами фінансування: | 3617693 3617370 |  | Виконавець: Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради. Відповідно до річного плану та фактичного фінансування виконано на 100%. Розроблена технічна документація із землеустрою щодо поділу 3-х земельних ділянок. | 18,0 | 18,0 |  | 18,0 | 18,0 |  | 18,0 |  | 18,0 |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  |  | 18,0 | 18,0 |  | 18,0 | 18,0 |  | 18,0 |  | 18,0 |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела (зазначити) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 2. Оперативне управління та ефективне використання майна комунальної власності на території Сумської МТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього по підпрограмі, в т.ч. за джерелами фінансування: |  | Виконавець: Управління комунального майна Сумської міської ради |  | 510,0 | 510,0 |  | 65,0 | 65,0 |  |  | 61,7 |  | 61,7 |  |
| Бюджет ТГ |  |  |  | 510,0 | 510,0 |  | 65,0 | 65,0 |  |  | 61,7 |  | 61,7 |  |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Управління об’єктами комунальної власності Сумської МТГ | 3117693 | Виконавець: Управління комунального майна Сумської міської ради |  | 450,0 | 450,0 |  | 62,5 | 62,5 |  |  | 61,7 |  | 61,7 |  |
| Бюджет ТГ |  |  |  | 450,0 | 450,0 |  | 62,5 | 62,5 |  |  | 61,7 |  | 61,7 |  |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Захід 1 Внесення інформації до державного реєстру прав на нерухоме майно, проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів, облікової документації для укладання охоронних договорів, нотаріальне посвідчення копій документів; визначення вартості майна шляхом проведення незалежної оцінки та рецензування звітів про оцінку, технічне (експертне) обстеження будівель та споруд, публікація оголошень у друкованих засобах масової інформації; охорона та вжиття інших заходів щодо управління об’єктами комунальної власності всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  | Бюджетом Сумської МТГ на 2023 рік затверджено 62,5 тис.грн. Фактично витрачено 61,7 тис.грн або 98,72 % від затвердженої бюджетом суми. Проведено технічну інвентаризацію та виготовлено технічні паспорти на 14 об’єктів, незалежну оцінку 28 об’єктів. Профінансовано послуги злому та заміни дверних замків в 2 нежитлових приміщеннях. |  | 450,0 | 450,0 |  | 62,5 | 62,5 |  |  | 61,7 |  | 61,7 |  |
| Бюджет ТГ |  |  |  | 450,0 | 450,0 |  | 62,5 | 62,5 |  |  | 61,7 |  | 61,7 |  |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2. Відчуження об’єктів комунальної власності Сумської МТГ всього, в т.ч. за джерелами фінансування: | 3117693 | Виконавець: Управління комунального майна Сумської міської ради |  | 60,0 | 60,0 |  | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  |  | 60,0 | 60,0 |  | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Захід 1 Проведення незалежної оцінки, рецензування звітів про оцінку, публікація оголошень у друкованих засобах масової інформації, інші заходи всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  | Бюджетом Сумської МТГ на 2023 рік затверджено 2,5 тис. грн. Кошти не витрачались. Підготовлено 11 об’єктів для укладання 11-ти договорів купівлі-продажу об'єктів комунальної власності шляхом викупу (за кошти покупців). |  | 60,0 | 60,0 |  | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  |  | 60,0 | 60,0 |  | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 3 Проведення позовної роботи та виконання судових рішень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього по підпрограмі, в т.ч. за джерелами фінансування: |  | Виконавець: Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради /Управління комунального майна Сумської міської ради |  | 1700,0 | 1700,0 |  | 1107,2 | 1107,2 |  |  | 887,6 |  | 887,6 |  |
| Бюджет ТГ |  |  |  | 1700,0 | 1700,0 |  | 1107,2 | 1107,2 |  |  | 887,6 |  | 887,6 |  |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Проведення позовної роботи та виконання судових рішень у випадках порушення прав територіальної громади на володіння, управління, користування та розпорядження земельними ресурсами та з питань, що виникають у сфері містобудування та архітектури на території Сумської МТГ всього, в т.ч. за джерелами фінансування: | 3617693 | Виконавець: Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради Бюджетом Сумської МТГ на 2023 рік затверджено 582,0 тис.грн. Фактично витрачено 392,3 тис.грн або 67,4 % від затвердженої бюджетом суми. Станом на 31.12.2023 на розгляді в судах різних інстанцій перебуває 68 справ про стягнення безпідставно збережених коштів внаслідок користування земельними ділянками комунальної власності без оформлення відповідних документів. |  | 900,0 | 900,0 |  | 582,0 | 582,0 |  |  | 392,3 |  | 392,3 |  |
| Бюджет ТГ |  |  |  | 900,0 | 900,0 |  | 582,0 | 582,0 |  |  | 392,3 |  | 392,3 |  |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2. Проведення позовної роботи та виконання судових рішень у випадках порушення прав територіальної громади на володіння, управління, користування та розпорядження майном Сумської МТГ всього, в т.ч. за джерелами фінансування: | 3117693 | Виконавець: Управління комунального майна Сумської міської ради Бюджетом Сумської МТГ на 2023 рік затверджено 295,0 тис.грн. Фактично витрачено 265,1 тис. грн або 89,86 % від затвердженої бюджетом суми. За 2023 рік подано 25 позовів до суду про стягнення заборгованості по орендній платі за користування комунальним майном. |  | 500,0 | 500,0 |  | 295,0 | 295,0 |  |  | 265,1 |  | 265,1 |  |
| Бюджет ТГ |  |  |  | 500,0 | 500,0 |  | 295,0 | 295,0 |  |  | 265,1 |  | 265,1 |  |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 3. Оплата послуг централізованого опалення вільних нежитлових приміщень комунальної власності Сумської МТГ всього, в т.ч. за джерелами фінансування: | 3117693 | Виконавець: Управління комунального майна Сумської міської ради Бюджетом Сумської МТГ на 2023 рік затверджено 230,2 тис.грн. Фактично витрачено 230,2 тис. грн або 100,0 % від затвердженої бюджетом суми. Виконана ухвала Господарського суду Сумської області від 20.03.2023 |  | 300,0 | 300,0 |  | 230,2 | 230,2 |  |  | 230,2 |  | 230,2 |  |
| Бюджет ТГ |  |  |  | 300,0 | 300,0 |  | 230,2 | 230,2 |  |  | 230,2 |  | 230,2 |  |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Секретар Сумської міської ради                                                                                                                                       Артем КОБЗАР

Виконавець: Олена СТАРИНСЬКА

Додаток 2

до Звіту

Звіт про виконання результативних показників/індикаторів програми

Цільової Програми управління та ефективного використання майна комунальної власності

та земельних ресурсів Сумської міської територіальної громади на 2022 2024 роки

за 2023 рік

| Назва індикатора, завдання, заходу, відповідального виконавця найменування КПКВК | Група результа тивних показників | Назва результативного показника/індикатора програми | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відсоток виконання кол.6/кол.5 | Причина невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | виконано |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Індикатор/індикатори програми | Витрат | Обсяг видатків | грн | 5148000 | 1703781,27 | 33,1 |  |
|  | Продукту | Кількість виконаних заходів, запланованих програмою | од. | 951 | 193 | 20,3 |  |
|  | Якості | Відсоток виконаних завдань програми | % | 100 | 20,3 | 20,3 |  |
| Підпрограма 1. Розвиток земельних відносин на території Сумської міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |
| Індикатор/індикатори програми | Продукту | Кількість земельних ділянок (водних об’єктів) | од. | 540 | 44 | 8,1 |  |
|  | Якості | Відсоток земельних ділянок, по яким здійснено заходи | % | 100 | 8,1 | 8,1 |  |
| Завдання 1. Здійснення заходів із землеустрою на території Сумської МТГ Виконавець: Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради | Витрат | Обсяг видатків | грн | 2440000 | 718870,40 | 29,0 | З бюджету Сумської МТГ на виконання завдання виділено 1750000 грн від запланованих 2440000 грн. Заходи в межах фактичного фінансування у 2023 році виконані частково (41,1%) з вини недобросовісних підрядників, оскільки Департаментом були підготовлені та проведені відкриті торги в системі Prozorro на закупівлю послуг із землеустрою з попередньо розрахованою очікуваною вартістю 877 063 грн. В результаті проведених торгів (аукціонів) укладено договори на виконання послуг із землеустрою на суму 254 404 грн (менше від очікуваної вартості на 622 659 грн). Виконавці робіт за договорами до 31.12.2023 не надали Замовнику матеріали, передбачені договором, відповідно, договори були розірвані в односторонньому порядку. |
|  | Продукту | Кількість земельних ділянок, що потребують здійснення заходів із землеустрою | од. | 500 | 37 | 7,4 |  |
|  | Ефективності | Середні витрати на розробку однієї документації із землеустрою | грн | 4880 | 19428,93 |  |  |
|  | Якості | Відсоток земельних ділянок, по яким здійснено заходи із землеустрою | % | 100 | 7,4 | 7,4 |  |
| Завдання 2. Проведення земельних торгів (аукціонів) Виконавець: Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради | Витрат | Обсяг видатків | грн | 300000 | 6700,00 | 2,2 | З бюджету Сумської МТГ на виконання завдання виділено 145000 грн від запланованих 300000 грн. В межах фактичного фінансування заходи у 2023 році виконано частково (4,6 %), оскільки відповідні рішення для формування земельних ділянок не були прийняті Сумською міською радою. |
|  | Продукту | Кількість земельних ділянок або прав на них, що підлягають продажу на земельних торгах (аукціонах) | од. | 15 | 1 | 6,7 |  |
|  | Ефективності | Середні витрати на підготовку однієї земельної ділянки до земельних торгів (аукціону) | грн | 20000 | 6700,0 |  |  |
|  | Якості | Відсоток проданих на земельних торгах (аукціонах) земельних ділянок або прав на них | % | 100 | 6,7 | 6,7 |  |
| Завдання 3. Продаж земельних ділянок Виконавець: Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради | Витрат | Обсяг видатків | грн | 120000 | 10890,0 | 9,1 | З бюджету Сумської МТГ на виконання завдання виділено 30000 грн від запланованих 120000 грн. В межах фактичного фінансування заходи у 2023 році по Завданню 3 (експертна грошова оцінка) виконано частково (36,3%) у зв’язку з відсутністю рішень Сумської міської ради про її проведення (крім трьох земельних ділянок). |
|  | Продукту | Кількість земельних ділянок, що підлягають продажу | од. | 20 | 3 | 15,0 |  |
|  | Ефективності | Середні витрати на підготовку до продажу однієї земельної ділянки | грн | 6000 | 3630,0 |  |  |
|  | Якості | Відсоток проданих земельних ділянок | % | 100 | 15,0 | 15,0 |  |
| Завдання 4. Виготовлення паспортів водних об'єктів, грн. Виконавець: Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради | Витрат | Обсяг видатків | грн | 60000 |  |  | У межах запланованого в 2021 році фінансування заходів, були проведені відкриті торги в системі Prozorro на закупівлю послуг з виготовлення 2-х паспортів водних об’єктів очікуваною вартістю 54 600 грн, але торги не відбулися у зв’язку з низькою стартовою ціною. |
|  | Продукту | Кількість паспортів водних об'єктів | од. | 2 |  |  |  |
|  | Ефективності | Середні витрати на підготовку одного паспорту водного об'єкту | грн | 30000 |  |  |  |
|  | Якості | Відсоток виготовлених паспортів водних об'єктів | % | 100 |  |  |  |
| Завдання 5. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб Виконавець: Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради | Витрат | Обсяг видатків | грн | 18000 | 18000 | 100 | Заходи виконано на 100%. |
|  | Продукту | Кількість земельних ділянок які планується викупити для суспільних потреб | од. | 3 | 3 | 100 |  |
|  | Ефективності | Середні витрати на викупу земельної ділянки | грн | 6000 | 6000 |  |  |
|  | Якості | Відсоток викуплених земельних ділянок | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Підпрограма 2. Оперативне управління та ефективне використання майна |  |  |  |  |  |  |  |
| Індикатор/індикатори програми | Продукту | Кількість об’єктів комунальної власності | од. | 260 | 55 | 21,2 |  |
|  | Якості | Відсоток об’єктів, по яким здійснено заходи | % | 100 | 21,2 | 21,2 |  |
| Завдання 2. Управління об’єктами комунальної власності Сумської МТГ Виконавець: Управління комунального майна Сумської міської ради | Витрат | Обсяг видатків | грн | 450000 | 61739,35 | 13,7 | З бюджету Сумської МТГ на виконання завдання виділено 65000 грн від запланованих 450000 грн. |
|  | Продукту | Кількість об’єктів комунальної власності, що потребують заходів з управління | од. | 250 | 44 | 17,6 |  |
|  | Ефективності | Середні витрати на управління одним об’єктом | грн | 1800 | 1403,14 |  |  |
|  | Якості | Відсоток ефективного управління об'єктами | % | 100 | 17,6 | 17,6 |  |
| Завдання 4. Відчуження об’єктів комунальної власності Сумської МТГ Виконавець: Управління комунального майна Сумської міської ради | Витрат | Обсяг видатків | грн | 60000 |  |  | Заходи виконано на 110% за кошти покупців. |
|  | Продукту | Кількість об’єктів, що підлягають відчуженню | од. | 10 | 11 | 110 |  |
|  | Ефективності | Середні витрати на підготовку одного об'єкта до відчуження | грн | 6000 |  |  |  |
|  | Якості | Відсоток відчужених об'єктів | % | 100 | 110 | 110 |  |
| Підпрограма 3. Проведення позовної роботи та виконання судових рішень |  |  |  |  |  |  |  |
| Індикатор/індикатори програми | Продукту | Кількість судових рішень, що потребують виконання | од. | 151 | 94 | 62,3 |  |
|  | Якості | Відсоток виконаних судових рішень | % | 100 | 62,3 | 62,3 |  |
| Завдання 1. Проведення позовної роботи та виконання судових рішень у випадках порушення прав територіальної громади на володіння, управління, користування та розпорядження земельними ресурсами та з питань, що виникають у сфері містобудування та архітектури на території Сумської МТГ, усього Виконавець: Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради | Витрат | Обсяг видатків | грн | 900000 | 392323,79 | 43,59 | З бюджету Сумської МТГ на виконання заходів виділено 582000 грн від запланованих 900000 грн. |
|  | Продукту | Кількість судових рішень, що потребують виконання | од. | 100 | 68 | 68,0 |  |
|  | Ефективності | Середні витрати одного судового рішення | грн | 9000 | 5769,47 |  |  |
|  | Якості | Відсоток виконаних судових рішень | % | 100 | 68,0 | 68,0 |  |
| Завдання 2. Проведення позовної роботи та виконання судових рішень у випадках порушення прав територіальної громади на володіння, управління, користування та розпорядження майном Сумської МТГ Виконавець: Управління комунального майна Сумської міської ради | Витрат | Обсяг видатків | грн | 500000 | 265071,74 | 53,0 | З бюджету Сумської МТГ на виконання заходів виділено 295000 грн від запланованих 500000 грн. |
|  | Продукту | Кількість судових рішень, що потребують виконання | од. | 50 | 25 | 50,0 |  |
|  | Ефективності | Середні витрати одного судового рішення | грн | 10000 | 10602,87 |  |  |
|  | Якості | Відсоток виконаних судових рішень | % | 100 | 50 | 50 |  |
| Завдання 3. Оплата послуг централізованого опалення вільних нежитлових приміщень комунальної власності Сумської МТГ Виконавець: Управління комунального майна Сумської міської ради | Витрат | Обсяг видатків | грн | 300000 | 230186,00 | 76,7 | Захід виконано на 100%. |
|  | Продукту | Кількість судових рішень, що потребують виконання | од. | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Ефективності | Середні витрати одного судового рішення | грн | 300000 | 230186,00 |  |  |
|  | Якості | Відсоток виконаних судових рішень | % | 100 | 100 | 100 |  |

Секретар Сумської міської ради                                                                                                                                              Артем КОБЗАР

Виконавець: Олена СТАРИНСЬКА