Додаток 1

до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання комплексної Програми Сумської міської територіальної громади «Охорона здоров'я» на 2022-2024 роки», затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2713 - МР (зі змінами), за підсумками 2023 року»

від 05 червня 2025 року № 5824-МР

**Пояснювальна записка до звіту про хід виконання програми.**

Комплексна Програми Cумської міської територіальної громади «Охорона здоров'я» на 2022-2024 роки (зі змінами).

Програма громади «Охорона здоров'я» на 2022-2024 роки прийнята рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2713 – МР. Відповідальним виконавцем є Управління охорони здоров’я Сумської міської ради. Співвиконавці програми: Комунальні некомерційні підприємства Сумської міської ради «Центральна міська клінічна лікарня», «Клінічна лікарня № 4», «Клінічна лікарня № 5», «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди», «Клінічний перинатальний центр Пресвятої Діви Марії», «Клінічна стоматологічна поліклініка», «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона», «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1», «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2».

Актуальність Програми зумовлена необхідністю поліпшення якості надання та доступності медичної допомоги населенню Сумської міської ТГ, поліпшення здоров’я громадян шляхом створення умов для забезпечення високоякісної медичної допомоги кожному мешканцю міста як на амбулаторному етапі, так і при наданні стаціонарної допомоги, запровадження сучасних медичних технологій у практику надання медичної допомоги, профілактика та раннє виявлення захворювань, сприяння зміцненню стану здоров’я та збільшенню тривалості життя населення, реалізація державної політики у сфері охорони здоров’я щодо оплати державою фактично наданої медичної допомоги конкретній людині.

Метою Програми є збереження та зміцнення здоров’я мешканців Сумської міської ТГ, підвищення ефективності заходів, спрямованих на профілактику захворювань, зниження рівнів захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, підвищення якості життя, забезпечення захисту прав громадян на охорону здоров’я.

З початку агресії російської федерації усі комунальні заклади охорони здоров’я Сумської міської ради продовжували працювати та не припиняли свою роботу, незважаючи на активні бойові дії та блокаду міста.

У КНП «Клінічний перинатальний центр Пресвятої Діви Марії» СМР в 2023 році народилось 1502 дітей.

У комунальних лікувальних закладах Сумської МТГ з початку військової агресії рф надаєтьсянеобхідна медична допомога постраждалим захисникам України, цивільним та військовим країни агресора в хірургічних, ортопедично-травматологічних відділеннях та відділеннях інтенсивної терапії КНП «Центральна міська клінічна лікарня» СМР, КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР та КНП «Клінічна лікарня № 5» СМР.

Медичні послуги внутрішньо переміщеним особам в амбулаторіях первинної медичної допомоги надаються без прив’язки до закладу укладення декларації.
 Закладами охорони здоров’я Сумської міської територіальної громади обслуговується 267046 громадян, серед них дітей від 0 до 18 років – 46008 осіб, дорослих – 221038 осіб.

 Управління охорони здоров’я Сумської міської ради є уповноваженим виконавчим органом управління закладами охорони здоров’я, що належать до власності Сумської міської територіальної громади. Має в підпорядкуванні дев’ять закладів охорони здоров’я, що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу, в шести з них надається стаціонарна допомога.

Для стаціонарного лікування хворих у лікувальних закладах розгорнуто 1449 ліжок.

Забезпеченість населення стаціонарними ліжками в 2023 році складає 52,6 на 10 тисяч населення.

Планова потужність амбулаторно-поліклінічної допомоги протягом звітного періоду складає 4917 відвідувань у зміну.

**Підпрограма 1. Покращення надання медичної допомоги населенню.**

*Завдання 1.1 Розвиток первинної медико-санітарної допомоги.*

Для раннього виявлення туберкульозу у дітей та підлітків (придбання туберкуліну в кількості 1200 доз) з бюджету СМТГ використано 72,8 тис. грн. або 95,5%. Середня вартість 1 дози 60,67 гривень.

Для забезпечення комфортного перебування пацієнтів і працівників у закладах охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, у 2023 році здійснено оплату за комунальні послуги на загальну суму 4378,5 тис. грн. або 96,1%.

Забезпечено лікувальним харчуванням дітей хворих на рідкісні (орфанні) захворювання у сумі 331,95 тис. грн. або 97,4%. Забезпечено 2 осіб. Середні витрати на 1 дитину склали 165975 гривень.

Харчування дітейвіком 0-2 років з малозабезпечених сімей у сумі 139,4 тис. грн. або 99,9%. Забезпечено 18 осіб. Середні витрати склали 7744,4 гривень.

На харчування дітей віком від ВІЛ інфікованих матерів спрямовано 23,1 тис. грн. або 100%. Забезпечено 2 особи. Середні витрати на 1 дитину склали 11550 гривень.

Забезпечено спеціальним харчуванням 1 дитину з хворобою Крона. На суму 64 тис. грн. або 100%.

*Завдання 1.2 Розвиток вторинної (спеціалізованої) / третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.*

Для забезпечення комфортного перебування пацієнтів і працівників у закладах охорони здоров’я проведено оплату за комунальні послуги та енергоносії на загальну суму 42351,3 тис. грн. або 98,1%.

Видатки для надання антирабічної допомоги відсутні у зв'язку з їх відсутністю на фармацевтичному ринку.

Забезпечено проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників бюджетної сфери – 1874,3 тис. грн. або 88,2%. Проведено огляди 7356 особам.

Забезпечено відділення медико-соцільної допомоги дітям та молоді «Клініка дружня до молоді» - 2379,8 тис. грн. або 99,6%. Кількість відвідувань – 2382.

Медичне забезпечення приписки до призовної дільниці, призову громадян на військову службу та організації проведення медичного огляду військовозобов'язаних – 4305,2 тис. грн. або 100%.

Проведено ендопротезування на загальну суму – 2271,8 тис. грн. або 100% в т.ч.: колінних і кульшових суглобів на суму 2072,8 тис. грн. (33 од.), судин – 199,1тис. грн (11 од.)

Забезпечено дороговартісними лікарськими засобами – 584,5 тис. грн Забезпечено 74 особи. Забезпечено 100%.

Для надання вторинної допомоги використано – 3880,6 тис. грн., а саме 3730,8 тис.грн. по загальному фонду і 149,8 тис.грн. інша субвенція з місцевого бюджету.

Забезпечено військовослужбовців ортопедичними металоконструкціями на суму 100 тис. грн. або 100%.

Забезпеченно безперебійне функціонування інфекційного боксованого відділення №3 КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" СМР сума склала – 8248,9 тис. грн. або 94,3%. Проліковано 1699 осіб.

*Завдання 1.3 Розвиток лікарсько-акушерської допомоги.*

Витрати на покриття комунальних послуг закладу складають 4132,7 тис. грн. або 96%.

*Завдання 1.4 Збереження стоматологічного здоров’я населення.*

Для забезпечення надання амбулаторної стоматологічної допомоги дорослому населенню у комунальному некомерційному підприємстві «Клінічна стоматологічна поліклініка» СМР використано 11776 тис. грн або 99,5%. Проліковано 7145 осіб. Середня вартість 1 лікарського відвідування (враховані видатки на комунальні послуги та енергоносії) – 682,23 гривень.

Покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв закладу складає 920,2 тис. грн. або 99,9%.

**Підпрограма 2. Забезпечення соціальних стандартів у сфері охорони здоров'я.**

*Завдання 2.1 Виконання соціальних гарантій пільгових категорій громадян.*

На забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікувальних засобів під час амбулаторного лікування окремих груп населення та певними категоріями захворювань – 11851,8 тис. грн. або 99,9%. Забезпечено 29703 осіб. Середні витрати на 1 особу 399,01 гривень.

На забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю медичними та іншими засобами для використання в амбулаторних умовах у сумі – 5529 тис. грн. або 94,9% в тому числі: на придбання підгузків 3319,4 тис. грн, придбання калоприймачів, катетерів, уропрезервативів, сечоприймачів, пелюшки та ін. – 2129,9 тис. грн., придбання прокладок урологічних - 79,7 тис. грн. Кількість осіб з інвалідністю 507 осіб.

На забезпечення послугою по зубопротезуванню на пільгових умовах використано 2196,5 тис. грн. або 100% в кількості 491 осіб пільгової категорії. Середні витрати на 1 пацієнта складають 4473,52 гривень.

Забезпечено слуховими апаратами 75 осіб на суму 289,1 тис. грн. або 96,4%. Середні витрати на 1 особу 3854,7 гривень.

**Підпрограма 3. Інші заходи та заклади у сфері охорони здоров'я.**

*Завдання 3.1 Інші заклади.*

З метою забезпечення своєчасного фінансування закладів охорони здоров'я міста, узагальнення статистичноїі інформації, контролем за правельністю складання бухгалтерської, фінансової, статистичної звітності на утримання централізованої бухгалтерії /відділу централізованого бухгалтерського обліку та економічного планування, інформаційно-аналітичного центру медичної статистики / віддлу інформаційно-аналітичного забезпечення та комунікацій управління охорони здоров'я СМР фактично використано – 3635,9 тис. грн. або 95,4%.

Отримано благодійну допомогу у вигляді натуральної форми в сумі 3060,9 тис. грн (інші надходження (спеціальний фонд).

**Підпрограма 4. Приведення закладів охорони здоров'я у відповідність до сучасних потреб.**

* Придбано **дороговартісного обладнання** на загальну суму - **115164,9** **тис. грн,** в тому числі по установам та закладам:
* КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР – **8546,2 тис. грн.;**
* КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР на загальну суму – **45500,0 тис. грн.;**
* Управління охорони здоров’я СМР – **61118,7 тис. грн.**
* Проведено **капітальні ремонти** на загальну суму **66185,4 тис. грн,** в тому числі по установам та закладам:
* КНП «Центральна міська клінічна лікарня» СМР на загальну суму – **13351,8 тис. грн.,** а саме:
* капітальний ремонт частини сховища (протирадіаційного укриття) КНП "ЦМКЛ" СМР за адресою: вул. 20 років Перемоги, 13, м. Суми -**12374,3 тис. грн.;**
* капітальний ремонт території із обладнанням зони реабілітації хворих КНП «ЦМКЛ» СМР по вул. 20 років Перемоги, 13 у м. Суми - **977,5 тис. грн.**
* КНП «Клінічна лікарня № 5» СМР на суму **6077,5 тис. грн.** Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття будівлі пральні «Р-1» КНП «Клінічна лікарня № 5» СМР за адресою: м. Суми, вул. Марко Вовчок, 2.
* КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР на загальну суму – **31663,8 тис. грн.**, а саме:
* капітальний ремонт будівлі КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР за адресою: м. Суми вул. Троїцька, 28 (стаціонар, 2-х поверхова будівля) - **15334,9 тис. грн.;**
* капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР за адресою: вул. Троїцька, 28 у м. Суми - **8026,7 тис. грн.**;
* капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР за адресою: вул. Івана Сірка, 3 у м. Суми - **8302,1тис.грн.**;
* капітальний ремонт будівлі КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР за адресою: м. Суми вул. Троїцька, 28 (стаціонар, 2-х поверхова будівля) - **107,2 тис. грн.**
* КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР на загальну суму – **6081,5 тис. грн.,** а саме:
* капітальний ремонт системи забезпечення медичним киснем з встановленям та підключенням кисневої станції Ideal IM-GO 300 SE до системи централізованого киснепостачання закладу КНП "Клінічна лікарня Святого Пантелеймона" СМР за адресою: м. Суми, вул. Марко Вовчок, 2 - **489,1 тис. грн.;**
* капітальний ремонт частини підвального приміщення споруди подвійного призначення із захисними властивостями сховища чотириповерхової будівлі хірургічного корпусу КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР за адресою: м. Суми, вул. Марко Вовчок, 2 – **5090,6 тис. грн**.;
* реконструкція системи киснозабезпечення першого, другого та третього корпусу КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР за адресою: м. Сумт, вул. Марко Вовчок, 2 – **501,8 тис. грн.;**
* КНП «Клінічна Стоматологічна поліклініка» СМР - **199,98 тис. грн.** Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту : «Капітальний ремонт підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі КНП «Клінічна стоматологічна поліклініка» СМР за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Паркова, 2/1».
* КНП «ЦПМСД №1» СМР **- 8810,97 тис. грн.** Капітальний ремонт підвальних приміщень по вул. Іллінській, 48/50.

***Оцінка ефективності програми:*** усі заходи програми виконані відповідно до виділеного фінансування у повному обсязі.

***Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання:***

Збільшення фінансування, а саме:

* покращення забезпечення пільговової категорії населення лікарськими засобами, технічними та іншими засобами;
* забезпечення безкоштовного відпуску продуктів дитячого харчування, зокрема для дітей із малозабезпечених сімей;
* оновлення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів;
* впровадження новітніх технологій.

Секретар Сумської міської ради Артем КОБЗАР

Виконавець: Олена ЧУМАЧЕНКО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_