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Пояснювальна записка до звіту з моніторингу Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Попівської сільської територіальної громади Конотопського району Сумської області 
до 2027 року за підсумками І півріччя 2026 року
Моніторинг реалізації Плану заходів за підсумками І піврічча 2026 року проведено на підставі даних, наданих відповідальними за реалізацію заходів структурними підрозділами та установами Попівської сільської ради.

Стратегія була сформована за трьома стратегічними цілями за якими визначено 12 оперативних цілей та 40 завдань. На 2025-2027 роки Планом заходів передбачена реалізація 100 заходів та проєктів. 
У І півріччі 2026 року  реалізовувалися 98 заходів та  проектів.
По напрямках:

І. Стратегічна ціль 1. Зміцнення економічних можливостей громади
Відповідно до Плану заходів, стратегічна ціль 1. Зміцнення економічних можливостей громади включає 3 оперативні цілі, у структуру яких входять 8 завдань та передбачена реалізація 13 проєктів та заходів .
 За оперативною ціллю 1.1. Створення умов для розвитку малого та середнього підприємництва здійснювалась реалізація наступних завдань
          З метою створення сприятливих умов для провадження на території громади  підприємницької діяльності затверджена Програма розвитку малого та середнього підприємництва. Згідно якої передбачено 125,0 тис. грн. Протягом  звітного періоду 2026 року звернення відсутні. 
Діяльність Попівської сільської ради, підприємницької громадськості, установ у сфері малого бізнесу спрямована на формування сприятливих правових, економічних, організаційних та інших умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів малого бізнесу громади.    Кількість суб’єктів малого бізнесу - малих підприємств різних форм власності та господарювання в громаді складає 23 одиниці, фізичних осіб - підприємців зареєстрованих на території Попівської сільської ради становить 351 суб’єкт. В аграрному секторі створено 18 нових робочих місць. Громадою проводиться робота щодо залучення її жителів та суб’єктів підприємницької діяльності для участі у конкурсах на отримання бюджетних дотацій та допомоги як міжнародних організацій так і урядових програм на підтримку та розвиток. Так засобами електронного зв’язку представникам бізнесу громади – суб’єктам господарювання та представникам малого підприємництва постійно надсилається інформація, що отримується від Всеукраїнського конгресу фермерів. Малий бізнес територіальної громади зосереджений в сільському господарстві та частково зорієнтований на діяльність у сфері торгівлі, будівництва, надання транспортних та побутових послуг, комп’ютерному програмуванню та інше. Зареєстровано 11 нових фізичних осіб підприємницької діяльності.
          Підтримуються ініціативи та співпраця з фаховим закладом освіти ДПТНЗ «Конотопський професійний агарний ліцей», який має ліцензію на підготовку робітничих кадрів за основними напрямками підготовки: автомобільний транспорт, громадське харчування, сільське господарство, загальні  галузі промисловості. 
За оперативною ціллю 1.2. Зовнішнє позиціювання та маркетинг  громади здійснювалась реалізація наступних завдань.
У сучасних умовах імідж стає таким же важливим чинником економічного розвитку громади як земля, матеріальні активи, кадри. В умовах посилення конкуренції зростає роль адекватного позиціонування громади, яке дозволило б залучати й нарощувати ресурси для його розвитку. З метою  залучення потенційних інвесторів, розширення та презентації інвестиційного потенціалу громади розроблено інвестиційний паспорт громади, який постійно оновлюється. 
Інформування та висвітлення діяльності  Попівської сільської ради, голови, депутатського корпусу, політичних, соціально-культурних подій громади здійснюється через вебсайт громади та публікацію інформаційних матеріалів иа визначених інтернет ресурсах.
Продовжується робота щодо налагодження зв’язків, встановлення ефективної співпраці між спільнотами, взаємодії у питаннях та реалізації заходів, спрямованих на розвиток і життєдіяльність територіальної громади. Залучається додатковий  зовнішній фінансовий ресурс у вигляді міжнародної технічної допомоги, грантів, благодійної, гуманітарної та грошової допомоги, здійснювався моніторинг грантових програм та конкурсів. З метою позиціювання та презентації громади, її економічного, туристичного потенціалу у 2025 році видано книгу «Попівська об’єднана територіальна громада. Історія, люди, сьогодення».
За оперативною ціллю 1.3. Підтримка та розвиток туризму були реалізовані такі завдання.
На території Попівської сільської ради розташовані об’єкти природно-заповідного фонду, також громада має туристичний потенціал та перспективи розвитку завдяки унікальним історико-культурним об’єктам, забезпечено доступ до об’єктів культурної спадщини краю, вживаються заходи, спрямовані на їх збереження. Під охороною держави знаходиться 89 пам’яток культурної спадщини.

Не реалізовано завдання щодо популяризації туристичного потенціалу громади та створення промоційних матеріалів про Центр відновлення здоров’я. Це пов’язано з безпековою ситуацією в регіоні , економічною нестабільністю та скороченням туристичного попиту, пошкодженнями і руйнуваннями будівель та споруд Центру відновлення здоровя внаслідок збройної агресії російської федерації в результаті масованих атак БпЛА.
ІІ. Стратегічна ціль 2. «Становлення сучасної системи надання послуг»
Відповідно до Плану заходів, стратегічна ціль 2. «Становлення сучасної системи надання послуг» включала 4 оперативних цілей, у структуру яких входять 17 завдань та передбачена реалізація 34 проєктів. 
За оперативною ціллю 2.1. «Залучення мешканців до управління громадою» впроваджувалися наступні завдання.
Невід’ємним чинником для розвитку громади є довірливі відносини між владою та мешканцями. Забезпечено інформування громадськості  з питань формування бюджету та  використання бюджетних коштів, що підвищує довіру громадян до влади.
 Проводиться робота щодо поінформованості молоді про можливості та роль молодіжної ради, що дасть можливість виявити ініціативну групу готову взяти на себе організаційні роботи.  Молодіжна рада це представництво, яке буде репрезентувати інтереси та  потреби різних категорій молоді (студентів, школярів, дитячих об’єднань, учасників бойових дій).

За оперативною ціллю 2.2. «Підвищення якості життя людини» впроваджувалися наступні завдання.
       Здоров’я  є  непересічною цінністю, має важливе значення в житті кожної людини, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає можливості досягнення індивідуального й суспільного добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку. 
          В пріоритетах громади надання  на належному рівні  якісної та ефективної медичної  допомоги, забезпечення доступності  населення до первинної медичної допомоги, забезпечення якісної діагностики  інфекційних захворювань з використанням сучасних методів досліджень, виявлення хворих на ранніх стадіях. Для   належного  забезпечення матеріальними ресурсами залучаються благодійні фонди та організації. Протягом звітного періоду отримано від благодійної організації «Благодійний фонд «ДФТГ Т2» гуманітарну допомогу : лікарські засоби, 6 генераторів HAGEL 5000CL  4КВт від UAID INTERNATIONAL 7 BELL YARD LONDON WC2R UK медичний транспорт (санітарний автомобіль) Mersedes-Bens Sprinter 519 CDI.
   Одним із основних заходів, що запобігає захворюванням, є пропагування серед широких верств населення здорового способу життя, створення нових  спортивних майданчиків, проведення фізкультурно-спортивних заходів серед різних верств населення, подальший розвиток спортивної інфраструктури.  Активний період життя людини збільшується завдяки створенню належних умов для повноцінного фізичного розвитку, популяризації фізичної культури та спорту. Забезпечується висвітлення інформації в соціальній мережі Facebook щодо пропаганди здорового та активного способу життя, формування відповідального ставлення до власного здоров’я, залучення усіх категорій населення до систематичних занять фізкультурою та спортом. У громаді створено умови для занять спорту і участі у змаганнях ветеранів війни.

Доступність та безбар`єрність один із найважливіших пріоритетів для громади. Адже через війну відчутно більша кількість людей має труднощі в користуванні громадськими просторами та отриманні послуг саме на рівні громад. Створення безбар’єрного середовища має на меті їх подолати. Питання фізичної доступності актуальне. 
Важливим завданням є розвиток цифрової грамотності  населення, цифровізація адміністративних процесів, надання якісних електронних послуг населенню. На офіційному сайті громади розміщено інформацію про Портал державних послуг. Центром надання адімінстративних послуг також  надаються онлайн послуги. Для забезпечення безперебійної роботи ЦНАП встановлено систему зберігання енергії Tesla. 
Фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб забезпечується  робота з ветеранами та членами їх сімей, проводиться щоденний прийом громадян, під час якого надаються роз’яснення, поширюється інформація щодо їх прав на соціальні гарантії.  Також  надається інформація щодо діючих програм підтримки, пільг та інших гарантій для військовослужбовців, ветеранів війни та членів їх сімей, забезпечують індивідуальний супровід, первинне консультування та консультаційну підтримку ветеранів війни та їх родин щодо отримання соціальних, освітніх, реабілітаційних та психологічних послуг, підтримку в оформленні документів, допомогу в організації отримання медичних послуг та реабілітації, співпрацю з громадськими об’єднаннями ветеранів війни.
Основними завданнями громади є вирішення питання забезпечення житлом соціально вразливих категорій населення, а саме: 

-  будівництво  модульних будинків для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та ветеранів війни в с.Вирівка Конотопського району, Сумської області; 

-   реконструкція будівлі гуртожитку під багатоквартирний будинок за адресою: Сумська область Конотопський район, с.Шевченкове, вул.Миру, буд. 1-б.
Основним пріоритетом розвитку галузі у сучасних умовах є створення єдиного безпечного освітнього середовища в закладах освіти.
На території Попівської сільської ради функціонують 8 закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів (у тому числі - 2 опорні заклади), 1 заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів та 1 філія (навчається 876 учнів та виховується 181 дитина), 1 заклад дошкільної освіти (виховується 23 дитини) та комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області (охоплено 158 дітей). Існуюча мережа 
Проводиться робота по зміцненню матеріально-технічної бази закладів освіти отримано благодійну допомогу в сумі 1260,0 тис. грн.. від представництва Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ)  на виконання робіт по: об’єкту «Капітальний ремонт по заміні твердопаливного котла у Вирівському ЗЗСО І-ІІ ст.», по об’єкту «Капітальний ремонт по заміні твердопаливного котла в Опорному закладі освіти Попівський  ЗЗСО І-ІІІ ст..», по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі Соснівсьоо освітнього комплексу «ліцей-заклад дошкільної освіти» імені Анатолія Шульги». Отримано зарядну станцію для Вирівсього ЗЗСО І-ІІ ступенів від Кімонікс Груп Ю.Кей Лімітед/Фонд «Партнерство за сильну Україну» Велика Британія в сумі 90,7 тис. грн. та генератор бензиновий  портативний для ДНЗ «Сонечко» в сумі 38,8 тис. грн.. від фундації Олени Зеленської.  
Одним із пріоритетних напрямків державної політики є інклюзивна освіта, що створює умови для забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами. Так з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття освіти в громаді здійснює свою діяльність комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області. 
Діяльністю інклюзивно-ресурсного центру охоплено 105 дітей, фахівцями центру проведено 1692 корекційно-розвиткових занять, проведено 39 комплексних оцінок розвитку дитини. Систематично проводиться консультативно-роз’яснювальна та методична робота серед керівників закладів освіти, педагогічних працівників, батьків, громадськості щодо забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю: надано 109 консультацій батькам та 119 педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти. 

Фахівцями інклюзивно-ресурсного центру організовано роботу методичного об’єднання асистентів вчителів, практичних психологів, вчителів-дефектологів та вчителів-логопедів, які працюють в інклюзивних класах та надають корекційні послуги дітям з особливими освітніми потребами. За даний період проведено: 12 методичних об’єднання, 1 психологічний тренінг, 7 нарад з директорами закладів освіти, 1 круглий стіл. Метою яких є підвищення рівня професійної компетентності асистента вчителя та спеціалістів щодо роботи в інклюзивному класі.

Також на території Попівської сільської громади розташований державний професійно-технічний навчальний заклад «Конотопський професійний аграрний ліцей». ДПТНЗ «Конотопський професійний аграрний ліцей» має ліцензію на підготовку робітничих кадрів за основними напрямами підготовки: автомобільний транспорт, громадське харчування, сільське господарство, загальні галузі промисловості.У закладі проліцензовано 13 професій, з них 4 – інтегровані. Контингент здобувачів освіти закладу становить 95 осіб, де з них за регіональним замовленням – 95 осіб.

       В громаді забезпечуються заходи спрямовані на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального, духовного розвитку, запобіганню дитячої бездоглядності та безпритульності, вчиненню правопорушень. На первинному обліку перебуває 11 дітей-сиріт та 22 дитини позбавлених батьківського піклування.

На території Попівської сільської ради проживає 14 опікунів (піклувальників), де виховується 23 дитини зі статусом дитини-сироти та дитини позбавленої батьківського піклування; 8 родин, які опинились в  складних життєвих обставинах, де виховується   12 дітей; 22 дитини, яка прибула з інших територій та проживають на території Попівської сільської ради влаштовані до сімейних форм виховання, а саме: 14 дітей виховуються у дитячому будинку сімейного типу, 1 дитини виховується в прийомній сім’ї, 7 дітей виховуються в сім’ях опікунів та піклувальників. На квартирний облік при виконавчому комітеті Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області було поставлено 3 дітей, з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Забезпечено обслуговування дітей і осіб з інвалідністю Попівської сільської територіальної громади Центром комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю Конотопської міської ради Сумської області на загальну суму 92,6 тис.грн.

 
За оперативною ціллю 2.3. «Формування доступної та якісної освіти, що відповідає вимогам суспільства» впроваджувалися наступні завдання.
Основними цілями Попівської сільської ради є захист прав дітей, забезпечення конституційних гарантій доступності та рівності прав громадян на отримання якісної освіти, підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою, оновлення та удосконалення змісту, форм і методів організації освітнього процесу, збереження та вдосконалення мережі закладів освіти відповідно до потреб територіальної громади, модернізація матеріально-технічної бази. Надання освітніх послуг забезпечує 11 закладів освіти.        
       З метою реалізації права дітей на освіту у режимі змішаного навчання відділом освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області проведена значна робота. Зокрема, рівень комп’ютеризації закладів освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області становить 100 %. До мережі Інтернет підключено 11 закладів освіти, що становить 100 % від потреби. За  І півріччя  2026 року на оплату Інтернет-послуг спрямовано 42,6 тис. грн.

         Харчування є важливою складовою формування здоров’я дітей. Саме тому в умовах воєнного стану гарячим харчуванням забезпечено всіх вихованців дошкільних структурних підрозділів та учнів 1 - 11 класів. На придбання продуктів харчування для учнів та дошкільнят використано 1999,9 тис. грн, з яких коштів місцевого бюджету - 182,0 тис. грн, коштів субвенції - 1817,9 тис. грн. Крім того, 20 учнів соціально вразливих категорій групи продовженого дня Опорного закладу освіти "Попівський ЗЗСО І-ІІІ ст." були забезпечені гарячим харчуванням за рахунок коштів Благодійного фонду "Відень".

За оперативною ціллю 2.4. «Розвиток культурного середовища» впроваджувалися наступні завдання.
Комунальним закладом «Центр культури, дозвілля та спорту» Попівської сільської ради з метою забезпечення змістовного дозвілля жителів громади у звітному періоді проведено різнопланові заходи, проводяться свята, фестивалі, конкурси, інші культурно-мистецькі заходи, пов’язані з відзначенням державних, календарних та пам’ятних дат в Україні. Пріоритетним напрямком роботи закладів культури в умовах сьогодення є національно-патріотичне виховання, організація благодійних заходів на підтримку Збройних Сил України, діяльність спрямована на збереження й розвиток української національної культури, активізацію діяльності закладів культури, шляхів збереження існуючої мережі й посилення їхньої ролі в розгортанні процесів національно – культурного відродження, поліпшення матеріально-технічної бази. В 2026 році  реалізується  онлайн-проєкт «Жива спадщина: збережене крізь час і простір», метою якого є збереження і популяризація українських культурних надбань в частині нематеріальної культурної спадщини. Матеріали учасників проєкту  презентуються на офіційній сторінці КЗ «ЦКДС» Попівської сільської ради у мережі Facebook.


Ведеться робота по підготовці матеріалів для участі в обласному огляді-конкурсі з дослідження локальної ідентичності та нематеріальної культурної спадщини громад Сумської області «Те, що нас тримає».
Проводиться збір, оброблення та систематизація інформації про жителів громади, які загинули, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України. У населених пунктах громади придбано і встановлено пам’ятні знаки (стенди) військовослужбовцям Збройних Сил України, інших військових формувань, які загинули (померли), захищаючи територіальну цілісність і незалежність України, облаштовано територію. На реалізацію заходів використано 35,3 тис.грн.

ІІІ. Стратегічна ціль 3. «Привабливий, ефективний та безпечний життєвий простір громади»
Відповідно до Плану заходів, стратегічна ціль 3. «Привабливий, ефективний та безпечний життєвий простір громади» включала 5 оперативних цілей, у структуру яких входять 15 завдань та передбачена реалізація 53 проєктів. 
За оперативною ціллю 3.1.«Покращення стану автомобільних доріг» здійснювалась реалізація наступних завдань.
Створення  належних  та безпечних умов  на автомобільних дорогах населених пунктів громади є одним із пріоритетних напрямеів діяльності громади, оскільки  це безпека наших людей , можливість забезпечення підвозу  дітей до закладів освіти громади, надання вчасної медичної допомоги населенню, транспортної логістики та вирішення ряду інших нагальних потреб громади та підприємств усіх форм власності, які працюють на території нашої громади, регіону та країни особливо в умовах воєнного стану.
Продовжується робота по покращенню стану основних автомобільних доріг комунальної власності у населених пунктах на території громади, по збереженню існуючої мережі  доріг і вулиць, виконання заходів з безпеки дорожнього руху, ліквідації незадовільних умов руху автотранспортних засобів, у тому числі маршрутів загального користування. За І півріччя 2026 року на дані цілі використано – 868,9 тис. грн.
Попівська сільська рада також приділяє значну увагу мережі автошляхів та постійно співпрацює з питань забезпечення проведення аварійних, ремонтних робіт на дорогах з ДП «Дороги Сумщини», в тому числі на умовах                    співфінансування тих доргіх, які знаходяться на балансі підприємства. У звітному періоді сюди виділено 10000,0 тис.грн.
Проведено розчистку узбіч доріг та вулиць населених пунктів Попівської сільської ради від бур’яну, сміття та порослевих зелених насаджень. Зупинки громадського транспорту приведено до належного естетичного стану.

За оперативною ціллю 3.2. «Вдосконалення просторового планування» здійснювалась реалізація наступних завдань.
Розроблено 6 технічних  документацій  із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок, 4 проєкти  землеустрою щодо відведення земельних ділянок у зв’язку зі зміною цільового призначення на загальну суму 91,0 тис. грн.. Продовжується робота щодо можливості реалізації таких проєктів.
За оперативною ціллю 3.3. «Енергоефективна інфраструктура громади та безпечний житловий фонд» здійснювалась реалізація наступних завдань.

Одним з головних напрямків роботи Попівської сільської ради є ефективне та економне використання паливно - енергетичних ресурсів у бюджетній сфері, житлово - комунальному господарстві, інших сферах життєдіяльності громади, скорочення бюджетних видатків на оплату комунальних послуг та енергоресурсів було та залишається пріоритетом у сфері енергозбереження як за звітний період так і у подальшому. 
В ході запровадження заходів з енергозбереження в закладах комунальної власності пріоритетними напрямками є встановлення енергозберігаючих вікон та вхідних дверей, модернізація систем опалення, а саме:
- реконструкція існуючої мережі теплопостачання з встановленням твердопаливних котлів Великосамбірського ЗЗСО за адресою: вул. Дептівська 2А, с. Великий Самбір, Конотопського району, Сумської області;

- реконструкція існуючої мережі теплопостачання з встановленням твердопаливних котлів Соснівського освітнього комплексу «ліцей-ЗДО» ім.Анатолія Шульги за адресою: вул..Шкільна, 1 с.Соснівка, Конотопського району, Сумської області;

-  нове будівництво водопровідної мережі лівобережної частини села Попівка Конотопського району Сумської області; 

- капітальний ремонт будівлі Юрівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів (заміна покрівлі з утепленням, переобладнання вхідної групи та туалету для маломобільних осіб);
- ремонт харчоблоку Соснівського освітнього комплексу «ліцей-заклад дошкільної освіти» імені Анатолія Шульги;

- реконструкція системи водовідведення  з встановленням станції повної біологічної очистки  по вул. Лісна, 1а, с. Таранське, Конотопського району, Сумської області;

- капітальний ремонт системи опалення Юрівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів (навчальний корпус Б) за адресою: площа Бернадського № 5 с.Юрівка Конотопського району Сумської області;

- капітальний ремонт по заміні твердопаливного котла в Опорному закладі освіти “Попівський ЗЗСО І-ІІІ ст.” за адресою: вул. Вишнева 8, а с.Попівка Конотопського району Сумської області;

- капітальний ремонт по заміні твердопаливного котла у Вирівському ЗЗСО І-ІІ ст. за адресою: вул. Центральна, 29 с.Вирівка Конотопського району Сумської області;

- капітальний ремонт будівлі Соснівського освітнього комплексу «ліцей-заклад дошкільної освіти» імені Анатолія Шульги за адресою: вул. Шкільна, 1 с.Соснівка Конотопського району Сумської області.
На території громади діють 12 обслуговуючих кооперативів, що забезпечують водопостачання 1942 особи, також 725 осіб забезпечені водопостачанням від комунального підприємства КП «ВУВКГ» та 375 осіб користуються послугами ВСП "Конотопське управління" філії "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд "АТ "Укрзалізниця". Всього загальна протяжність водопровідних мереж громади складає 126 км.

Для водозабезпечення мешканців також діють 106 шахтних колодязів різних форм власності. Переважна частина населених пунктів громади користуються водою з власних свердловин. 
Продовжено роботи щодо залучення зовнішньої допомоги (грантової, донорської)  для реалізації наступних проєктів:
1.Реконструкція мережі зовнішнього освітлення з улаштуванням централізованого дистанційного управління.
2.Реконструкція системи електропостачання з влаштуванням фотовольтаїчної електростанції Попівської амбулаторії загальної практики - сімейної медицини,
В.Самбірської амбулаторії загальної практики - сімейної медицини,
Вирівської амбулаторії загальної практики - сімейної медицини,
Соснівської амбулаторії загальної практики - сімейної медицини.


За оперативною ціллю 3.4. «Збереження довкілля, відновлення та стале використання природних ресурсів» здійснювалась реалізація наступних завдань.
Проблемою навколишнього природного середовища – є забруднення поверхневих та підземних вод, накопичення побутових відходів яке негативно впливає на біологічне різноманіття та природний ландшафт. У 2026 році проводились роботи по відновленню і підтримці сприятливого гідрологічного режиму річки Єзуч  та  Куколки .
Проведено роботи з розчистки вулиць, доріг та тротуарів від снігу та посипка від ожеледиці. Здійснювався покіс територій загального користування, прибирання сміття, виконувались роботи з розчистки від порослі, покосу трави та благоустрою кладовищ, та прилеглих територій. Здійснення цих робіт підвищує  якість природного середовища забезпечуючи всім громадянам рівний доступ до інфраструктури, створення комфортних умов для всіх мешканців і гостей населених пунктів громади, маломобільних груп населення.
Виконані роботи з обстеження дерев в населених пунктах громади. Виявлено 540 дерев в незадовільному стані та таких, що створюють аварійну ситуацію і підлягають видаленню.Ліквідовано стихійні сміттєзвалища та вивезено сміття. 
Постійно проводиться інформаційно-просвітницька кампанія серед населення, спрямована на підвищення культури поводження з відходами та можливих наслідків для довкілля та здоров’я у разі їх недотримання.

За оперативною ціллю 3.5. «Правопорядок та безпека території громади» здійснювалась реалізація наступних завдань.
Для забезпечення пожежної безпеки населених пунктів громади, забезпечується функціонування місцевої пожежної охорони.  Завдяки злагодженій роботі команди, було забезпечено оперативне реагування на пожежі та мінімізовано їх наслідки.  У  І півріччі 2026 року пожежні були задіяні на гасінні 18 пожеж.
Пріоритетними залишаються напрямки: 
- ремонт та облаштування укриттів і сховищ у закладах освіти;

-  нове будівництво протирадіаційного укриття за адресою: вул.Лісна, 1а, с.Таранське Конотопського району, Сумської області, Україна;

-  нове будівництво  місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Попівської сільської ради Конотопського району, Сумської області, 
З метою забезпечення завдань національної безпеки, оборони країни, захисту її суверенітету і територіальної цілісності, ліквідації наслідків бойових дій та заходів територіальної оборони  громадою були забезпечені видатки    на підтримку сил безпеки і оборони в сумі 2753,7 тис. грн.
Робота щодо забезпечення виконання Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області до 2027 року продовжується і надалі,  що сприяє соціально-економічному розвитку та відновленню громади.
Секретар ради                                                               Валентина МАЛІГОН
