ПРОЄКТ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

___.04.2026					Нетішин				  № ____/2026

Про виконання плану заходів щодо досягнення цілей системи енергоменеджменту у Нетішинській міській територіальній громаді

Відповідно до статті 40, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про енергетичну ефективність», рішення п’ятдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради                 VIII скликання від 28 лютого 2025 року № 58/2707 «Про впровадження системи енергетичного менеджменту», виконавчий комітет Нетішинської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію про виконання плану заходів щодо досягнення цілей системи енергоменеджменту у Нетішинській міській територіальній громаді взяти до відома згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків та керівників комунальних підприємств.

Міський голова							 Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

____.___.2026 № ____/2026

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання плану заходів щодо досягнення цілей системи енергоменеджменту

у Нетішинській міській територіальній громаді

| № з/п | Захід | Відповідальний виконавець | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оприлюднення на вебсайті Нетішинської міської ради плану діяльності системи енергетичного менеджменту | Відділ економіки виконавчого комітету міської ради | На офіційному сайті Нетішинської міської ради оприлюднений план діяльності системи енергетичного менеджменту. Також опубліковане рішення про впровадження системи енергетичного менеджменту, декларація енергетичної політики у Нетішинській МТГ на період до 2030 року, план заходів щодо досягнення цілей системи енергоменеджменту та план запровадження енергоефективних заходів у будівлях НМТГ |
| 2. | Внесення змін до посадових інструкцій працівників виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, відповідальних за функціонування системи енергоменджменту | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства Нетішинської міської ради, установи, організації, які утримуються за рахунок бюджету територіальної громади | Внесені зміни до посадових інструкцій працівників виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, відповідальних за функціонування системи енергоменеджменту, а також видані відповідні накази щодо призначення енергоменеджерів та відповідальних осіб |

2

| 3. | Визначення об’єктів енергомоніторингу, проведення інвентаризації приладів обліку по всіх видах енергії і комунальних послуг, забезпечення проведення перевірки справності зазначених приладів та термінів їх повірки | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства Нетішинської міської ради, установи, організації, які утримуються за рахунок бюджету територіальної громади | У Нетішинській міській територіальній громаді визначені об’єкти енергомоніторингу, проводяться планові перевірки справності приладів обліку по всіх видах енергії і комунальних послуг. Також у закладах дошкільної освіти проведено заміну лічильників електричної енергії прямого включення, які підключені безпосередньо до мережі без трансформаторів, та лічильники електричної енергії змінного струму |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Надання Держенергоефективності інформації про стан та результати запровадження системи енергетичного менеджменту | Відділ економіки виконавчого комітету міської ради | Виконавчим комітетом міської ради періодично надається Держенергоефективності інформація про стан та результати запровадження системи енергетичного менеджменту |
| 5. | Запровадження системи енергомоніторингу та систематичне зняття показників лічильників по всіх видах енергії і комунальних послуг і внесення показів лічильників до системи автоматизованого збору інформації про споживання енергії | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства Нетішинської міської ради, установи, організації, які утримуються за рахунок бюджету територіальної громади | В бюджетних закладах громади та комунальному підприємстві, що має на балансі окремі будівлі та фінансується з бюджету громади, здійснюється щоденний моніторинг споживання енергоресурсів. Дані вносяться та обробляються з використанням доступу до програмного забезпечення СКАУ ««Міська рада» - модуль АІС «Енергосервіс: облік, контроль, економія» та визначено відповідальних осіб за проведення щоденного моніторингу споживання енергоносіїв |
| 6. | Проведення інвентаризації будівель виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, що перебувають у комунальній власності територіальної громади | Балансоутримувачі будівель комунальної власності | Інвентаризація будівель виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, не проводилася |

3

| 7. | Внесення та оновлення в установленому порядку даних до Національної бази експлуатаційних та енергетичних характеристик будівель | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради | Дані до Національної бази експлуатаційних та енергетичних характеристик будівель не вносилися |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Проведення аналізу витрат, пов’язаних із споживанням енергії і комунальних послуг, визначення потенціалу їх економії | Відділ економіки виконавчого комітету міської ради | Проводиться аналіз споживання енергоресурсів бюджетними установами, закладами та комунальним підприємством, що має на балансі окремі будівлі та фінансується з бюджету громади. Така інформація оприлюднюється на офіційному сайті міської ради та на Єдиному державному порталі відкритих даних |
| 9. | Розробка та затвердження плану запровад-ження енергоефективних заходів у будівлях | Виконавчий комітет міської ради | Рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 12 червня 2025 року № 240/2025 затверджено план запровадження енергоефективних заходів у будівлях Нетішинської міської територіальної громади |
| 10. | Розробка та затвердження плану запровадження енергоефективних заходів на наступний рік | Виконавчий комітет міської ради |  |
| 11. | Розробка та запровадження системи матеріального стимулювання енерго-ефективної поведінки осіб, що задіяні в системі енергетичного менеджменту | Виконавчий комітет міської ради | Розробка та запровадження системи матеріального стимулювання енергоефективної поведінки осіб, що задіяні в системі енергетичного менеджменту, не здійснювалася |
| 12. | Формування звітів ТГ щодо виробництва та ефективності споживання енергії і комунальних послуг територіальною громадою | Виконавчий комітет міської ради | За допомогою програмного забезпечення СКАУ «Міська рада» - модуль АІС «Енергосервіс: облік, контроль, економія» формуються звіти про спожи-вання енергії і комунальних послуг бюджетними установами, закладами та комунальним підприємством, що має на балансі окремі будівлі та фінансується з бюджету громади |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради 									Любов ОЦАБРИКА