Додаток 3

до Програми

(в редакції рішення міської ради

01 грудня 2022 року

№2800-VIII)

Напрямки діяльності, завдання та заходи

Програми «Безпечна Роздільнянська міська територіальна громада» на  2021-2022 роки

| (Напрям діяльності ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пріоритетні завдання | Заходи |  | Строк виконання заходу |  |  | Виконавець |  | Джерела фінансування |  | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн, у тому числі: |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За роками виконання |  |  |  |  | Усього |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 рік |  |  | 2022 рік |  |  |  |  |
| 1. Ліквідація надзвичайних ситуацій та небезпечних подій техногенного та природного характеру, надання невідкладної допомоги постраждалому населенню. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Посилити заходи безпеки та захисту життя і здоров’я громадян спеціалізованої аварійно-рятувальної техніки та оснащення з відповідною комплектацією та обладнанням для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж та виконання аварійно-рятувальних робіт | Закупівля ПММ у т.ч: Автобензину А-92 Дизельного палива Придбання воріт для основного гаражу пожежного підрозділу |  | 2021-2022 роки |  |  | Фінансове Управління міської ради, Роздільнянський МРВ ГУ ДСНС України в Одеській області |  | Усього, в т.ч.: |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  | 470,0 |  | Підвищення боєздатності для ефективного виконання завдань з рятування людей, гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  | 30,0 30,0 0 |  |  | 30,0 30,0 350,00 |  | 60,0 60,0 350,00 |  |  |
| 2. Забезпечення організації, управління та контролю дорожнього руху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення профілактичної діяльності, форм і методів. Закупівля матеріально-технічних ресурсних засобів Профілактики правопорушень, підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії злочинності та корупції |  | Закупівля, у т.ч: - паливно-мастильні матеріали : - придбання та встановлення відеоспостереження : |  | 2021-2022 роки | Фінансове Управління міської ради Роздільнянський РВП ГУНП України в Одеській області, |  | Усього, в т.ч.: |  |  |  | 199,0 | 198,0 |  | 397,0 |  | Підвищення ефективності розкриття злочинів, зниження кількості таких злочинів |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | 100,0 99,0 | 198,0 0 |  | 298,0 99,0 |  |  |  |
| 3. Створення належних умов діяльності працівників РВП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Поліпшити рівень професійної підготовки працівників Роздільнянського ВП, підготовка та проведення на належному рівні мобілізаційних заходів та основних заходів цивільної оборони. |  | - Проведення ремонтно-будівельних робіт адмінбудівлі РВП - Проведення поточного ремонту автотранспорту ВП - Придбання бронежилетів - Придбання канцтоварів - Придбання 1 комплекту цифрового ретраслятора Motorola SLR5500 (50Вт,136-174 МГц) та 4 комплектів портативних радіостанцій «Motorola DP 4400E 136-174 MHz 5W» - Технічне оснащення приміщень першого поверху адміністративної будівлі Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області - Розробка проектно-кошторисної документації, придбання та монтаж регульованого лічильника теплової енергії: - розробка документації - придбання - монтаж - Придбання джерела резервного живлення (генератор бензиновий) - Придбання конвекторів електричних - Технічне оснащення службового автомобіля «CITROEN BERLINGO», 2022року випуску: - сертифікат на переобладнання автомобіля (інститут) - гума (215/65/R16-зима) - поліс обов’язкового страхування - килимки універсальні - бризговики універсальні (задні) - брендування - спеціальні світлові пристрої (світло акустична панель (мигалка) та СГУ) - переобладнання службового автомобіля. - Технічне оснащення службового автомобіля «PEUGEOT 301», 2022року випуску: - гума (185/65/R15-зима) - поліс обов’язкового страхування - килимки універсальні - бризговики універсальні (задні) - брендування - Придбання бензинових генераторів, потужністю не менше 2,5 кВт (2 штуки) |  | 2021-2022 роки | Фінансове Управління міської ради Роздільнянський РВП ГУНП України в Одеській області, |  | Усього, в т.ч.: |  |  |  | 248,0 | 1237,0 |  | 1485,0 |  | Підвищення рівня протидії кримінальним правопорушенням та порушенням громадського порядку, вжиття заходів, щодо недопущення масових заворушень та підвищення рівня безпеки життя та індивідуального захисту працівників поліції |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | 199,0 49,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 300,0 20,0 222,0 300,0 95,0 15,0 50,0 30,0 55,0 45,0 100,0 1,0 10,0 15,0 1,25 1,25 5,0 35,0 45,0 20,0 8,5 1,5 2,0 3,0 5,0 80,0 |  | 199,0 49,0 300,0 20,0 222,0 300,0 95,0 15,0 50,0 30,0 55,0 45,0 100,0 1,0 10,0 1,5 1,25 1,25 5,0 35,0 45,0 20,0 8,5 1,5 2,0 3,0 5,0 80,0 |  |  |  |
| 3.2. Підтримати належного технічного справного стану автомобілів груп реагування патрульної поліції, які здійснюють охорону публічної безпеки і дорожнього руху на автошляхах територіальної громади. впровадження додаткових заходів захисту, нагляду та контролю ситуацій. |  | 1.Придбання автогуми та запасних частин для службового автотранспорту ВП |  | 2021-2022 роки | Фінансове Управління міської ради Роздільнянський РВП ГУНП України в Одеській області, |  | Усього, в т.ч.: |  |  |  | 49,0 | 0 |  | 49,0 |  | Підвищення рівня протидії кримінальним правопорушенням, своєчасний та швидкий виїзд на повідомлення громадян |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | 49,0 | 0 |  | 49,0 |  |  |  |
| 4. Висвітлення діяльності в засобах масової інформації. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Організувати забезпечення державної інформаційної політики висвітлення діяльності РВП |  | Висвітлення в Роздільнянській районній газеті «Вперед» діяльності РВП |  | 2021-2022 роки | Фінансове Управління міської ради Роздільнянський РВП ГУНП України в Одеській області, |  | Усього, в т.ч.: |  |  |  | 18,0 | 0 |  | 18,0 |  | Підвищення рівня Інформованості населення щодо роботи РВП |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | 18,0 | 0 |  | 18,0 |  |  |  |
| 5. Забезпечення організації, управління та контролю дорожнього руху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Підвищити безпеку дорожнього руху, посилення рівня дисципліни учасників дорожнього руху, оперативне реагування на дорожньо-транспортні події та небезпечні ситуації, встановлення необхідних дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки |  | 1. Утримання вулично-шляхової мережі (Нанесення дорожньої розмітки на об’єктах інфраструктури Роздільнянської ОТГ) 2. Встановлення дорожніх знаків |  | 2021-2022 роки | Управління житлово-комунального господарства |  | Усього, в т.ч.: |  |  |  | 278,0 | 235,0 |  | 513,0 |  | Удосконалення управління у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | 199,0 79,0 | 235,0 0 |  | 434,0 79,0 |  |  |  |
| 6. Обладнання зупинок громадського транспорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Підвищити якість обслуговування мешканцям громади |  | Придбання та встановлення автобусних зупинок |  | 2021-2022 роки | Управління житлово-комунального господарства |  | Усього, в т.ч.: |  |  |  | 189,0 | 0 |  | 189,0 |  | Подальший розвиток території функціювання міста, підвищення якості обслуговування мешканцям громади |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | 189,0 | 0 |  | 189,0 |  |  |  |
| 7. Розширення та обслуговування системи відеоспостереження на території громади: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Забезпечити стабільне функціонування важливих для нормальної життєдіяльності об’єктів шляхом впровадження додаткових заходів захисту, нагляду та контролю ситуацій. |  | - придбання та встановлення відеоспостереження - послуги сервісного обслуговування комплектів обладнання камер відео спостереження -забезпечення та технічна підтримка каналу доступу обладнання до телекомунікаційної мережі |  | 2021-2022 роки | Управління житлово-комунального господарства |  | Усього, в т.ч.: |  |  |  | 119,356 | 142,0 |  | 261,356 |  | Підвищення рівня Інформації порушенням громадського порядку |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | 49,0 33,456 36,900 | 49,0 47,0 46,0 |  | 98,0 80,456 82,900 |  |  |  |
| 8. Впровадження проекту «Поліцейський офіцер громади» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Посилити заходи безпеки та захисту життя і здоров’я громадян, підвищити якість обслуговування мешканцям громади |  | - Створення належних умов для реалізації проекту на території Роздільняської міської територіальної громади, та облаштування приміщення для здійснення службової діяльності поліцейськими офіцерами. - послуги з спостереження об’єкта за допомогою пульта централізованого спостереження - Послуги надання доступу до мережі інтернет Закупівля ПММ у т.ч: Автобензину А-92 |  | 2021-2022 роки | Управління житлово-комунального господарства |  | Усього, в т.ч.: |  |  |  | 396,2 | 325,2 |  | 721,4 |  | Підвищення рівня протидії кримінальним правопорушенням та порушенням громадського порядку |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | 396,2 0 0 0 | 205 6,0 6,2 108,0 |  | 601,2 6,0 6,2 108,0 |  |  |  |
| 9. Організація діяльності Роздільнянського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Забезпечення виконання завдань покладених на Роздільнянський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки |  | Капітальний ремонт кабінету №4(влаштування вбиральні) адміністративної будівлі по вулиці Європейська, 35 м.Роздільна Одеської області |  | 2021-2022 роки | Управління житлово-комунального господарства |  | Місцевий бюджет |  | 49,900 |  |  | 0 |  | 49,900 |  | Поліпшення казарменно-побутових умов Роздільняського РТЦК та СП |  |
| 10. Забезпечення належного рівня безпеки населення і захисту їхнього життя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Забезпечення готовності до реагування на можливі надзвичайні ситуації в умовах ускладненої воєнно-політичної обстановки |  | Придбання багатофункціональних гучномовців (до 50Вт) |  | 2021-2022 роки | Управління житлово-комунального господарства |  | Місцевий бюджет |  |  |  | 0 | 18,0 |  | 18,0 |  | Підвищення рівня безпеки населення при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій |  |
| Всього за Програмою |  |  |  |  |  |  | Усього, вт.ч.: |  |  |  | 1606,456 | 2565,2 |  | 4171,656 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | 1606,456 | 2565,2 |  | 4171,656 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |