Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ

Програми «Розвиток системи освіти Роздільнянської міської територіальної громади»

| 1 | Назва Програми | «Розвиток системи освіти Роздільнянської міської територіальної громади» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ініціатор розроблення Програми | Відділ освіти Роздільнянської міської ради |
| 3 | Підстави для розробки /Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Рішення виконавчого комітету Роздільнянської міської ради від 16 квітня 2021 року № 137 «Про погодження Програми розвитку системи освіти Роздільнянської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» |
| 4 | Розробник Програми | Відділ освіти Роздільнянської міської ради |
| 5 | Співрозробники Програми | Заклади освіти, Відділ молоді і спорту Роздільнянської міської ради, Відділ культури Роздільнянської міської ради |
| 6 | Відповідальний виконавець Програми | Відділ освіти Роздільнянської міської ради |
| 7 | Організації-співвиконавці програми | Відділ освіти Роздільнянської міської ради, Відділ молоді і спорту Роздільнянської міської ради, Відділ культури Роздільнянської міської ради, заклади освіти, громадські організації |
| 8 | Мета | Розвиток неперервної освіти для забезпечення рівного доступу населення району до здобуття якісної освіти, удосконалення механізмів управління освітою, оптимізація її інфраструктури |
| 9 | Термін реалізації Програми | 2021-2023 роки |
| 10 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми | 5332,0 |
|  | всього | 5332,0 |
|  | у тому числі: |  |
| 10.1 | кошти Державного бюджету | 3000,0 |
| 10.2 | кошти місцевого бюджету | 2332,0 |
| 10.3 | кошти інших джерел |  |
| 11 | Очікувані результати виконання | - Удосконалення діючих моделей допрофільного та профільного навчання - Впровадження інклюзивної форми навчання - Завершення оснащення закладів загальної середньої освіти територіальної громади засобами безперешкодного доступу (пандуси, поручні та ін.) |
| 12 | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Відділ освіти Роздільнянської міської ради, постійна комісія з питань соціального захисту населення, молодіжної політики, охорони здоров’я, освіти, підтримки культури та спорту Роздільнянської міської ради |

Додаток 2

до Програми

| Пріоритетні завдання | Заходи | Строк виконання заходу | Виконавець | Джерела фінансування |  | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн, у тому числі: |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | За роками виконання |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 рік | 2022 рік |  |  | 2023 рік |  |  |
| РОЗДІЛ І. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечити реалізацію права громадян щодо здобуття дошкільної і загальної середньої освіти | Отримання і придбання шкільних автобусів, які відповідають ДСТУ 7013:2009 для створення парку власних шкільних автобусів і заміни тих, які виробили ресурс | 2021-2023 роки | Відділ освіти Роздільнянської міської ради, Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації | Усього, в т.ч.: |  |  | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  | 100% задоволення освітніх потреб населення; забезпечення підвозу дітей закладів освіти для здобуття якісної освіти |
|  |  |  |  | Державний бюджет |  | - | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  | - | - |  |  | - |  |  |
| РОЗДІЛ ІІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кадрове забезпечення педагогічними працівниками | Здійснення постійного моніторингу для визначення на період до 2023 року потребу в педагогічних працівниках для закладів дошкільної та загальної середньої освіти | 2021-2023 роки | Відділ освіти Роздільнянської міської ради, керівники закладів освіти | не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  | Модернізована система освіти в умовах децентралізації для забезпечення нової якості керівних і педагогічних кадрів – «агентів змін» |
|  | Забезпечити житлом молодих спеціалістів, які працюють в сільській місцевості | 2021-2023 роки | Відділ освіти Роздільнянської міської ради, КУ «Роздільнянський центр освіти» | Усього, в т.ч.: | - |  | 150,0 |  |  |  | 150,0 | Підвищення рівня забезпеченості педагогічними кадрами установ освіти громади |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | - |  | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |
| Підвищити професійний рівень педагогічних працівників | Впроваджувати сучасні технології та методики підвищення кваліфікації педагогів протягом міжатестаційного періоду | 2021-2023 роки | Відділ освіти Роздільнянської міської ради, керівники закладів освіти | Місцевий бюджет | 43,0 |  | - |  | - |  |  | Запровадження нових моделей, форм і методів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, підготовки педагогів громади |
| РОЗДІЛ ІІІ. ДОШКІЛЬНА ОСВІТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечити 100% охоплення дітей п'ятирічного віку всіма формами дошкільної освіти | Створення груп короткотривалого перебування у функціонуючих закладах освіти | 2021-2023 роки | Відділ освіти Роздільнянської міської ради | Усього, в т.ч.: |  | 20,0 | 30,0 |  |  | 35,0 |  | 100% охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою в закладах різних типів і форм власності |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  | 20,0 | 30,0 |  |  | 35,0 |  |  |
| Сприяти розвитку та вдосконаленню мережі закладів дошкільної освіти усіх типів і форм власності відповідно до освітніх потреб населення та демографічного прогнозування | Створення додаткових груп та місць у функціонуючих закладах | 2021-2023 роки | Відділ освіти Роздільнянської міської ради | Усього, в т.ч.: |  |  | 150,0 |  |  | 200,0 |  | Поширена та урізноманітнена мережа дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності, альтернативних форм здобуття дошкільної освіти відповідно до потреб громади |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  | 150,0 |  |  | 200,0 |  |  |
| Модернізувати освітньо-виховну та управлінську діяльність в закладах дошкільної освіти | Проведення семінарів, майстер-класів, педагогічних майстерень з питань сучасних проблем дошкільної освіти | 2021-2023 роки | Відділ освіти Роздільнянської міської ради, керівники закладів освіти | Усього, в т.ч.: |  | 10,0 | 15,0 |  |  | 20,0 |  | Умотивований до неперервного навчання вихователь, побудова освітнього процесу за принципом дитиноцентризму |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  | 10,0 | 15,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| РОЗДІЛ IV. ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оптимізувати мережу закладів освіти | Удосконалення структури закладів освіти | 2021-2023 роки | Відділ освіти Роздільнянської міської ради, депутатський корпус громади | Усього, в т.ч.: |  | - | 200,0 |  |  | 200,0 |  | Створення опорного закладу та його філій |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  | - | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |
| Розвивати життєздатну систему безперервного навчання і виховання, яка б відповідала потребам і запитам особистості | Надання якісної освіти, функціонування освітнього округу | 2021-2023 роки | Відділ освіти Роздільнянської міської ради, керівники закладів |  |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  | Забезпечення права кожної дитини на здобуття якісної освіти, визначення та створення опорного закладу та його філій |
| 4.2 Робота з учнівською молоддю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Об’єднати зусилля навчальних закладів, закладів і установ культури, сім’ї у створенні оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації обдарованих дітей і молоді | Забезпечити проведення: -Всеукраїнських предметних олімпіад; - літературних, мистецьких конкурсів; - конкурсів-захистів МАН; -турнірів; -Спартакіад; -фестивалів; | 2021-2023 роки | Відділ освіти, відділ культури, відділ молоді і спорту Роздільнянської міської ради | Усього, в т.ч.: |  | 25,0 | 40,0 |  |  | 50,0 |  | Збільшено на 20% кількість призерів/переможців олімпіад, турнірів, конкурсів |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  | 25,0 | 40,0 |  |  | 50,0 |  |  |
| Підвищити рівень навчання дітей та молоді | Участь у всеукраїнських та міжнародних школах юних науковців, розширення мережі класів та груп з поглибленим профільним вивченням окремих навчальних предметів | 2021-2023 роки | Відділ освіти Роздільнянської міської ради, керівники закладів освіти | Усього, в т.ч.: |  | 15,0 | 25,0 |  | 35,0 |  |  | Встановлені партнерські зв’язки, створена система обміну досвідом. Залучення обдарованої молоді до участі в міжнародних проектах. |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  | 15,0 | 25,0 |  | 35,0 |  |  |  |
| 4.3. Профільне навчання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечити рівний і безоплатний доступ старшокласників до профільної та початкової допрофесійної підготовки | Внесення коректив до навчальних планів заклаів освіти щодо віділення годин на впровадження курсів з формування конкурентоспроможного випускника школи | 2021-2023 роки | Відділ освіти Роздільнянської міської ради, керівники закладів освіти |  |  | не потребує фінансування |  |  |  |  |  | Якісно підготовлений випускник будь якої школи громади для вступу у бажаний ВНЗ |
| 4.4.Оцінювання якості освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналізувати та коригувати освітні процеси, прогнозувати розвиток системи освіти та її окремих складових | Визначення рівня якості загальної середньої освіти в навчальних закладах | 2021-2023 роки | Відділ освіти Роздільнянської міської ради, керівники закладів освіти |  |  | не потребує фінансування |  |  |  |  |  | Підвищення рівня якості освіти в закладах громади на 10%, підвищення кількості учнів, які складають ЗНО на 180 балів і вище |
| Формувати у молоді риси громадянина Української держави | Організація та проведення в закладах освіти заходів щодо відзначення державних та національних свят; участь школярів у Всеукраїнський дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл»(«Джура») та у військово-патріотичному таборі «Партіот» | 2021-2023 роки | Відділ освіти, відділ культури, відділ молоді і спорту Роздільнянської міської ради | Усього, в т.ч.: Місцевий бюджет |  | 40,0 | 70,0 |  |  | 75,0 |  | Встановлені партнерські зв’язки; створена система обніму досвідом між школярами різних регіонів України |
|  |  |  |  |  |  | 40,0 | 70,0 |  |  | 75,0 |  |  |
| РОЗДІЛ V. ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечити якісну позашкільну освіту дітьми та учнівською молоддю | Забезпечення функціонування позашкільної освіти через систему гуртків, секцій, студій. | 2021-2023 роки | Відділ освіти Роздільнянської міської ради, керівники закладів, КУ «Роздільнянський центр освіти» | Усього, в т.ч.: |  | 164,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  | Задоволення потреб учнівської молоді в додатковій освіті, держави та суспільства – у висококваліфікованих фахівцях |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  | 164,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| Розвивати та удосконалювати сучасні моделі забезпечення позашкільної освіти | Забезпечення участі у міських, районних, обласних, та Всеукраїнських конкурсах; сприяти підвищенню кваліфікації педагогічних працівників позашкільної освіти | 2021-2023 роки | Відділ освіти Роздільнянської міської ради, керівники закладів, КУ «Роздільнянський центр освіти» | Усього, в т.ч.: |  | 90,0 | 60,0 |  | 75,0 |  |  | Зростання ролі позашкільної освіти; підвищення рівня професійної компетентності педагогів позашкільної освіти |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  | 90,0 | 60,0 |  | 75,0 |  |  |  |
|  | Проведення дитячих позашкільних заходів | 2021-2023 роки | Відділ освіти Роздільнянської міської ради, керівники закладів, КУ «Роздільнянський центр освіти» | Усього, в т.ч.: |  | 25,0 | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  | 25,0 | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |
| РОЗДІЛ VI. ЄДИНИЙ ОСВІТНЬО-ГУМАНІТРАНИЙ ПРОСТІР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Об’єднати зусилля усіх соціальних секторів громади для досягнення максимального розкриття здібностей дитини | Проводити заходи на добудову закладів освіти – сучасних освітніх закладів громади | 2021-2023 роки | Відділ освіти Роздільнянської міської ради, керівники закладів |  |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  | Створення освітнього ХАБу, для обміну досвідом та ідеями між педагогічними працівниками, громадою |
| РОЗДІЛ VIІ. БЕЗПЕЧНЕ ХАРЧУВАННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Впровадити систему НАССР в закладах освіти громади | Проводити заходи на організацію безпечного харчування | 2021-2023 роки | Відділ освіти Роздільнянської міської ради, Держпродспоживслужбакерівники закладів, КУ «Роздільнянський центр освіти» | Усього, в т.ч.: |  | - |  | 10,0 |  | 10,0 |  | Організоване безпечне харчування в закладах освіти з дотриманням принципів НАССР |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  | - |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |
| Провести навчання щодо безумовного дотримання вимог законодавства про безпечність харчових продуктів (НАССР) | Навчання осіб, відповідальних за харчування в закладах освіти на навчання | 2021-2023 роки | Відділ освіти Роздільнянської міської ради, Держпродспоживслужбакерівники закладів, КУ «Роздільнянський центр освіти» | Усього, в т.ч.: |  | - | 20,0 |  | 20,0 |  |  | Отримання кваліфікованих кадрів, які зможуть забезпечити дотримання вимог законодавства до безпечного харчування |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  | - | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |

Додаток 3

до Програми

Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення

Програми «Розвиток системи освіти  Роздільнянської міської територіальної громади на  2021-2023 роки»

| Джерела фінансування | Роки виконання програми |  |  | Усього обсяг фінансування (тис.грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| Державний бюджет |  | 1500,0 | 1500,0 | 3000,0 |
| Місцевий бюджет | 432,0 | 900,0 | 1000,0 | 2332,0 |
| Інші джерела |  |  |  |  |
| Усього: | 432,0 | 2400,0 | 2500,0 | 5332,0 |

Додаток 4

до Програми

Очікувані кінцеві результати виконання

Програми «Розвиток системи освіти  Роздільнянської міської територіальної громади на  2021-2023 роки»

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | У тому числі за роками |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Завдання 1 Створити умови для реалізації права громадян щодо здобуття дошкільної і загальної освіти | Показник витрат |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання шкільних автобусів | грн. | 3000000,00 | - | 1500000,00 | 1500000,00 |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних автобусів | шт. | 2 | - | 1 | 1 |
|  | Показник Ефективності |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на один шкільний автобус |  |  | - | 1500000,00 | 1500000,00 |
|  | Показник якості Відсоток забезпечення підвозу дітей закладів освіти для здобуття якісної освіти | % |  | - | 100 | 100 |
| Завдання 2 Забезпечити житлом спеціалістів, які працюють в сільскій місцевості | Показник витрат |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання житла в сільскій місцевості | грн. | 300000,00 | - | 150000,00 | 150000,00 |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних будинків | од. |  | - | 1 | 1 |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на один будинок | грн. |  | - | 150000,00 | 150000,00 |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |
|  | Підвищення рівня забезпеченості педагогічними кадрами установ освіти громади | % |  | - | 10 | 10 |
| Завдання 3 Створити умови для повного охоплення дітей п'ятирічного віку всіма формами дошкільної освіти, сприяти розвитку та вдосконаленню освітньо-виховної та управлінської діяльності в закладах дошкільної освіти | Показник витрат |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на створення груп короткотривалого перебування у функціонуючих закладах освіти, додаткових груп та місць у фунціонуючих закладах | Грн. | 435000,00 | 20000,00 | 180000,00 | 235000,00 |
|  | Витарти на модернізацію освітньо-виховної та управлінської діяльності в закладах дошкільної освіти | грн | 45000,00 | 10000 | 15000 | 20000 |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |
|  | Кількість дітей, що додатково будуть охоплені дошкільною освітою | осіб |  | 40 | 150 | 170 |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на перебування однієї дитини в групах короткотривалого перебування у функціонуючих закладах освіти та додатково створених групах | Грн. |  | 500 | 1300 | 1382 |
|  | Показник якості Охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою | % |  | 50 | 60 | 65 |
| Завдання 4 Створити умови для оптимізації мережі закладів освіти і виховання, підвищення рівня навчання дітей і молоді, підвищення професійного рівня педагогічних працівників | Показник витрат |  |  |  |  |  |
|  | Витарти на створення умов для оптимізації мережі закладів освіти і виховання, підвищення рівня навчання дітей і молоді | грн | 775000,00 | 80000,00 | 335000,00 | 360000,00 |
|  | Витрати на підвищення професійного рівня педагогічних працівників | грн | 43000,00 | 43000,00 |  |  |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |
|  | Кількість закладів загальної середньої освіти | од |  | 17 | 17 | 17 |
|  | Середньорічна кількість педагогічних працівників, що потребують підвищення кваліфікації в «межатестаційний період» в очній формі | осіб |  | 120 |  |  |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на один заклад | грн |  | 4706 | 19706 | 21176 |
|  | Витрати на одного педагогічного працівника що потребують підвищення кваліфікації в «межатестаційний період» в очній формі | грн |  | 358,33 |  |  |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |
|  | Охоплення дітей середньою загальною освітою | % |  | 100 | 100 | 100 |
|  | Забезпечення потреби у підвищення професійного рівня педагогічних працівників | % |  | 100 |  |  |
| Завдання 5 Створити умови для забезпечення якісною позашкільною освітою | Показник витрат |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на забезпечення функціонування гуртків, секцій, участі у конкурсах,проведення дитячих позашкільних заходів | грн | 674000,00 | 279000,00 | 190000,00 | 205000,00 |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |
|  | Кількість дітей, охоплених позашкільною освітою | осіб |  | 485 | 520 | 550 |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |
|  | Витарти на одну дитину | грн |  | 575,25 | 365,40 | 372,70 |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою | % |  | 50 | 60 | 65 |
| Завдання 5 Створення умов для безумовного дотримання вимог законодавства про безпечність харчових продуктів | Показник витрат |  |  |  |  |  |
|  | Витарти на проведення заходів для організації безпечного харчування | грн | 20000,00 |  | 10000,00 | 10000,00 |
|  | Навчання осіб, відповідальних за харчування в закладах освіти щодо безумовного дотримання вимог законодавства про безпечність харчових продуктів | грн | 40000,00 |  | 20000,00 | 20000,00 |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |
|  | Кількість закладів освіти, щодо яких проводяться заходи для організації безпечного харчування | од |  |  | 23 | 23 |
|  | Кількість спеціалістів, відповідальних за харчування в закладах освіти | осіб |  |  | 11 | 11 |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |
|  | Витарти на проведення заходів для організації безпечного харчування на один заклад | грн |  |  | 434,78 | 434,78 |
|  | Витрати на проведення навчання одного спеціаліста, відповідального за харчування в закладах освіти | Грн. |  |  | 1818,18 | 1818,18 |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення умов для безумовного дотримання вимог законодавства про безпечність харчових продуктів | % |  |  | 100 | 100 |