# ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Роздільнянської міської ради Одеської області                                                                                                  24 грудня 2025 року

№ 5030- VIII

## Програма

поводження з безпритульними тваринами

в Роздільнянській  міській територіальній громаді

## на 2026-2027 роки

І.  ПАСПОРТ

Програми поводження з безпритульними тваринами в  Роздільнянській  міській територіальній громаді на 2026-2027 роки

| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Управління житлового-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Розпорядження Роздільнянського міського голови №350/од-2025 від 29.10.2025року «Про розроблення проєкту Програми поводження з безпритульними тваринами в Роздільнянській міській територіальній громаді на 2026-2027 роки» |
| 3 | Розробник Програми | Управління житлового-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради |
| 4 | Відповідальний виконавець Програми | Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради |
| 5 | Виконавці програми | Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради, громадські організації, волонтери, Роздільнянське районне управління ГУ Держпродслужби в Одеській області |
| 6 | Термін реалізації Програми | 2026-2027роки |
| 7 | Мета Програми | Покращення санітарно-естетичного стану міста та населених пунктів громади, забезпечення гуманного, ефективного та системного підходу до регулювання чисельності безпритульних тварин на території громади, формування у суспільстві культури гуманного та відповідального ставлення до тварин, запобігання проявам жорстокості, а також розвиток партнерства між органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та волонтерами у сфері захисту тварин. |
| 8 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми | 500000,00 грн. |
|  | всього: | 500000,00 грн. |
|  | зокрема: | - |
|  | коштів Державного бюджету | - |
|  | коштів обласного бюджету | - |
|  | кошти бюджету Роздільнянської міської територіальної громади | 500000,00 грн. |
|  | інші джерела | - |
| 9 | Очікувальні результати виконання | - покращення естетичного вигляду міста та населених пунктів громади; - зменшення кількості безпритульних тварин через впровадження гуманних і системних заходів контролю чисельності; - формування у мешканців громади свідомого та відповідального ставлення до тварин, розвиток культури гуманності; - зміцнення співпраці між органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та волонтерами у сфері захисту тварин; - зменшення випадків жорстокого поводження з тваринами та підвищення безпеки для людей і тварин |
| 10 | Ключові показники ефективності Програми | Зменшення популяції безпритульних тварин у громаді, підвищення рівня обізнаності мешканців громади щодо методів регулювання чисельності безпритульних тварин та поінформованості з питань гуманного поводження з тваринами |

ІІ. Склад, визначення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом

Проблема безпритульних тварин є однією з найактуальніших для більшості громад України, у тому числі для Роздільнянської міської територіальної громади. За даними українських зоозахисних організацій, на початок 2024 року в Україні нараховувалося понад 1,5 мільйона безпритульних собак і котів, і ця кількість щороку зростає на 10–15%.

Дослідження показують, що у невеликих громадах (до 50 тис. жителів) на кожну тисячу осіб припадає 60–80 безпритульних тварин, а у містах, де не впроваджено системного контролю через стерилізацію, ситуація погіршується швидше. Безконтрольне розмноження тварин призводить до зростання кількості безпритульних тварин на вулицях, 	ризиків для безпеки мешканців, поширення інфекційних і паразитарних хвороб, конфліктів між людьми та тваринами, погіршення естетичного вигляду територій.

Водночас гуманне ставлення до тварин є показником рівня цивілізованості громади, її європейських цінностей і соціальної відповідальності.

За останні роки у місті Роздільна та навколишніх селах зафіксовано суттєве збільшення популяції безпритульних тварин, що створює низку соціальних, санітарно-епідеміологічних і безпекових ризиків для мешканців громади. Зокрема, зростає кількість звернень громадян щодо укусів, агресивної поведінки тварин, а також випадків поширення сказу. Крім того, безконтрольна кількість тварин негативно впливає на естетичний вигляд населених пунктів і формує у суспільстві толерантність до негуманних практик поводження з ними, що суперечить положенням Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

З огляду на це, для Роздільнянської міської територіальної громади доцільно впроваджувати комплексне вирішення проблеми саме програмним методом. Такий підхід забезпечує системність, прозорість фінансування, координацію дій між органами місцевого самоврядування, ветеринарними службами, громадськими організаціями та волонтерами. Програмний метод дозволяє не лише ефективно регулювати чисельність тварин, а й підвищувати рівень обізнаності населення, виховувати культуру гуманного та відповідального ставлення до тварин.

До прикладу, Роздільнянською міською територіальною громадою у 2023 році було стерилізовано 51 безпритульну собаку, у 2024 році — 84, а у 2025 році — 80, що загалом протягом 3-х років становить 215 стерилізованих тварин. За оцінками ветеринарних спеціалістів, кожна стерилізована тварина потенційно запобігає появі 3–5 нових щенят на рік, залежно від віку та фізіологічного стану тварин. Таким чином, лише завдяки реалізованим заходам чисельність популяції безпритульних собак могла скоротитися приблизно на 600–1000 особин протягом найближчих кількох років, що дозволяє істотно зменшити ризики для населення та створити основу для стабілізації популяції на гуманних засадах.

Реалізація Програми поводження з безпритульними тваринами в  Роздільнянській  міській територіальній громаді на 2026-2027 роки сприятиме створенню безпечного та комфортного середовища для людей і тварин, покращенню санітарно-естетичного стану населених пунктів, зниженню ризику поширення інфекційних захворювань і підвищенню рівня довіри громадян до місцевої влади. Такий підхід дозволить Роздільнянській міській громаді не лише вирішити нагальну проблему гуманно й ефективно, а й стати прикладом відповідальної та сучасної місцевої політики у сфері захисту тварин.

Програма має гендерно-нейтральний та інклюзивний характер, надаючи рівні можливості всім мешканцям громади для участі у заходах щодо контролю чисельності та догляду за тваринами. Вона спрямована на підвищення обізнаності, відповідального ставлення до тварин і забезпечення безпечного середовища для кожного мешканця громади.

III. Мета Програми

Покращення санітарно-естетичного стану міста та населених пунктів громади, забезпечення гуманного, ефективного та системного підходу до регулювання чисельності безпритульних тварин на території громади, формування у суспільстві культури гуманного та відповідального ставлення до тварин, запобігання проявам жорстокості, а також розвиток партнерства між органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та волонтерами у сфері захисту тварин.

IV. Обґрунтування завдань і засобів розв’язання проблеми, показники результативності

Основні завдання Програми

Для досягнення поставленої мети Програма поводження з безпритульними тваринами в  Роздільнянській  міській територіальній громаді на 2026-2027 роки передбачає реалізацію комплексу пріоритетних завдань, спрямованих на забезпечення гуманного та ефективного контролю чисельності безпритульних тварин, формування відповідального ставлення до них серед населення та розвиток партнерства між органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та волонтерами. Важливим є надання послуг з відлову, тимчасового утримання та ветеринарного обслуговування тварин, що дозволить зменшити їх чисельність на території громади та забезпечити їх здоров’я. Значну увагу приділено проведенню соціально-освітніх кампаній, інформаційної роботи та опитувань серед населення для підвищення культури гуманного поводження з тваринами. Не менш важливим напрямом є організація тематичних «круглих столів», семінарів та конференцій для обговорення проблем безпритульних тварин, обміну досвідом та узгодження спільних заходів усіх зацікавлених сторін.

Основні заходи з реалізації Програми зазначені у додатку 1 до Програми.

Показниками результативності виконання Програми має стати зменшення популяції безпритульних тварин у громаді, підвищення рівня обізнаності мешканців громади щодо методів регулювання чисельності безпритульних тварин та поінформованості з питань гуманного поводження з тваринами.

Результативні показники зазначені у додатку 2 до Програми.

V. Очікувані результати виконання Програми

Виконання заходів Програми протягом 2026–2027 років дозволить забезпечити комплексне та ефективне регулювання чисельності безпритульних тварин на території громади та створення безпечного і гуманного середовища для мешканців. Гнучкість Програми дозволить адаптувати її до поточних потреб громади та ефективно реагувати на нові виклики у сфері поводження з тваринами, що сприятиме раціональному використанню ресурсів та залученню партнерів.

Результатами виконання Програми після її закінчення має стати покращення естетичного вигляду міста та населених пунктів громади, зменшення кількості безпритульних тварин через впровадження гуманних і системних заходів контролю чисельності,  формування у мешканців громади свідомого та відповідального ставлення до тварин, розвиток культури гуманності, зміцнення співпраці між органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та волонтерами у сфері захисту тварин,  зменшення випадків жорстокого поводження з тваринами та підвищення безпеки для людей і тварин.

VI. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, які передбачаються для виконання Програми, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяги фінансування заходів Програми, можуть коригуватися в залежності від змін, що вносяться до цієї Програми.

Ресурсне забезпечення Програми поводження з безпритульними тваринами в  Роздільнянській  міській територіальній громаді на 2026-2027 роки, зазначається у додатку 3 до Програми.

VII. Строки та етапи виконання Програми

Програма реалізовується в один етап, протягом 2026-2027років.

VIII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Відповідальним  виконавцем і координатором Програми є Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради.

Контроль за виконанням здійснює постійна комісія з питань бюджету, фінансування, інвестицій, реалізації державної регуляторної політики, а також комісія з питань житлово-комунального господарства та благоустрою.

Відповідальний виконавець, два рази на рік інформує міську раду про стан виконання Програми.

Відповідальний виконавець, для здійснення моніторингу реалізації Програми щороку, до 31 січні року, що настає за звітнім періодом, звітує про стан і результати виконання заходів Програми. Звіт публікуються на офіційному вебсайті Роздільнянської міської ради.

Додаток 1

до Програми

Завдання і заходи реалізації

Програми поводження з безпритульними тваринами в  Роздільнянській  міській територіальній громаді

на 2026-2027 роки

| №п /п | Завдання | Зміст заходів Програми | Термін виконання заходів | Виконавці | Джерела фінансува ння |  | Обсяги фінансування по роках, тис.грн. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 рік |  | 2027 рік |  | Всього |  | Очікуваний результат |
|  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Забезпечення гуманного та ефективного контролю чисельності безпритульних тварин, формування відповідального ставлення до них серед населення та розвиток партнерства між органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та волонтерами | Надання послуг з відлову безпритульних тварин та надання їм ветеринарних послуг | 2026-2027 роки | Управління ЖКГ та інфраструктури Роздільнянської міської ради | Міський бюджет | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 500,000 | 250,000 | Покращення естетичного вигляду міста та населених пунктів громади, зменшення кількості безпритульних тварин, формування у мешканців свідомого та відповідального ставлення до тварин, розвиток культури гуманності, зміцнення співпраці між органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та волонтерами у сфері захисту тварин, зменшення випадків жорстокого поводження з тваринами та підвищення безпеки для людей і тварин. |
| 2 |  | Проведення соціально-освітньої кампанії, соціологічних опитувань, «круглих столів», семінарів, конференцій щодо проблеми безпритульних тварин, висвітлення проблемних питань поводження з безпритульними тваринами у ЗМІ | 2026-2027 роки | Роздільнянське районне управління ГУ Держпродслужби в Одеській області, Управління ЖКГ та інфраструктури Роздільнянської міської ради, громадські організації, волонтери | не потребує фінансування | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Всього: |  |  |  | 250,000 | 250,000 | 250,000 |  | 500,000 | 250,000 |  |

Додаток 2

до Програми

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

Програми поводження з безпритульними тваринами в  Роздільнянській  міській територіальній громаді

на 2026-2027 роки

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії Програми | І етап виконання Програми |  | ІІ етап 20___ - 20___ роки | ІІІ етап 20___ - 20___ роки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 рік | 2027 рік |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | І. Показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обсяг видатків на надання послуг з відлову безпритульних тварин та надання їм ветеринарних послуг | грн. | 500000 | 250000 | 250000 | - | - |
| 2 | Обсяг видатків на проведення соціально-освітньої кампанії, соціологічних опитувань, «круглих столів», семінарів, конференцій щодо проблеми безпритульних тварин, висвітлення проблемних питань поводження з безпритульними тваринами у ЗМІ | - | не потребує фінансування | не потребує фінансування | не потребує фінансування | - | - |
| ІІ. Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кількість безпритульних тварин (собак), яких буде відловлено та яким надано ветеринарні послуги (вакцинація, стерилізація) | голова | 124 | 62 | 62 | - | - |
| 2 | Кількість інформаційних публікацій у соціальних мережах або на сайті громади щодо проблемних питань поводження з безпритульними тваринами | шт. | 24 | 12 | 12 | - | - |
|  | Кількість «круглих столів», семінарів, конференцій щодо проблеми безпритульних тварин або зустрічей з волонтерами, ветеринарами, громадськістю | шт. | 6 | 3 | 3 | - | - |
| ІІІ. Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Середні витрати на відлов та надання ветеринарних послуг (вакцинація, стерилізація) 1-й безпритульній тварині | грн. | 4032 | 4032 | 4032 | - | - |
| 2 | Середня кількість публікацій у соціальних мережах або на сайті громади щодо проблемних питань поводження з безпритульними тваринами | раз/місяць | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  | Середня кількість учасників на один захід | учасн. | 15 | 15 | 15 | - | - |
| ІV. Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зменшення популяції безпритульних тварин у громаді | % | 20 | 10 | 10 | - | - |
| 2 | Підвищення рівня обізнаності мешканців громади щодо методів регулювання чисельності безпритульних тварин та поінформованості з питань гуманного поводження з тваринами | % | 65 | 30 | 35 | - | - |

Додаток 3

до Програми

### Ресурсне забезпечення

Програми поводження з безпритульними тваринами в  Роздільнянській  міській територіальній громаді  на 2026-2027 роки

| Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми |  |  |  | Всього витрат на виконання Програми (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І |  | ІІ | ІІІ |  |
|  | 2026 рік | 2027 рік | 20___ - 20___ роки | 20___ - 20___ роки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обсяг коштів, всього, грн., зокрема: | 250000,00 | 250000,00 | - | - | 500000,00 |
| Державний бюджет | - | - | - | - | - |
| Обласний бюджет | - | - | - | - | - |
| Бюджет Роздільнянської міської територіальної громади | 250000,00 | 250000,00 | - | - | 500000,00 |
| Інші джерела | - | - | - | - | - |
| Усього: | 250000,00 | 250000,00 | - | - | 500000,00 |