ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Роздільнянської міської ради 17 березня 2026 року №5104-VІІI

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
модернізації та реорганізації мережі закладів освіти
Роздільнянської міської ради у 2026-2027 роках

Напрями модернізації та реорганізації мережі закладів загальної середньої освіти Роздільнянської міської ради у 2026-2027 роках

| № зп | Заходи | Термін виконання | Відповідальний виконавець |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вивчення стану розвитку мережі навчальних закладів, визначення їх ефективності щодо задоволення потреб населення у високоякісних освітніх послугах, соціальної та економічної доцільності, перспектив модернізації відповідно до демографічних показників | До 01.06.2026 року | Відділ освіти |
| 2 | Визначити потребу коштів для дофінансування освітньої галузі | Невідкладно | Фінансове управління, Відділ освіти, КУ «Роздільнянський центр освіти» |
| 3 | Підготувати та подати на сесію проекти рішень про ліквідацію навчальних закладів: - Понятівський ліцей - Бецилівська гімназія | До 01.04.2026 року | Відділ освіти |
| 4 | Проведення детального аналізу: стану будівель навчальних закладів, потребі у будівництві, капітальному ремонті, реконструкції об’єктів, обсягу відповідного фінансування, наявності необхідних приміщень, внутрішніх вбиралень, водогонів, систем опалення, їдалень, тощо; | До 01.09. 2026 року | Відділ освіти, КУ «Роздільнянський центр освіти» |
|  | розташування навчальних закладів відносно місць проживання учнів і їх транспортної доступності, можливості підвезення учнів до місць навчання і у зворотньому напрямку; |  |  |
|  | потреби у шкільних автобусах з урахуванням їх експлуатації; |  |  |
|  | рівня забезпечення педагогічними кадрами; |  |  |
|  | демографічної ситуації з прогнозуванням контингенту учнів на наступні 5 років; |  |  |
|  | потреби у поглибленому вивченні окремих предметів, профільній підготовці, форм організації навчального процесу, забезпечення варіативності освітніх послуг для забезпечення індивідуальних запитів учнів, зокрема обдарованої молоді, а також дітей з особливими освітніми потребами |  |  |
| 5 | Розпочати процедуру реорганізації навчальних закладів (зустрічі з колективами закладів освіти, батьківською громадою, підготовка рішення сесії Роздільнянської міської ради) | До 31.10.2026 року | Відділ освіти |
| 6 | Повідомити профспілкові організації закладів освіти про можливі зміни в організації освітнього процесу, можливе вивільнення працівників | До 01.06.2026 року | Відділ освіти |
| 7 | Обговорити з дирекціями шкіл та профспілковими комітетами питання можливого виходу осіб, які отримують пенсію за вислугою років, на пенсію | До 01.06.2026 року | Профспілкові організації, керівники закладів загальної середньої освіти |
| 8 | Забезпечення шкільними автобусами учнів, які потребують перевезення до місця навчання та у зворотньому напрямку | До 01.09.2027 року | Роздільнянська міська рада, відділ освіти, КУ «Роздільнянський центр освіти» |
| 9 | Підготувати та подати на розгляд сесії проєкти рішень щодо удосконалення та оптимізації мережі закладів освіти територіальної громади, у тому числі з питань реорганізації, зміни типу або статусу (за наявності підстав), внесення змін до статутів закладів та забезпечення їх діяльності відповідно до вимог законодавства: - Бурдівський ліцей - Бурдівська гімназія з початковою школою - Буцинівський ліцей – Буцинівська гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою - Виноградарський ліцей – Виноградарська гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою - Єреміївський ліцей – Єреміївська гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою - Кам’янський ліцей– Кам’янська гімназія з початковою школою - Калантаївський ліцей– Калантаївська гімназія з початковою школою - Кошарський ліцей– Кошарська гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою - Слобідський ліцей– Слобідська гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою - Старостинська гімназія– Старостинська гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою - Новоукраїнський ліцей– Новоукраїнська гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою - Роздільнянський міський ліцей №1 – Роздільнянський міський академічний ліцей №1 з гімназією. - Роздільнянський міський ліцей № 2– Роздільнянська гімназія з початковою школою № 2 - Роздільнянський міський ліцей №3 – Роздільнянська гімназія з початковою школою № 3 - Роздільнянський міський ліцей № 4 – Роздільнянська початкова школа | До 31.07.2027 року | Роздільнянська міська рада, відділ освіти |
| 10 | Проведення моніторингових досліджень щодо впровадження модернізації та оптимізації мережі закладів освіти | Постійно | Відділ освіти |