ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Роздільнянської міської ради

Одеської області

17 березня 2026 року

№ 5146-VIII

Звіт про результати виконання міської Програми забезпечення діяльності місцевих пожежних команд Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2026роки, за підсумками 2025 року

Програма забезпечення діяльності місцевих пожежних команд Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2026роки, затверджена Рішенням Роздільнянської міської ради від 23 грудня 2024 року № 4406-VIIІ. В подальшому, Рішеннями Роздільнянської міської ради від 25 лютого 2025 року №4498-VIII, 29 травня 2025 року №4656-VIII, 28 серпня 2025 року №4807-VIII, 24 жовтня 2025 року №4886-VIII, 03 грудня 2025 року №4933-VIII та від 24 грудня 2025 року №5028-VIII, вносились зміни до вказаної Програми.

Програма розроблена для покращення ситуації із забезпечення пожежної безпеки у сільській місцевості, яка найбільш віддалена від адміністративного центру громади, де розміщується 5 Державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Мета Програми - забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища і небезпечних об'єктів, об'єктів підвищеної небезпеки, об'єктів з масовим перебуванням людей та населених пунктів Роздільнянської міської територіальної громади від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки.

Програма виконується в один етап, протягом 2025-2026 років

Відповідальний виконавець Програми - Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради.

Фінансування Програми, протягом 2025 року здійснювалось за рахунок коштів бюджету Роздільнянської міської територіальної громади.

Обсяг фінансування Програми на 2025 рік складає  – 939651,00грн.

Профінансовано протягом 2025 року – 899363,20грн.

Економія після проведення закупівель – 40287,80грн.

На виконання Програми, протягом 2025 року виконувались наступні заходи:

| № з/п | Пріорі тетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис.грн. | Фактично профінансовано протягом 2025 року, тис.грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечення діяльності місцевих пожежних команд, зміцнення їх матеріально-технічної бази та поліпшення соціально-побутових умов праці працівників місцевих пожежних команд для виконання покладених на них завдань за призначенням | Проведення планових ремонтів | 2025 рік | Комунальне підприємство «Виноградарське» | 95,000 | 58,200 (економія коштів у зв’язку з відсутністю потреби – 36800 грн.) | 100 | Придбано 6 автошин з камерою та ободною стрічкою для пожежного автомобіля, залишок коштів не освоєно у зв’язку з відсутністю потреби |
| 2 |  | Оплата праці працівників | 2025 рік | Комунальне підприємство «Мрія» | 253,666 | 253,05806 (економія 607,94) | 100 | Виплати заробітної плати працівникам проведені своєчасно, у повному обсязі |
|  |  |  |  | Комунальне підприємство «Виноградарське» | 100,000 | 97,75004 (економія 2249,96) | 100 | Виплати заробітної плати працівникам проведені своєчасно, у повному обсязі |
|  |  | Оплата праці (матеріальне заохочення та відзначення (працівників Єреміївського КП "Мрія"), які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії) та нарахувань на оплату праці |  | Комунальне підприємство «Мрія» | 158,234 | 158,234 | 100 | Виплати оплати праці (матеріального заохочення) працівникам які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії та нарахувань проведені своєчасно, у повному обсязі |
| 3 |  | Нарахування на оплату праці працівників | 2025 рік | Комунальне підприємство «Мрія» | 55,807 | 55,67277 (економія 134,23грн) | 100 | Виплати нарахувань на заробітну плату проведені своєчасно, у повному обсязі |
|  |  |  |  | Комунальне підприємство «Виноградарське» | 22,000 | 21,50501 (економія 494,99 грн) | 100 | Виплати нарахувань на заробітну плату проведені своєчасно, у повному обсязі |
| 4 |  | Придбання паливно-мастильних матеріалів | 2025 рік | Комунальне підприємство «Мрія» | 152,844 | 152,844 | 100 | Придбано 2730 літрів бензину А95 |
|  |  |  |  | Комунальне підприємство «Виноградарське» | 69,000 | 69,000 | 100 | Придбано 1326 літрів бензину А95 |
| 5 |  | Придбання радіатора водяного охолодження для пожежного автомобіля | 2025 рік | Комунальне підприємство «Мрія» | 23,000 | 23,000 | 100 | Придбано 4-х рідний радіатор водяного охолодження для пожежного автомобіля |
| 6 |  | Придбання пожежних рукавів | 2025 рік | Комунальне підприємство «Мрія» | 10,100 | 10,09932 (економія після проведення закупівлі – 0,68 грн.) | 100 | Придбано 3 пожежні напірні рукави (Д-51 мм.) |
| Всього: |  |  |  |  | 939,651 | 899,36320 | 100 |  |

Програма, за звітній період виконана на 100%.

Виконання заходів Програми, протягом 2025 року дозволило досягти наступних результативних показників:

| № з/п | Найменування показника |  | Планове значення показника |  | Фактичне ззначення показника |  |  | Причини невиконання |  | Вжиті заходи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення планових ремонтів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затрат | Обсяг видатків на проведення поточного ремонту пожежного автомобіля КП «Виноградарське» |  | 95000 грн. |  |  | 58200 грн. |  |  |  | Придбано 6 автошин з камерою та ободною стрічкою для пожежного автомобіля, кошти в сумі 36800грн. не освоєно у зв’язку з відсутністю потреби |
|  | Продукту | Кількість проведених поточних ремонтів пожежного автомобіля КП «Виноградарське» |  | 1 од. |  |  | 1 од. |  |  |  |  |
|  | Ефективності | Середні витрати на проведення поточного ремонту пожежного автомобіля КП «Виноградарське» |  | 95000 грн. |  |  | 58200 грн. |  |  |  |  |
|  | Якості | Відсоток відремонтованих транспортних засобів відносно наявної потреби |  | 100 % |  |  | 100 % |  |  |  |  |
| 2 | Оплата праці та нарахування на оплату праці працівників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затрат | Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуванням КП «Мрія» |  | 309473 грн. |  |  | 308730,83 (економія 742,17грн.) |  |  |  | Виплати заробітної плати працівникам місцевих пожежних команд при Єреміївському КП «Мрія» та КП «Виноградарське» та нарахувань на заробітну плату, а також оплата праці (матеріальне заохочення та відзначення) працівників Єреміївського КП "Мрія", які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії та нарахувань, проведені своєчасно, у повному обсязі |
|  |  | Обсяг видатків на оплату праці (матеріальне заохочення та відзначення (працівників Єреміївського КП "Мрія"), які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії) та нарахувань на оплату праці |  | 158234 грн. |  |  | 158234 грн. |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуванням КП «Виноградарське» |  | 122000 грн. |  |  | 119255,05 грн. (економія 2744,95грн.) |  |  |  |  |
|  | Продукту | Кількість штатних одиниць КП «Мрія» |  | 2 од. |  |  | 2 од. |  |  |  |  |
|  |  | Кількість працівників Єреміївського КП "Мрія", які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії) та нарахувань на оплату праці |  | 1 од. |  |  | 1 од. |  |  |  |  |
|  |  | Кількість штатних одиниць КП «Виноградарське» |  | 1 од. |  |  | 1 од. |  |  |  |  |
|  | Ефективності | Середні витрати на оплату праці одного працівника КП «Мрія» |  | 154736,50 грн. |  |  | 154365,42 грн. |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на оплату праці (матеріальне заохочення та відзначення, 1 працівника Єреміївського КП "Мрія" який виконував роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії, протягом місяця, з 03.01.2025 по 02.02.2025р.) та нарахувань на оплату праці |  | 158234 грн. |  |  | 158234 грн. |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на оплату праці одного працівника КП «Виноградарське» |  | 122000 грн. |  |  | 119255,05 грн. |  |  |  |  |
|  | Якості | Відсоток забезпечення працівників пожежної команди КП «Мрія» заробітною платою |  | 100 % |  |  | 100 % |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток забезпечення оплати праці (матеріального заохочення та відзначення, працівників Єреміївського КП "Мрія", які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії, протягом місяця, з 03.01.2025 по 02.02.2025р.) та нарахувань на оплату праці |  | 100 % |  |  | 100 % |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток забезпечення працівників пожежної команди КП «Виноградарське» заробітною платою |  | 100 % |  |  | 100 % |  |  |  |  |
| 3 | Придбання паливно-мастильних матеріалів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затрат | Обсяг видатків на паливно-мастильні матеріали КП «Мрія» |  | 152844 грн. |  |  | 152844 грн. |  |  |  | Єреміївським КП «Мрія» придбано 2730 літрів бензину А95, що на 20 літрів більше запланованого. КП «Виноградарським» придбано 1326 літрів бензину А95, що на 125 літрів більше запланованого. |
|  |  | Обсяг видатків на паливно-мастильні матеріали КП «Виноградарське» |  | 69000 грн. |  |  | 69000 грн. |  |  |  |  |
|  | Продукту | Кількість паливно-мастильних матеріалів, які планується придбати для КП «Мрія» |  | 2710 л. |  |  | 2730 л. |  |  |  |  |
|  |  | Кількість паливно-мастильних матеріалів, які планується придбати для КП «Виноградарське» |  | 1201 л. |  |  | 1326 л. |  |  |  |  |
|  | Ефективності | Середній обсяг видатків на придбання одного літру паливно-мастильних матеріалів КП «Мрія» |  | 56,40 грн. |  |  | 55,98 |  |  |  |  |
|  |  | Середній обсяг видатків на придбання одного літру паливно-мастильних матеріалів КП «Виноградарське» |  | 57,41 грн. |  |  | 52,03 |  |  |  |  |
|  | Якості | Відсоток кількості придбання паливно-мастильних матеріалів до загальної потреби КП «Мрія» |  | 100 % |  |  | 100 % |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток кількості придбання паливно-мастильних матеріалів до загальної потреби КП «Виноградарське» |  | 65,71 % |  |  | 73,09 |  |  |  |  |
| 4 | Придбання радіатора водяного охолодження для пожежного автомобіля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затрат | Обсяг видатків на придбання радіатора водяного охолодження для пожежного автомобіля |  | 23000 грн. |  |  | 23000грн. |  |  |  | Придбано 4-х рідний радіатор водяного охолодження для пожежного автомобіля |
|  | Продукту | Кількість радіаторів водяного охолодження, яка буде придбана |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
|  | Ефективності | Середні витрати на придбання 1-го радіатору водяного охолодження для пожежного автомобіля |  | 23000 грн. |  |  | 23000 грн. |  |  |  |  |
|  | Якості | Відсоток забезпечення експлуатаційної готовності пожежного автомобіля |  | 100 % |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 5 | Придбання пожежних рукавів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затрат | Обсяг видатків на придбання пожежних рукавів |  | 10100 грн. |  |  | 10099,32 грн. |  |  |  | Придбано 3 пожежні напірні рукави (Д-51 мм.) |
|  | Продукту | Кількість пожежних рукавів, яка буде придбана |  | 3 шт. |  |  | 3 шт. |  |  |  |  |
|  | Ефективності | Середні витрати на придбання 1-го пожежного рукава |  | 3366,67 |  |  | 3366,67 |  |  |  |  |
|  | Якості | Відсоток заміни зношених пожежних рукавів |  | 100 % |  |  | 100% |  |  |  |  |

Програма забезпечення діяльності місцевих пожежних команд Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2026роки, за звітний період виконана на 100%.

Програма є ефективною, усі заплановані заходи реалізовані в повному обсязі, а результативні показники не лише досягнуті, але й  за окремими напрямами перевищили планові значення завдяки раціональному використанню бюджетних коштів та економії, отриманій у ході проведення закупівель.

Протягом 2025 року, місцеві пожежні команди Роздільнянської міської ради здійснили 101 виїзд  (місцева пожежна команда при Єреміївському КП «Мрія» - 44 виїзди, місцева пожежна команда при КП «Виноградарське» - 57 виїзди)

Результатами виконання заходів Програми у 2025 році стало підвищення рівня протипожежного захисту населених пунктів Роздільнянської міської територіальної громади, забезпечення готовності місцевих пожежних команд до реагування на пожежі та інші надзвичайні ситуації, а також покращення умов праці працівників пожежних команд.

З урахуванням досягнутих результатів доцільним є продовження реалізації та фінансування Програми у 2026 році, з метою подальшого зміцнення матеріально-технічної бази місцевих пожежних команд, забезпечення їх стабільної діяльності та підвищення рівня пожежної безпеки на території Роздільнянської міської територіальної громади.

Начальник Управління ЖКГ

Роздільнянської міської ради	                                                                           Юрій ТЕСНІКОВ

Пояснювальна записка до звіту про  результати виконання міської Програми забезпечення діяльності місцевих пожежних команд Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2026роки, за підсумками 2025 року

Програма забезпечення діяльності місцевих пожежних команд Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2026роки, затверджена Рішенням Роздільнянської міської ради від 23 грудня 2024 року № 4406-VIIІ. В подальшому, Рішеннями Роздільнянської міської ради від 25 лютого 2025 року №4498-VIII, 29 травня 2025 року №4656-VIII, 28 серпня 2025 року №4807-VIII, 24 жовтня 2025 року №4886-VIII, 03 грудня 2025 року №4933-VIII та від 24 грудня 2025 року №5028-VIII, вносились зміни до вказаної Програми.

Програма розроблена для покращення ситуації із забезпечення пожежної безпеки у сільській місцевості, яка найбільш віддалена від адміністративного центру громади, де розміщується 5 Державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Мета Програми - забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища і небезпечних об'єктів, об'єктів підвищеної небезпеки, об'єктів з масовим перебуванням людей та населених пунктів Роздільнянської міської територіальної громади від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки.

Програма виконується в один етап, протягом 2025-2026 років

Відповідальний виконавець Програми - Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради.

Фінансування Програми, протягом 2025 року здійснювалось за рахунок коштів бюджету Роздільнянської міської територіальної громади.

Обсяг фінансування Програми на 2025 рік складає  – 939651,00грн.

Профінансовано протягом 2025 року – 899363,20грн.

Економія після проведення закупівель – 40287,80грн.

Програма забезпечення діяльності місцевих пожежних команд Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2026роки, за звітний період виконана на 100%.

Програма є ефективною, усі заплановані заходи реалізовані в повному обсязі, а результативні показники не лише досягнуті, але й  за окремими напрямами перевищили планові значення завдяки раціональному використанню бюджетних коштів та економії, отриманій у ході проведення закупівель.

Протягом 2025 року заходи Програми були спрямовані на забезпечення належної діяльності місцевих пожежних команд, зміцнення їх матеріально-технічної бази, та забезпечення експлуатаційної готовності пожежних автомобілей.

У межах Програми забезпечено своєчасну та повну оплату праці працівників комунальних підприємств, придбано паливно-мастильні матеріали, пожежні рукави, запасні частини та комплектуючі для пожежної техніки, що дало змогу підтримувати готовність пожежних автомобілів та підрозділів до виконання завдань за призначенням.

Протягом 2025 року, місцеві пожежні команди Роздільнянської міської ради здійснили 101 виїзд  (місцева пожежна команда при Єреміївському КП «Мрія» - 44 виїзди, місцева пожежна команда при КП «Виноградарське» - 57 виїзди)

Результатами виконання заходів Програми у 2025 році стало підвищення рівня протипожежного захисту населених пунктів Роздільнянської міської територіальної громади, забезпечення готовності місцевих пожежних команд до реагування на пожежі та інші надзвичайні ситуації, а також покращення умов праці працівників пожежних команд.

З урахуванням досягнутих результатів доцільним є продовження реалізації та фінансування Програми у 2026 році, з метою подальшого зміцнення матеріально-технічної бази місцевих пожежних команд, забезпечення їх стабільної діяльності та підвищення рівня пожежної безпеки на території Роздільнянської міської територіальної громади.