Додаток 1

до Програми «Молодь громади»

на 2026-2028 роки

- ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Виконавчий комітет Роздільнянської міської ради, Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Розпорядження Роздільнянської міської ради від 2 вересня 2025 року № 271/од-2025 «Про створення робочої групи з розробки місцевої цільової соціальної Програми «Молодь громади» на 2026-2028 роки |
| 3. | Розробник Програми | Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради у складі робочої групи з розробки Програми |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради |
| 5. | Виконавці Програми | Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради Відділ культури Роздільнянської міської ради Відділ освіти Роздільнянської міської ради Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради Служба у справах дітей Роздільнянської міської ради |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2026 – 2028 роки |
| 7. | Мета Програми | Формування у молоді Роздільнянської міської територіальної громади як стратегічної складової людського капіталу України і громади відчуття належності до українського суспільства, розвиток її життєстійкості та створення можливостей для особистісної самореалізації, забезпечення сприятливих умов для участі та інтеграції у життя громади, зростання національної свідомості на основі суспільно-державних цінностей та відповідального громадянства, успішної соціалізації молоді, підвищення рівня громадянських компетентностей, спроможності бути самостійними, активними, патріотичними і відповідальними учасниками суспільних процесів. |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: зокрема: - - коштів Державного бюджету; - - коштів обласного бюджету; - - коштів бюджету Роздільнянської міської територіальної громади; - інші джерела. | Міський бюджет – 1436,802 тис. грн. |
| 9. | Очікувані результати виконання | - Забезпечення участі молоді громади у прийнятті рішень та скоординованої діяльності органу місцевого самоврядування та консультативно-дорадчого органу з питань молодіжної політики; - Розвиток молодіжної інфраструктури у громаді; - Підвищення рівня охоплення молодих мешканців громади молодіжною роботою різних напрямків; - Забезпечення скоординованої діяльності органу місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями у молодіжній сфері; - Забезпечення участі молоді громади у прийнятті рішень, підвищення рівня активності молоді, її зацікавленості у житті громади; - Розширення форм та засобів комунікації молоді з метою розгляду та вирішення її актуальних проблем (неформальна освіта, становлення особистості, працевлаштування, здоровий спосіб життя, змістовне дозвілля тощо); - Покращення обізнаності молоді громади щодо історичних подій та визначних постатей України; - Реалізація потенціалу молоді громади у різних сферах суспільного життя; - Розвиток та реалізація здібностей обдарованих дітей громади; - Підвищення рівня громадянської свідомості, активної патріотичної позиції молоді громади. |
| 10. | Ключові показники ефективності | - Витрати на 1 представника молоді громади, залученого до співпраці з міською радою; - Витрати на 1 представника молоді громади, охопленого роботою молодіжного працівника; - Витрати на 1 учасника молодіжного заходу; - Витрати на 1 представника молоді громади, залученого до організації та проведення урочистих і святкових заходів до визначних та пам’ятних дат України, а також заходів, спрямованих на утвердження української національної та громадянської ідентичності; - Витрати на 1 представника талановитої молоді та обдарованих дітей громади (виявлених за результатами конкурсу) |

Додаток 2

до Програми «Молодь громади»

на 2026-2028 роки

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Значення показника |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вихідні дані на початок програми | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| І Показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сума коштів на функціонування Молодіжної ради, Молодіжного простору «Молодь. Дія», розбудову молодіжної інфраструктури, співпрацю молоді громади з Роздільнянською міською радою, підтримку молодіжних громадських організацій | тис. грн. | 0,0 | 20, 0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| 2. | Сума коштів на оплату праці молодіжного працівника | тис. грн. | 0,0 | 88,616 | 126,593 | 126,593 | 341,802 |
| 3. | Сума коштів на проведення різноманітних форм молодіжних активностей: семінари, тренінги, круглі столи, конференції, форуми, акції, конкурси, фестивалі, ігри, інформаційні кампанії, розроблення та виготовлення друкованих, фото- та відеоматеріалів, виготовлення аксесуарів з логотипами тощо. | тис. грн. | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 180,0 |
| 4. | Сума коштів на організацію та проведення урочистих і святкових заходів до визначних та пам’ятних дат України, а також заходів, спрямованих на утвердження української національної та громадянської ідентичності | тис. грн. | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 135,0 |
| 5. | Сума коштів на підтримку талановитої молоді та обдарованих дітей громади (виявлених за результатами конкурсу) | тис. грн. | 0,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 720,0 |
| ІІ Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кількість молоді, залученої до співпраці з міською радою | осіб | 20 | 80 | 80 | 80 | 240 |
| 2. | Кількість молодіжних працівників у громаді | осіб | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Кількість молоді, охопленої роботою молодіжного працівника | осіб | 0 | 600 | 600 | 600 | 1800 |
| 4. | Кількість молоді, охопленої різноманітними заходами та молодіжними активностями, спрямованими на вирішення актуальних проблем молоді (неформальна освіта, становлення особистості, працевлаштування, здоровий спосіб життя, розвиток творчості, змістовне дозвілля тощо). | осіб | 200 | 800 | 800 | 800 | 2400 |
| 5. | Кількість молоді громади, залученої до організації та проведення урочистих і святкових заходів до визначних та пам’ятних дат України, а також заходів, спрямованих на утвердження української національної та громадянської ідентичності | осіб | 150 | 500 | 500 | 500 | 1500 |
| 6. | Кількість переможців серед талановитої молоді (особисто, колективи, команди, групи тощо), яким надана підтримка міської ради (виявлених за результатами конкурсу) | переможців | 0 | 24 | 24 | 24 | 72 |
| ІІІ Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Витрати на 1 представника молоді громади, залученого до співпраці з міською радою | тис. грн. | 0,0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 |
| 2. | Витрати на 1 представника молоді громади, охопленого роботою молодіжного працівника | тис. грн. | 0,0 | 0,011 | 0,016 | 0,016 | 0,043 |
| 3. | Витрати на 1 учасника молодіжного заходу | тис. грн. | 0,0 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,225 |
| 4. | Витрати на 1 представника молоді громади, залученого до організації та проведення урочистих і святкових заходів до визначних та пам’ятних дат України, а також заходів, спрямованих на утвердження української національної та громадянської ідентичності | тис. грн. | 0,0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,27 |
| 5. | Витрати на 1 переможця конкурсу на отримання Премії серед талановитої молоді громади (виявлених за результатами конкурсу) | тис. грн. | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| IV. Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Відсоток залучення молоді громади до співпраці з міською радою (до чисельності молоді громади 7870 осіб) | % | 0,25 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 3,06 |
| 2. | Відсоток охоплення молоді громади роботою молодіжного працівника (до чисельності молоді громади 7870 осіб) | % | 0,0 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 22,86 |
| 3. | Відсоток охоплення молоді громади різноманітними заходами та молодіжними активностями, спрямованими на вирішення актуальних проблем молоді (неформальна освіта, становлення особистості, працевлаштування, здоровий спосіб життя, розвиток творчості, змістовне дозвілля тощо) - (до чисельності молоді громади 7870 осіб) | % | 2,54 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 30,51 |
| 4. | Відсоток залучення молоді громади до організації та проведення урочистих і святкових заходів до визначних та пам’ятних дат України, а також заходів, спрямованих на утвердження української національної та громадянської ідентичності | % | 1,91 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 19,05 |
| 5. | Відсоток охоплення молоді громади підтримкою міської ради (до кількості поданих заяв щодо участі у конкурсі) | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Рівень виконання молодіжних заходів у громаді у плановому періоді відповідно до запланованих показників | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Додаток 3
 до Програми «Молодь громади»

на 2026-2028 роки

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

| Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми |  |  | Всього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І |  |  |  |
|  | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обсяг коштів, всього, зокрема: | 453,616 | 491,593 | 491,593 | 1436,802 |
| Державний бюджет | - | - | - | - |
| Обласний бюджет | - | - | - | - |
| Бюджет Роздільнянської міської територіальної громади | 453,616 | 491,593 | 491,593 | 1436,802 |
| Інші джерела | - | - | - | - |

Додаток 4

до Програми «Молодь громади»

на 2026-2028 роки

Завдання і заходи реалізації місцевої цільової соціальної Програми «Молодь громади»  на 2026-2028 роки

| № з/п Завдання | Зміст заходів Програми | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієн-товний обсяг фінан-суван-ня, тис. гривень | у тому числі за роками, тис. гривень: |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Створити умови для участі молоді громади у суспільному житті, забезпечення її доступу до прийняття рішень | 1.1. Організаційно-методична, інформаційна та матеріально-технічна підтримка діяльності Молодіжної ради при Роздільнянській міській раді, Молодіжного простору «Дія. Молодь». | 2026-2028 роки | Відділ молоді та спорту, Відділ освіти, Відділ культури Роздільнянської міської ради | Міський бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Забезпечення участі молоді громади у прийнятті рішень та скоординованої діяльності органу місцевого самоврядування та консультативно-дорадчого органу з питань молодіжної політики |
|  | 1.2. Запровадження у громаді в рамках реалізації Національної програми «Молодіжний працівник» діяльності молодіжного працівника, оплата його підготовки, підвищення кваліфікації, роботи з молоддю громади. | 2026-2028 роки | Відділ молоді та спорту, Відділ освіти, Відділ культури Роздільнянської міської ради | Міський бюджет | 341,802 | 88,616 | 126,593 | 126,593 | Розвиток молодіжної інфраструктури у громаді. Підвищення рівня охоплення молодих мешканців громади молодіжною роботою різних напрямків |
| 2. Розвивати співпрацю Роздільнянської міської ради з усіма суб’єктами молодіжної роботи у громаді | 2.1. Надання фінансової підтримки громадським організаціям для проведення заходів з реалізації молодіжної політики. | 2026-2028 роки | Відділ молоді та спорту, Відділ освіти, Відділ культури Роздільнянської міської ради | Міський бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Забезпечення скоординованої діяльності органу місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями у молодіжній сфері |
|  | 2.2. Заходи, спрямовані на забезпечення гендерної рівності у сфері самореалізації молоді та на підвищення рівня гендерної компетентності серед молоді та усіх суб’єктів молодіжної роботи. | 2026-2028 роки | Відділ молоді та спорту, Відділ освіти, Відділ культури Роздільнянської міської ради | Міський бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Дотримання гендерної рівності при здійсненні молодіжної роботи у громаді |
|  | 2.3. Залучення молоді до співпраці з міською радою до роботи в консультативно-дорадчих органах міської ради та робочих групах, до стажування у виконавчих органах міської ради, до громадських слухань та громадських обговорень. | 2026-2028 роки | Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради | Міський бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Забезпечення участі молоді громади у прийнятті рішень, підвищення рівня активності молоді, її зацікавленості у житті громади |
| 3. Забезпечити безбар’єрний та інклюзивний розвиток для всіх категорій молоді | 3.1. Залучення до участі у молодіжних заходах усіх категорій молоді, у тому числі молодих ветеранів війни, молодих військовослужбовців, молоді із вразливих груп населення, з числа внутрішньо переміщених осіб, осіб з інвалідністю тощо. | 2026-2028 роки | Відділ молоді та спорту, Відділ освіти, Відділ культури Роздільнянської міської ради | Міський бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Підвищення рівня активності молоді, її зацікавленості у житті громади, забезпечення її безбар’єрного та інклюзивного розвитку |
|  | 3.2. Всебічна підтримка ініціатив молоді та різноманітних форм молодіжних активностей: семінари, тренінги, круглі столи, конференції, форуми, акції, конкурси, фестивалі, ігри, творчі вечори, профорієнтаційні бесіди, зустрічі з цікавими людьми, пленери, табори, походи, майстер-класи, інтелектуальні змагання, вишколи, дебати, моніторинги, воркшопи, турніри, квести, вебінари, презентації, інформаційні кампанії, розроблення та виготовлення друкованих, фото- та відеоматеріалів, виготовлення аксесуарів з логотипами тощо. | 2026-2028 роки | Відділ молоді та спорту, Відділ освіти, Відділ культури, соціальної політики, служба у справах дітей Роздільнянської міської ради | Міський бюджет | 180,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | Розширення форм та засобів комунікації молоді з метою розгляду та вирішення її актуальних проблем (неформальна освіта, становлення особистості, працевлаштування, здоровий спосіб життя, змістовне дозвілля тощо). |
|  | 3.3. Організація та проведення урочистих і святкових заходів до визначних та пам’ятних дат України, зокрема, до Дня молоді, Дня захисту дітей тощо. | 2026-2028 роки | Відділ молоді та спорту, освіти, культури, соціальної політики, служба у справах дітей Роздільнянської міської ради | Міський бюджет | 75,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Покращення обізнаності молоді громади щодо історичних подій та визначних постатей України |
| 4. Створити умови для реалізації молодіжного потенціалу, забезпечення мотивації для самовдосконалення, творчого та професійного розвитку особистості | 4.1. Присудження щорічної Премії Роздільнянської міської ради талановитій молоді (особисто, колективи, команди, групи тощо) за досягнення у різних сферах суспільного життя. | 2026-2028 роки | Роздільнянська міська рада | Міський бюджет | 720,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | Реалізація потенціалу молоді громади у різних сферах суспільного життя |
| 5. Здійснювати роботу з формування та утвердження української національної та громадянської ідентичності | 5.1. Проведення молодіжних заходів, спрямованих на формування та утвердження української національної та громадянської ідентичності, а саме на національно-патріотичне виховання, військово-патріотичне виховання, громадянську освіту | 2026-2028 роки | Відділ молоді та спорту, освіти, культури, соціальної політики, служба у справах дітей Роздільнянської міської ради | Міський бюджет | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Підвищення рівня громадянської свідомості, активної патріотичної позиції молоді громади |
| Всього |  |  |  | Міський бюджет | 1436,802 | 453,616 | 491,593 | 491,593 |  |