# Додаток 3 до Програми

# Напрямки діяльності, завдання та заходи

# Програми «Безпечна Роздільнянська міська територіальна громада» на  2021-2022 роки

| (Напрям діяльності ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пріоритетні завдання | Заходи | Строк виконання заходу | Виконавець | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн, у тому числі: |  |  | Очікуваний результат |
|  |  |  |  |  | За роками виконання |  | Усього |  |
|  |  |  |  |  | 2021 рік | 2022 рік |  |  |
| - Ліквідація надзвичайних ситуацій та небезпечних подій техногенного та природного характеру, надання невідкладної допомоги постраждалому населенню. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Посилити заходи безпеки та захисту життя і здоров’я громадян спеціалізованої аварійно-рятувальної техніки та оснащення з відповідною комплектацією та обладнанням для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж та виконання аварійно-рятувальних робіт. | Закупівля ПММ у т.ч: Автобензину А-92 Дизельного палива | 2021-2022 роки | Фінансове Управління міської ради, Роздільнянський МРВ ГУ ДСНС України в Одеській області | Усього, в т.ч.: | 60,0 | 60,0 | 120,0 | Підвищення боєздатності для ефективного виконання завдань з рятування людей, гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій. |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 30,0 30,0 | 30,0 30,0 | 60,0 60,0 |  |

| 2. Забезпечення організації, управління та контролю дорожнього руху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення профілактичної діяльності, форм і методів. Закупівля матеріально-технічних ресурсних засобів Профілактики правопорушень, підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії злочинності та корупції | Закупівля, у т.ч: - паливно-мастильні матеріали : - придбання та встановлення відеоспостереження : | 2021-2022 роки | Фінансове Управління міської ради Роздільнянський РВП ГУНП України в Одеській області, |  | Усього, в т.ч.: | 199,0 |  | 100,0 |  | 299,0 | Підвищення ефективності розкриття злочинів, зниження кількості таких злочинів |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 100,0 99,0 |  | 100,0 0 |  | 200,0 99,0 |  |
| 3. Створення належних умов діяльності працівників РВП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Поліпшити рівень професійної підготовки працівників Роздільнянського ВП, підготовка та проведення на належному рівні мобілізаційних заходів та основних заходів цивільної оборони. | - Проведення ремонтно-будівельних робіт адмінбудівлі РВП 2. Проведення поточного ремонту автотранспорту ВП | 2021-2022 роки | Фінансове Управління міської ради Роздільнянський РВП ГУНП України в Одеській області, |  | Усього, в т.ч.: | 248,0 |  | 49,0 |  | 297,0 | Підвищення рівня протидії кримінальним правопорушенням та порушенням громадського порядку, вжиття заходів, щодо недопущення масових заворушень та підвищення рівня безпеки життя та індивідуального захисту працівників поліції |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 199,0 49,0 |  | 0 49,0 |  | 199,0 98,0 |  |
| 3.2. Підтримати належного технічного справного стану автомобілів груп реагування патрульної поліції, які здійснюють охорону публічної безпеки і дорожнього руху на автошляхах територіальної громади. впровадження додаткових заходів захисту, нагляду та контролю ситуацій. | 1Придбання автогуми та запасних частин для службового автотранспорту ВП | 2021-2022 роки | Фінансове Управління міської ради Роздільнянський РВП ГУНП України в Одеській області, |  | Усього, в т.ч.: | 49,0 |  | 49,0 |  | 98,0 | Підвищення рівня протидії кримінальним правопорушенням, своєчасний та швидкий виїзд на повідомлення громадян |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 49,0 |  | 49,0 |  | 98,0 |  |
| 4. Висвітлення діяльності в засобах масової інформації. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Організувати забезпечення державної інформаційної політики висвітлення діяльності РВП | Висвітлення в Роздільнянській районній газеті «Вперед» діяльності РВП | 2021-2022 роки | Фінансове Управління міської ради Роздільнянський РВП ГУНП України в Одеській області, |  | Усього, в т.ч.: | 18,0 |  | 0 |  | 18,0 | Підвищення рівня Інформованості населення щодо роботи РВП |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 18,0 |  | 0 |  | 18,0 |  |
| 5. Забезпечення організації, управління та контролю дорожнього руху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Підвищити безпеку дорожнього руху, посилення рівня дисципліни учасників дорожнього руху, оперативне реагування на дорожньо-транспортні події та небезпечні ситуації, встановлення необхідних дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки | 1. Нанесення дорожньої розмітки на об’єктах інфраструктури Роздільнянської ОТГ 2. Встановлення дорожніх знаків | 2021-2022 роки | Управління житлово-комунального господарства |  | Усього, в т.ч.: | 278,0 |  | 199,0 |  | 477,0 | Удосконалення управління у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 199,0 79,0 |  | 199,0 0 |  | 398,0 79,0 |  |
| 6. Обладнання зупинок громадського транспорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Підвищити якість обслуговування мешканцям громади | Придбання та встановлення автобусних зупинок | 2021-2022 роки | Управління житлово-комунального господарства |  | Усього, в т.ч.: | 189,0 |  | 0 |  | 189,0 | Подальший розвиток території функціювання міста, підвищення якості обслуговування мешканцям громади |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 189,0 |  | 0 |  | 189,0 |  |
| 7. Розширення та обслуговування системи відеоспостереження на території громади: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Забезпечити стабільне функціонування важливих для нормальної життєдіяльності об’єктів шляхом впровадження додаткових заходів захисту, нагляду та контролю ситуацій. | - придбання та встановлення відеоспостереження - послуги сервісного обслуговування комплектів обладнання камер відео спостереження -забезпечення та технічна підтримка каналу доступу обладнання до телекомунікаційної мережі | 2021-2022 роки | Управління житлово-комунального господарства |  | Усього, в т.ч.: | 119,356 |  | 142,0 |  | 261,356 | Підвищення рівня Інформації порушенням громадського порядку |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 49,0 33,456 36,900 |  | 49,0 47,0 46,0 |  | 98,0 80,456 82,900 |  |
| 8. Впровадження проекту «Поліцейський офіцер громади» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Посилити заходи безпеки та захисту життя і здоров’я громадян, підвищити якість обслуговування мешканцям громади | - Створення належних умов для реалізації проекту на території Роздільняської міської територіальної громади, та облаштування приміщення для здійснення службової діяльності поліцейськими офіцерами. - послуги з спостереження об’єкта за допомогою пульта централізованого спостереження Закупівля ПММ у т.ч: Автобензину А-92 | 2021-2022 роки | Управління житлово-комунального господарства Фінансове Управління міської ради Роздільнянський РВП ГУНП України в Одеській області |  | Усього, в т.ч.: | 396,2 |  | 319,0 |  | 715,2 | Підвищення рівня протидії кримінальним правопорушенням та порушенням громадського порядку |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 396,2 0 0 |  | 205 6,0 108,0 |  | 601,2 6,0 108,0 |  |
| 9. Організація діяльності Роздільнянського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Забезпечення виконання завдань покладених на Роздільнянський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки | Капітальний ремонт кабінету №4(влаштування вбиральні) адміністративної будівлі по вулиці Європейська, 35 м.Роздільна Одеської області | 2021-2022 роки | Управління житлово-комунального господарства | Місцевий бюджет |  |  | 49,900 | 0 | 49,900 |  | Поліпшення казарменно-побутових умов Роздільняського РТЦК та СП |
| 10. Забезпечення належного рівня безпеки населення і захисту їхнього життя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Забезпечення готовності до реагування на можливі надзвичайні ситуації в умовах ускладненої воєнно-політичної обстановки | Придбання багатофункціональних гучномовців (до 50Вт) | 2021-2022 роки | Управління житлово-комунального господарства | Місцевий бюджет |  |  | 0 | 18,0 | 18,0 |  | Підвищення рівня безпеки населення при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій |
| Всього за Програмою |  |  |  |  | Усього, вт.ч.: | 1606,456 |  | 936,0 |  | 2542,456 |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 1606,456 |  | 936,0 |  | 2542,456 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 0 |  | 0 |  | 0 |  |