Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ

ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

РОЗДІЛЬНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ на 2024-2028 роки

| 1 | Назва Програми | Програма розвитку охорони здоров’я Роздільнянської міської територіальної громади на 2024-2028 роки |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ініціатор розроблення Програми | Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради |
| 3 | Підстави для розробки /Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 01.01.2019№ 2801 ХІІ «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Закон України від 19.10.2017 № 2168-VIII "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"( зі змінами),Бюджетний кодекс України |
| 4 | Розробник Програми | Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради |
| 5 | Спів розробники Програми | - |
| 6 | Відповідальний виконавець Програми | Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради |
| 7 | Організації-співвиконавці програми | КНП «РМЦПМСД» Роздільнянської міської ради, КНП «Роздільнянська БПЛ» Роздільнянської міської ради, Фінансове управління Роздільнянської міської ради |
| 8 | Мета | Реалізація державної політики реформування галузі охорони здоров’я з подальшим удосконаленням первинної , амбулаторно-поліклінічної та вторинної медичної допомоги |
| 9 | Термін реалізації Програми | 2024-2028 роки |
| 10 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми | 57 852,165 тис.грн. |
|  | всього | 57 852,165 тис.грн. |
|  | у тому числі: |  |
| 10.1 | кошти державного бюджету | - |
| 10.2 | кошти місцевого бюджету | 56 352,165 тис.грн. |
| 10.3 | кошти інших місцевих бюджетів | 1 500,00 тис.грн. |
| 10.4 | кошти обласного бюджету | - |
| 11 | Очікувані результати виконання | Поліпшити якість надання медичних послуг первинної та вторинної ланки для населенню Роздільнянської міської територіальної громади; Поліпшення матеріально-технічної бази та необхідністю створення сприятливих умов для здійснення модернізації галузі охорони здоров’я в Роздільнянській міській територіальній громаді. Забезпечити досягнення цільових значень ключових індикативних показників Стратегії розвитку громади в сфері охорони здоров'я, що сприятиме підвищенню якості життя мешканців та сталому розвитку громади |
| 12 | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Постійна комісія з питань соціального захисту населення, молодіжної політики, охорони здоров’я, освіти, підтримки культури та спорту |

Додаток 3

до Програми

- Ресурсне забезпечення

ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я РОЗДІЛЬНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ на 2024 – 2028 роки

тис.грн

| Обсяг коштів, які пропонується залучити для виконання програми | Термін виконання програми |  |  |  |  | Усього витрат на виконання програм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| Бюджет міської територіальної громади | 20436,236 | 9755,759 | 21060,17 | 2850,00 | 2250,00 | 56 352,165 |
| Інші місцеві бюджети | 1 000,00 | 500,00 |  |  |  | 1 500,00 |
| Державний бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Інші джерела фінансування, незаборонені законодавством України | - | - | - | - | - | - |
| РАЗОМ: | 21436,236 | 10 255,759 | 21060,17 | 2850,00 | 2250,00 | 57 852,165 |

Додаток 2

до Програми

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я РОЗДІЛЬНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ на 2024-2028 роки

| №п/п | Пріоритетні завдання | Перелік заходів програм | Строквиконаннязаходу,роки | Виконавці | Джерелафінансування |  | Орієнтовні обсяги фінансування (тис.,грн.) |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всього | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1.Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1.Поліпшення медичної допомоги населенню у сільській місцевості | 1.1.1 Виїзди мобільних бригад лікарів - спеціалістів по громаді відповідно до графіків | 2024- 2028 | КНП«РМЦПМСД» Роздільнянської міськоїради КНП«РоздільнянськаБПЛ» | бюджет міської ТГ, іншімісцеві бюджети,державний бюджет ,іншіджерела не забороненічиннимзаконодавством |  | 413,543 | 146,043 | 125,00 | 142,50 | 0,00 | 0,00 | Підвищення рівня обсягупроведення диспансеризаціїнаселення,медичнихоглядів. |
| 2. | 1.2 Зниження захворюваності на серцево-судинні хвороби | 1.2.1Вимірювання артеріального тиску на вулиці міста | 2024- 2028 | КНП«РМЦПМСД» Роздільнянськоїміськоїради | бюджет міської ТГ, іншімісцеві бюджети, державний бюджет, іншіджерела не забороненічиннимзаконодавством |  | Коштів не потребує |  |  |  |  |  | Інформування та профілактикагіпертонічної хворобинаселення |
| 3. | 1.3 Психіатричні захворювання(особам з інвалідністю 1 та 2групою | 1.3.1Забезпечення психотропними протиепілептичними препаратами | 2024-2028 | КНП «РоздільнянськаБПЛ» | бюджет міської ТГ, іншімісцеві бюджети,державний бюджет, іншіджерела не забороненічиннимзаконодавством |  | 1426,897 | 298,789 | 228,108 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Забезпечення безоплатного іпільгового відпуску лікарськихзасобів |
| 4. | 1.4 Стан після пересадки органів | 1.4.1Забезпечення імуносупресивними засобами хворих, які перенесли трансплантацію органів | 2024-2028 | КНП «РМЦПМСД» Роздільнянської міської ради | бюджет міської ТГ, іншімісцеві бюджети,державний бюджет, іншіджерела не забороненічиннимзаконодавством |  | 645,005 | 45,005 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | Забезпечення безоплатного іпільгового відпуску лікарськихзасобів |
| 5. | 1.5.Боротьба із захворюванням на цукровий діабет | 1.5.1. Забезпечення хворих на цукровий діабет 2 типу цукрознижувальними лікарськими засобами | 2024-2028 | КНП «РоздільнянськаБПЛ» | бюджет міської ТГ, іншімісцеві бюджети,державний бюджет, іншіджерела не забороненічиннимзаконодавством |  | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | Полегшення стану тазабезпечення хворих нацукровий діабетцукрознижувальнимилікарськимизасобами |
| 6. | 1.6 Забезпечити медикаментами та харчуванням пільгові категорії населення | 1.6.1 Забезпечення ліками, засобами особистої гігієни пільгової категорії населення | 2024-2028 | КНП«РМЦПМСД» Роздільнянськоїміськоїради, КНП «Роздільнянська БПЛ» | бюджет міської ТГ, іншімісцеві бюджети,державний бюджет, іншіджерела не забороненічиннимзаконодавством |  | 8 014,61 | 1972,61 | 2 223,00 | 2619,00 | 600,00 | 600,00 | Забезпечення хворихсироватками та вакцинамитваринзі сказу |
|  |  | 1.6.2 Придбання харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання |  |  |  |  | 1 442,182 | 481,182 | 261,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | Створення необхідних умов перебування хворих у стаціонарі та придбання лікарських засобів |
|  |  | 1.6.3 Забезпечення лікарськими засобами та препаратами , медичними засобами |  |  |  |  | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 20,00 | 20,00 |  |
| 7. | 1.7Спеціалізованамедична допомога на першому етапі | 1.7.1. Забезпечення виявлення осіб, хворих на туберкульоз, методом профілактичної флюорографії | 2024- 2028 | КНП «РоздільнянськаБПЛ» | бюджет міської ТГ, іншімісцеві бюджети,державний бюджет, іншіджерела не забороненічиннимзаконодавством |  | НСЗУ (державний бюджет) |  |  |  |  |  | Діагностика туберкульозу наранніхстадіях |
| 8. | 1.8 Забезпечення доступу до безперервного лікування на ТБ та ТБ/ВІЛ | 1.8.1.Забезпеченнядоступудорослихідітей,хворихнатуберкульоздобезперервноїтерапіїпротитуберкульознимипрепаратами; | 2024- 2028 | КНП«Роздільнянська БПЛ», КНП «РМЦПМСД» Роздільнянськоїміськоїради | бюджетміськоїТГ,інші місцеві бюджети,державний бюджет, іншіджерела не забороненічиннимзаконодавством |  | НСЗУ (державний бюджет) |  |  |  |  |  | Максимальнеохоплення лікуванням хворих МРТБ;максимальне забезпеченняпрепаратами для лікуванняпобічних реакцій хворих на ТБта ТБ/ВІЛ |
|  |  | 1.8.2.ЗабезпеченняпрепаратамидлялікуванняпобічнихреакційсередхворихнаТБтаТБ/ВІЛ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.8.3.ЗабезпечитидоступдопаліативноїдопомогихворихнаТБтаТБ/ВІЛ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.8.4. Забезпечення лікування за рішенням суду хворих на ТБ, що ухиляються відлікування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 1.9 Здійснення заходів із профілактики на захворювання туберкульозом | 1.9.1. Забезпечення контрольованої хіміопрофілактики дітям із груп ризику; | 2024-2028 | КНП «РоздільнянськаБПЛ», КНП «РМЦМПСД» Роздільнянськоїміськоїради | бюджет міської ТГ, іншімісцеві бюджети,державний бюджет, іншіджерела не забороненічиннимзаконодавством |  | НСЗУ (державний бюджет) |  |  |  |  |  | Максимальне охоплення дітейіз груп ризику профілактичнимлікуванням,туберкулінодіагностикою,вакцинацієюБЦЖ |
|  |  | 1.9.2. Забезпечення регулярних рентген обстежень дітей та дорослих з груп ризику (із тубоосередку); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.9.3. Повне охоплення туберкулінодіагностикою дітей відповідних вікових груп; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.9.4.ПовнеохопленнявакцинацієюБЦЖ дітейвідповіднихвіковихгруп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 1.10 Запобігання виникненню та розповсюдження коронавірусної інфекції, ГРВІ та інших вірусних інфекцій | 1.10.1.Повне охоплення відповідних вікових груп ризику вакцинуванням. | 2024- 2028 | КНП «РМЦМПСД» Роздільнянської міської ради | бюджет міської ТГ, іншімісцеві бюджети,державний бюджет, іншіджерела не забороненічиннимзаконодавством |  | НСЗУ (державний бюджет) |  |  |  |  |  | Охоплення населення вакцинуванням для запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції, ГРВІ таіншихвіруснихінфекцій |
| 11. | 1.11 Безкоштовні молочні суміші для годування дітей до одного року житті від ВІЛ-інфікованих матерів | 1.11.1 Забезпечення дітей до одного року життя молочними сумішами від ВІЛ-інфікованих матерів | 2024-2028 | КНП «РоздільнянськаБПЛ», КНП «РМЦМПСД» Роздільнянськоїміськоїради | бюджет міської ТГ, іншімісцеві бюджети,державний бюджет, іншіджерела не забороненічиннимзаконодавством |  | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | Забезпечення молочними сумішами |
| 12 | 1.12 Субвенція до облбюджету (для закладів охорони здоров'я Одеської області, що надають психіатричну допомогу мешканцям Роздільнянської міської територіальної громади) | 1.12.1 Забезпечення доступу дорослих мешканців громади до безперервної допомоги у сфері психічного здоров'я. | 2024-2028 | Фінансове управління Роздільнянської міської ради | бюджет міської ТГ, інші місцеві бюджети, державний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством |  | 1022,372 | 322,372 | 300,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | Забезпечення хворих на психічні розлади безперервним лікуванням в закладах, які надають психіатричну допомогу |
| Усього |  |  |  |  |  |  | 13 100,609 | 3 266,001 | 3 137,108 | 3 797,50 | 1450,00 | 1450,00 |  |
| - Фінансова підтримки комунальних некомерційних підприємств для розвитку та покращання матеріально-технічної бази |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Створити умов для надання безперервної медичної допомоги | 2.1.1 Матеріально – технічне забезпечення закладів охорони здоров'я | 2024-2028 | КНП «РоздільнянськаБПЛ», КНП«РМЦМПСД» Роздільнянськоїміськоїради | бюджет міської ТГ, іншімісцеві бюджети,державний бюджет, іншіджерела не забороненічиннимзаконодавством | 1 350,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 250,00 | 50,00 | Забезпечення лікарень необхідним обладнанням та проведення ремонтних робіт у відділеннях для комфортних умов перебування пацієнтів ,забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення до вхідної групи нежитлової будівлі |
|  |  | 2.1.2 Капітальні та поточні ремонти приміщень закладів охорони здоров’я Роздільнянської міської територіальної громади. |  |  |  | 1 212,817 |  | 612,817 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |  |
|  |  | 2.1.3 Капітальний ремонт частини приміщень хірургічного відділення головного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Роздільнянська багатопрофільна лікарня" Роздільнянської міської ради за адресою : Одеська обл., Роздільнянський р-н , м. Роздільна, вул. Європейська, 1 | 2024-2028 | КНП«РоздільнянськаБПЛ» |  | 6 502,77 |  | 6 502,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2.1.4 Капітальний ремонт приміщень головного корпусу комунального некомерційного підприємства "Роздільнянська багатопрофільна лікарня" Роздільнянської міської ради за адресою : Одеська обл., Роздільнянський р-н , м. Роздільна, вул. Європейська, 1 під реабілітаційне відділення, благоустрій території (співфінансування) | 2024-2028 | КНП«РоздільнянськаБПЛ» |  | 16 614,606 |  | 0,00 | 2 614,606 | 13200,00 | 600,00 | 200,00 |  |
|  |  | 2.1.5 Капітальний ремонт частини приміщень 1-го поверху головного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Роздільнянська багатопрофільна лікарня" Роздільнянської міської ради за адресою : Одеська обл., Роздільнянський р-н , м. Роздільна, вул. Європейська, 1, під поліклінічне відділення | 2024-2028 | КНП«РоздільнянськаБПЛ» |  | 9 786,67 |  | 7986,67 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2.1.6 Виготовлення ПКД по об’єкту "Капітальний ремонт приміщень 1-го поверху головного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Роздільнянська багатопрофільна лікарня" Роздільнянської міської ради за адресою : Одеська обл., Роздільнянський р-н , м. Роздільна, вул. Європейська, 1 | 2024-2028 | КНП«РоздільнянськаБПЛ» |  | 362,594 |  | 362,594 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2.1.7 Виготовлення ПКД по об’єкту "Капітальний ремонт приміщень відділення переливання крові та другої частини приміщень хірургічного відділення головного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Роздільнянська багатопрофільна лікарня" Роздільнянської міської ради за адресою : Одеська обл., Роздільнянський р-н , м. Роздільна, вул. Європейська, 1 | 2024-2028 | КНП«РоздільнянськаБПЛ» |  | 380,00 |  | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2.1.8 Поточний ремонт 5-го поверху КНП "Роздільнянська БПЛ" Роздільнянської міської ради | 2024-2028 | КНП«РоздільнянськаБПЛ» |  | 1 450,712 |  | 1 450,712 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2.1.9 Поточний ремонт 3-го поверху КНП "Роздільнянська БПЛ" Роздільнянської міської ради | 2024-2028 | КНП«РоздільнянськаБПЛ» |  | 646,922 |  | 646,922 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2.1.10 Поточний ремонт амбулаторій ,пунктів здоров’я , виготовлення технічних паспортів | 2025-2028 | КНП"РМЦПМСД" Роздільнянської міської ради |  | 229,00 |  | 0,00 | 179,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2.1.11 Технічне обслуговування та ремонт трансформаторної підстанції | 2024-2028 | КНП«РоздільнянськаБПЛ» |  | 45,00 |  | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2.1.12Послуги з обслуговування кондиціонерів | 2025-2028 | КНП«РоздільнянськаБПЛ» |  | 99,00 |  | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2.1.13 Капітальний ремонт пасажирського ліфта в будівлі КНП «Роздільнянський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Роздільнянської міської ради за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, м. Роздільна, вул. Привокзальна, 17 з модернізацією та пусконалагоджувальними роботами | 2026-2028 | КНП«РМЦПМСД» Роздільнянської міської ради |  | 700,00 |  | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | Забезпечення безперебійної роботи закладу охорони здоров’я |
|  |  | 2.1.14 Капітальний ремонт благоустрою частини територій КНП "Роздільнянська багатопрофільна лікарня" Роздільнянської міської ради за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, м. Роздільна, вул. Європейська, 1 | 2025-2028 | КНП«РоздільнянськаБПЛ» |  | 2 426, 045 |  | 0,00 | 2 426, 045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2.1.15 Капітальний ремонт приміщень підвалу інфекційного корпусу, літера Б КНП «Роздільнянська багатопрофільна лікарня» Роздільнянської міської ради за адресою Одеська обл., м. Роздільна, вул. Європейська,1 з влаштуванням найпростішого укриття | 2026-2028 | КНП«РоздільнянськаБПЛ» |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2.1.16 Капітальний ремонт приміщень відділення переливання крові та другої частини приміщень хірургічного відділення головного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Роздільнянська багатопрофільна лікарня" Роздільнянської міської ради за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, м. Роздільна, вул. Європейська, 1 | 2026-2028 | КНП«РоздільнянськаБПЛ» |  | 900,00 |  | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 200,00 | 200,00 |  |
|  |  | 2.1.17 Підключення когенераційної установки до електромережі Комунального некомерційного підприємства "Роздільнянська багатопрофільна лікарня" Роздільнянської міської ради з метою організації резервного електроживлення ( придбання матеріалів) | 2026 | КНП"Роздільнянська БПЛ", КП «Роздільнатеплокомуненерго» |  | 135,00 |  | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2.1.18 Капітальний ремонт системи опалення (заміна котла із супутніми роботами) в приміщенні Виноградарської АЗПСМ КНП «РМЦПМСД» Роздільнянської міської ради за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Виноградар, вул. Центральна, 198-А. | 2026 | КНП"РМЦПМСД" Роздільнянської міської ради |  | 300,00 |  | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2.1.19 Поточний ремонт системи водопостачання в будівлі інфекційного відділення КНП «Роздільнянська багатопрофільна лікарня» Роздільнянської міської ради за адресою Одеська обл., м. Роздільна, вул. Європейська,1 | 2026 | КНП«РоздільнянськаБПЛ» |  | 150,00 |  | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2.1.20 Капітальний ремонт — невідкладні заходи з ліквідації наслідків збройної агресії РФ, пов’язані з пошкодженням будівель та споруд (даху та часткової заміни вікон) у будівлі ПЗ КНП «РМЦПМСД» Роздільнянської міської ради за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кошари, вул. Одеська, 1, корп. 1, та придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт у приміщенні ПЗ господарським шляхом |  | КНП"РМЦПМСД" Роздільнянської міської ради |  | 1 177,67 |  | 0,00 | 0,00 | 1 177,67 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14. | 2.2 Соціальний захист молодих спеціалістів у галузі охорони здоров’я | 2.2.1 Забезпечення інших виплат з метою покриття витрат на житлово- комунальні послуги лікарям – молодим спеціалістам та лікарям-інтернам | 2024-2028 | КНП "Роздільнянська БПЛ" | бюджет міської ТГ,інші місцеві бюджети, державний бюджет,інші джерела не заборонені чинним законодавством | 100,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 3аохочення лікарів до роботи на території громади |
| 15. | 2.3 Забезпечити транспортування хворих на процедуру гемодіалізу та роботу закладів охорони здоров'я в опалювальний сезон | 2.3.1 Придбання паливо - мастильних матеріалів | 2024- 2028 | КНП "РМЦПМСД" Роздільнянської міської ради, КНП "Роздільнянська БПЛ" | бюджет міської ТГ,інші місцеві бюджети, державний бюджет,інші джерела не заборонені чинним законодавством | 182,75 |  | 182,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Забезпечення безперервного транспортування хворих Роздільнянської громади до гемодіалізного центру, забезпечення закладів охорони здоров'я ПММ для безперервної роботи в опалювальний сезон (заправка генераторів) |
| Усього |  |  |  |  |  | 44751,556 |  | 18170,235 | 7118,651 | 17 262,67 | 1400,00 | 800,00 |  |
| Усього за Програмі |  |  |  |  |  | 57 852,165 |  | 21 436,236 | 10 255,759 | 21060,17 | 2850,00 | 2250,00 |  |

Додаток 4

до Програми

Очікувані кінцеві результати виконання

ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я РОЗДІЛЬНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ на 2024 – 2028 роки

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | У тому числі за роками, грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Завдання 1 Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування | Показник витрат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на забезпечення пільговими ліками, медичними виробами | грн. | 13 100 609,00 | 3 266 001,00 | 3 137108,00 | 3 797 500,00 | 1450000,00 | 1450000,00 |
|  | Загальна чисельність населення громади | ос. | 31911 | 32101 | 31863 | 31863 | 31863 | 31863 |
|  | Загальна чисельність осіб , які стоять на «Д» обліку та потребують пільгові ліки | ос. | 14 410 | 2742 | 2917 | 2 926 | 2917 | 2917 |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість звернень до лікаря | ос. | 14 410 | 2742 | 2917 | 2 926 | 2917 | 2917 |
|  | Кількість профілактичних та реабілітаційних послуг, що надаються жителям громади | пос. | 420 | - | - | 100 | 160 | 160 |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на одне звернення за пільговими лікарськими засобами | грн. | 911,72 | 1191,10 | 1 075,46 | 1 297,85 | 497,09 | 497,09 |
|  | Показник якості Відсоток охопленого населення пільгових категорій | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Частка населення , охопленого профілактичними оглядами | % | 1,31 | - | - | 0,31 | 0,50 | 0,50 |
| Завдання 2 Фінансова підтримки комунальних некомерційних підприємств для розвитку та покращання матеріально-технічної бази | Показник витрат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видатки на капітальні та поточні ремонти в закладах охорони здоров’я | грн. | 41 133 136,00 | 17 942 485,00 | 6 840 651,00 | 14 550 000,00 | 1 100 000,00 | 700000,00 |
|  | Видатки на розвиток та покращання матеріально-технічної бази | грн. | 1 629 000,00 | 45 000,00 | 99000,00 | 1 185 000,00 | 250 000,00 | 50 000,00 |
|  | Видатки на придбання паливо - мастильних матеріалів | грн. | 182 750,00 | 182750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Видатки на капітальний та поточний ремонт амбулаторій, пунктів здоров’я | грн. | 1 706 670,00 | 0,00 | 179 000,00 | 1 527 670,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Кількість закладів охорони здоров’я | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Загальна кількість пунктів здоров’я, які потребують ремонту | шт. | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Загальна квадратура будівель | кв.м. | 13456,7 | 13456,7 | 13456,7 | 13456,7 | 13456,7 | 13456,7 |
|  | Загальна кількість осіб , які мають гостру та хронічну ниркову недостатність | ос. | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальна площа приміщень де проводяться ремонтні роботи | кв.м. | 5 474,3 | 2725 | 1005,3 | 1 479 | 162 | 103 |
|  | Кількість амбулаторій, пунктів здоров’я де проводиться ремонт | шт. | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|  | Кількість придбаного обладнання (ремонту обладнання ) | шт. | 50 | 1 | 40 | 6 | 2 | 1 |
|  | Кількість осіб, які мають право на підвіз до гемодіалізного центру | ос. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість ремонтних робіт на один кв. метр | грн. | 7 362,59 | 6584,40 | 6 804,59 | 9 837,72 | 6 790,12 | 6 796,12 |
|  | Середня вартість придбаного обладнання (проведених ремонтних робіт) | грн. | 83995,00 | 45000,00 | 2 475,00 | 197500,00 | 125 000,00 | 50 000,00 |
|  | Середня вартість транспортної послуги | грн. | 45687,50 | 45687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Середня вартість ремонтних робіт амбулаторій, пунктів здоров’я | грн. | 426 667,50 | 0,00 | 89 500,00 | 763 835,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток охоплення площі приміщень закладів охорони здоров’я де проводяться ремонтні роботи до загальної площі | % | 40,68 | 20,25 | 7,47 | 10,99 | 1,2 | 0,77 |
|  | Відсоток охоплення приміщень пунктів здоров’я до загальної кількості пунктів здоров’я | % | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
|  | Рівень оновлення матеріально - технічною базою закладів охорони здоров’я | % | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
|  | Відсоток охоплення осіб, які мають право на підвіз до гемодіалізного центру | % | 57,14 | 57,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показник витрат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видатки на житлово- комунальні послуги лікарям – молодим спеціалістам та лікарям-інтернам | грн. | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 |
|  | Загальна кількість лікарів – молодих спеціалістів та лікарів-інтернів в закладах охорони здоров’я | ос. | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість лікарів – молодих спеціалістів та лікарів-інтернів, які отримають відшкодування на житлово- комунальні послуги | ос. | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість на відшкодування одному лікарю на житлово- комунальні послуги | грн. | 7142,86 | 0 | 0 | 0 | 7 142,86 | 7 142,86 |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпечення лікарів – молодих спеціалістів та лікарів-інтернів, які отримають відшкодування на житлово- комунальні послуги до загальної кількості лікарів – молодих спеціалістів та лікарів-інтернів | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |