## N_Campos Generales
DATOS GENERALES PARA IMPRESIÓN DE LOS REPORTES
NOMBRE DE CELDA | DESCRIPCION | VALOR
DATOS DE LA EMPRESA
razonsocial | Nombre de la empresa. | CONSTRUCTORA DE TRABAJOS ESPECIALIZADOS DEL NORTE EN GEOTECNICA, S.A. DE C.V.
domicilio | Domicilio de la empresa. | NUEVO LEON 148 INT. 1
colonia | Colonia de la empresa | CONDESA
ciudad | Ciudad donde se localiza la empresa. | CIUDAD DE MÉXICO
estado | Entidad federativa o provincia donde se localiza la empresa | Distrito Federal
rfc | RFC de la empresa. | NEO930519EFA
telefono | Telefono(s) de la empresa.
email | Correo electrónico de la empresa
cmic | Registro CMIC de la empresa. | CMIC
infonavit | Registro INFONAVIT de la empresa. | INFONAVIT
imss | Registro IMSS de la empresa. | IMSS
responsable | Nombre del responsable de la empresa (para firmas). | C. MARCELO GONZÁLEZ SEVERINO
cargo | Cargo del responsable (para firmas). | REPRESENTANTE LEGAL
DATOS DEL CLIENTE
nombrecliente | Nombre del cliente. | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y ASENTAMIENTOS
area | Area del cliente que convoca. | AREA
departamento | Departamento del cliente que licita. | DEPARTAMENTO
direccioncliente | Dirección del cliente. | México - Pachuca Km. 87.5, Ex-Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja
coloniacliente | Colonia del cliente. | Col. Venta Prieta
codigopostalcliente | Código postal del cliente. | 42080
ciudadcliente | Ciudad del cliente. | PACHUCA
telefonocliente | Teléfono del cliente. | (01-771) 717-8000
emailcliente | e-Mail del cliente.
contactocliente | Nombre del contacto con el cliente.
DATOS DEL CONCURSO
fechadeconcurso | Fecha del concurso. | 2010-03-05
numerodeconcurso | Número del concurso. | 42002001-009-10
direcciondeconcurso | Ubicación del concurso (dirección). | PACHUCA, HIDALGO.
DATOS DE LA OBRA
nombredelaobra | Nombre de la obra. | Modernización y Ampliación del Camino Chapulhuacan-Cahuazas-Tetlalpan, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 18+000, Subtramo a Modernizar del Km. 2+500 al Km. 6+000, ubicada en las Localidades de Tetlalpan, Las Minas, Ahuayo, Carrizal de Tenango, Tocapa y Carrizal de Sotano, del Municipio de Chapulhuacan, Hgo.
direcciondelaobra | Dirección de la obra. | Chapulhuacan, Hgo.
coloniadelaobra | Colonia de la obra.
ciudaddelaobra | Ciudad donde se localiza la obra.
estadodelaobra | Estado o provincia donde se localiza la obra.
codigopostaldelaobra | Código postal de la obra.
telefonodelaobra | Teléfono de la obra.
emaildelaobra | e-Mail de la obra.
responsabledelaobra | Responsable de la obra. | C. MARCELO GONZÁLEZ SEVERINO
cargoresponsabledelaobra | Cargo del responsable de la obra. | REPRESENTANTE LEGAL
fechainicio | Fecha de inicio de la obra (con 1 en programa de obra). | 2010-04-16
fechaterminacion | Fecha de terminación de la obra (con 1 en programa de obra). | 2010-10-16
totalpresupuestoprimeramoneda | Total del presupuesto primera moneda. | 27628088.77
totalpresupuestosegundamoneda | Total del presupuesto segunda moneda. | 0
porcentajeivapresupuesto | Porcentaje iva presupuesto. | 16%
DATOS ENCABEZADO
plazocalculado | Duración de la obra en dias naturales. | 184
plazoreal | Duración de la obra en dias habiles. | 184
decimalesredondeo | Decimales para redondeo de importes. | 2
primeramoneda | Descripción de la moneda 1 en que se muestra el reporte. | PESOS
segundamoneda | Descripción de la moneda 2 en que se muestra el reporte.
remateprimeramoneda | Remate de la moneda 1 | M.N.
rematesegundamoneda | Remate de la moneda 2
DATOS DE LA CONVOCATORIA
numconvocatoria | Numero de la convocatoria del concurso. | CONVOCATORIA
fechaconvocatoria | Fecha de la convocatoria. | 2010-03-29
tipodelicitacion | Tipo de licitacion | LICITACION PUBLICA NACIONAL

## DatosObra
VERSION 27-10-2012 15:37 horas CASPER
VALORES DE LA OBRA
|  | COSTO DIRECTO DE LA OBRA : | 27628088.77
|  | IMPORTE TOTAL DE LA MANO DE OBRA GRAVABLE : | 3292259.98
|  | IMPORTE TOTAL DE LA OBRA: | 34291996.95
|  | FACTOR PARA LA OBTENCIÓN DE LA SFP: | 0.005
|  | PORCENTAJE DE UTILIDAD BRUTA PROPUESTA: | 6 | %
|  | TASA DE INTERÉS USADA: | 4.9 | %
|  | PUNTOS DEL BANCO: | 2 | %
|  | INDICADOR ECONÓMICO DE REFERENCIA: | TIIE
|  | ISR (Impuesto Sobre la Renta): | 30 | %
|  | PTU (Participacion de trabajadores en la utilidad): | 10 | %
|  | SAR | 2 | %
|  | INFONAVIT | 5 | %
ELIJA LOS VALORES QUE APLICAN
TIPO DE ANTICIPO
1
|  | Un ejercicio con un Anticipo | 1
Un ejercicio con 2 anticipos
Rebasa un Ejercicio presupuestal
MODELO DE CALCULO DEL FINANCIAMIENTO
2
|  | Importe Total de Obra | 1
Costo Directo+Indirecto
INTERESES A CONSIDERAR EN EL FINANCIAMIENTO
3
| Solo intereses negativos | 1 | Tasa Activa = 6.9 % | 3
| Ambos Interes (+ y -) |  | Tasa Pasiva = 4.9 %
|  | CALCULO DEL CARGO ADICIONAL |  | DIAS A CONSIDERAR EN EL AÑO
4
| Sobre el Importe de Estimaciones | 1 | Año Fiscal (1 Ene al 31 Dic) | 1
| Sobre el Costo directo de la Obra |  | Año Comercial (360 Dias)
ESCRIBA LOS VALORES REQUERIDOS
|  | ANTICIPO A PROVEEDORES AL INICIO DE OBRA: | 0
|  | PORCENTAJE DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA: | 0%
DIAS DE PAGO PARA ESTIMACIONES ART. 54 LOPySRM, 127 al 133 de RLOPySRM.
|  | Presentación despues del corte: | 6
|  | Revisión y Autorización: | 15
|  | Dias para el pago: | 20
|  | Total de Dias: | 41
|  | PERIODO DE COBRO PRIMERA ESTIMACION: | 3
|  | PERIODO DE ENTREGA SEGUNDO ANTICIPO: | 0
|  | Redondeo para Programa de Personal Tecnico: | 4
Presentacion del Programa de Personal Técnico:
|  | No. de Personas | 2
No. de Jornales
|  | horas Jornada | 8
PARA OBRAS EN UN EJERCICIO PRESUPUESTAL CON UN ANTICIPO
NUMERO | ANTICIPOS | PORCENTAJE
1 | EJERCICIO | 30%
ANTICIPO EN UN EJERCICIO PRESUPUESTAL CON DOS ANTICIPOS
NUMERO | ANTICIPOS | PORCENTAJE | PERIODO DE ENTREGA
1 | EXHIBICION1 | 0% | Previo Inicio de obra
2 | EXHIBICION2 | 0% | 0
PARA OBRAS QUE REBASEN UN EJERCICIO PRESUPUESTAL
NUMERO | ANTICIPOS | PORCENTAJE | IMPORTE A EJERCER | IMPORTE DE ANTICIPO | PERIODO DE ENTREGA
1 | EJERCICIO1 | 0% | 0 | 0 | Previo Inicio de obra
2 | EJERCICIO2 | 0% |  |  | 0
TABLA DE DATOS DE ACUERDO A LA ELECCION DEL TIPO DE ANTICIPO
| COSTO DIRECTO DE LA OBRA: | 27628088.77
| INDIRECTO DE OBRA: | 10.95%
| COSTO DIRECTO +INDIRECTO: | 30652352.75
| MONTO TOTAL DE LA OBRA: | 34291996.95
| IMPORTE PARA FINANCIAMIENTO: | 34291996.95
| IMPORTE EJERCER1: | 0
| IMPORTE EJERCER2: | 34291996.95
TABLA DE DATOS DE ACUERDO AL COBRO PRIMERA ESTIMACION Y ENTREGA 2do. ANTICIPO
| PERIODOS PROGRAMADOS: | 7
| PERIODO FINAL DE COBRO: | 9
| PERIODO DE AMORTIZACION 2do ANTICIPO: | 2
ANTICIPOS |  | MONTO A EJERCER |  | IMPORTE DE ANTICIPOS |  | PERIODO DE ENTREGA
EJERCICIO |  | EJERCICIO |  | EJERCICIO
30% | 0% | 34291996.95 | 0 | 10287599.09 | 0 | 0
Note on D64: Castulo Pereyra: No borrar forman parte de una función
Note on D65: Castulo Pereyra: No borrar forman parte de una función
Note on E21: CasPer: Elije el Tipo de Anticipo
Note on E56: Elija de la Lista Periodo Mínimo=1 Periodo Máximo=8
Note on E58: ESCRIBA: Valor Mínimo=0 Valor Máximo= Ultimo Periodo del Programa- Periodo de Cobro Primera Estimacion
Note on E64: Castulo Pereyra: No borrar Forman parte de una Función
Note on E75: CasPer: Aplica para obras que al Inicio no hay anticipo y se entrega el anticipo despues de iniciar la obra
AÑO FISCAL: Considera del 1 de enero al 31 de diciembre.
AÑO COMERCIAL: Considera 12 meses de 30 dias cada uno, equivalente a 360 dias.
TASA ACTIVA (% que Cobra la Banca, son recursos a favor del banco).
TASA PASIVA (% que paga la Banca, son recursos a favor del usuario, en este caso a favor de la Dependencia)

## Programa
|  | FECHA DE INICIO: | 2010-04-16 |  | AÑO : | 2010
|  | FECHA DE TERMINACIÓN: | 2010-10-16 |  | DIAS DEL AÑO: | 365
|  | PLAZO EN DIAS: | 184
| PeriodoInicial | 1 | Periodo Final | 7
34291996.95
| PERIODO | [6 empty] | COSTO DIRECTO POR PERIODO |  |  |  |  | % DE AVANCE
No | PROGRAMADO | TITULO | DIAS NATURALES | DIAS TOTALES | FACTOR | AÑO | IMPORTE DEL PERIODO | TOTAL COSTO DIRECTO | COSTO MATERIALES | COSTO MANO DE OBRA | COSTO EQUIPO | COSTO OTROS INSUMOS | PARCIAL | ACUMULADO
1 | 1 | Mes1 | 15 | 30 | 0.5 | 2010 | 2521158.69 | 2026295.78 | 888513.89 | 399629.93 | 738151.95 | 0 | 7.352% | 7.352%
2 | 2 | Mes2 | 31 | 31 | 1 | 2010 | 6170578.39 | 4959318.51 | 2255822.21 | 985976.31 | 1717519.99 | 0 | 17.99% | 25.35%
3 | 3 | Mes3 | 30 | 30 | 1 | 2010 | 6379013.49 | 5127486.44 | 2334809.67 | 1012515.38 | 1780161.39 | 0 | 18.6% | 43.95%
4 | 4 | Mes4 | 31 | 31 | 1 | 2010 | 7468700.61 | 6012733.09 | 2521362.72 | 1351016.85 | 2140353.52 | 0 | 21.78% | 65.73%
5 | 5 | Mes5 | 31 | 31 | 1 | 2010 | 2432687.05 | 1966127 | 804308.33 | 535617.36 | 626201.31 | 0 | 7.094% | 72.82%
6 | 6 | Mes6 | 30 | 30 | 1 | 2010 | 7486583.69 | 6059639.05 | 4614065.48 | 464325.5 | 731588.69 | 249659.38 | 21.83% | 94.65%
7 | 7 | Mes7 | 16 | 31 | 0.5161 | 2010 | 1833275.03 | 1476488.9 | 1214704.85 | 237917.81 | 23866.25 | 0 | 5.346% | 100%
8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%

## a)Plantilla
PLANTILLA DE OFICINA CENTRAL Y CAMPO
|  |  | Duracion de la Obra (en dias) | 184
PERSONAL DE OFICINA DE CAMPO
GASTOS TECNICOS | Monto TotaL |  |  | Porcentaje
Y | 1019974.6 |  |  | 3.692%
ADMINISTRATIVOS | CATEGORIAS | CANTIDAD | SALARIO MENSUAL | IMPORTE
Personal Técnico | SUPERINTENDENTE | 0.5 | 40000 | 122666.67
Incluye Prestaciones | AUXILIAR SUPERINTENDENTE | 1 | 16000 | 98133.33
| AUXILIAR SUPERINTENDENTE2 | 2 | 12800 | 157013.33
| ING. SEGURIDAD INDUSTRIAL | 0 | 16000 | 0
| AUXILIAR SEGURIDAD INDUSTRIAL | 0 | 16000 | 0
| ING. TOPOGRAFO | 1 | 16000 | 98133.33
| CADENERO | 2 | 5000 | 61333.33
| ING. DE LABORATORIO | 1 | 16000 | 98133.33
733546.65 | AUXILIAR DE LABORATORIO | 2 | 8000 | 98133.33
Personal Administrativo | ADMINISTRADOR DE OBRA | 0.5 | 20000 | 61333.33
Incluye Prestaciones | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 7000 | 42933.33
| MECANICO | 1 | 6000 | 36800
| BODEGUERO | 1 | 5200 | 31893.33
| VELADOR | 1 | 4800 | 29440
| CHOFER | 1 | 6200 | 38026.67
| SECRETARIA | 1 | 4000 | 24533.33
| AUXILIAR DE LIMPIEZA | 1 | 3500 | 21466.67
0
0
286426.66 |  |  |  | 0
GASTOS DIRECTIVOS | PERSONAL DE OFICINA CENTRAL
TECNICOS Y | MONTO TOTAL |  |  | PORCENTAJE
ADMINISTRATIVOS | 979494.76 |  |  | 3.545%
| CATEGORIAS | CANTIDAD | SALARIO MENSUAL | IMPORTE
Personal Directivo | DIRECTOR GENERAL | 0.5 | 45000 | 138000
Incluye Prestaciones | GERENTE GENERAL | 0.5 | 36000 | 110400
| GERENTE DE CONTROL | 0.5 | 36000 | 110400
0
0
358800 |  |  |  | 0
Personal Técnico | JEFE DPTO. DE COSTOS | 0.5 | 20000 | 61333.33
Incluye Prestaciones | ANALISTA DE COSTOS | 0.5 | 12000 | 36800
| JEFE DEPTO. PLANEACION | 0.5 | 20000 | 61333.33
| AUXILIAR DEPTO. PLANEACION | 0.5 | 12000 | 36800
| JEFE DEPTO. DE CONTROL | 0.5 | 20000 | 61333.33
| AUXILIAR DEPTO. DE CONTROL | 0.5 | 12000 | 36800
| SUPTE. GRAL. OBRAS FORANEAS | 0.5 | 20000 | 61333.33
374133.32 | CAPTURISTA DE DATOS | 0.5 | 6000 | 18400
Personal Administrativo | CONTADOR | 0.5 | 16000 | 49066.67
Incluye Prestaciones | AUXILIAR DE CONTADOR | 0.5 | 9600 | 29440
| JEFE DEPTO. FACTURACION | 0.5 | 8000 | 24533.33
| AUXILIAR DEPTO. FACTURACION | 0.5 | 4000 | 12266.67
| JEFE DEPTO. COMPRAS | 0.5 | 8000 | 24533.33
| AUXILIAR DEPTO. COMPRAS | 0.5 | 4000 | 12266.67
| ALMACENISTA GENERAL | 0 | 4500 | 0
| AUXILIAR ALMACENISTA | 0 | 3600 | 0
| MECANICO | 0.5 | 4500 | 13800
| SECRETARIA | 0.5 | 4500 | 13800
| RECEPCIONISTA | 0.5 | 4500 | 13800
| VELADOR | 0.5 | 3600 | 11040
| MENSAJERO | 0.5 | 3600 | 11040
| CHOFER | 0.5 | 6500 | 19933.33
197493.33 | AUXILIAR DE LIMPIEZA | 0.5 | 3600 | 11040
NOTA: del renglón 63 al 117 se encuentran ocultos. Son las categorias de personal de campo y oficina central.
LISTADO DE PERSONAL DE CAMPO
Personal Técnico | SUPERINTENDENTE
AUXILIAR SUPERINTENDENTE
AUXILIAR SUPERINTENDENTE2
ING. SEGURIDAD INDUSTRIAL
AUXILIAR SEGURIDAD INDUSTRIAL
ING. TOPOGRAFO
CADENERO
ING. DE LABORATORIO
AUXILIAR DE LABORATORIO
Personal | ADMINISTRADOR DE OBRA
Administrativo | AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ALMACENISTA GENERAL
AUXILIAR ALMACENISTA
ELECTRICISTA
MECANICO
BODEGUERO
VELADOR
CHOFER
SECRETARIA
AUXILIAR DE LIMPIEZA
LISTADO DE PERSONAL DE OFICINA CENTRAL
Personal Directivo | DIRECTOR GENERAL
GERENTE GENERAL
GERENTE DE CONTROL
GERENTE DE CONSTRUCCION
GERENTE DE PLANEACION
Personal Técnico | JEFE DPTO. DE COSTOS
ANALISTA DE COSTOS
JEFE DEPTO. PLANEACION
AUXILIAR DEPTO. PLANEACION
JEFE DEPTO. DE CONTROL
AUXILIAR DEPTO. DE CONTROL
SUPTE. GRAL. OBRAS FORANEAS
CAPTURISTA DE DATOS
Personal | CONTADOR
Administrativo | AUXILIAR DE CONTADOR
JEFE DEPTO. FACTURACION
AUXILIAR DEPTO. FACTURACION
JEFE DEPTO. COMPRAS
AUXILIAR DEPTO. COMPRAS
ALMACENISTA GENERAL
AUXILIAR ALMACENISTA
MECANICO
SECRETARIA
RECEPCIONISTA
VELADOR
MENSAJERO
CHOFER
AUXILIAR DE LIMPIEZA
Note on B6: Descuelgue los valores y elija de la lista
Note on B31: Descuelgue los valores y elija de la lista
Note on C6: Escriba 0, para no tomar en cuenta la categoria
Note on D6: Teclee el salario mensual de cada categoria

## b)Indirectos Desglosados
CONSTRUCTORA DE TRABAJOS ESPECIALIZADOS DEL NORTE EN GEOTECNICA, S.A. DE C.V.
| Dependencia: | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y ASENTAMIENTOS
| Concurso No. | 42002001-009-10 |  | FECHA: | 2010-03-05
| Obra: | Modernización y Ampliación del Camino Chapulhuacan-Cahuazas-Tetlalpan, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 18+000, Subtramo a Modernizar del Km. 2+500 al Km. 6+000, ubicada en las Localidades de Tetlalpan, Las Minas, Ahuayo, Carrizal de Tenango, Tocapa y Carrizal de Sotano, del Municipio de Chapulhuacan, Hgo. |  |  |  |  | DOCUMENTO
ART. 27 A.V rlop
ART. 181 y 182 rlop
| Lugar: | Chapulhuacan, Hgo., ,
| INICIO: | 2010-04-16 | TERMINACION: | 2010-10-16 | PLAZO: | 184 DIAS
DESGLOSE DE COSTOS INDIRECTOS
[5 empty] | MONTO DE LA OBRA A COSTO DIRECTO $ | 27628088.77
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS
| CONCEPTO |  |  | ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL |  | ADMINISTRACION OFICINA DE CAMPO
|  |  |  | MONTO | PORCENTAJE | MONTO | PORCENTAJE
I. | HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES
a. | Personal directivo incluye: Prestaciones |  |  | 358800 | 1.299%
b. | Personal técnico incluye: Prestaciones |  |  | 374134.64 | 1.354% | 733548.22 | 2.655%
c. | Personal administrativo incluye: Prestaciones |  |  | 246560.12 | 0.8924% | 286426.38 | 1.037%
d. | Cuota Patronal del Seguro Social del inciso a, b y c (consideradas) |  |  | 0 | 0%
e. | Prestaciones de la LFT del inciso a, b y c (consideradas) |  |  | 0
f. | Pasajes y viáticos (consideradas) |  |  | 0
g. | Los que deriven de suscripción de contratos de trabajo del inciso a,b y c.
|  |  | SUBTOTALES | 979494.76 |  | 1019974.6
II. | DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS
a. | Edificios y Locales |  |  | 55256.18 | 0.2% | 27628.09 | 0.1%
b. | Locales de Mantenimiento y Guarda |  |  | 27628.09 | 0.1% | 41442.13 | 0.15%
c. | Bodegas |  |  | 20721.07 | 0.075% | 41442.13 | 0.15%
d. | Instalaciones Generales |  |  | 22102.47 | 0.08% | 27628.09 | 0.1%
e. | Muebles y enseres |  |  | 12432.64 | 0.045% | 13814.04 | 0.05%
f. | Depreciación o Renta, y Operación de Vehículos |  |  | 16576.85 | 0.06% | 41442.13 | 0.15%
g. | Campamentos |  |  |  |  | 27628.09 | 0.1%
|  |  | SUBTOTALES | 154717.3 |  | 221024.7
III. | SERVICIOS
a. | Consultores,Asesores,Servicio y Laboratorios |  |  | 0 | 0% | 55256.18 | 0.2%
b. | Estudios e Investigación |  |  | 27628.09 | 0.1% | 27628.09 | 0.1%
|  |  | SUBTOTALES | 27628.09 |  | 82884.27
IV. | FLETES Y ACARREOS |  |  |  | 0% | 0%
a. | De Campamentos |  |  | 0 | 0% | 15250.71 | 0.0552%
b. | De Equipo de Construcción |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
c. | De Plantas y elementos para Instalaciones |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
d. | De mobiliario |  |  | 0 | 0% | 52493.37 | 0.19%
|  |  | SUBTOTALES | 0 |  | 67744.08
V. | GASTOS OFICINA
a. | Papelería y útiles de escritorio |  |  | 33153.71 | 0.12% | 19339.66 | 0.07%
b. | Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio. |  |  | 24865.28 | 0.09% | 2762.81 | 0.01%
c. | equipo de computación |  |  | 22102.47 | 0.08% | 0 | 0%
d. | Situación de fondos |  |  | 13814.04 | 0.05% | 0 | 0%
e. | Copias y duplicados |  |  | 6907.02 | 0.025% | 0 | 0%
f. | Luz, gas y otros consumos |  |  | 16576.85 | 0.06% | 2762.81 | 0.01%
g. | Gastos de la licitación |  |  | 17958.26 | 0.065% | 0 | 0%
|  |  | SUBTOTALES | 135377.63 |  | 24865.28
VI. | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO |  |  | 23483.88 | 0.085% | 2762.81 | 0.01%
VII. | SEGURIDAD E HIGIENE |  |  | 23483.88 | 0.085% | 2762.81 | 0.01%
VIII. | SEGUROS Y FIANZAS
a. | Primas por Seguro |  |  | 41442.13 | 0.15% | 0 | 0%
b. | Primas por Fianzas |  |  | 41442.13 | 0.15% | 147547.47 | 0.534%
|  |  | SUBTOTALES | 82884.26 |  | 147547.47
IX. | TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
a. | Construcción y conservación de caminos de acceso |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
b. | Montaje y desmantelamiento de equipo |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
c. | Construcción de Instalaciones generales
| 1. De Campamentos |  |  | 0 | 0% | 11051.24 | 0.04%
| 2. De equipo de construcción |  |  | 0 | 0% | 5525.62 | 0.02%
| 3. De plantas y elementos para instalaciones |  |  | 0 | 0% | 5525.62 | 0.02%
| 4. Letrero nominativo de obra |  |  | 0 | 0% | 5525.62 | 0.02%
5. Otros
|  |  | SUBTOTALES | 0 |  | 27628.1
|  | T O T A L E S |  | 1427069.8 | 5.165% | 1597194.18 | 5.781%
CONSTRUCTORA DE TRABAJOS ESPECIALIZADOS DEL NORTE EN GEOTECNICA, S.A. DE C.V.
C. MARCELO GONZÁLEZ SEVERINO |  |  |  | TOTALES | 3024263.98 | % INDIRECTO | 10.95%
REPRESENTANTE LEGAL

## c)Resumen Indirectos
CONSTRUCTORA DE TRABAJOS ESPECIALIZADOS DEL NORTE EN GEOTECNICA, S.A. DE C.V.
| Dependencia: | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y ASENTAMIENTOS
| Concurso No. | 42002001-009-10 | FECHA: | 2010-03-05 |  |  | DOCUMENTO
| Obra: | Modernización y Ampliación del Camino Chapulhuacan-Cahuazas-Tetlalpan, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 18+000, Subtramo a Modernizar del Km. 2+500 al Km. 6+000, ubicada en las Localidades de Tetlalpan, Las Minas, Ahuayo, Carrizal de Tenango, Tocapa y Carrizal de Sotano, del Municipio de Chapulhuacan, Hgo. |  |  |  |  | ART. 27 A.V rlop
ART. 181 y 182 rlop
| Lugar: | Chapulhuacan, Hgo., ,
| INICIO: | 2010-04-16 | TERMINACION: | 2010-10-16 | PLAZO: | 184 DIAS
RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS
|  |  |  | MONTO DE LA OBRA A COSTO DIRECTO : | 27628088.77
|  |  | ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL |  | ADMINISTRACION DE CAMPO |  | TOTALES
| CONCEPTO |  | MONTO | % | MONTO | % | MONTO | %
I. | HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES |  | 979494.76 | 3.545% | 1019974.6 | 3.692% | 1999469.36 | 7.237%
II. | DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS |  | 154717.3 | 0.56% | 221024.7 | 0.8% | 375742 | 1.36%
III. | SERVICIOS |  | 27628.09 | 0.1% | 82884.27 | 0.3% | 110512.36 | 0.4%
IV. | FLETES Y ACARREOS |  | 0 | 0% | 67744.08 | 0.2452% | 67744.08 | 0.2452%
V. | GASTOS OFICINA |  | 135377.63 | 0.49% | 24865.28 | 0.09% | 160242.91 | 0.58%
VI. | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO |  | 23483.88 | 0.085% | 2762.81 | 0.01% | 26246.69 | 0.095%
VII. | SEGURIDAD E HIGIENE |  | 23483.88 | 0.085% | 2762.81 | 0.01% | 26246.69 | 0.095%
VIII. | SEGUROS Y FIANZAS |  | 82884.26 | 0.3% | 147547.47 | 0.534% | 230431.73 | 0.834%
IX. | TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES |  | 0 | 0% | 27628.1 | 0.1% | 27628.1 | 0.1%
|  | T O T A L E S | 1427069.8 | 5.165% | 1597194.18 | 5.781% | 3024263.98 | 10.95%
|  |  | TOTALES | 3024263.98 |  |  | % INDIRECTO | 10.95%
CONSTRUCTORA DE TRABAJOS ESPECIALIZADOS DEL NORTE EN GEOTECNICA, S.A. DE C.V.
C. MARCELO GONZÁLEZ SEVERINO
REPRESENTANTE LEGAL

## d)Pers.Técnico
Dependencia: | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y ASENTAMIENTOS | [13 empty] | Dependencia: | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y ASENTAMIENTOS | [10 empty] | Dependencia: | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y ASENTAMIENTOS | [10 empty] | Dependencia: | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y ASENTAMIENTOS | [10 empty] | Dependencia: | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y ASENTAMIENTOS
Concurso No. | 42002001-009-10 |  | Fecha: | 2010-03-05 | [10 empty] | Concurso No. | 42002001-009-10 | [6 empty] | Fecha: | 2010-03-05 |  |  | Concurso No. | 42002001-009-10 | [6 empty] | Fecha: | 2010-03-05 |  |  | Concurso No. | 42002001-009-10 | [6 empty] | Fecha: | 2010-03-05 |  |  | Concurso No. | 42002001-009-10 | [6 empty] | Fecha: | 2010-03-05
Obra: | Modernización y Ampliación del Camino Chapulhuacan-Cahuazas-Tetlalpan, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 18+000, Subtramo a Modernizar del Km. 2+500 al Km. 6+000, ubicada en las Localidades de Tetlalpan, Las Minas, Ahuayo, Carrizal de Tenango, Tocapa y Carrizal de Sotano, del Municipio de Chapulhuacan, Hgo. | [11 empty] | DOCUMENTO |  | Obra: | Modernización y Ampliación del Camino Chapulhuacan-Cahuazas-Tetlalpan, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 18+000, Subtramo a Modernizar del Km. 2+500 al Km. 6+000, ubicada en las Localidades de Tetlalpan, Las Minas, Ahuayo, Carrizal de Tenango, Tocapa y Carrizal de Sotano, del Municipio de Chapulhuacan, Hgo. | [8 empty] | DOCUMENTO |  | Obra: | Modernización y Ampliación del Camino Chapulhuacan-Cahuazas-Tetlalpan, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 18+000, Subtramo a Modernizar del Km. 2+500 al Km. 6+000, ubicada en las Localidades de Tetlalpan, Las Minas, Ahuayo, Carrizal de Tenango, Tocapa y Carrizal de Sotano, del Municipio de Chapulhuacan, Hgo. | [8 empty] | DOCUMENTO |  | Obra: | Modernización y Ampliación del Camino Chapulhuacan-Cahuazas-Tetlalpan, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 18+000, Subtramo a Modernizar del Km. 2+500 al Km. 6+000, ubicada en las Localidades de Tetlalpan, Las Minas, Ahuayo, Carrizal de Tenango, Tocapa y Carrizal de Sotano, del Municipio de Chapulhuacan, Hgo. | [8 empty] | DOCUMENTO |  | Obra: | Modernización y Ampliación del Camino Chapulhuacan-Cahuazas-Tetlalpan, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 18+000, Subtramo a Modernizar del Km. 2+500 al Km. 6+000, ubicada en las Localidades de Tetlalpan, Las Minas, Ahuayo, Carrizal de Tenango, Tocapa y Carrizal de Sotano, del Municipio de Chapulhuacan, Hgo. | [8 empty] | DOCUMENTO
[13 empty] | ART. 26 A.V.d rlop | [11 empty] | ART. 26 A.V.d rlop | [11 empty] | ART. 26 A.V.d rlop | [11 empty] | ART. 26 A.V.d rlop | [11 empty] | ART. 26 A.V.d rlop
[24 empty] | Inicio | Terminación | Duración (dias) | [9 empty] | Inicio | Terminación | Duración (dias) | [9 empty] | Inicio | Terminación | Duración (dias) | [9 empty] | Inicio | Terminación | Duración (dias)
Lugar: | Chapulhuacan, Hgo., , | [7 empty] | Inicio: | 2010-04-16 | Terminación: | 2010-10-16 | Duración (dias) | 184 | Lugar: | Chapulhuacan, Hgo., , | [7 empty] | 2010-04-16 | 2010-10-16 | 184 | Lugar: | Chapulhuacan, Hgo., , | [7 empty] | 2010-04-16 | 2010-10-16 | 184 | Lugar: | Chapulhuacan, Hgo., , | [7 empty] | 2010-04-16 | 2010-10-16 | 184 | Lugar: | Chapulhuacan, Hgo., , | [7 empty] | 2010-04-16 | 2010-10-16 | 184
CONSTRUCTORA DE TRABAJOS ESPECIALIZADOS DEL NORTE EN GEOTECNICA, S.A. DE C.V. |  |  |  |  | C. MARCELO GONZÁLEZ SEVERINO | [9 empty] | CONSTRUCTORA DE TRABAJOS ESPECIALIZADOS DEL NORTE EN GEOTECNICA, S.A. DE C.V. |  |  |  |  | C. MARCELO GONZÁLEZ SEVERINO | [6 empty] | CONSTRUCTORA DE TRABAJOS ESPECIALIZADOS DEL NORTE EN GEOTECNICA, S.A. DE C.V. |  |  |  |  | C. MARCELO GONZÁLEZ SEVERINO | [6 empty] | CONSTRUCTORA DE TRABAJOS ESPECIALIZADOS DEL NORTE EN GEOTECNICA, S.A. DE C.V. |  |  |  |  | C. MARCELO GONZÁLEZ SEVERINO | [6 empty] | CONSTRUCTORA DE TRABAJOS ESPECIALIZADOS DEL NORTE EN GEOTECNICA, S.A. DE C.V. |  |  |  |  | C. MARCELO GONZÁLEZ SEVERINO
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL | [6 empty] | FIRMA |  |  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  | FIRMA |  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  | FIRMA |  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  | FIRMA |  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  | FIRMA
PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, | [14 empty] | PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, | [11 empty] | PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, | [11 empty] | PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, | [11 empty] | PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS EN JORNALES | [14 empty] | SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS EN JORNALES | [11 empty] | SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS EN JORNALES | [11 empty] | SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS EN JORNALES | [11 empty] | SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS EN JORNALES
|  | AÑO | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AREA DE TRABAJO | CATEGORIA | TOTAL | Mes1 | Mes2 | Mes3 | Mes4 | Mes5 | Mes6 | Mes7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERSONAL DE OFICINA DE CAMPO
Personal técnico incluye: Prestaciones
| SUPERINTENDENTE | 92 | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR SUPERINTENDENTE | 184 | 15 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR SUPERINTENDENTE2 | 368 | 30 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ING. TOPOGRAFO | 184 | 15 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CADENERO | 368 | 30 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ING. DE LABORATORIO | 184 | 15 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR DE LABORATORIO | 368 | 30 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Personal administrativo incluye: Prestaciones
| ADMINISTRADOR DE OBRA | 92 | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 184 | 15 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MECANICO | 184 | 15 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BODEGUERO | 184 | 15 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VELADOR | 184 | 15 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CHOFER | 184 | 15 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SECRETARIA | 184 | 15 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR DE LIMPIEZA | 184 | 15 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERSONAL DE OFICINA CENTRAL
Personal directivo incluye: Prestaciones
| DIRECTOR GENERAL | 92 | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GERENTE GENERAL | 92 | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GERENTE DE CONTROL | 92 | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Personal técnico incluye: Prestaciones
| JEFE DPTO. DE COSTOS | 92 | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ANALISTA DE COSTOS | 92 | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| JEFE DEPTO. PLANEACION | 92 | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR DEPTO. PLANEACION | 92 | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| JEFE DEPTO. DE CONTROL | 92 | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR DEPTO. DE CONTROL | 92 | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUPTE. GRAL. OBRAS FORANEAS | 92 | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CAPTURISTA DE DATOS | 92 | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Personal administrativo incluye: Prestaciones
| CONTADOR | 92 | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR DE CONTADOR | 92 | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| JEFE DEPTO. FACTURACION | 92 | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR DEPTO. FACTURACION | 92 | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| JEFE DEPTO. COMPRAS | 92 | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR DEPTO. COMPRAS | 92 | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MECANICO | 92 | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SECRETARIA | 92 | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RECEPCIONISTA | 92 | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VELADOR | 92 | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MENSAJERO | 92 | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CHOFER | 92 | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR DE LIMPIEZA | 92 | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## e)Pers.Técnico$
| Dependencia: | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y ASENTAMIENTOS | [14 empty] | Dependencia: | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y ASENTAMIENTOS | [10 empty] | Dependencia: | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y ASENTAMIENTOS | [10 empty] | Dependencia: | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y ASENTAMIENTOS | [10 empty] | Dependencia: | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y ASENTAMIENTOS
| Concurso No. | 42002001-009-10 |  |  | Fecha: | 2010-03-05 | [10 empty] | Concurso No. | 42002001-009-10 | [5 empty] | Fecha: | 2010-03-05 |  |  |  | Concurso No. | 42002001-009-10 | [5 empty] | Fecha: | 2010-03-05 |  |  |  | Concurso No. | 42002001-009-10 | [5 empty] | Fecha: | 2010-03-05 |  |  |  | Concurso No. | 42002001-009-10 | [5 empty] | Fecha: | 2010-03-05
| Obra: | Modernización y Ampliación del Camino Chapulhuacan-Cahuazas-Tetlalpan, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 18+000, Subtramo a Modernizar del Km. 2+500 al Km. 6+000, ubicada en las Localidades de Tetlalpan, Las Minas, Ahuayo, Carrizal de Tenango, Tocapa y Carrizal de Sotano, del Municipio de Chapulhuacan, Hgo. | [14 empty] | Obra: | Modernización y Ampliación del Camino Chapulhuacan-Cahuazas-Tetlalpan, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 18+000, Subtramo a Modernizar del Km. 2+500 al Km. 6+000, ubicada en las Localidades de Tetlalpan, Las Minas, Ahuayo, Carrizal de Tenango, Tocapa y Carrizal de Sotano, del Municipio de Chapulhuacan, Hgo. | [10 empty] | Obra: | Modernización y Ampliación del Camino Chapulhuacan-Cahuazas-Tetlalpan, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 18+000, Subtramo a Modernizar del Km. 2+500 al Km. 6+000, ubicada en las Localidades de Tetlalpan, Las Minas, Ahuayo, Carrizal de Tenango, Tocapa y Carrizal de Sotano, del Municipio de Chapulhuacan, Hgo. | [10 empty] | Obra: | Modernización y Ampliación del Camino Chapulhuacan-Cahuazas-Tetlalpan, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 18+000, Subtramo a Modernizar del Km. 2+500 al Km. 6+000, ubicada en las Localidades de Tetlalpan, Las Minas, Ahuayo, Carrizal de Tenango, Tocapa y Carrizal de Sotano, del Municipio de Chapulhuacan, Hgo. | [10 empty] | Obra: | Modernización y Ampliación del Camino Chapulhuacan-Cahuazas-Tetlalpan, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 18+000, Subtramo a Modernizar del Km. 2+500 al Km. 6+000, ubicada en las Localidades de Tetlalpan, Las Minas, Ahuayo, Carrizal de Tenango, Tocapa y Carrizal de Sotano, del Municipio de Chapulhuacan, Hgo.
[14 empty] | DOCUMENTO | [11 empty] | DOCUMENTO | [11 empty] | DOCUMENTO | [11 empty] | DOCUMENTO | [11 empty] | DOCUMENTO
[10 empty] | Inicio | Terminacion | Duracion (dias) |  | ART. 27 A.XI.d rlop | [11 empty] | ART. 27 A.XI.d rlop | [11 empty] | ART. 27 A.XI.d rlop | [11 empty] | ART. 27 A.XI.d rlop | [11 empty] | ART. 27 A.XI.d rlop
| Lugar: | Chapulhuacan, Hgo., , | [7 empty] | 2010-04-16 | 2010-10-16 | 184 |  |  |  |  | Lugar: | Chapulhuacan, Hgo., , | [6 empty] | Inicio | Terminacion | Duracion (dias) |  | Lugar: | Chapulhuacan, Hgo., , | [6 empty] | Inicio | Terminacion | Duracion (dias) |  | Lugar: | Chapulhuacan, Hgo., , | [6 empty] | Inicio | Terminacion | Duracion (dias) |  | Lugar: | Chapulhuacan, Hgo., , | [6 empty] | Inicio | Terminacion | Duracion (dias)
[25 empty] | 2010-04-16 | 2010-10-16 | 184 | [9 empty] | 2010-04-16 | 2010-10-16 | 184 | [9 empty] | 2010-04-16 | 2010-10-16 | 184 | [9 empty] | 2010-04-16 | 2010-10-16 | 184
CONSTRUCTORA DE TRABAJOS ESPECIALIZADOS DEL NORTE EN GEOTECNICA, S.A. DE C.V. |  |  |  |  | C. MARCELO GONZÁLEZ SEVERINO | [10 empty] | CONSTRUCTORA DE TRABAJOS ESPECIALIZADOS DEL NORTE EN GEOTECNICA, S.A. DE C.V. |  |  |  |  | C. MARCELO GONZÁLEZ SEVERINO | [6 empty] | CONSTRUCTORA DE TRABAJOS ESPECIALIZADOS DEL NORTE EN GEOTECNICA, S.A. DE C.V. |  |  |  |  | C. MARCELO GONZÁLEZ SEVERINO | [6 empty] | CONSTRUCTORA DE TRABAJOS ESPECIALIZADOS DEL NORTE EN GEOTECNICA, S.A. DE C.V. |  |  |  |  | C. MARCELO GONZÁLEZ SEVERINO | [6 empty] | CONSTRUCTORA DE TRABAJOS ESPECIALIZADOS DEL NORTE EN GEOTECNICA, S.A. DE C.V. |  |  |  |  | C. MARCELO GONZÁLEZ SEVERINO
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL | [6 empty] | FIRMA |  |  |  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  | FIRMA |  |  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  | FIRMA |  |  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  | FIRMA |  |  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  | FIRMA
PROGRAMA DE EROGACION MENSUAL DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, | [15 empty] | PROGRAMA DE EROGACION MENSUAL DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, | [11 empty] | PROGRAMA DE EROGACION MENSUAL DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, | [11 empty] | PROGRAMA DE EROGACION MENSUAL DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, | [11 empty] | PROGRAMA DE EROGACION MENSUAL DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS EN JORNALES | [15 empty] | SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS EN JORNALES | [11 empty] | SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS EN JORNALES | [11 empty] | SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS EN JORNALES | [11 empty] | SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS EN JORNALES
|  | SALARIO | AÑO | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AREA DE TRABAJO | CATEGORIA | DIARIO | IMPORTE | Mes1 | Mes2 | Mes3 | Mes4 | Mes5 | Mes6 | Mes7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERSONAL DE OFICINA DE CAMPO |  |  | Cantidad
Personal técnico incluye: Prestaciones |  | simbologia | $
Barra
|  |  |  | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUPERINTENDENTE | 1333.33 | 122666.38 | 9999.98 | 20666.62 | 19999.95 | 20666.62 | 20666.62 | 19999.95 | 10666.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 15 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR SUPERINTENDENTE | 533.33 | 98132.72 | 7999.95 | 16533.23 | 15999.9 | 16533.23 | 16533.23 | 15999.9 | 8533.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 30 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR SUPERINTENDENTE2 | 426.67 | 157014.56 | 12800.1 | 26453.54 | 25600.2 | 26453.54 | 26453.54 | 25600.2 | 13653.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 15 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ING. TOPOGRAFO | 533.33 | 98132.72 | 7999.95 | 16533.23 | 15999.9 | 16533.23 | 16533.23 | 15999.9 | 8533.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 30 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CADENERO | 166.67 | 61334.56 | 5000.1 | 10333.54 | 10000.2 | 10333.54 | 10333.54 | 10000.2 | 5333.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 15 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ING. DE LABORATORIO | 533.33 | 98132.72 | 7999.95 | 16533.23 | 15999.9 | 16533.23 | 16533.23 | 15999.9 | 8533.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 30 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR DE LABORATORIO | 266.67 | 98134.56 | 8000.1 | 16533.54 | 16000.2 | 16533.54 | 16533.54 | 16000.2 | 8533.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal | 733548.22
Personal administrativo incluye: Prestaciones
|  |  |  | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ADMINISTRADOR DE OBRA | 666.67 | 61333.66 | 5000.03 | 10333.39 | 10000.05 | 10333.39 | 10333.39 | 10000.05 | 5333.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 15 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 233.33 | 42932.72 | 3499.95 | 7233.23 | 6999.9 | 7233.23 | 7233.23 | 6999.9 | 3733.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 15 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MECANICO | 200 | 36800 | 3000 | 6200 | 6000 | 6200 | 6200 | 6000 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 15 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BODEGUERO | 173.33 | 31892.72 | 2599.95 | 5373.23 | 5199.9 | 5373.23 | 5373.23 | 5199.9 | 2773.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 15 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VELADOR | 160 | 29440 | 2400 | 4960 | 4800 | 4960 | 4960 | 4800 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 15 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CHOFER | 206.67 | 38027.28 | 3100.05 | 6406.77 | 6200.1 | 6406.77 | 6406.77 | 6200.1 | 3306.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 15 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SECRETARIA | 133.33 | 24532.72 | 1999.95 | 4133.23 | 3999.9 | 4133.23 | 4133.23 | 3999.9 | 2133.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 15 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR DE LIMPIEZA | 116.67 | 21467.28 | 1750.05 | 3616.77 | 3500.1 | 3616.77 | 3616.77 | 3500.1 | 1866.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal | 286426.38
PERSONAL DE OFICINA CENTRAL
Personal directivo incluye: Prestaciones
|  |  |  | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DIRECTOR GENERAL | 1500 | 138000 | 11250 | 23250 | 22500 | 23250 | 23250 | 22500 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GERENTE GENERAL | 1200 | 110400 | 9000 | 18600 | 18000 | 18600 | 18600 | 18000 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GERENTE DE CONTROL | 1200 | 110400 | 9000 | 18600 | 18000 | 18600 | 18600 | 18000 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal | 358800
Personal técnico incluye: Prestaciones
|  |  |  | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| JEFE DPTO. DE COSTOS | 666.67 | 61333.66 | 5000.03 | 10333.39 | 10000.05 | 10333.39 | 10333.39 | 10000.05 | 5333.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ANALISTA DE COSTOS | 400 | 36800 | 3000 | 6200 | 6000 | 6200 | 6200 | 6000 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| JEFE DEPTO. PLANEACION | 666.67 | 61333.66 | 5000.03 | 10333.39 | 10000.05 | 10333.39 | 10333.39 | 10000.05 | 5333.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR DEPTO. PLANEACION | 400 | 36800 | 3000 | 6200 | 6000 | 6200 | 6200 | 6000 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| JEFE DEPTO. DE CONTROL | 666.67 | 61333.66 | 5000.03 | 10333.39 | 10000.05 | 10333.39 | 10333.39 | 10000.05 | 5333.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR DEPTO. DE CONTROL | 400 | 36800 | 3000 | 6200 | 6000 | 6200 | 6200 | 6000 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUPTE. GRAL. OBRAS FORANEAS | 666.67 | 61333.66 | 5000.03 | 10333.39 | 10000.05 | 10333.39 | 10333.39 | 10000.05 | 5333.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CAPTURISTA DE DATOS | 200 | 18400 | 1500 | 3100 | 3000 | 3100 | 3100 | 3000 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal | 374134.64
Personal administrativo incluye: Prestaciones
|  |  |  | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CONTADOR | 533.33 | 49066.38 | 3999.98 | 8266.62 | 7999.95 | 8266.62 | 8266.62 | 7999.95 | 4266.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR DE CONTADOR | 320 | 29440 | 2400 | 4960 | 4800 | 4960 | 4960 | 4800 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| JEFE DEPTO. FACTURACION | 266.67 | 24533.66 | 2000.03 | 4133.39 | 4000.05 | 4133.39 | 4133.39 | 4000.05 | 2133.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR DEPTO. FACTURACION | 133.33 | 12266.38 | 999.98 | 2066.62 | 1999.95 | 2066.62 | 2066.62 | 1999.95 | 1066.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| JEFE DEPTO. COMPRAS | 266.67 | 24533.66 | 2000.03 | 4133.39 | 4000.05 | 4133.39 | 4133.39 | 4000.05 | 2133.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR DEPTO. COMPRAS | 133.33 | 12266.38 | 999.98 | 2066.62 | 1999.95 | 2066.62 | 2066.62 | 1999.95 | 1066.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MECANICO | 150 | 13800 | 1125 | 2325 | 2250 | 2325 | 2325 | 2250 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SECRETARIA | 150 | 13800 | 1125 | 2325 | 2250 | 2325 | 2325 | 2250 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RECEPCIONISTA | 150 | 13800 | 1125 | 2325 | 2250 | 2325 | 2325 | 2250 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VELADOR | 120 | 11040 | 900 | 1860 | 1800 | 1860 | 1860 | 1800 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MENSAJERO | 120 | 11040 | 900 | 1860 | 1800 | 1860 | 1860 | 1800 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CHOFER | 216.67 | 19933.66 | 1625.03 | 3358.39 | 3250.05 | 3358.39 | 3358.39 | 3250.05 | 1733.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR DE LIMPIEZA | 120 | 11040 | 900 | 1860 | 1800 | 1860 | 1860 | 1800 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal | 246560.12
|  | Subtotal por periodo | 1999469.36 | 163000.26 | 336867.14 | 326000.4 | 336867.14 | 336867.14 | 326000.4 | 173866.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subtotal acumulado |  | 163000.26 | 499867.4 | 825867.8 | 1162734.94 | 1499602.08 | 1825602.48 | 1999469.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Financ_Horizontal
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y ASENTAMIENTOS |  |  |  | LICITACION 42002001-009-10 QUE SE CELEBRARA EN
LUGAR DE CELEBRACION PACHUCA, HIDALGO.
[5 empty] | El dia: | 2010-03-05 |  |  | DOCUMENTO
Modernización y Ampliación del Camino Chapulhuacan-Cahuazas-Tetlalpan, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 18+000, Subtramo a Modernizar del Km. 2+500 al Km. 6+000, ubicada en las Localidades de Tetlalpan, Las Minas, Ahuayo, Carrizal de Tenango, Tocapa y Carrizal de Sotano, del Municipio de Chapulhuacan, Hgo.
AREA
Chapulhuacan, Hgo., ,
CONSTRUCTORA DE TRABAJOS ESPECIALIZADOS DEL NORTE EN GEOTECNICA, S.A. DE C.V. |  |  |  |  | C. MARCELO GONZÁLEZ SEVERINO
Razón Social delLicitante |  |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL
ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO
PERIODO DE COBRO PRIMERA ESTIMACION: | 3
CONCEPTO | P E R I O D O S
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69
| Mes1 | Mes2 | Mes3 | Mes4 | Mes5 | Mes6 | Mes7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL
INGRESOS
ESTIMACIONES DE OBRA A IMPORTE TOTAL | 2521158.69 | 6170578.39 | 6379013.49 | 7468700.61 | 2432687.05 | 7486583.69 | 1833275.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 34291996.95
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO | 0 | 0 | 756347.61 | 1851173.52 | 1913704.05 | 2240610.18 | 729806.12 | 2245975.11 | 549982.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10287599.1
ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO | 0 | 0 | 1764811.08 | 4319404.87 | 4465309.44 | 5228090.43 | 1702880.93 | 5240608.58 | 1283292.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24004397.85
ANTICIPOS | 10287599.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 10287599.09
INGRESOS ACUMULADOS | 10287599.09 | 10287599.09 | 12052410.17 | 16371815.04 | 20837124.48 | 26065214.91 | 27768095.84 | 33008704.42 | 34291996.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EGRESOS
COSTO DIRECTO | 2031226.7 | 4971461.6 | 5139391.89 | 6017322.19 | 1959947.59 | 6031730.08 | 1477018.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27628098.22
COSTO INDIRECTO | 10.95%
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO | 2253570.87 | 5515652.7 | 5701965.15 | 6675996.33 | 2174489.33 | 6691981.35 | 1638697.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 30652352.74
ANTICIPO A PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
EGRESOS ACUMULADOS | 2253570.87 | 7769223.57 | 13471188.72 | 20147185.05 | 22321674.38 | 29013655.73 | 30652352.74 | 30652352.74 | 30652352.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIFERENCIA INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS
| 8034028.22 | 2518375.52 | -1418778.55 | -3775370.01 | -1484549.9 | -2948440.82 | -2884256.9 | 2356351.68 | 3639644.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES) | 0 | 0 | -10996.95 | -29262.89 | -11506.75 | -22853.36 | -22355.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96975.83
COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADOS | 0 | 0 | -10996.95 | -40259.84 | -51766.59 | -74619.95 | -96975.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INDICADOR ECONOMICO DE REFERENCIA : | 4.9% |  |  | TASA DE INTERES DIARIA : | 0.0189% |  |  |  | 0%
PUNTOS DE INTERMEDIACIÓN DE LA BANCA : | 2% |  |  | DIAS PARA PAGO DE ESTIMACIONES : | 41 |  |  |  | 0%
|  |  |  | % APLICABLE AL PERIODO : | 0.7751% |  |  |  | 0%
PORCENTAJE DE FINANCIEAMIENTO= |  |  |  | ═ | 96975.83 | ═ | 0.3164%
30652352.75
ESTE PORCENTAJE ESTÁ CALCULADO SOBRE LA SUMA DEL COSTO DIRECTO MAS INDIRECTOS.
COSTO FINANCIAMIENTO ACUMULADO
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

## f)Financiamiento (hidden)
| GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y ASENTAMIENTOS | [9 empty] | LICITACION 42002001-009-10 QUE SE CELEBRARA EN
LUGAR DE CELEBRACION PACHUCA, HIDALGO.
[11 empty] | EL DIA: |  |  | 2010-03-05
[11 empty] | OBRA: |  |  | Modernización y Ampliación del Camino Chapulhuacan-Cahuazas-Tetlalpan, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 18+000, Subtramo a Modernizar del Km. 2+500 al Km. 6+000, ubicada en las Localidades de Tetlalpan, Las Minas, Ahuayo, Carrizal de Tenango, Tocapa y Carrizal de Sotano, del Municipio de Chapulhuacan, Hgo.
| AREA | [17 empty] | DOCUMENTO
ART. 27 A.VI rlop
[11 empty] | LUGAR: |  |  | Chapulhuacan, Hgo., , |  |  |  |  | ART. 183 y 185 rlop
| CONSTRUCTORA DE TRABAJOS ESPECIALIZADOS DEL NORTE EN GEOTECNICA, S.A. DE C.V. | [13 empty] | C. MARCELO GONZÁLEZ SEVERINO
| Razón Social delLicitante | [13 empty] | REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  | FIRMA
DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO (IMPORTE TOTAL DE OBRA)
|  |  |  | Inicio: | [9 empty] | 2010-04-16 | Terminacion: | 2010-10-16 | Duracion: | 184 Dias
|  |  |  | COSTO DIRECTO DE LA OBRA: | [9 empty] | 27628088.77 |  | TASA DE INTERES USADA (Anual )= | 4.9% | % APLICABLE AL PERIODO
|  |  |  | INDIRECTO DE OBRA: | [9 empty] | 10.95% |  | + PUNTOS DEL BANCO= | 2% | 0.7751%
|  |  |  | COSTO DIRECTO +INDIRECTO: | [9 empty] | 30652352.75 |  | TASA DE INTERES DIARIA = | 0.0189% | LOP ART. 54 P. 1 y 2
|  |  |  | MONTO TOTAL DE LA OBRA: | [9 empty] | 34291996.95 |  | DIAS PARA PAGO DE ESTIMACIONES: | 41
0%
0%
0%
|  |  | ANTICIPOS | [10 empty] | MONTO A EJERCER |  | IMPORTE DE ANTICIPOS |  | INDICADOR ECONOMICO
|  |  | EJERCICIO | [10 empty] | EJERCICIO |  | EJERCICIO |  | TIIE
|  |  | 30% | 0% | [9 empty] | 34291996.95 | 0 | 10287599.09 | 0
|  |  | %Am1= AMORTIZACION1 | [13 empty] | %Am2= AMORTIZACION2
|  |  | EJERCICIO | [11 empty] | Spa1= Saldo Por amortizar al Recibir 2do. Anticipo: | 0
|  |  | %Am1= ( Anticipo / 1er + 2do Ejercicio) | [13 empty] | %Am2= Spa1 / Ipe2
|  |  | 30% | [11 empty] | Ipe2= Importe por Ejercer al Recibir el 2do Anticipo: | 0 | 0%
No | PERIODO |  | INGRESOS A IMPORTE TOTAL DE OBRA | [11 empty] | EGRESOS |  | IMPORTES
CONSECUTIVO | SEGÚN PROGRAMA | PERIODO | ANTICIPOS | ESTIMACIONES | Avance Acumulado | Por Ejercer Antes 2do Anticipo | Por Ejercer | Periodo Inicial a Cobrar | Importe Inicial a Cobrar | TASA DE AMORTIZACION | AMORTIZACION | Amort Acum | Estimacion-Amortizacion | COBROS | GASTOS DE OBRA (CD+I) | ANTICIPO PROVEEDORES * | DIFERENCIA | DIFERENCIA ACUMULADA | FINANCIAMIENTO
|  | 0 | 10287599.09 | 0 | [9 empty] | 10287599.09 | 0 | 0 | 10287599.09 | 10287599.09 | 0
1 | 1 | Mes1 | 0 | 2521158.69 | 0 | 34291996.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2253570.87 | 0 | -2253570.87 | 8034028.22 | 0
2 | 2 | Mes2 | 0 | 6170578.39 | 0 | 34291996.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5515652.7 | 0 | -5515652.7 | 2518375.52 | 0
3 | 3 | Mes3 | 0 | 6379013.49 | 0 | 34291996.95 | 0 | 1 | 2521158.69 | 0.3 | 756347.61 | 0 | 1764811.08 | 1764811.08 | 5701965.15 | 0 | -3937154.07 | -1418778.55 | -10996.95
4 | 4 | Mes4 | 0 | 7468700.61 | 0 | 34291996.95 | 0 | 1 | 6170578.39 | 0.3 | 1851173.52 | 0 | 4319404.87 | 4319404.87 | 6675996.33 | 0 | -2356591.46 | -3775370.01 | -29262.89
5 | 5 | Mes5 | 0 | 2432687.05 | 0 | 34291996.95 | 0 | 1 | 6379013.49 | 0.3 | 1913704.05 | 0 | 4465309.44 | 4465309.44 | 2174489.33 | 0 | 2290820.11 | -1484549.9 | -11506.75
6 | 6 | Mes6 | 0 | 7486583.69 | 0 | 34291996.95 | 0 | 1 | 7468700.61 | 0.3 | 2240610.18 | 0 | 5228090.43 | 5228090.43 | 6691981.35 | 0 | -1463890.92 | -2948440.82 | -22853.36
7 | 7 | Mes7 | 0 | 1833275.03 | 0 | 34291996.95 | 0 | 1 | 2432687.05 | 0.3 | 729806.12 | 0 | 1702880.93 | 1702880.93 | 1638697.01 | 0 | 64183.92 | -2884256.9 | -22355.88
8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7486583.69 | 0.3 | 2245975.11 | 0 | 5240608.58 | 5240608.58 | 0 | 0 | 5240608.58 | 2356351.68 | 0
9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1833275.03 | 0.3 | 549982.51 | 0 | 1283292.52 | 1283292.52 | 0 | 0 | 1283292.52 | 3639644.2 | 0
10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
67 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | 10287599.09 | 34291996.95 | [6 empty] | 10287599.1 |  |  | 34291996.94 | 30652352.74 | 0 |  |  | -96975.83
[9 empty] | 34291996.95 |  |  | -10287599.09 |  | -0.01
|  |  |  | PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= | [9 empty] | INTERES NETO A PAGAR |  |  | 96975.83 | %= | 0.3164%
[15 empty] | GASTOS DE OBRA (COSTO DIRECTO +INDIRECTO) |  | 30652352.75
* ANEXAR COMPROBANTES (CEDULA DE GASTOS DE ANTICIPOS)
Note on J30: CasPer: Periodo donde se inicia a Cobrar, Tiene valor 1 para realizar operaciones auxiliares
Note on K30: CasPer: Importe de la Estimacion, sin amortizar
Note on R32: En estas celdas introduzca el anticipo a proveedores, de acuerdo al programa de suministros

## g)Utilidad
CONSTRUCTORA DE TRABAJOS ESPECIALIZADOS DEL NORTE EN GEOTECNICA, S.A. DE C.V.
Cliente: | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y ASENTAMIENTOS
| Concurso No. 42002001-009-10 | 2010-03-05
Obra: | Modernización y Ampliación del Camino Chapulhuacan-Cahuazas-Tetlalpan, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 18+000, Subtramo a Modernizar del Km. 2+500 al Km. 6+000, ubicada en las Localidades de Tetlalpan, Las Minas, Ahuayo, Carrizal de Tenango, Tocapa y Carrizal de Sotano, del Municipio de Chapulhuacan, Hgo. |  | DOCUMENTO
ART. 27 A.VII rlop
ART. 188, 189 rlop
Lugar: | Chapulhuacan, Hgo., ,
DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD
CLAVE | C O N C E P T O | F O R M U L A | IMPORTE | %
CD | COSTO DIRECTO |  | 27628088.77
CI | I.-INDIRECTO |  | 3024263.98 | 10.95%
CF | II.-FINANCIAMIENTO |  | 96975.83 | 0.3164%
Up% | UTILIDAD PROPUESTA |  |  | 6%
| PTU= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD |  | 10%
| ISR= IMPUESTO SOBRE LA RENTA |  | 30%
%U | UTILIDAD NETA = Up% / [ 1- ( PTU+ISR ) ] | %U =6 % / [ 1- (10%+ 30% ) ] |  | 10%
CU | CARGO POR UTILIDAD (COSTO DIRECTO+ COSTO INDIRECTO+ COSTO FINANCIAMIENTO) x % UTILIDAD NETA
|  | ($ 27,628,088.77 + $ 3,024,263.98 + $ 96,975.83) x 10% = | 3074932.86
0
| IMPORTE TOTAL UTILIDAD |  | 3074932.86
PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD ( %=Total utilidad * 100 / (CD+CI+CF) )
|  | [$ 3,074,932.86 / ($ 27,628,088.77 + $ 3,024,263.98 + $ 96,975.83)] * 100% |  | 10%
C. MARCELO GONZÁLEZ SEVERINO
REPRESENTANTE LEGAL

## h)Cargos_Adicionales
CONSTRUCTORA DE TRABAJOS ESPECIALIZADOS DEL NORTE EN GEOTECNICA, S.A. DE C.V.
Cliente | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y ASENTAMIENTOS
| Concurso No. 42002001-009-10 | 2010-03-05
Obra: | Modernización y Ampliación del Camino Chapulhuacan-Cahuazas-Tetlalpan, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 18+000, Subtramo a Modernizar del Km. 2+500 al Km. 6+000, ubicada en las Localidades de Tetlalpan, Las Minas, Ahuayo, Carrizal de Tenango, Tocapa y Carrizal de Sotano, del Municipio de Chapulhuacan, Hgo. |  | DOCUMENTO
ART. 27 A.VII rlop
ART. 188, 189 rlop
Lugar: | Chapulhuacan, Hgo., ,
DETERMINACION DE CARGOS ADICIONALES
CLAVE | C O N C E P T O | F O R M U L A | IMPORTE | %
CD | COSTO DIRECTO |  | 27628088.77
CI | I.-INDIRECTO |  | 3024263.98 | 10.95%
CF | II.-FINANCIAMIENTO |  | 96975.83 | 0.3164%
UT | III.- UTILIDAD TOTAL |  | 3074932.86 | 10%
SAR | SAR= MANO DE OBRA GRAVABLE* x 2 % | $ 3,292,259.98 x 2.00% | 65845.2 | 0.1934%
INFONAVIT | INFONAVIT= MANO DE OBRA GRAVABLE* x 5 % | $ 3,292,259.98 x 5.00% | 164613 | 0.4834%
|  | Subtotal | 34054719.64
CARGOS ADICIONALES
CSFP | IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO DE INSPECCION Y SUPERVISION QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ENCOMIENDAN A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA. ARTICULO No. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS.
0
| ( CSFP = Subtotal / (1-.005) - Subtotal) ) | $ 34,054,719.64 / (1- 0 .005 ) - $ 34,054,719.64 | 171129.24 | 0.5025%
|  |  | 0 | 0%
|  | TOTAL DE CARGOS ADICIONALES | 171129.24 | 0.5025%
C. MARCELO GONZÁLEZ SEVERINO
REPRESENTANTE LEGAL

## i)Resumen
CONSTRUCTORA DE TRABAJOS ESPECIALIZADOS DEL NORTE EN GEOTECNICA, S.A. DE C.V.
Cliente: | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y ASENTAMIENTOS
| Concurso No. 42002001-009-10 | 2010-03-05
Obra: | Modernización y Ampliación del Camino Chapulhuacan-Cahuazas-Tetlalpan, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 18+000, Subtramo a Modernizar del Km. 2+500 al Km. 6+000, ubicada en las Localidades de Tetlalpan, Las Minas, Ahuayo, Carrizal de Tenango, Tocapa y Carrizal de Sotano, del Municipio de Chapulhuacan, Hgo. |  | DOCUMENTO
ART. 27 A.VII rlop
ART. 188, 189 rlop
Lugar | Chapulhuacan, Hgo., ,
RESUMEN
CLAVE | C O N C E P T O |  | IMPORTE | %
| COSTO DIRECTO |  | 27628088.77
1 | INDIRECTO
1.1 | OFICINA CENTRAL |  | 1427069.8 | 5.165%
1.2 | OFICINA DE CAMPO |  | 1597194.18 | 5.781%
| TOTAL DE INDIRECTOS |  | 3024263.98 | 10.95%
2 | FINANCIAMIENTO |  | 96975.83 | 0.3164%
3 | UTILIDAD |  | 3074932.86 | 10%
| SAR |  | 65845.2 | 0.1934%
| INFONAVIT |  | 164613 | 0.4834%
4 | CARGOS ADICIONALES |  | 171129.24 | 0.5025%
COMPROBACION
[5 empty] | SUMATORIA | 33995390.68
|  |  | FACTOR DE SOBRECOSTO | 1.2387
|  |  | PORCENTAJE | 23.87%

## z)Documentacion
PARAMETRO GENERAL | PARAMETRO ESPECIFICO | RLOPySRM | SCT | CFE | PEMEX | SEDESOL | CNA | GOB. CHIAPAS | GOB. COLIMA
Un ejercicio con un Anticipo
TIPO DE ANTICIPO | Un ejercicio con 2 anticipos
Rebasa un Ejercicio presupuestal
MODELO DE CALCULO DEL FINANCIAMIENTO | Importe Total de Obra
Costo Directo+Indirecto
Solo intereses negativos
INTERESES A CONSIDERAR EN EL FINANCIAMIENTO | Ambos Interes (+ y -)
Tasa Activa
Tasa Pasiva
CALCULO DEL CARGO ADICIONAL | Sobre el Importe de Estimaciones
Sobre el Costo directo de la Obra
DIAS A CONSIDERAR EN EL AÑO | Año Fiscal (1 Ene al 31 Dic)
Año Comercial (360 Dias)
5 AL MILLAR | CA= Sub / (1-0.005) - Sub
CA= CA1* Sub
DIAS DE PAGO P/ESTIMACIONES |  | 41 | 41 | 41 | 30 | 41 | 41 | 22 | 41