## N_Campos Generales
| Versión de reportes: | 110812-11
DATOS GENERALES PARA IMPRESIÓN DE LOS REPORTES
NOMBRE DE CELDA | DESCRIPCION | VALOR
DATOS DE LA EMPRESA
razonsocial | Nombre de la empresa. | Neodata, S.A. de C.V.
domicilio | Domicilio de la empresa. | Astrónomos No. 22
colonia | Colonia de la empresa | Escandón
ciudad | Ciudad donde se localiza la empresa. | México
estado | Entidad federativa o provincia donde se localiza la empresa | Distrito Federal
rfc | RFC de la empresa. | NEO930519EFA
telefono | Telefono(s) de la empresa. | 5278-38-50
email | Correo electrónico de la empresa | soporte@neodata.com.mx
cmic | Registro CMIC de la empresa. | 1234567
infonavit | Registro INFONAVIT de la empresa. | 12345678
imss | Registro IMSS de la empresa. | 123456789
responsable | Nombre del responsable de la empresa (para firmas). | JORGE L. DÁVALOS MICELI
cargo | Cargo del responsable (para firmas). | DIRECTOR GENERAL
DATOS DEL CLIENTE
nombrecliente | Nombre del cliente. | Sistema de Comunicaciones y Transportes, Sistema de Transporte Colectivo Metro, Administración General de Recursos, Línea 12 (Línea Dorada)
area | Area del cliente que convoca. | Subdirección de planeación y presupuestos
departamento | Departamento del cliente que licita. | Licitaciones y concursos
direccioncliente | Dirección del cliente. | Dirección del cliente.
coloniacliente | Colonia del cliente. | Colonia del cliente.
codigopostalcliente | Código postal del cliente. | Código postal del cliente.
ciudadcliente | Ciudad del cliente. | Ciudad del cliente.
telefonocliente | Teléfono del cliente. | Teléfono del cliente.
emailcliente | e-Mail del cliente. | e-Mail del cliente.
contactocliente | Nombre del contacto con el cliente. | Nombre del contacto con el cliente.
cargocontacto | Cargo del contacto del cliente. | Cargo del contacto del cliente.
telefonocontacto | Telefono del contacto del cliente. | Telefono del contacto del cliente.
mailcontacto | Correo electrónico del contacto del cliente. | Correo electrónico del contacto del cliente.
DATOS DEL CONCURSO
fechadeconcurso | Fecha del concurso. | 2009-07-23
numerodeconcurso | Número del concurso. | 2009/0257-0001
direcciondeconcurso | Ubicación del concurso (dirección). | Baja California 25, Edificio B, Despacho 201
DATOS DE LA OBRA
codigodelaobra | Código de la obra. | PU2010-OBRA NUEVA 001
nombredelaobra | Nombre de la obra. | Línea 12 (línea Dorada) del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México. La demanda estimada es superior a los 367,000 pasajeros diarios en día laborable, con lo cual la Línea 12 pasará a ocupar el cuarto lugar de la Red de Metro, misma que podrá alcanzar los 450,000 con el ordenamiento del transporte colectivo y la redistribución de viajes locales y regionales.
direcciondelaobra | Dirección de la obra. | Tramo de Barranca del Muerto a Tlahuac.
coloniadelaobra | Colonia de la obra. | Colonia de la obra.
ciudaddelaobra | Ciudad donde se localiza la obra. | México
estadodelaobra | Estado o provincia donde se localiza la obra. | Distrito Federal
codigopostaldelaobra | Código postal de la obra. | Código postal de la obra.
telefonodelaobra | Teléfono de la obra. | Teléfono de la obra.
emaildelaobra | e-Mail de la obra. | e-Mail de la obra.
responsabledelaobra | Responsable de la obra. | Responsable de la obra.
cargoresponsabledelaobra | Cargo del responsable de la obra. | Cargo responsable de la obra.
codigovendedor | Código del vendedor. | VENDEDOR-01
nombrevendedor | Nombre del vendedor. | Angel Aguilar
cargovendedor | Cargo del vendedor. | Gerente de ventas
telefonovendedor | Teléfono del vendedor. | 52783850
mailvendedor | e-mail del vendedor. | ventas@neodata.com.mx
fechainicio | Fecha de inicio de la obra (con 1 en programa de obra). | 2009-08-01
fechaterminacion | Fecha de terminación de la obra (con 1 en programa de obra). | 2009-12-31
totalpresupuestoprimeramoneda | Total del presupuesto primera moneda. | 100000
totalpresupuestosegundamoneda | Total del presupuesto segunda moneda. | 7722
porcentajeivapresupuesto | Porcentaje iva presupuesto. | 15%
DATOS ENCABEZADO
plazocalculado | Duración de la obra en dias naturales. | 153
plazoreal | Duración de la obra en dias habiles. | 133
decimalesredondeo | Decimales para redondeo de importes. | 2
primeramoneda | Descripción de la moneda 1 en que se muestra el reporte. | PESOS
segundamoneda | Descripción de la moneda 2 en que se muestra el reporte. | DÓLARES
remateprimeramoneda | Remate de la moneda 1 | M.N.
rematesegundamoneda | Remate de la moneda 2 | USD
DATOS DE LA CONVOCATORIA
numconvocatoria | Numero de la convocatoria del concurso. | 2009/00028
fechaconvocatoria | Fecha de la convocatoria. | 2009-07-01
tipodelicitacion | Tipo de licitacion | Pública

## N_Campos Especificos
CAMPOS USADOS EN LOS REPORTES DE PROGRAMAS DE OBRA POR PARTIDA
Estos datos corresponden al formato estándar de la hoja Programa de obra por Partida.xls
NOMBRE | DESCRIPCION
{descripcionpartida} | Descripción de la partida.
{pormes} | Porcentaje por mes.
{impmes} | Importe por mes.
{partida} | Código de la partida a la que pertenece.
{responsable} | Nombre del responsable asignado en la ruta crítica.
{titulomeses} | Encabezado de cada periodo.
{inicio} | Fecha de inicio de la partida.
{fin} | Fecha de fin de la partida.
{dias} | Duración en días de la partida.
{importe} | Importe total de la partida.
Los siguientes campos se modifican en la pestaña detalle del equipo al entrar a un cargo fijo.
DATOS PIE
{parcial} | Importe parcial.
{acumulado} | Importe acumulado.
{parcialconletras} | Parcial con letra
{acumuladoconletras} | Acumulado con letra
{acumuladoantletras} | Acumulado anterior con letra
{parcialporcentajerelativo} | Parcial del porcentaje relativo.
{acumuladoporcentajerelativo} | Acumulado del porcentaje relativo.

## a)Estándar (E)
{titulos}
Neodata, S.A. de C.V.
Cliente: | Sistema de Comunicaciones y Transportes, Sistema de Transporte Colectivo Metro, Administración General de Recursos, Línea 12 (Línea Dorada)
Concurso No: | 2009/0257-0001 | Fecha: | 2009-07-23
Obra: | Línea 12 (línea Dorada) del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México. La demanda estimada es superior a los 367,000 pasajeros diarios en día laborable, con lo cual la Línea 12 pasará a ocupar el cuarto lugar de la Red de Metro, misma que podrá alcanzar los 450,000 con el ordenamiento del transporte colectivo y la redistribución de viajes locales y regionales.
|  |  | Duración: | 153 días naturales
Lugar: | Tramo de Barranca del Muerto a Tlahuac. |  | Inicio obra: | 2009-08-01
| México, Distrito Federal |  | Fin obra: | 2009-12-31
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
PARTIDA | PARTIDA |  | {titulomeses}
{detalle}
{partida} | {descripcionpartida} |  | {pormes}
{impmes}
{pie de página}
|  | Monto esta hoja: | {parcial}
|  | Acumulado: | {acumulado}
DIRECTOR GENERAL: JORGE L. DÁVALOS MICELI
{fin del reporte}

## b)Estándar (T)
{titulos}
Neodata, S.A. de C.V.
Cliente: | Sistema de Comunicaciones y Transportes, Sistema de Transporte Colectivo Metro, Administración General de Recursos, Línea 12 (Línea Dorada)
Concurso No: | 2009/0257-0001 | Fecha: | 2009-07-23
Obra: | Línea 12 (línea Dorada) del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México. La demanda estimada es superior a los 367,000 pasajeros diarios en día laborable, con lo cual la Línea 12 pasará a ocupar el cuarto lugar de la Red de Metro, misma que podrá alcanzar los 450,000 con el ordenamiento del transporte colectivo y la redistribución de viajes locales y regionales.
|  |  | Duración: | 153 días naturales
Lugar: | Tramo de Barranca del Muerto a Tlahuac. |  | Inicio obra: | 2009-08-01
| México, Distrito Federal |  | Fin obra: | 2009-12-31
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
PARTIDA | PARTIDA |  | {titulomeses}
{detalle}
{partida} | {descripcionpartida} |  | {pormes}
{impmes}
{pie de página}
DIRECTOR GENERAL: JORGE L. DÁVALOS MICELI
{fin del reporte}

## c)Estándar2 (E)
{titulos}
Neodata, S.A. de C.V.
Cliente: | Sistema de Comunicaciones y Transportes, Sistema de Transporte Colectivo Metro, Administración General de Recursos, Línea 12 (Línea Dorada)
Concurso No: | 2009/0257-0001 | Fecha: | 2009-07-23
Obra: | Línea 12 (línea Dorada) del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México. La demanda estimada es superior a los 367,000 pasajeros diarios en día laborable, con lo cual la Línea 12 pasará a ocupar el cuarto lugar de la Red de Metro, misma que podrá alcanzar los 450,000 con el ordenamiento del transporte colectivo y la redistribución de viajes locales y regionales.
|  |  | Duración: | 153 días naturales
Lugar: | Tramo de Barranca del Muerto a Tlahuac. |  | Inicio obra: | 2009-08-01
| México, Distrito Federal |  | Fin obra: | 2009-12-31
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
PARTIDA | Descripción | Inicio | Fin | IMPORTE | {titulomeses}
{detalle}
{partida} | {descripcionpartida} | {inicio} | {fin} | {importe} | {pormes}
{impmes}
{pie de página}
JORGE L. DÁVALOS MICELI |  |  |  | Monto esta hoja: | {parcial}
DIRECTOR GENERAL |  |  |  | Acumulado: | {acumulado}
{fin del reporte}

## d)Estándar3 (E)
{titulos}
Neodata, S.A. de C.V.
Cliente: | Sistema de Comunicaciones y Transportes, Sistema de Transporte Colectivo Metro, Administración General de Recursos, Línea 12 (Línea Dorada)
Concurso No: | 2009/0257-0001 | Fecha: | 2009-07-23
Obra: | Línea 12 (línea Dorada) del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México. La demanda estimada es superior a los 367,000 pasajeros diarios en día laborable, con lo cual la Línea 12 pasará a ocupar el cuarto lugar de la Red de Metro, misma que podrá alcanzar los 450,000 con el ordenamiento del transporte colectivo y la redistribución de viajes locales y regionales.
|  |  | Duración: | 153 días naturales
Lugar: | Tramo de Barranca del Muerto a Tlahuac. |  | Inicio obra: | 2009-08-01
| México, Distrito Federal |  | Fin obra: | 2009-12-31
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)
Código | Descripción |  | Días | {titulomeses}
{detalle}
{partida} | {descripcionpartida} |  | {dias} | {pormes}
{impmes}
{pie de página}
|  |  | Monto esta hoja: | {parcial}
|  |  | Acumulado: | {acumulado}
DIRECTOR GENERAL: JORGE L. DÁVALOS MICELI
{fin del reporte}

## e)Estándar4 (E)
{titulos}
Neodata, S.A. de C.V.
Cliente: | Sistema de Comunicaciones y Transportes, Sistema de Transporte Colectivo Metro, Administración General de Recursos, Línea 12 (Línea Dorada)
Concurso No.: | 2009/0257-0001 | Fecha: | 2009-07-23
Obra: | Línea 12 (línea Dorada) del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México. La demanda estimada es superior a los 367,000 pasajeros diarios en día laborable, con lo cual la Línea 12 pasará a ocupar el cuarto lugar de la Red de Metro, misma que podrá alcanzar los 450,000 con el ordenamiento del transporte colectivo y la redistribución de viajes locales y regionales.
|  |  | Duración: | 153 días naturales
Lugar: | Tramo de Barranca del Muerto a Tlahuac. |  | Inicio obra: | 2009-08-01
| México, Distrito Federal |  | Fin obra: | 2009-12-31
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)
Código | Descripción | Días | Importe | {titulomeses}
{detalle}
{partida} | {descripcionpartida} | {dias} | {importe} | {pormes}
{impmes}
{pie de página}
|  |  | Monto esta hoja: | {parcial}
|  |  | Acumulado: | {acumulado}
DIRECTOR GENERAL: JORGE L. DÁVALOS MICELI
{fin del reporte}

## f)Estándar sin Acumulados
{titulos}
Neodata, S.A. de C.V.
Cliente: | Sistema de Comunicaciones y Transportes, Sistema de Transporte Colectivo Metro, Administración General de Recursos, Línea 12 (Línea Dorada)
Concurso No: | 2009/0257-0001 | Fecha: | 2009-07-23
Obra: | Línea 12 (línea Dorada) del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México. La demanda estimada es superior a los 367,000 pasajeros diarios en día laborable, con lo cual la Línea 12 pasará a ocupar el cuarto lugar de la Red de Metro, misma que podrá alcanzar los 450,000 con el ordenamiento del transporte colectivo y la redistribución de viajes locales y regionales.
|  |  | Duración: | 153 días naturales
Lugar: | Tramo de Barranca del Muerto a Tlahuac. |  | Inicio obra: | 2009-08-01
| México, Distrito Federal |  | Fin obra: | 2009-12-31
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
PARTIDA | Descripción | Inicio | Fin | IMPORTE | {titulomeses}
{detalle}
{partida} | {descripcionpartida} | {inicio} | {fin} | {importe} | {impmes}
{pormes}
{fin del reporte}