## N_Campos Generales
DATOS GENERALES PARA IMPRESIÓN DE LOS REPORTES
NOMBRE DE CELDA | DESCRIPCION | VALOR
DATOS DE LA EMPRESA
razonsocial | Nombre de la empresa. | MI EMPRESA
domicilio | Domicilio de la empresa. | Domicilio de MI EMPRESA
colonia | Colonia de la empresa | Colonia de MI EMPRESA
ciudad | Ciudad donde se localiza la empresa. | México
estado | Entidad federativa o provincia donde se localiza la empresa | Ciudad de México
rfc | RFC de la empresa. | XAXX010101000
telefono | Telefono(s) de la empresa. | 55-234-56-78
email | Correo electrónico de la empresa | micorreo@miempresa.com.mx
cmic | Registro CMIC de la empresa. | 1234567
infonavit | Registro INFONAVIT de la empresa. | 12345678
imss | Registro IMSS de la empresa. | 123456789
responsable | Nombre del responsable de la empresa (para firmas). | ENCARGADO CORRESPONDIENTE
cargo | Cargo del responsable (para firmas). | DIRECTOR GENERAL
DATOS DEL CLIENTE
nombrecliente | Nombre del cliente. | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
area | Area del cliente que convoca. | AREA
departamento | Departamento del cliente que licita. | DEPARTAMENTO
direccioncliente | Dirección del cliente.
coloniacliente | Colonia del cliente.
codigopostalcliente | Código postal del cliente.
ciudadcliente | Ciudad del cliente. | Ciudad de México
telefonocliente | Teléfono del cliente.
emailcliente | e-Mail del cliente.
contactocliente | Nombre del contacto con el cliente.
DATOS DEL CONCURSO
fechadeconcurso | Fecha del concurso. | 2018-04-17
numerodeconcurso | Número del concurso. | CJF/SEA/DGIM/LP/06/2018
direcciondeconcurso | Ubicación del concurso (dirección). | CIUDAD DE MÉXICO
DATOS DE LA OBRA
nombredelaobra | Nombre de la obra. | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, AMPLIACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.
direcciondelaobra | Dirección de la obra. | BOULEVARD ÁNGEL ALBINO CORZO No. 2641,
coloniadelaobra | Colonia de la obra. | COLONIA LAS PALMAS
ciudaddelaobra | Ciudad donde se localiza la obra. | Ciudad de México
estadodelaobra | Estado o provincia donde se localiza la obra. | Ciudad de México
codigopostaldelaobra | Código postal de la obra. | 29040
telefonodelaobra | Teléfono de la obra.
emaildelaobra | e-Mail de la obra.
responsabledelaobra | Responsable de la obra. | ENCARGADO CORRESPONDIENTE
cargoresponsabledelaobra | Cargo del responsable de la obra. | ADMINISTRADOR UNICO
fechainicio | Fecha de inicio de la obra (con 1 en programa de obra). | 2018-05-25
fechaterminacion | Fecha de terminación de la obra (con 1 en programa de obra). | 2018-12-18
totalpresupuestoprimeramoneda | Total del presupuesto primera moneda. | 152444739.56
totalpresupuestosegundamoneda | Total del presupuesto segunda moneda. | 0
porcentajeivapresupuesto | Porcentaje iva presupuesto. | 16%
DATOS ENCABEZADO
plazocalculado | Duración de la obra en dias naturales. | 208
plazoreal | Duración de la obra en dias habiles. | 208
decimalesredondeo | Decimales para redondeo de importes. | 2
primeramoneda | Descripción de la moneda 1 en que se muestra el reporte. | PESOS
segundamoneda | Descripción de la moneda 2 en que se muestra el reporte.
remateprimeramoneda | Remate de la moneda 1 | M.N.
rematesegundamoneda | Remate de la moneda 2
DATOS DE LA CONVOCATORIA
numconvocatoria | Numero de la convocatoria del concurso. | CONVOCATORIA
fechaconvocatoria | Fecha de la convocatoria. | 2018-04-06
tipodelicitacion | Tipo de licitacion

## DatosObra
VERSION 29-04-2018 10:23 horas CASPER
VALORES DE LA OBRA
|  | COSTO DIRECTO DE LA OBRA : | 152444739.56
|  | IMPORTE TOTAL DE LA MANO DE OBRA GRAVABLE : | 16742627.29
|  | IMPORTE TOTAL DE LA OBRA: | 188530195.7
|  | FACTOR PARA LA OBTENCIÓN DE LA SFP: | 0.005
|  | PORCENTAJE DE UTILIDAD BRUTA PROPUESTA: | 6 | %
|  | TASA DE INTERÉS USADA: | 7.8456 | %
|  | PUNTOS DEL BANCO: | 5 | %
|  | INDICADOR ECONÓMICO DE REFERENCIA: | TIIE
|  | ISR (Impuesto Sobre la Renta): | 30 | %
|  | PTU (Participacion de trabajadores en la utilidad): | 10 | %
ELIJA LOS VALORES QUE APLICAN
TIPO DE ANTICIPO
1
|  | Un ejercicio con un Anticipo | 1
Un ejercicio con 2 anticipos
Rebasa un Ejercicio presupuestal
MODELO DE CALCULO DEL FINANCIAMIENTO
2
|  | Importe Total de Obra | 1
Costo Directo+Indirecto
|  | INTERESES A CONSIDERAR EN EL FINANCIAMIENTO |  | IMPORTE POSITIVO APLICAR
3
| Solo intereses negativos | 2 | Tasa Activa = 12.8456 % | 2
| Ambos Interes (+ y -) |  | Tasa Pasiva = 7.8456 %
|  | CALCULO DEL CARGO ADICIONAL |  | DIAS A CONSIDERAR EN EL AÑO
4
| Sobre el Importe de Estimaciones | 1 | Año Fiscal (1 Ene al 31 Dic) | 1
| Sobre el Costo directo de la Obra |  | Año Comercial (360 Dias)
ESCRIBA LOS VALORES REQUERIDOS
|  | ANTICIPO A PROVEEDORES AL INICIO DE OBRA: | 39591341.1
|  | PORCENTAJE DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA: | 0%
DIAS DE PAGO PARA ESTIMACIONES ART. 54 LOPySRM, 127 al 133 de RLOPySRM.
|  | Presentación despues del corte: | 3
|  | Revisión y Autorización: | 3
|  | Dias para el pago: | 9
|  | Total de Dias: | 15
|  | PERIODO DE COBRO PRIMERA ESTIMACION: | 3
|  | PERIODO DE ENTREGA SEGUNDO ANTICIPO: | 0
|  | Redondeo para Programa de Personal Tecnico: | 4
Presentacion del Programa de Personal Técnico:
|  | No. de Personas | 2
No. de Jornales
Horas Hombre
|  | horas Jornada | 8
PARA OBRAS EN UN EJERCICIO PRESUPUESTAL CON UN ANTICIPO
NUMERO | ANTICIPOS | PORCENTAJE
1 | EJERCICIO | 35%
ANTICIPO EN UN EJERCICIO PRESUPUESTAL CON DOS ANTICIPOS
NUMERO | ANTICIPOS | PORCENTAJE | PERIODO DE ENTREGA
1 | EXHIBICION1 | 0% | Previo Inicio de obra
2 | EXHIBICION2 | 0% | 0
PARA OBRAS QUE REBASEN UN EJERCICIO PRESUPUESTAL
NUMERO | ANTICIPOS | PORCENTAJE | IMPORTE A EJERCER | IMPORTE DE ANTICIPO | PERIODO DE ENTREGA
1 | EJERCICIO1 | 0% | 0 | 0 | Previo Inicio de obra
2 | EJERCICIO2 | 0% |  |  | 0
TABLA DE DATOS DE ACUERDO A LA ELECCION DEL TIPO DE ANTICIPO
| COSTO DIRECTO DE LA OBRA: | 152444739.56
| INDIRECTO DE OBRA: | 11.23%
| COSTO DIRECTO +INDIRECTO: | 169569616.33
| MONTO TOTAL DE LA OBRA: | 188530195.7
| IMPORTE PARA FINANCIAMIENTO: | 188530195.7
| IMPORTE EJERCER1: | 0
| IMPORTE EJERCER2: | 188530195.7
TABLA DE DATOS DE ACUERDO AL COBRO PRIMERA ESTIMACION Y ENTREGA 2do. ANTICIPO
| PERIODOS PROGRAMADOS: | 15
| PERIODO FINAL DE COBRO: | 17
| PERIODO DE AMORTIZACION 2do ANTICIPO: | 2
ANTICIPOS |  | MONTO A EJERCER |  | IMPORTE DE ANTICIPOS |  | PERIODO DE ENTREGA
EJERCICIO |  | EJERCICIO |  | EJERCICIO
35% | 0% | 188530195.7 | 0 | 65985568.5 | 0 | 0
Note on D64: Castulo Pereyra: No borrar forman parte de una función
Note on D65: Castulo Pereyra: No borrar forman parte de una función
Note on D66: Castulo Pereyra: No borrar forman parte de una función
Note on E21: CasPer: Elije el Tipo de Anticipo
Note on E56: Elija de la Lista Periodo Mínimo=1 Periodo Máximo=8
Note on E58: ESCRIBA: Valor Mínimo=0 Valor Máximo= Ultimo Periodo del Programa- Periodo de Cobro Primera Estimacion
Note on E64: Castulo Pereyra: No borrar Forman parte de una Función
Note on E75: CasPer: Aplica para obras que al Inicio no hay anticipo y se entrega el anticipo despues de iniciar la obra
AÑO FISCAL: Considera del 1 de enero al 31 de diciembre.
AÑO COMERCIAL: Considera 12 meses de 30 dias cada uno, equivalente a 360 dias.
TASA ACTIVA (% que Cobra la Banca, son recursos a favor del banco).
TASA PASIVA (% que paga la Banca, son recursos a favor del usuario, en este caso a favor de la Dependencia)

## Programa
|  | FECHA DE INICIO: | 2018-05-25 |  | AÑO : | 2018
|  | FECHA DE TERMINACIÓN: | 2018-12-18 |  | DIAS DEL AÑO: | 365
|  | PLAZO EN DIAS: | 208
| PeriodoInicial | 1 | Periodo Final | 15
| PERIODO | [6 empty] | COSTO DIRECTO POR PERIODO |  |  |  |  | % DE AVANCE
No | PROGRAMADO | TITULO | DIAS NATURALES | DIAS TOTALES | FACTOR | AÑO | IMPORTE DEL PERIODO | TOTAL COSTO DIRECTO | COSTO MATERIALES | COSTO MANO DE OBRA | COSTO EQUIPO | COSTO OTROS INSUMOS | PARCIAL | ACUMULADO
1 | 1 | Quincena1 | 7 | 16 | 0.4375 | 2018 | 178624.91 | 144435.39 | 8415.07 | 120742.1 | 48760.14 | 0 | 0.09475% | 0.09475%
2 | 2 | Quincena2 | 15 | 15 | 1 | 2018 | 442321.38 | 357659.17 | 17565.06 | 308437.57 | 31656.54 | 0 | 0.2346% | 0.3294%
3 | 3 | Quincena3 | 15 | 15 | 1 | 2018 | 932176.58 | 753754.12 | 2159.42 | 703624.12 | 48046.72 | 0 | 0.4944% | 0.8238%
4 | 4 | Quincena4 | 15 | 15 | 1 | 2018 | 1161085.71 | 938849.1 | 28390.3 | 806101.39 | 122752.59 | 0 | 0.6159% | 1.44%
5 | 5 | Quincena5 | 16 | 16 | 1 | 2018 | 2936074.84 | 2374098.01 | 1285474.63 | 913679.15 | 174953.88 | 0 | 1.557% | 2.997%
6 | 6 | Quincena6 | 15 | 15 | 1 | 2018 | 15367668.45 | 12426233.43 | 9386721.39 | 2800801.36 | 225391.38 | 0 | 8.151% | 11.15%
7 | 7 | Quincena7 | 16 | 16 | 1 | 2018 | 15585876.25 | 12602675.35 | 9519140.98 | 2902145.12 | 181370.28 | 0 | 8.267% | 19.42%
8 | 8 | Quincena8 | 15 | 15 | 1 | 2018 | 14883234.16 | 12034521.86 | 9123974.09 | 2728411.7 | 166096.61 | 0 | 7.894% | 27.31%
9 | 9 | Quincena9 | 15 | 15 | 1 | 2018 | 16034872.76 | 12965732.1 | 9775624.11 | 3003987.72 | 190344.91 | 0 | 8.505% | 35.81%
10 | 10 | Quincena10 | 15 | 15 | 1 | 2018 | 7135698.37 | 5769896.25 | 4457743.08 | 1219224.92 | 68031.67 | 0 | 3.785% | 39.6%
11 | 11 | Quincena11 | 16 | 16 | 1 | 2018 | 7243487.1 | 5857053.88 | 4521717.53 | 1251363.19 | 78706.68 | 0 | 3.842% | 43.44%
12 | 12 | Quincena12 | 15 | 15 | 1 | 2018 | 24649595.6 | 19931561.43 | 17162180.24 | 2615685.92 | 156987.45 | 0 | 13.07% | 56.52%
13 | 13 | Quincena13 | 15 | 15 | 1 | 2018 | 37084545.16 | 29986410.47 | 26082439.35 | 3655533.9 | 248454.55 | 0 | 19.67% | 76.19%
14 | 14 | Quincena14 | 15 | 15 | 1 | 2018 | 37764697.6 | 30536378.91 | 26573976.76 | 3712139.91 | 250262.27 | 0 | 20.03% | 96.22%
15 | 15 | Quincena15 | 3 | 16 | 0.1875 | 2018 | 7130236.83 | 5765480.09 | 5061815.02 | 650560.82 | 53147.97 | 0 | 3.782% | 100%
16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%

## a)Plantilla
PLANTILLA DE OFICINA CENTRAL Y CAMPO
|  |  | Duracion de la Obra (en dias) | 208
PERSONAL DE OFICINA DE CAMPO
GASTOS TECNICOS | Monto TotaL |  |  | Porcentaje
Y | 5347684.16 |  |  | 3.508%
ADMINISTRATIVOS | CATEGORIAS | CANTIDAD | SALARIO MENSUAL | IMPORTE
Personal Técnico | SUPERINTENDENTE | 1 | 45000 | 312000
Incluye Prestaciones | AUXILIAR SUPERINTENDENTE | 6 | 36000 | 1497600
| ING. SEGURIDAD INDUSTRIAL | 2 | 36000 | 499200
| AUXILIAR SEGURIDAD INDUSTRIAL | 4 | 21600 | 599040
| ING. TOPOGRAFO | 1 | 36000 | 249600
| CADENERO | 4 | 9000 | 249600
| ING. DE LABORATORIO | 1 | 36000 | 249600
| AUXILIAR DE LABORATORIO | 3 | 25200 | 524160
4180800 |  | 0 | 1000 | 0
Personal Administrativo | ADMINISTRADOR DE OBRA | 1 | 25000 | 173333.33
Incluye Prestaciones | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 20000 | 138666.67
| ALMACENISTA GENERAL | 1 | 12000 | 83200
| AUXILIAR ALMACENISTA | 2 | 8400 | 116480
| ELECTRICISTA | 1 | 9500 | 65866.67
| MECANICO | 2 | 12000 | 166400
| BODEGUERO | 1 | 8000 | 55466.67
| VELADOR | 1 | 8000 | 55466.67
| CHOFER | 2 | 12000 | 166400
| SECRETARIA | 1 | 6000 | 41600
1166880.01 | AUXILIAR DE LIMPIEZA | 3 | 5000 | 104000
GASTOS DIRECTIVOS | PERSONAL DE OFICINA CENTRAL
TECNICOS Y | MONTO TOTAL |  |  | PORCENTAJE
ADMINISTRATIVOS | 5535587.2 |  |  | 3.631%
| CATEGORIAS | CANTIDAD | SALARIO MENSUAL | IMPORTE
Personal Directivo | DIRECTOR GENERAL | 1 | 65000 | 450666.67
Incluye Prestaciones | GERENTE GENERAL | 1 | 50000 | 346666.67
| GERENTE DE CONSTRUCCION | 1 | 50000 | 346666.67
| GERENTE DE PLANEACION | 1 | 50000 | 346666.67
0
1490666.68 |  |  |  | 0
Personal Técnico | JEFE DPTO. DE COSTOS | 1 | 25000 | 173333.33
Incluye Prestaciones | ANALISTA DE COSTOS | 4 | 20000 | 554666.67
| JEFE DEPTO. PLANEACION | 1 | 25000 | 173333.33
| AUXILIAR DEPTO. PLANEACION | 4 | 20000 | 554666.67
| JEFE DEPTO. DE CONTROL | 1 | 25000 | 173333.33
| AUXILIAR DEPTO. DE CONTROL | 4 | 20000 | 554666.67
| SUPTE. GRAL. OBRAS FORANEAS | 1 | 65000 | 450666.67
2981333.34 | CAPTURISTA DE DATOS | 4 | 12500 | 346666.67
Personal Administrativo | CONTADOR | 1 | 20000 | 138666.67
Incluye Prestaciones | AUXILIAR DE CONTADOR | 1 | 12000 | 83200
| JEFE DEPTO. FACTURACION | 1 | 18000 | 124800
| AUXILIAR DEPTO. FACTURACION | 1 | 9000 | 62400
| JEFE DEPTO. COMPRAS | 1 | 18000 | 124800
| AUXILIAR DEPTO. COMPRAS | 1 | 9000 | 62400
| ALMACENISTA GENERAL | 1 | 9000 | 62400
| AUXILIAR ALMACENISTA | 1 | 6300 | 43680
| MECANICO | 1 | 12000 | 83200
| SECRETARIA | 1 | 6500 | 45066.67
| RECEPCIONISTA | 1 | 6000 | 41600
| VELADOR | 1 | 5000 | 34666.67
| MENSAJERO | 1 | 4800 | 33280
| CHOFER | 1 | 13000 | 90133.33
1063573.34 | AUXILIAR DE LIMPIEZA | 1 | 4800 | 33280
NOTA: del renglón 63 al 117 se encuentran ocultos. Son las categorias de personal de campo y oficina central.
LISTADO DE PERSONAL DE CAMPO
Personal Técnico | SUPERINTENDENTE
AUXILIAR SUPERINTENDENTE
AUXILIAR SUPERINTENDENTE 2
ING. SEGURIDAD INDUSTRIAL
AUXILIAR SEGURIDAD INDUSTRIAL
ING. TOPOGRAFO
CADENERO
ING. DE LABORATORIO
AUXILIAR DE LABORATORIO
Personal | ADMINISTRADOR DE OBRA
Administrativo | AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ALMACENISTA GENERAL
AUXILIAR ALMACENISTA
ELECTRICISTA
MECANICO
BODEGUERO
VELADOR
CHOFER
SECRETARIA
AUXILIAR DE LIMPIEZA
LISTADO DE PERSONAL DE OFICINA CENTRAL
Personal Directivo | DIRECTOR GENERAL
GERENTE GENERAL
GERENTE DE CONTROL
GERENTE DE CONSTRUCCION
GERENTE DE PLANEACION
Personal Técnico | JEFE DPTO. DE COSTOS
ANALISTA DE COSTOS
JEFE DEPTO. PLANEACION
AUXILIAR DEPTO. PLANEACION
JEFE DEPTO. DE CONTROL
AUXILIAR DEPTO. DE CONTROL
SUPTE. GRAL. OBRAS FORANEAS
CAPTURISTA DE DATOS
Personal | CONTADOR
Administrativo | AUXILIAR DE CONTADOR
JEFE DEPTO. FACTURACION
AUXILIAR DEPTO. FACTURACION
JEFE DEPTO. COMPRAS
AUXILIAR DEPTO. COMPRAS
ALMACENISTA GENERAL
AUXILIAR ALMACENISTA
MECANICO
SECRETARIA
RECEPCIONISTA
VELADOR
MENSAJERO
CHOFER
AUXILIAR DE LIMPIEZA
Note on B6: Descuelgue los valores y elija de la lista
Note on B31: Descuelgue los valores y elija de la lista
Note on C6: Escriba 0, para no tomar en cuenta la categoria
Note on D6: Teclee el salario mensual de cada categoria

## b)Indirectos Desglosados
MI EMPRESA
| Dependencia: | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
| Concurso No. | CJF/SEA/DGIM/LP/06/2018 |  | FECHA: | 2018-04-17
| Obra: | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, AMPLIACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. |  |  |  |  | FORMATO
E2
| Lugar: | BOULEVARD ÁNGEL ALBINO CORZO No. 2641,, Ciudad de México, Ciudad de México
| INICIO: | 2018-05-25 | TERMINACION: | 2018-12-18 | PLAZO: | 208 DIAS
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS
[5 empty] | MONTO DE LA OBRA A COSTO DIRECTO $ | 152444739.56
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS
| CONCEPTO |  |  | ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL |  | ADMINISTRACION OFICINA DE CAMPO
|  |  |  | MONTO | PORCENTAJE | MONTO | PORCENTAJE
I. | HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES
a. | Personal directivo incluye: Prestaciones |  |  | 1490669.44 | 0.9778%
b. | Personal técnico incluye: Prestaciones |  |  | 2981343.04 | 1.956% | 4180800 | 2.743%
c. | Personal administrativo incluye: Prestaciones |  |  | 1063574.72 | 0.6977% | 1166884.16 | 0.7654%
d. | Cuota Patronal del Seguro Social del inciso a, b y c (consideradas) |  |  | 0 | 0%
e. | Prestaciones de la LFT del inciso a, b y c (consideradas) |  |  | 0
f. | Pasajes y viáticos (consideradas) |  |  | 0
g. | Los que deriven de suscripción de contratos de trabajo del inciso a,b y c.
|  |  | SUBTOTALES | 5535587.2 |  | 5347684.16
II. | DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS
a. | Edificios y Locales |  |  | 304889.48 | 0.2% | 152444.74 | 0.1%
b. | Locales de Mantenimiento y Guarda |  |  | 152444.74 | 0.1% | 228667.11 | 0.15%
c. | Bodegas |  |  | 114333.55 | 0.075% | 228667.11 | 0.15%
d. | Instalaciones Generales |  |  | 121955.79 | 0.08% | 152444.74 | 0.1%
e. | Muebles y enseres |  |  | 68600.13 | 0.045% | 76222.37 | 0.05%
f. | Depreciación o Renta, y Operación de Vehículos |  |  | 91466.84 | 0.06% | 228667.11 | 0.15%
g. | Campamentos |  |  |  |  | 152444.74 | 0.1%
|  |  | SUBTOTALES | 853690.53 |  | 1219557.92
III. | SERVICIOS
a. | Consultores,Asesores,Servicio y Laboratorios |  |  | 0 | 0% | 304889.48 | 0.2%
b. | Estudios e Investigación |  |  | 152444.74 | 0.1% | 152444.74 | 0.1%
|  |  | SUBTOTALES | 152444.74 |  | 457334.22
IV. | FLETES Y ACARREOS |  |  |  | 0% | 0%
a. | De Campamentos |  |  | 0 | 0% | 84149.5 | 0.0552%
b. | De Equipo de Construcción |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
c. | De Plantas y elementos para Instalaciones |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
d. | De mobiliario |  |  | 0 | 0% | 289645.01 | 0.19%
|  |  | SUBTOTALES | 0 |  | 373794.51
V. | GASTOS OFICINA
a. | Papelería y útiles de escritorio |  |  | 182933.69 | 0.12% | 106711.32 | 0.07%
b. | Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio. |  |  | 137200.27 | 0.09% | 15244.47 | 0.01%
c. | equipo de computación |  |  | 121955.79 | 0.08% | 0 | 0%
d. | Situación de fondos |  |  | 76222.37 | 0.05% | 0 | 0%
e. | Copias y duplicados |  |  | 38111.18 | 0.025% | 0 | 0%
f. | Luz, gas y otros consumos |  |  | 91466.84 | 0.06% | 15244.47 | 0.01%
g. | Gastos de la licitación |  |  | 99089.08 | 0.065% | 0 | 0%
|  |  | SUBTOTALES | 746979.22 |  | 137200.26
VI. | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO |  |  | 129578.03 | 0.085% | 15244.47 | 0.01%
VII. | SEGURIDAD E HIGIENE |  |  | 129578.03 | 0.085% | 15244.47 | 0.01%
VIII. | SEGUROS Y FIANZAS
a. | Primas por Seguro |  |  | 228667.11 | 0.15% | 0 | 0%
b. | Primas por Fianzas |  |  | 228667.11 | 0.15% | 882868.37 | 0.5791%
|  |  | SUBTOTALES | 457334.22 |  | 882868.37
IX. | TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
a. | Construcción y conservación de caminos de acceso |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
b. | Montaje y desmantelamiento de equipo |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
c. | Construcción de Instalaciones generales
| 1. De Campamentos |  |  | 0 | 0% | 60977.9 | 0.04%
| 2. De equipo de construcción |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3. De plantas y elementos para instalaciones |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| 4. Letrero nominativo de obra |  |  | 0 | 0% | 609778.96 | 0.4%
|  |  | SUBTOTALES | 0 |  | 670756.86
|  | T O T A L E S |  | 8005191.88 | 5.251% | 9119684.89 | 5.982%
MI EMPRESA
ENCARGADO CORRESPONDIENTE |  |  |  | TOTALES | 17124876.77 | % INDIRECTO | 11.23%
DIRECTOR GENERAL

## c)Resumen Indirectos
MI EMPRESA
| Dependencia: | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
| Concurso No. | CJF/SEA/DGIM/LP/06/2018 | FECHA: | 2018-04-17 |  |  |  | DOCUMENTO
| Obra: | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, AMPLIACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. | [5 empty] | ART. 45 A.V
RLOPySRM
| Lugar: | BOULEVARD ÁNGEL ALBINO CORZO No. 2641,, Ciudad de México, Ciudad de México
| INICIO: | 2018-05-25 | TERMINACION: | 2018-12-18 | PLAZO: | 208 DIAS
RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS
|  |  |  | MONTO DE LA OBRA A COSTO DIRECTO : | 152444739.56
|  |  | ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL |  | ADMINISTRACION DE CAMPO |  | TOTALES
| CONCEPTO |  | MONTO | % | MONTO | % | MONTO | %
I. | HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES |  | 5535587.2 | 3.631% | 5347684.16 | 3.508% | 10883271.36 | 7.139%
II. | DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS |  | 853690.53 | 0.56% | 1219557.92 | 0.8% | 2073248.45 | 1.36%
III. | SERVICIOS |  | 152444.74 | 0.1% | 457334.22 | 0.3% | 609778.96 | 0.4%
IV. | FLETES Y ACARREOS |  | 0 | 0% | 373794.51 | 0.2452% | 373794.51 | 0.2452%
V. | GASTOS OFICINA |  | 746979.22 | 0.49% | 137200.26 | 0.09% | 884179.48 | 0.58%
VI. | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO |  | 129578.03 | 0.085% | 15244.47 | 0.01% | 144822.5 | 0.095%
VII. | SEGURIDAD E HIGIENE |  | 129578.03 | 0.085% | 15244.47 | 0.01% | 144822.5 | 0.095%
VIII. | SEGUROS Y FIANZAS |  | 457334.22 | 0.3% | 882868.37 | 0.5791% | 1340202.59 | 0.8791%
IX. | TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES |  | 0 | 0% | 670756.86 | 0.44% | 670756.86 | 0.44%
|  | T O T A L E S | 8005191.88 | 5.251% | 9119684.89 | 5.982% | 17124876.77 | 11.23%
|  |  | TOTALES | 17124876.77 |  |  | % INDIRECTO | 11.23%
MI EMPRESA
ENCARGADO CORRESPONDIENTE
DIRECTOR GENERAL

## d)Pers.Técnico
Dependencia: | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA | [14 empty] | Dependencia: | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA | [10 empty] | Dependencia: | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA | [10 empty] | Dependencia: | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA | [10 empty] | Dependencia: | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
Concurso No. | CJF/SEA/DGIM/LP/06/2018 |  |  | Fecha: | 2018-04-17 | [10 empty] | Concurso No. | CJF/SEA/DGIM/LP/06/2018 | [6 empty] | Fecha: | 2018-04-17 |  |  | Concurso No. | CJF/SEA/DGIM/LP/06/2018 | [6 empty] | Fecha: | 2018-04-17 |  |  | Concurso No. | CJF/SEA/DGIM/LP/06/2018 | [6 empty] | Fecha: | 2018-04-17 |  |  | Concurso No. | CJF/SEA/DGIM/LP/06/2018 | [6 empty] | Fecha: | 2018-04-17
Obra: | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, AMPLIACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. | [12 empty] | FORMATO |  | Obra: | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, AMPLIACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. | [8 empty] | FORMATO |  | Obra: | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, AMPLIACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. | [8 empty] | FORMATO |  | Obra: | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, AMPLIACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. | [8 empty] | FORMATO |  | Obra: | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, AMPLIACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. | [8 empty] | FORMATO
[14 empty] | T7 | [11 empty] | T7 | [11 empty] | T7 | [11 empty] | T7 | [11 empty] | T7
[25 empty] | Inicio | Terminación | Duración (dias) | [9 empty] | Inicio | Terminación | Duración (dias) | [9 empty] | Inicio | Terminación | Duración (dias) | [9 empty] | Inicio | Terminación | Duración (dias)
Lugar: | BOULEVARD ÁNGEL ALBINO CORZO No. 2641,, Ciudad de México, Ciudad de México | [8 empty] | Inicio: | 2018-05-25 | Terminación: | 2018-12-18 | Duración (dias) | 208 | Lugar: | BOULEVARD ÁNGEL ALBINO CORZO No. 2641,, Ciudad de México, Ciudad de México | [7 empty] | 2018-05-25 | 2018-12-18 | 208 | Lugar: | BOULEVARD ÁNGEL ALBINO CORZO No. 2641,, Ciudad de México, Ciudad de México | [7 empty] | 2018-05-25 | 2018-12-18 | 208 | Lugar: | BOULEVARD ÁNGEL ALBINO CORZO No. 2641,, Ciudad de México, Ciudad de México | [7 empty] | 2018-05-25 | 2018-12-18 | 208 | Lugar: | BOULEVARD ÁNGEL ALBINO CORZO No. 2641,, Ciudad de México, Ciudad de México | [7 empty] | 2018-05-25 | 2018-12-18 | 208
MI EMPRESA | [5 empty] | ENCARGADO CORRESPONDIENTE | [9 empty] | MI EMPRESA |  |  |  |  | ENCARGADO CORRESPONDIENTE | [6 empty] | MI EMPRESA |  |  |  |  | ENCARGADO CORRESPONDIENTE | [6 empty] | MI EMPRESA |  |  |  |  | ENCARGADO CORRESPONDIENTE | [6 empty] | MI EMPRESA |  |  |  |  | ENCARGADO CORRESPONDIENTE
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | [5 empty] | DIRECTOR GENERAL | [6 empty] | FIRMA |  |  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  |  |  |  | DIRECTOR GENERAL |  |  |  |  | FIRMA |  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  |  |  |  | DIRECTOR GENERAL |  |  |  |  | FIRMA |  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  |  |  |  | DIRECTOR GENERAL |  |  |  |  | FIRMA |  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  |  |  |  | DIRECTOR GENERAL |  |  |  |  | FIRMA
PROGRAMA CALENDARIZADO SEMANAL DE EMPLEO DEL PERSONAL ENCARGADO | [15 empty] | PROGRAMA CALENDARIZADO SEMANAL DE EMPLEO DEL PERSONAL ENCARGADO | [11 empty] | PROGRAMA CALENDARIZADO SEMANAL DE EMPLEO DEL PERSONAL ENCARGADO | [11 empty] | PROGRAMA CALENDARIZADO SEMANAL DE EMPLEO DEL PERSONAL ENCARGADO | [11 empty] | PROGRAMA CALENDARIZADO SEMANAL DE EMPLEO DEL PERSONAL ENCARGADO
DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS EN JORNALES | [15 empty] | DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS EN JORNALES | [11 empty] | DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS EN JORNALES | [11 empty] | DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS EN JORNALES | [11 empty] | DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS EN JORNALES
|  |  | AÑO | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AREA DE TRABAJO | CATEGORIA | UNIDAD | TOTAL | Quincena1 | Quincena2 | Quincena3 | Quincena4 | Quincena5 | Quincena6 | Quincena7 | Quincena8 | Quincena9 | Quincena10 | Quincena11 | Quincena12 | Quincena13 | Quincena14 | Quincena15 | time axis 0 to 0
PERSONAL DE OFICINA DE CAMPO
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Personal técnico incluye: Prestaciones
| SUPERINTENDENTE | Jornal | 208 | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR SUPERINTENDENTE | Jornal | 1248 | 42 | 90 | 90 | 90 | 96 | 90 | 96 | 90 | 90 | 90 | 96 | 90 | 90 | 90 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ING. SEGURIDAD INDUSTRIAL | Jornal | 416 | 14 | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR SEGURIDAD INDUSTRIAL | Jornal | 832 | 28 | 60 | 60 | 60 | 64 | 60 | 64 | 60 | 60 | 60 | 64 | 60 | 60 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ING. TOPOGRAFO | Jornal | 208 | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CADENERO | Jornal | 832 | 28 | 60 | 60 | 60 | 64 | 60 | 64 | 60 | 60 | 60 | 64 | 60 | 60 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ING. DE LABORATORIO | Jornal | 208 | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR DE LABORATORIO | Jornal | 624 | 21 | 45 | 45 | 45 | 48 | 45 | 48 | 45 | 45 | 45 | 48 | 45 | 45 | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Personal administrativo incluye: Prestaciones
| ADMINISTRADOR DE OBRA | Jornal | 208 | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Jornal | 208 | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ALMACENISTA GENERAL | Jornal | 208 | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR ALMACENISTA | Jornal | 416 | 14 | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ELECTRICISTA | Jornal | 208 | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MECANICO | Jornal | 416 | 14 | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BODEGUERO | Jornal | 208 | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VELADOR | Jornal | 208 | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CHOFER | Jornal | 416 | 14 | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SECRETARIA | Jornal | 208 | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR DE LIMPIEZA | Jornal | 624 | 21 | 45 | 45 | 45 | 48 | 45 | 48 | 45 | 45 | 45 | 48 | 45 | 45 | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERSONAL DE OFICINA CENTRAL
Personal directivo incluye: Prestaciones
| DIRECTOR GENERAL | Jornal | 208 | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GERENTE GENERAL | Jornal | 208 | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GERENTE DE CONSTRUCCION | Jornal | 208 | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GERENTE DE PLANEACION | Jornal | 208 | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Personal técnico incluye: Prestaciones
| JEFE DPTO. DE COSTOS | Jornal | 208 | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ANALISTA DE COSTOS | Jornal | 832 | 28 | 60 | 60 | 60 | 64 | 60 | 64 | 60 | 60 | 60 | 64 | 60 | 60 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| JEFE DEPTO. PLANEACION | Jornal | 208 | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR DEPTO. PLANEACION | Jornal | 832 | 28 | 60 | 60 | 60 | 64 | 60 | 64 | 60 | 60 | 60 | 64 | 60 | 60 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| JEFE DEPTO. DE CONTROL | Jornal | 208 | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR DEPTO. DE CONTROL | Jornal | 832 | 28 | 60 | 60 | 60 | 64 | 60 | 64 | 60 | 60 | 60 | 64 | 60 | 60 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUPTE. GRAL. OBRAS FORANEAS | Jornal | 208 | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CAPTURISTA DE DATOS | Jornal | 832 | 28 | 60 | 60 | 60 | 64 | 60 | 64 | 60 | 60 | 60 | 64 | 60 | 60 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Personal administrativo incluye: Prestaciones
| CONTADOR | Jornal | 208 | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR DE CONTADOR | Jornal | 208 | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| JEFE DEPTO. FACTURACION | Jornal | 208 | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR DEPTO. FACTURACION | Jornal | 208 | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| JEFE DEPTO. COMPRAS | Jornal | 208 | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR DEPTO. COMPRAS | Jornal | 208 | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ALMACENISTA GENERAL | Jornal | 208 | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR ALMACENISTA | Jornal | 208 | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MECANICO | Jornal | 208 | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SECRETARIA | Jornal | 208 | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RECEPCIONISTA | Jornal | 208 | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VELADOR | Jornal | 208 | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MENSAJERO | Jornal | 208 | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CHOFER | Jornal | 208 | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR DE LIMPIEZA | Jornal | 208 | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## e)Pers.Técnico$
|  |  | Dependencia: | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA | [14 empty] | Dependencia: | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA | [10 empty] | Dependencia: | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA | [10 empty] | Dependencia: | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA | [10 empty] | Dependencia: | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
|  |  | Concurso No. | CJF/SEA/DGIM/LP/06/2018 |  |  | Fecha: | 2018-04-17 | [10 empty] | Concurso No. | CJF/SEA/DGIM/LP/06/2018 | [5 empty] | Fecha: | 2018-04-17 |  |  |  | Concurso No. | CJF/SEA/DGIM/LP/06/2018 | [5 empty] | Fecha: | 2018-04-17 |  |  |  | Concurso No. | CJF/SEA/DGIM/LP/06/2018 | [5 empty] | Fecha: | 2018-04-17 |  |  |  | Concurso No. | CJF/SEA/DGIM/LP/06/2018 | [5 empty] | Fecha: | 2018-04-17
|  |  | Obra: | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, AMPLIACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. | [14 empty] | Obra: | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, AMPLIACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. | [10 empty] | Obra: | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, AMPLIACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. | [10 empty] | Obra: | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, AMPLIACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. | [10 empty] | Obra: | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, AMPLIACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.
[16 empty] | FORMATO | [11 empty] | FORMATO | [11 empty] | DOCUMENTO | [11 empty] | FORMATO | [11 empty] | FORMATO
[12 empty] | Inicio | Terminacion | Duracion (dias) |  | E11 | [11 empty] | E11 | [11 empty] | E11 | [11 empty] | E11 | [11 empty] | E11
|  |  | Lugar: | BOULEVARD ÁNGEL ALBINO CORZO No. 2641,, Ciudad de México, Ciudad de México | [7 empty] | 2018-05-25 | 2018-12-18 | 208 |  |  |  |  | Lugar: | BOULEVARD ÁNGEL ALBINO CORZO No. 2641,, Ciudad de México, Ciudad de México | [6 empty] | Inicio | Terminacion | Duracion (dias) |  | Lugar: | BOULEVARD ÁNGEL ALBINO CORZO No. 2641,, Ciudad de México, Ciudad de México | [6 empty] | Inicio | Terminacion | Duracion (dias) |  | Lugar: | BOULEVARD ÁNGEL ALBINO CORZO No. 2641,, Ciudad de México, Ciudad de México | [6 empty] | Inicio | Terminacion | Duracion (dias) |  | Lugar: | BOULEVARD ÁNGEL ALBINO CORZO No. 2641,, Ciudad de México, Ciudad de México | [6 empty] | Inicio | Terminacion | Duracion (dias)
[27 empty] | 2018-05-25 | 2018-12-18 | 208 | [9 empty] | 2018-05-25 | 2018-12-18 | 208 | [9 empty] | 2018-05-25 | 2018-12-18 | 208 | [9 empty] | 2018-05-25 | 2018-12-18 | 208
MI EMPRESA | [6 empty] | ENCARGADO CORRESPONDIENTE | [10 empty] | MI EMPRESA |  |  |  |  | ENCARGADO CORRESPONDIENTE | [6 empty] | MI EMPRESA |  |  |  |  | ENCARGADO CORRESPONDIENTE | [6 empty] | MI EMPRESA |  |  |  |  | ENCARGADO CORRESPONDIENTE | [6 empty] | MI EMPRESA |  |  |  |  | ENCARGADO CORRESPONDIENTE
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | [6 empty] | DIRECTOR GENERAL | [6 empty] | FIRMA |  |  |  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  |  |  |  | DIRECTOR GENERAL |  |  |  | FIRMA |  |  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  |  |  |  | DIRECTOR GENERAL |  |  |  | FIRMA |  |  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  |  |  |  | DIRECTOR GENERAL |  |  |  | FIRMA |  |  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  |  |  |  | DIRECTOR GENERAL |  |  |  | FIRMA
PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS QUINCENAL PARA EL EMPLEO DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN | [17 empty] | PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS QUINCENAL PARA EL EMPLEO DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN | [11 empty] | PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS QUINCENAL PARA EL EMPLEO DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN | [11 empty] | PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS QUINCENAL PARA EL EMPLEO DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN | [11 empty] | PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS QUINCENAL PARA EL EMPLEO DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN
SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS EN JORNALES | [17 empty] | SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS EN JORNALES | [11 empty] | SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS EN JORNALES | [11 empty] | SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS EN JORNALES | [11 empty] | SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS EN JORNALES
|  | UNIDAD | CANTIDAD | SALARIO | AÑO | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AREA DE TRABAJO | CATEGORIA |  |  | DIARIO | IMPORTE | Quincena1 | Quincena2 | Quincena3 | Quincena4 | Quincena5 | Quincena6 | Quincena7 | Quincena8 | Quincena9 | Quincena10 | Quincena11 | Quincena12 | Quincena13 | Quincena14 | Quincena15 | time axis 0 to 0
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERSONAL DE OFICINA DE CAMPO |  |  |  |  | Cantidad
Personal técnico incluye: Prestaciones |  |  |  | simbologia | $
Barra
[6 empty] | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUPERINTENDENTE | Jornal | 208 | 1500 | 312000 | 10500 | 22500 | 22500 | 22500 | 24000 | 22500 | 24000 | 22500 | 22500 | 22500 | 24000 | 22500 | 22500 | 22500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 42 | 90 | 90 | 90 | 96 | 90 | 96 | 90 | 90 | 90 | 96 | 90 | 90 | 90 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR SUPERINTENDENTE | Jornal | 1248 | 1200 | 1497600 | 50400 | 108000 | 108000 | 108000 | 115200 | 108000 | 115200 | 108000 | 108000 | 108000 | 115200 | 108000 | 108000 | 108000 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 14 | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ING. SEGURIDAD INDUSTRIAL | Jornal | 416 | 1200 | 499200 | 16800 | 36000 | 36000 | 36000 | 38400 | 36000 | 38400 | 36000 | 36000 | 36000 | 38400 | 36000 | 36000 | 36000 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 28 | 60 | 60 | 60 | 64 | 60 | 64 | 60 | 60 | 60 | 64 | 60 | 60 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR SEGURIDAD INDUSTRIAL | Jornal | 832 | 720 | 599040 | 20160 | 43200 | 43200 | 43200 | 46080 | 43200 | 46080 | 43200 | 43200 | 43200 | 46080 | 43200 | 43200 | 43200 | 8640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ING. TOPOGRAFO | Jornal | 208 | 1200 | 249600 | 8400 | 18000 | 18000 | 18000 | 19200 | 18000 | 19200 | 18000 | 18000 | 18000 | 19200 | 18000 | 18000 | 18000 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 28 | 60 | 60 | 60 | 64 | 60 | 64 | 60 | 60 | 60 | 64 | 60 | 60 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CADENERO | Jornal | 832 | 300 | 249600 | 8400 | 18000 | 18000 | 18000 | 19200 | 18000 | 19200 | 18000 | 18000 | 18000 | 19200 | 18000 | 18000 | 18000 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ING. DE LABORATORIO | Jornal | 208 | 1200 | 249600 | 8400 | 18000 | 18000 | 18000 | 19200 | 18000 | 19200 | 18000 | 18000 | 18000 | 19200 | 18000 | 18000 | 18000 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 21 | 45 | 45 | 45 | 48 | 45 | 48 | 45 | 45 | 45 | 48 | 45 | 45 | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR DE LABORATORIO | Jornal | 624 | 840 | 524160 | 17640 | 37800 | 37800 | 37800 | 40320 | 37800 | 40320 | 37800 | 37800 | 37800 | 40320 | 37800 | 37800 | 37800 | 7560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Subtotal | 4180800
Personal administrativo incluye: Prestaciones
[6 empty] | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ADMINISTRADOR DE OBRA | Jornal | 208 | 833.33 | 173332.64 | 5833.31 | 12499.95 | 12499.95 | 12499.95 | 13333.28 | 12499.95 | 13333.28 | 12499.95 | 12499.95 | 12499.95 | 13333.28 | 12499.95 | 12499.95 | 12499.95 | 2499.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Jornal | 208 | 666.67 | 138667.36 | 4666.69 | 10000.05 | 10000.05 | 10000.05 | 10666.72 | 10000.05 | 10666.72 | 10000.05 | 10000.05 | 10000.05 | 10666.72 | 10000.05 | 10000.05 | 10000.05 | 2000.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ALMACENISTA GENERAL | Jornal | 208 | 400 | 83200 | 2800 | 6000 | 6000 | 6000 | 6400 | 6000 | 6400 | 6000 | 6000 | 6000 | 6400 | 6000 | 6000 | 6000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 14 | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR ALMACENISTA | Jornal | 416 | 280 | 116480 | 3920 | 8400 | 8400 | 8400 | 8960 | 8400 | 8960 | 8400 | 8400 | 8400 | 8960 | 8400 | 8400 | 8400 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ELECTRICISTA | Jornal | 208 | 316.67 | 65867.36 | 2216.69 | 4750.05 | 4750.05 | 4750.05 | 5066.72 | 4750.05 | 5066.72 | 4750.05 | 4750.05 | 4750.05 | 5066.72 | 4750.05 | 4750.05 | 4750.05 | 950.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 14 | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MECANICO | Jornal | 416 | 400 | 166400 | 5600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12800 | 12000 | 12800 | 12000 | 12000 | 12000 | 12800 | 12000 | 12000 | 12000 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BODEGUERO | Jornal | 208 | 266.67 | 55467.36 | 1866.69 | 4000.05 | 4000.05 | 4000.05 | 4266.72 | 4000.05 | 4266.72 | 4000.05 | 4000.05 | 4000.05 | 4266.72 | 4000.05 | 4000.05 | 4000.05 | 800.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VELADOR | Jornal | 208 | 266.67 | 55467.36 | 1866.69 | 4000.05 | 4000.05 | 4000.05 | 4266.72 | 4000.05 | 4266.72 | 4000.05 | 4000.05 | 4000.05 | 4266.72 | 4000.05 | 4000.05 | 4000.05 | 800.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 14 | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CHOFER | Jornal | 416 | 400 | 166400 | 5600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12800 | 12000 | 12800 | 12000 | 12000 | 12000 | 12800 | 12000 | 12000 | 12000 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SECRETARIA | Jornal | 208 | 200 | 41600 | 1400 | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | 3000 | 3200 | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | 3000 | 3000 | 3000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 21 | 45 | 45 | 45 | 48 | 45 | 48 | 45 | 45 | 45 | 48 | 45 | 45 | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR DE LIMPIEZA | Jornal | 624 | 166.67 | 104002.08 | 3500.07 | 7500.15 | 7500.15 | 7500.15 | 8000.16 | 7500.15 | 8000.16 | 7500.15 | 7500.15 | 7500.15 | 8000.16 | 7500.15 | 7500.15 | 7500.15 | 1500.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Subtotal | 1166884.16
PERSONAL DE OFICINA CENTRAL
Personal directivo incluye: Prestaciones
[6 empty] | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DIRECTOR GENERAL | Jornal | 208 | 2166.67 | 450667.36 | 15166.69 | 32500.05 | 32500.05 | 32500.05 | 34666.72 | 32500.05 | 34666.72 | 32500.05 | 32500.05 | 32500.05 | 34666.72 | 32500.05 | 32500.05 | 32500.05 | 6500.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GERENTE GENERAL | Jornal | 208 | 1666.67 | 346667.36 | 11666.69 | 25000.05 | 25000.05 | 25000.05 | 26666.72 | 25000.05 | 26666.72 | 25000.05 | 25000.05 | 25000.05 | 26666.72 | 25000.05 | 25000.05 | 25000.05 | 5000.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GERENTE DE CONSTRUCCION | Jornal | 208 | 1666.67 | 346667.36 | 11666.69 | 25000.05 | 25000.05 | 25000.05 | 26666.72 | 25000.05 | 26666.72 | 25000.05 | 25000.05 | 25000.05 | 26666.72 | 25000.05 | 25000.05 | 25000.05 | 5000.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GERENTE DE PLANEACION | Jornal | 208 | 1666.67 | 346667.36 | 11666.69 | 25000.05 | 25000.05 | 25000.05 | 26666.72 | 25000.05 | 26666.72 | 25000.05 | 25000.05 | 25000.05 | 26666.72 | 25000.05 | 25000.05 | 25000.05 | 5000.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Subtotal | 1490669.44
Personal técnico incluye: Prestaciones
[6 empty] | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| JEFE DPTO. DE COSTOS | Jornal | 208 | 833.33 | 173332.64 | 5833.31 | 12499.95 | 12499.95 | 12499.95 | 13333.28 | 12499.95 | 13333.28 | 12499.95 | 12499.95 | 12499.95 | 13333.28 | 12499.95 | 12499.95 | 12499.95 | 2499.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 28 | 60 | 60 | 60 | 64 | 60 | 64 | 60 | 60 | 60 | 64 | 60 | 60 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ANALISTA DE COSTOS | Jornal | 832 | 666.67 | 554669.44 | 18666.76 | 40000.2 | 40000.2 | 40000.2 | 42666.88 | 40000.2 | 42666.88 | 40000.2 | 40000.2 | 40000.2 | 42666.88 | 40000.2 | 40000.2 | 40000.2 | 8000.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| JEFE DEPTO. PLANEACION | Jornal | 208 | 833.33 | 173332.64 | 5833.31 | 12499.95 | 12499.95 | 12499.95 | 13333.28 | 12499.95 | 13333.28 | 12499.95 | 12499.95 | 12499.95 | 13333.28 | 12499.95 | 12499.95 | 12499.95 | 2499.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 28 | 60 | 60 | 60 | 64 | 60 | 64 | 60 | 60 | 60 | 64 | 60 | 60 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR DEPTO. PLANEACION | Jornal | 832 | 666.67 | 554669.44 | 18666.76 | 40000.2 | 40000.2 | 40000.2 | 42666.88 | 40000.2 | 42666.88 | 40000.2 | 40000.2 | 40000.2 | 42666.88 | 40000.2 | 40000.2 | 40000.2 | 8000.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| JEFE DEPTO. DE CONTROL | Jornal | 208 | 833.33 | 173332.64 | 5833.31 | 12499.95 | 12499.95 | 12499.95 | 13333.28 | 12499.95 | 13333.28 | 12499.95 | 12499.95 | 12499.95 | 13333.28 | 12499.95 | 12499.95 | 12499.95 | 2499.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 28 | 60 | 60 | 60 | 64 | 60 | 64 | 60 | 60 | 60 | 64 | 60 | 60 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR DEPTO. DE CONTROL | Jornal | 832 | 666.67 | 554669.44 | 18666.76 | 40000.2 | 40000.2 | 40000.2 | 42666.88 | 40000.2 | 42666.88 | 40000.2 | 40000.2 | 40000.2 | 42666.88 | 40000.2 | 40000.2 | 40000.2 | 8000.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUPTE. GRAL. OBRAS FORANEAS | Jornal | 208 | 2166.67 | 450667.36 | 15166.69 | 32500.05 | 32500.05 | 32500.05 | 34666.72 | 32500.05 | 34666.72 | 32500.05 | 32500.05 | 32500.05 | 34666.72 | 32500.05 | 32500.05 | 32500.05 | 6500.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 28 | 60 | 60 | 60 | 64 | 60 | 64 | 60 | 60 | 60 | 64 | 60 | 60 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CAPTURISTA DE DATOS | Jornal | 832 | 416.67 | 346669.44 | 11666.76 | 25000.2 | 25000.2 | 25000.2 | 26666.88 | 25000.2 | 26666.88 | 25000.2 | 25000.2 | 25000.2 | 26666.88 | 25000.2 | 25000.2 | 25000.2 | 5000.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Subtotal | 2981343.04
Personal administrativo incluye: Prestaciones
[6 empty] | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CONTADOR | Jornal | 208 | 666.67 | 138667.36 | 4666.69 | 10000.05 | 10000.05 | 10000.05 | 10666.72 | 10000.05 | 10666.72 | 10000.05 | 10000.05 | 10000.05 | 10666.72 | 10000.05 | 10000.05 | 10000.05 | 2000.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR DE CONTADOR | Jornal | 208 | 400 | 83200 | 2800 | 6000 | 6000 | 6000 | 6400 | 6000 | 6400 | 6000 | 6000 | 6000 | 6400 | 6000 | 6000 | 6000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| JEFE DEPTO. FACTURACION | Jornal | 208 | 600 | 124800 | 4200 | 9000 | 9000 | 9000 | 9600 | 9000 | 9600 | 9000 | 9000 | 9000 | 9600 | 9000 | 9000 | 9000 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR DEPTO. FACTURACION | Jornal | 208 | 300 | 62400 | 2100 | 4500 | 4500 | 4500 | 4800 | 4500 | 4800 | 4500 | 4500 | 4500 | 4800 | 4500 | 4500 | 4500 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| JEFE DEPTO. COMPRAS | Jornal | 208 | 600 | 124800 | 4200 | 9000 | 9000 | 9000 | 9600 | 9000 | 9600 | 9000 | 9000 | 9000 | 9600 | 9000 | 9000 | 9000 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR DEPTO. COMPRAS | Jornal | 208 | 300 | 62400 | 2100 | 4500 | 4500 | 4500 | 4800 | 4500 | 4800 | 4500 | 4500 | 4500 | 4800 | 4500 | 4500 | 4500 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ALMACENISTA GENERAL | Jornal | 208 | 300 | 62400 | 2100 | 4500 | 4500 | 4500 | 4800 | 4500 | 4800 | 4500 | 4500 | 4500 | 4800 | 4500 | 4500 | 4500 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR ALMACENISTA | Jornal | 208 | 210 | 43680 | 1470 | 3150 | 3150 | 3150 | 3360 | 3150 | 3360 | 3150 | 3150 | 3150 | 3360 | 3150 | 3150 | 3150 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MECANICO | Jornal | 208 | 400 | 83200 | 2800 | 6000 | 6000 | 6000 | 6400 | 6000 | 6400 | 6000 | 6000 | 6000 | 6400 | 6000 | 6000 | 6000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SECRETARIA | Jornal | 208 | 216.67 | 45067.36 | 1516.69 | 3250.05 | 3250.05 | 3250.05 | 3466.72 | 3250.05 | 3466.72 | 3250.05 | 3250.05 | 3250.05 | 3466.72 | 3250.05 | 3250.05 | 3250.05 | 650.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RECEPCIONISTA | Jornal | 208 | 200 | 41600 | 1400 | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | 3000 | 3200 | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | 3000 | 3000 | 3000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VELADOR | Jornal | 208 | 166.67 | 34667.36 | 1166.69 | 2500.05 | 2500.05 | 2500.05 | 2666.72 | 2500.05 | 2666.72 | 2500.05 | 2500.05 | 2500.05 | 2666.72 | 2500.05 | 2500.05 | 2500.05 | 500.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MENSAJERO | Jornal | 208 | 160 | 33280 | 1120 | 2400 | 2400 | 2400 | 2560 | 2400 | 2560 | 2400 | 2400 | 2400 | 2560 | 2400 | 2400 | 2400 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CHOFER | Jornal | 208 | 433.33 | 90132.64 | 3033.31 | 6499.95 | 6499.95 | 6499.95 | 6933.28 | 6499.95 | 6933.28 | 6499.95 | 6499.95 | 6499.95 | 6933.28 | 6499.95 | 6499.95 | 6499.95 | 1299.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR DE LIMPIEZA | Jornal | 208 | 160 | 33280 | 1120 | 2400 | 2400 | 2400 | 2560 | 2400 | 2560 | 2400 | 2400 | 2400 | 2560 | 2400 | 2400 | 2400 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Subtotal | 1063574.72
|  |  |  | Subtotal por periodo | 10883271.36 | 366263.94 | 784851.3 | 784851.3 | 784851.3 | 837174.72 | 784851.3 | 837174.72 | 784851.3 | 784851.3 | 784851.3 | 837174.72 | 784851.3 | 784851.3 | 784851.3 | 156970.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Subtotal acumulado |  | 366263.94 | 1151115.24 | 1935966.54 | 2720817.84 | 3557992.56 | 4342843.86 | 5180018.58 | 5964869.88 | 6749721.18 | 7534572.48 | 8371747.2 | 9156598.5 | 9941449.8 | 10726301.1 | 10883271.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## f)Financ_Horizontal
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, AMPLIACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. | [5 empty] | LICITACION CJF/SEA/DGIM/LP/06/2018
[6 empty] | FECHA: | 2018-04-17 |  | FORMATO
BOULEVARD ÁNGEL ALBINO CORZO No. 2641,, Ciudad de México, Ciudad de México | [8 empty] | E3
MI EMPRESA |  |  |  |  | ENCARGADO CORRESPONDIENTE
Razón Social delLicitante |  |  |  |  | DIRECTOR GENERAL
ANÁLISIS DETALLADO DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO QUINCENAL POR FLUJO DE CAJA
COSTO DE VENTA DE LA OBRA: | 152444739.56
TASA PASIVA DE INTERÉS QUINCENAL: | 0.3224% |  |  |  | INDIRECTO TOTAL: | 11.23% |  | FINANCIAMIENTO PROPUESTO: | 0
TASA ACTIVA DE INTERÉS QUINCENAL: | 0.5279% |  |  |  | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | 35% |  | FINANCIAMIENTO ANALIZADO: | 0.5688%
PRECIO DE VENTA: | 188530195.7 |  |  |  | UTILIDAD: | 10%
MONTO TOTAL: | 188530195.7 |  |  |  | CARGOS ADICIONALES: | 0.5025%
PERIODO DE COBRO PRIMERA ESTIMACION: | 3
CONCEPTO | P E R I O D O S
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69
| Quincena1 | Quincena2 | Quincena3 | Quincena4 | Quincena5 | Quincena6 | Quincena7 | Quincena8 | Quincena9 | Quincena10 | Quincena11 | Quincena12 | Quincena13 | Quincena14 | Quincena15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL
EGRESOS
COSTO DIRECTO | 144435.37 | 357659.25 | 753754.14 | 938849.11 | 2374098.02 | 12426233.39 | 12602675.33 | 12034521.83 | 12965732.06 | 5769896.3 | 5857053.83 | 19931561.46 | 29986410.44 | 30536378.9 | 5765480.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152444739.56
COSTO INDIRECTO | 16225.14 | 40177.64 | 84672.96 | 105465.6 | 266694.25 | 1395900.68 | 1415721.28 | 1351897.77 | 1456505.25 | 648161.19 | 657952.02 | 2239011.56 | 3368522.82 | 3430303.51 | 647665.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FINANCIAMIENTO | 913.86 | 2262.96 | 4769.1 | 5940.22 | 15021.22 | 78622.37 | 79738.74 | 76143.96 | 82035.85 | 36506.87 | 37058.33 | 126109.54 | 189727.86 | 193207.58 | 36478.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTILIDAD | 16157.44 | 40009.99 | 84319.62 | 105025.49 | 265581.35 | 1390075.64 | 1409813.54 | 1346256.36 | 1450427.32 | 645456.44 | 655206.42 | 2229668.26 | 3354466.11 | 3415989 | 644962.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CARGOS ADICIONALES | 893.13 | 2211.61 | 4660.89 | 5805.43 | 14680.39 | 76838.42 | 77929.46 | 74416.25 | 80174.44 | 35678.53 | 36217.47 | 123248.1 | 185422.91 | 188823.68 | 35651.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO DE VENTA QUINCENAL | 160660.51 | 397836.89 | 838427.1 | 1044314.71 | 2640792.27 | 13822134.07 | 14018396.61 | 13386419.6 | 14422237.31 | 6418057.48 | 6515005.86 | 22170573.02 | 33354933.26 | 33966682.41 | 6413145.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 169569616.32
PRECIO DE VENTA | 178624.94 | 442321.45 | 932176.71 | 1161085.85 | 2936075.23 | 15367670.5 | 15585878.35 | 14883236.17 | 16034874.92 | 7135699.33 | 7243488.07 | 24649598.92 | 37084550.14 | 37764702.67 | 7130237.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANTICIPO A PROVEEDORES | 39591341.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 39591341.1
EROGACIONES ACUMULADOS | 39752001.61 | 40149838.5 | 40988265.6 | 42032580.31 | 44673372.58 | 58495506.65 | 72513903.26 | 85900322.86 | 100322560.17 | 106740617.65 | 113255623.51 | 135426196.53 | 168781129.79 | 202747812.2 | 209160957.42 | 209160957.42 | 209160957.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INGRESOS
ESTIMACIONES DE OBRA A PRESENTADAS | 178624.91 | 442321.38 | 932176.58 | 1161085.7 | 2936074.83 | 15367668.44 | 15585876.25 | 14883234.16 | 16034872.77 | 7135698.36 | 7243487.11 | 24649595.61 | 37084545.16 | 37764697.6 | 7130236.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 188530195.69
ESTIMACIONES ACUMULADAS | 178624.91 | 620946.29 | 1553122.87 | 2714208.57 | 5650283.4 | 21017951.84 | 36603828.09 | 51487062.25 | 67521935.02 | 74657633.38 | 81901120.49 | 106550716.1 | 143635261.26 | 181399958.86 | 188530195.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANTICIPOS | 65985568.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 65985568.5
COBROS DE ESTIMACIONES | 0 | 0 | 116106.19 | 287508.9 | 605914.78 | 754705.7 | 1908448.64 | 9988984.49 | 10130819.56 | 9674102.2 | 10422667.3 | 4638203.93 | 4708266.62 | 16022237.15 | 24104954.35 | 24547053.44 | 4634653.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122544627.19
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO | 0 | 0 | 62518.72 | 154812.48 | 326261.8 | 406380 | 1027626.19 | 5378683.95 | 5455056.69 | 5209131.96 | 5612205.47 | 2497494.43 | 2535220.49 | 8627358.46 | 12979590.81 | 13217644.16 | 2495582.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65985568.5
AMORTIZACIÓN ACUMUADA | 0 | 0 | 62518.72 | 217331.2 | 543593 | 949973 | 1977599.19 | 7356283.14 | 12811339.83 | 18020471.79 | 23632677.26 | 26130171.69 | 28665392.18 | 37292750.64 | 50272341.45 | 63489985.61
COBROS | 65985568.5 | 0 | 116106.19 | 287508.9 | 605914.78 | 754705.7 | 1908448.64 | 9988984.49 | 10130819.56 | 9674102.2 | 10422667.3 | 4638203.93 | 4708266.62 | 16022237.15 | 24104954.35 | 24547053.44 | 4634653.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTO DE INTERES QUINCENA ANTERIOR
COBROS ACUMULADOS | 65985568.5 | 65985568.5 | 66101674.69 | 66389183.59 | 66995098.37 | 67749804.07 | 69658252.71 | 79647237.2 | 89778056.76 | 99452158.96 | 109874826.26 | 114513030.19 | 119221296.81 | 135243533.96 | 159348488.31 | 183895541.75 | 188530195.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTO A FINANCIAR | 26233566.89 | 25835730 | 25113409.09 | 24356603.28 | 22321725.79 | 9254297.42 | -2855650.55 | -6253085.66 | -10544503.41 | -7288458.69 | -3380797.25 | -20913166.34 | -49559832.98 | -67504278.24 | -49812469.11 | -25265415.67 | -20630761.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTO DE FINANCIAMIENTO A TASA PASIVA | 84577.02 | 83294.39 | 80965.63 | 78525.69 | 71965.24 | 29835.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTO DE FINANCIAMIENTO A TASA ACTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15074.98 | -33010.04 | -55664.43 | -38475.77 | -17847.23 | -110400.61 | -261626.36 | -356355.08 | -262960.02 | -133376.13 | -108909.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES) | 84577.02 | 83294.39 | 80965.63 | 78525.69 | 71965.24 | 29835.85 | -15074.98 | -33010.04 | -55664.43 | -38475.77 | -17847.23 | -110400.61 | -261626.36 | -356355.08 | -262960.02 | -133376.13 | -108909.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -964536.62
MONTO DEL FINANCIAMIENTO ACUMULABLE | 84577.02 | 167871.41 | 248837.04 | 327362.73 | 399327.97 | 429163.82 | 414088.84 | 381078.8 | 325414.37 | 286938.6 | 269091.37 | 158690.76 | -102935.6 | -459290.68 | -722250.7 | -855626.83 | -964536.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INDICADOR ECONOMICO DE REFERENCIA : | 7.846% |  |  | TASA DE INTERES DIARIA : | 0.0352% |  |  | TASA PASIVA: | 7.846%
PUNTOS DE INTERMEDIACIÓN DE LA BANCA : | 5% |  |  | DIAS PARA PAGO DE ESTIMACIONES : | 15 |  |  | TASA DE INTERES DIARIA PASIVA: | 0.0215%
|  |  |  | % APLICABLE AL PERIODO : | 0.5279% |  | % APLICABLE AL PERIODO CON IMPORTE POSITIVOS : |  | 0.3224%
PORCENTAJE DE FINANCIEAMIENTO= |  |  |  | ═ | 964536.62 | ═ | 0.5688%
169569616.33
ESTE PORCENTAJE ESTÁ CALCULADO SOBRE LA SUMA DEL COSTO DIRECTO MAS INDIRECTOS.
COSTO FINANCIAMIENTO ACUMULADO
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

## f)Financiamiento (hidden)
| INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA | [9 empty] | LICITACION CJF/SEA/DGIM/LP/06/2018 QUE SE CELEBRARA EN
LUGAR DE CELEBRACION CIUDAD DE MÉXICO
[11 empty] | EL DIA: |  |  | 2018-04-17
[11 empty] | OBRA: |  |  | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, AMPLIACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.
| AREA | [17 empty] | DOCUMENTO
ART. 27 A.VI rlop
[11 empty] | LUGAR: |  |  | BOULEVARD ÁNGEL ALBINO CORZO No. 2641,, Ciudad de México, Ciudad de México |  |  |  |  | ART. 183 y 185 rlop
| MI EMPRESA | [13 empty] | ENCARGADO CORRESPONDIENTE
| Razón Social delLicitante | [13 empty] | DIRECTOR GENERAL |  |  |  | FIRMA
DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO (IMPORTE TOTAL DE OBRA)
|  |  |  | Inicio: | [9 empty] | 2018-05-25 | Terminacion: | 2018-12-18 | Duracion: | 208 Dias
|  |  |  | COSTO DIRECTO DE LA OBRA: | [9 empty] | 152444739.56 |  | TASA DE INTERES USADA (Anual )= | 7.846% | % APLICABLE AL PERIODO
|  |  |  | INDIRECTO DE OBRA: | [9 empty] | 11.23% |  | + PUNTOS DEL BANCO= | 5% | 0.5279%
|  |  |  | COSTO DIRECTO +INDIRECTO: | [9 empty] | 169569616.33 |  | TASA DE INTERES DIARIA = | 0.0352% | LOP ART. 54 P. 1 y 2
|  |  |  | MONTO TOTAL DE LA OBRA: | [9 empty] | 188530195.7 |  | DIAS PARA PAGO DE ESTIMACIONES: | 15
[17 empty] | TASA PASIVA: | 7.846%
[17 empty] | TASA DE INTERES DIARIA PASIVA: | 0.0215%
[17 empty] | % APLICABLE AL PERIODO CON IMPORTE POSITIVOS : | 0.3224%
|  |  | ANTICIPOS | [10 empty] | MONTO A EJERCER |  | IMPORTE DE ANTICIPOS |  | INDICADOR ECONOMICO
|  |  | EJERCICIO | [10 empty] | EJERCICIO |  | EJERCICIO |  | TIIE
|  |  | 35% | 0% | [9 empty] | 188530195.7 | 0 | 65985568.5 | 0
|  |  | %Am1= AMORTIZACION1 | [13 empty] | %Am2= AMORTIZACION2
|  |  | EJERCICIO | [11 empty] | Spa1= Saldo Por amortizar al Recibir 2do. Anticipo: | 0
|  |  | %Am1= ( Anticipo / 1er + 2do Ejercicio) | [13 empty] | %Am2= Spa1 / Ipe2
|  |  | 35% | [11 empty] | Ipe2= Importe por Ejercer al Recibir el 2do Anticipo: | 0 | 0%
No | PERIODO |  | INGRESOS A IMPORTE TOTAL DE OBRA | [11 empty] | EGRESOS |  | IMPORTES
CONSECUTIVO | SEGÚN PROGRAMA | PERIODO | ANTICIPOS | ESTIMACIONES | Avance Acumulado | Por Ejercer Antes 2do Anticipo | Por Ejercer | Periodo Inicial a Cobrar | Importe Inicial a Cobrar | TASA DE AMORTIZACION | AMORTIZACION | Amort Acum | Estimacion-Amortizacion | COBROS | GASTOS DE OBRA (CD+I) | ANTICIPO PROVEEDORES * | DIFERENCIA | DIFERENCIA ACUMULADA | FINANCIAMIENTO
|  | 0 | 65985568.5 | 0 | [9 empty] | 65985568.5 | 0 | 39591341.1 | 26394227.4 | 26394227.4 | 0
1 | 1 | Quincena1 | 0 | 178624.91 | 0 | 188530195.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160660.51 | 0 | -160660.51 | 26233566.89 | 84577.02
2 | 2 | Quincena2 | 0 | 442321.38 | 0 | 188530195.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397836.89 | 0 | -397836.89 | 25835730 | 83294.39
3 | 3 | Quincena3 | 0 | 932176.58 | 0 | 188530195.7 | 0 | 1 | 178624.91 | 0.35 | 62518.72 | 0 | 116106.19 | 116106.19 | 838427.1 | 0 | -722320.91 | 25113409.09 | 80965.63
4 | 4 | Quincena4 | 0 | 1161085.7 | 0 | 188530195.7 | 0 | 1 | 442321.38 | 0.35 | 154812.48 | 0 | 287508.9 | 287508.9 | 1044314.71 | 0 | -756805.81 | 24356603.28 | 78525.69
5 | 5 | Quincena5 | 0 | 2936074.83 | 0 | 188530195.7 | 0 | 1 | 932176.58 | 0.35 | 326261.8 | 0 | 605914.78 | 605914.78 | 2640792.27 | 0 | -2034877.49 | 22321725.79 | 71965.24
6 | 6 | Quincena6 | 0 | 15367668.44 | 0 | 188530195.7 | 0 | 1 | 1161085.7 | 0.35 | 406380 | 0 | 754705.7 | 754705.7 | 13822134.07 | 0 | -13067428.37 | 9254297.42 | 29835.85
7 | 7 | Quincena7 | 0 | 15585876.25 | 0 | 188530195.7 | 0 | 1 | 2936074.83 | 0.35 | 1027626.19 | 0 | 1908448.64 | 1908448.64 | 14018396.61 | 0 | -12109947.97 | -2855650.55 | -15074.98
8 | 8 | Quincena8 | 0 | 14883234.16 | 0 | 188530195.7 | 0 | 1 | 15367668.44 | 0.35 | 5378683.95 | 0 | 9988984.49 | 9988984.49 | 13386419.6 | 0 | -3397435.11 | -6253085.66 | -33010.04
9 | 9 | Quincena9 | 0 | 16034872.77 | 0 | 188530195.7 | 0 | 1 | 15585876.25 | 0.35 | 5455056.69 | 0 | 10130819.56 | 10130819.56 | 14422237.31 | 0 | -4291417.75 | -10544503.41 | -55664.43
10 | 10 | Quincena10 | 0 | 7135698.36 | 0 | 188530195.7 | 0 | 1 | 14883234.16 | 0.35 | 5209131.96 | 0 | 9674102.2 | 9674102.2 | 6418057.48 | 0 | 3256044.72 | -7288458.69 | -38475.77
11 | 11 | Quincena11 | 0 | 7243487.11 | 0 | 188530195.7 | 0 | 1 | 16034872.77 | 0.35 | 5612205.47 | 0 | 10422667.3 | 10422667.3 | 6515005.86 | 0 | 3907661.44 | -3380797.25 | -17847.23
12 | 12 | Quincena12 | 0 | 24649595.61 | 0 | 188530195.7 | 0 | 1 | 7135698.36 | 0.35 | 2497494.43 | 0 | 4638203.93 | 4638203.93 | 22170573.02 | 0 | -17532369.09 | -20913166.34 | -110400.61
13 | 13 | Quincena13 | 0 | 37084545.16 | 0 | 188530195.7 | 0 | 1 | 7243487.11 | 0.35 | 2535220.49 | 0 | 4708266.62 | 4708266.62 | 33354933.26 | 0 | -28646666.64 | -49559832.98 | -261626.36
14 | 14 | Quincena14 | 0 | 37764697.6 | 0 | 188530195.7 | 0 | 1 | 24649595.61 | 0.35 | 8627358.46 | 0 | 16022237.15 | 16022237.15 | 33966682.41 | 0 | -17944445.26 | -67504278.24 | -356355.08
15 | 15 | Quincena15 | 0 | 7130236.83 | 0 | 188530195.7 | 0 | 1 | 37084545.16 | 0.35 | 12979590.81 | 0 | 24104954.35 | 24104954.35 | 6413145.22 | 0 | 17691809.13 | -49812469.11 | -262960.02
16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37764697.6 | 0.35 | 13217644.16 | 0 | 24547053.44 | 24547053.44 | 0 | 0 | 24547053.44 | -25265415.67 | -133376.13
17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7130236.83 | 0.35 | 2495582.89 | 0 | 4634653.94 | 4634653.94 | 0 | 0 | 4634653.94 | -20630761.73 | -108909.79
18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
67 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | 65985568.5 | 188530195.69 | [6 empty] | 65985568.5 |  |  | 188530195.69 | 169569616.32 | 39591341.1 |  |  | -964536.62
[9 empty] | 51487062.25 |  |  | -65985568.5 |  | 0
|  |  |  | PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= | [9 empty] | INTERES NETO A PAGAR |  |  | 964536.62 | %= | 0.5688%
[15 empty] | GASTOS DE OBRA (COSTO DIRECTO +INDIRECTO) |  | 169569616.33
* ANEXAR COMPROBANTES (CEDULA DE GASTOS DE ANTICIPOS)
Note on J30: CasPer: Periodo donde se inicia a Cobrar, Tiene valor 1 para realizar operaciones auxiliares
Note on K30: CasPer: Importe de la Estimacion, sin amortizar
Note on R32: En estas celdas introduzca el anticipo a proveedores, de acuerdo al programa de suministros

## g)Utilidad
MI EMPRESA
Cliente: | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
| Concurso No. CJF/SEA/DGIM/LP/06/2018 | 2018-04-17
Obra: | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, AMPLIACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. |  | DOCUMENTO
ART. 45 A.VII
RLOPySRM
Lugar: | BOULEVARD ÁNGEL ALBINO CORZO No. 2641,, Ciudad de México, Ciudad de México
DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD
CLAVE | C O N C E P T O | F O R M U L A | IMPORTE | %
CD | COSTO DIRECTO |  | 152444739.56
CI | I.-INDIRECTO |  | 17124876.77 | 11.23%
CF | II.-FINANCIAMIENTO |  | 964536.62 | 0.5688%
Up% | UTILIDAD PROPUESTA |  |  | 6%
| PTU= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD |  | 10%
| ISR= IMPUESTO SOBRE LA RENTA |  | 30%
%U | UTILIDAD NETA = Up% / [ 1- ( PTU+ISR ) ] | %U =6 % / [ 1- (10%+ 30% ) ] |  | 10%
CU | CARGO POR UTILIDAD (COSTO DIRECTO+ COSTO INDIRECTO+ COSTO FINANCIAMIENTO) x % UTILIDAD NETA
|  | ($ 152,444,739.56 + $ 17,124,876.77 + $ 964,536.62) x 10% = | 17053415.3
0
| IMPORTE TOTAL UTILIDAD |  | 17053415.3
PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD ( %=Total utilidad * 100 / (CD+CI+CF) )
|  | [$ 17,053,415.30 / ($ 152,444,739.56 + $ 17,124,876.77 + $ 964,536.62)] * 100% |  | 10%
ENCARGADO CORRESPONDIENTE
DIRECTOR GENERAL

## h)Cargos_Adicionales
MI EMPRESA
Cliente | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
| Concurso No. CJF/SEA/DGIM/LP/06/2018 | 2018-04-17
Obra: | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, AMPLIACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. |  | DOCUMENTO
Lugar: | BOULEVARD ÁNGEL ALBINO CORZO No. 2641,, Ciudad de México, Ciudad de México
DETERMINACION DE CARGOS ADICIONALES
CLAVE | C O N C E P T O | F O R M U L A | IMPORTE | %
CD | COSTO DIRECTO |  | 152444739.56
CI | I.-INDIRECTO |  | 17124876.77 | 11.23%
CF | II.-FINANCIAMIENTO |  | 964536.62 | 0.5688%
UT | III.- UTILIDAD TOTAL |  | 17053415.3 | 10%
|  | Subtotal | 187587568.25
CARGOS ADICIONALES
CSFP | IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO DE INSPECCION Y SUPERVISION QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ENCOMIENDAN A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA. ARTICULO No. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS.
0
| ( CSFP = Subtotal / (1-.005) - Subtotal) ) | $ 187,587,568.25 / (1- 0 .005 ) - $ 187,587,568.25 | 942651.1 | 0.5025%
|  |  | 0 | 0%
|  | TOTAL DE CARGOS ADICIONALES | 942651.1 | 0.5025%
ENCARGADO CORRESPONDIENTE
DIRECTOR GENERAL

## i)Resumen
MI EMPRESA
Cliente: | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
| Concurso No. CJF/SEA/DGIM/LP/06/2018 | 2018-04-17
Obra: | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, AMPLIACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. |  | DOCUMENTO
Lugar | BOULEVARD ÁNGEL ALBINO CORZO No. 2641,, Ciudad de México, Ciudad de México
RESUMEN
CLAVE | C O N C E P T O |  | IMPORTE | %
| COSTO DIRECTO |  | 152444739.56
1 | INDIRECTO
1.1 | OFICINA CENTRAL |  | 8005191.88 | 5.251%
1.2 | OFICINA DE CAMPO |  | 9119684.89 | 5.982%
| TOTAL DE INDIRECTOS |  | 17124876.77 | 11.23%
2 | FINANCIAMIENTO |  | 964536.62 | 0.5688%
3 | UTILIDAD |  | 17053415.3 | 10%
4 | CARGOS ADICIONALES |  | 942651.1 | 0.5025%
|  |  | FACTOR DE SOBRECOSTO | 1.2367
|  |  | PORCENTAJE | 23.67%