## Implementatie
Implementatie Ace Yourself app
Instructie gebruik implementatieplan |  | Wie
Deze tool geeft je een handvat om Ace Yourself te implementeren op jouw school of instelling. Het implementatieplan is speciaal bedoeld voor de kartrekker van Ace Yourself. ​Tabblad 1 geeft inzicht in in hoe je kunt starten, waar je aan moet denken en welke stappen je kunt zetten. Op tabblad 2 verzamel je de gegevens over de leerlingen, de planning en de vaardigheden waaraan je gaat werken. |  | Definities rollen Kartrekker: Coördineert vaardighedenonderwijs, begeleidt docenten. Docententeam: Doceert met gebruik van Ace Yourself, begeleidt leerling/student. Schoolleider/managment: Stuurt vaardighedenonderwijs aan.
Fase 1 | Randvoorwaarden inregelen | Wie | Status | [39 empty] | Jan | Feb | Mrt | April | Mei | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
1.1 | Zorgen dat er devices (tablets, telefoons op laptops) beschikbaar voor gebruik app | Schoolleider/management
1.2 | Kartrekker binnen school/instelling aanstellen | Schoolleider/management
1.3 | Implementatie toolkit bekijken en verspreiden | Kartrekker + schoolleider/management
|  |  |  | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Week 18 | Week 19 | Week 20 | Week 21 | Week 22 | Week 23 | Week 24 | Week 25 | Week 26 | Week 27 | Week 28 | Week 29 | Week 30 | Week 31 | Week 32 | Week 33 | Week 34 | Week 35 | Week 36 | Week 37 | Week 38 | Week 39
Fase 2 | Implementatie voorbereiden | Wie | Status | [39 empty] | Jan | Feb | Mrt | April | Mei | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
2.1 | Breng de huidige situatie in kaart: Zie vragen in het tabblad gegevens onder het kopje: "vaardigheden huidige situatie" | Kartrekker
2.2 | Optioneel: voer de Quickscan uit om in kaart te brengen hoe er binnen de school wordt gewerkt aan vaardigheden. Quickscan aan te vragen via: samenwerkingvo-ho@hr.nl | Kartrekker
2.3 | Zoek ingangen voor een start met Ace Yourself adhv de structuur van de school/instelling. Voorbeelden: Opdracht van directie, wens van docenten om aan vaardigheden te werken, behoefte van leerlingen, versoepelen van tranisitie VO-HO, werkgroep vaardigheden, beleidsplan van de school, leerlijn vaardigheden, onderwijsvisie. | Kartrekker
2.4 | Overleg met schoolleider/management voor invullen implementatieplan | Kartrekker + schoolleider/management
2.5 | Plan een kick-off met docenten die met de app gaan werken. | Kartrekker + docententeam
2.6 | Plan checkmomenten om voortgang te bespreken (bijv. tijdens vergaderingen/werkoverleggen) | Kartrekker
2.7 | Voorbereiden kick-off met docententeam. | Kartrekker
Gebruik hiervoor de tool: PowerPoint kick-off docententeam
Gebruik hiervoor de tool: Draaiboek kick-off docententeam
Fase 3 | Implementatie uitvoeren | [41 empty] | Jan | Feb | Mrt | April | Mei | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
3.1 | Kick-off docententeam | Kartrekker + docententeam
3.2 | Koppel het onderwijs curriculum aan de Ace App aan de hand van de tool "Stappenplan + tips & tricks koppeling onderwijs" | Docententeam
3.2 | Voortgang bespreken tijdens overleggen/werkoverleggen | Kartrekker + docententeam
3.3 | Borging inregelen over leerjaren heen | Kartrekker

## Gegevens
Algemeen
School/instelling | Naam
Schoolleider/management | Naam
Kartrekker | Naam
Betrokkenen binnen de school | Namen
Implementatie
Aantal klassen
Aantal leerlingen/studenten
Aantal docenten
Startdatum
Einddatum implementatie
Contactpersoon bij vragen over app of implementatie | Meestal kartrekker
Verwachte uitdagingen/risico's
Acties op verwachte uitdagingen/risico's
Vaardigheden huidige situatie
Is er een visie op vaardighedenonderwijs? | Ja/nee
Visie op vaardighedenonderwijs | Korte toelichting of link
Bestaat er al een vaardighedenlijn op de school/instelling? | Ja/nee
Bestaat er al een werkgroep vaardigheden? | Ja/nee
Op welke manier wordt er al aandacht besteed aan vaardigheden (zie resultaten quickscan)
Vaardigheden implementatie
Vaardigheden en/of thema's die geïmplementeerd gaan worden
Gewenste metingen + instrumenten
Al metingen rondom vaardighedenonderwijs? | Ja/nee
Welke metingen rondom vaardighedenonderwijs?