RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TABANAN TAHUN 2024

KABUPATEN TABANAN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (RENJA) ini disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan   Pangan   Kabupaten   Tabanan   yang   disesuaikan   dengan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dituangkan tiap tahun, sehingga tujuan dan sasaran program/kegiatan dapat lebih fokus, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RENJA ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi- tingginya. Semoga RENJA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tabanan.

Tabanan, 10 Agustus 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten  Tabanan,

Ni Dewa Ayu Putu Sri Widyanti, SP, M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19681124 200212 2 004

DAFTAR ISI

I.   PENDAHULUAN…………………………………………….…..…          1

| 1.1. | Latar Belakang………………………………………..…… | 1 |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Landasan Hukum ………………………….…………..... | 2 |
| 1.3. | Maksud dan Tujuan ……………………………….….... | 4 |
| 1.4. | Sistematika Penulisan…………………………….…….. | 4 |

II.  EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN

BERKENAAN…………………………………….………………….         5

| 2.1. | Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Ketahanan |  |
|  | Pangan ……..…..….………………………………………. | 5 |
| 2.2. | Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan |  |
|  | Pangan…………………………………………..……..….. | 14 |
| 2.3. | Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi |  |
|  | Dinas Ketahanan Pangan……………………………… | 18 |
| 2.4. | Review Terhadap RKPD Tahun 2023………………….. | 20 |
| 2.5. | Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 33 |

III. TUJUAN DAN SASARAN…………….………………………….           37

| 3.1. | Telaahan terhadap Kebijakan Kabupaten………… | 37 |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan | 37 |
| 3.3. | Program dan Kegiatan…………………………..…….. | 38 |

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH     54

V.  PENUTUP………………………………………………………………      60

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 mewajibkan setiap perangkat daerah membuat  dan  memiliki  Rencana  Kerja  (Renja)  PD,  yang  disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) PD. Jadi Renja PD merupakan penjabaran dari Renstra PD yang telah disesuaikan dengan RKPD yang dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Gambar 1.

Bagan Alir Hubungan antara Penyusunan

Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

Sebagai   salah   satu   dokumen   perencanaan,   rencana   kerja senantiasa terkait dengan dokumen-dokumen lainnya. Dengan demikian rencana kerja menjadi alat untuk mengeksekusi berbagai kebijakan pemerintah  daerah  yang secara langsung menjadi tugas pokok dan fungsi perangkat daerah penanggung jawab. Rencana kerja akan menjadi bahasa implementasi setiap tahun atas Renstra PD dan mengacu pada RKPD. Berhasil tidaknya apa yang direncanakan pemerintah daerah dalam RKPD yang berkaitan erat dengan sinkronisasi antara program dan kegiatan pada masing-masing perangkat  daerah  melalui  rencana  kerja.  Rencana  kerja  memuat

seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan. Selanjutnya rencana kerja disusun sesuai dengan ketersediaan alokasi anggaran, yang dituangkan dalam suatu penetapan kinerja. Penetapan Kinerja akan dipertanggungjawabkan dalam  capaian  kinerjanya  dalam  bentuk  Laporan  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LKJIP).

1.2. Landasan Hukum

a) Undang-Undang  Nomor  69  Tahun  1958  tentang  Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655);

b) Undang-Undang    Nomor    25    Tahun    2004    tentang    Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

c)  Undang-Undang   Nomor   17   Tahun   2007   tentang   Rencana

Pembangunan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

d) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

e)  Peraturan  Pemerintah  Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

f)  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

g)  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

h) Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

i)  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan   Daerah   Tentang   Rencana   Pembangunan   Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,  Serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang  Daerah,  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

j)  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70

Tahun  2019  tentang  Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90

Tahun  2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,  dan   Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

l)  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  77

Tahun  2020  tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan

Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor

1781);

m) Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tabanan  Nomor  14  Tahun  2011 tentang Rencana     Pembangunan     Jangka    Panjang    Daerah Kabupaten Tabanan    Tahun    2005-2025    (Lembaran    Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 14);

n) Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tabanan  Nomor  13  Tahun  2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana   telah   diubah   beberapa   kali,   terakhir   dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);

o) Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang   Rencana   Pembangunan   Jangka   Menengah   Daerah Semesta   Berencana   Kabupaten   Tabanan   Tahun   2021-2026

(Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);

p) Peraturan   Bupati   Nomor   46   Tahun   2021   tentang  Rencana

Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 46).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan ditetapkan dengan maksud untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2024 bagi seluruh aparatur lingkup Dinas Ketahanan  Pangan  guna  mewujudkan  tujuan  yang  diharapkan. Tujuan penyusunan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan  adalah untuk menyediakan dokumen yang digunakan untuk mempertajam prioritas program dan kegiatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien antara lain : penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyusunan Perjanjian Kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I     Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukun

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II    Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tahun Lalu dan  Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.  Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III  Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1.  Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten

3.2.  Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV  Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V   Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan tahun lalu (tahun n-2) tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan     :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

5. Pemeliharaan   Barang   Milik   Daerah   Penunjang   Urusan

Pemerintahan Daerah

B. Program   Peningkatan   Diversifikasi   dan   Ketahanan   Pangan

Masyarakat

Kegiatan :

1. Penyediaan  dan  Penyaluran  Pangan  Pokok  atau  Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

2. Pengelolaan     dan     Keseimbangan     Cadangan     Pangan

Kabupaten/Kota

3. Pelaksanaan   Pencapaian   Target   Konsumsi   Pangan   per

Kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra

Dinas Ketahanan Pangan s/d Tahun 2023 Kabupaten Tabanan

| Kode |  |  |  |  |  |  | Realisasi | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2021 |  |  |  | Perkiraan Realisasi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Target |  |  |  |  | Capaian Target Renstra |  |
|  |  |  |  | Urusan/Bidang | Indikator Kinerja | Target | Kinerja |  |  |  | Target | Perangkat Daerah s/d |  |
|  |  |  |  | Urusan Pemerintahan | Program | Kinerja | Hasil |  |  |  | Program | tahun berjalan |  |
|  |  |  |  | Daerah dan | (outcomes) / | Capaian | Program |  |  |  | dan | Realisasi | Tingkat |
|  |  |  |  | Program/Kegiatan | Kegiatan (output) | Program | dan | Target Renja | Realisasi | Tingkat | Kegiatan | Capaian | Capaian |
|  |  |  |  |  |  | (Renstra | Keluaran | Perangkat | Renja | Realisasi | (Renja | Program | Realisasi |
|  |  |  |  |  |  | OPD) Tahun | Kegiatan | Daerah | Perangkat | (%) | Perangkat | dan | Target |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | s/d | tahun (n-2) | Daerah |  | Daerah | Kegiatan | Renstra |
|  |  |  |  |  |  |  | dengan | 2022 | tahun (n-2) |  | tahun (n-1) | s/d tahun | (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | tahun (n- |  | 2022 |  | 2023 | berjalan (n- |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3) 2021 |  |  |  |  | 1) 2023 |  |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
|  |  |  |  | Urusan : Wajib |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bidang Urusan : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Program Penunjang | Presentase | 100% | 78,94% | 100% | 82,35% | 82,35% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  |  | Urusan Pemerintahan | Administrasi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Daerah | Perkantoran Yang |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Mendukung |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kelancaran Tugas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | dan Fungsi OPD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kegiatan : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Perencanaan, | Jumlah dokumen | 3 dokumen | 3 | 3 dokumen | 2 dokumen | 66,67% | 3 dokumen | 3 dokumen | 100% |
|  |  |  |  | Penganggaran, dan | perencanaan dan |  | dokumen |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Evaluasi Kinerja | evaluasi yang |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Perangkat Daerah | tersedia |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a.Penyusunan | Jumlah dokumen | 2 dokumen | 2 | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
|  |  |  |  | Dokumen | perencanaan |  | dokumen |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Perencanaan | perangkat daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Perangkat Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | b. Evaluasi | Jumlah laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 0 laporan | 0% | 1 laporan | 1 laporan | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Kinerja Perangkat | evaluasi perangkat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Daerah | daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Administrasi | Persentase | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  |  | Keuangan Perangkat | terpenuhinya |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Daerah | administrasi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | keuangan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | perangkat daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a. Penyediaan | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 19 | 100% | 25 | 25 | 100% | 19 | 19 | 100% |
|  |  |  |  | Gaji dan |  | orang/bulan |  | orang/bulan | orang/bulan |  | orang/bulan | orang/bulan |  |
|  |  |  |  | Tunjangan ASN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b. Koordinasi dan | Jumlah laporan | 2 laporan | 2 | 2 laporan | 2 laporan | 100% | 2 laporan | 2 laporan | 100% |
|  |  |  |  | Penyusunan | keuangan |  | dokumen |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Laporan Keuangan | bulanan/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bulanan/ | triwulanan/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Triwulanan/ | semesteran SKPD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Semesteran SKPD | dan laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | koordinasi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | penyusunan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | laporan keuangan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | bulanan/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | triwulanan/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | semesteran SKPD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase | 100% | 97% | 100% | 70,65% | 70,65% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  | terpenuhinya |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | administrasi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Umum perangkat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a.Penyediaan | Jumlah paket | 2 paket | 100% | 2 paket | 1 paket | 50% | 2 paket | 2 paket | 100% |
|  |  |  |  | Komponen | komponen instalasi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Instalasi Listrik/ | listrik/penerangan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penerangan | bangunan kantor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bangunan Kantor | yang disediakan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b. Penyediaan | Jumlah paket | 2 paket | 100% | 2 paket | 3 paket | 150% | 2 paket | 2 paket | 100% |
|  |  |  |  | Peralatan Rumah | peralatan rumah |  |  |  |  |  |  |  |  |

Renja 2024                                                                                                                                                                                                                                                                   Page 7

|  |  |  |  | Tangga | tangga yang |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | disediakan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | c.Penyediaan Bahan | Jumlah paket | 12 paket | 100% | 12 paket | 11 paket | 91,67% | 12 paket | 12 paket | 100% |
|  |  |  |  | Logistik Kantor | bahan logistic |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kantor yang |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | disediakan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | d. Penyediaan | Jumlah paket | 4 paket | 100% | 2 paket | 2 paket | 100% | 4 paket | 4 paket | 100% |
|  |  |  |  | Barang Cetakan | barang cetakan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | dan Penggandaan | dan penggandaan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | yang disediakan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | e.Penyediaan Bahan | Jumlah dokumen | 2 dokumen | - | 100% | 0 | 0 | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
|  |  |  |  | Bacaan dan | bahan bacaan dan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Peraturan | peraturan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Perundang- | perundang- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | undangan | undangan yang disediakan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | f. Penyediaan | Jumlah paket | 7 paket | 100% | 7 paket | 3 paket | 42,86% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  |  | Bahan/ Material | bahan/material |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | yang disediakan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | g.Penyelenggaraan | Jumlah laporan | 1 laporan | 100% | 5 laporan | 3 laporan | 60% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  |  | Rapat Koordinasi | penyelenggaraan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | dan Konsultasi | rapat koordinasi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SKPD | dan konsultasi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SKPD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | h. Penatausahaan | Jumlah dokumen | 1 dokumen | - | - | - | - | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
|  |  |  |  | Arsip Dinamis | penatausahaan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | pada SKPD | arsip dinamis pada SKPD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Pengadaan Barang | Persentase | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Milik Daerah | terpenuhinya |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penunjang Urusan | kebutuhan barang |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pemerintahan | milik daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Daerah | penunjang urusan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pemerintahan |  |  |  |  |  |  |  |  |

Renja 2024                                                                                                                                                                                                                                                                   Page 8

|  |  |  |  |  | daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | a.Pengadaan | Jumlah unit | 5 unit | - | 0 | 0 | 0 | 5 unit | 5 unit | 100% |
|  |  |  |  | Peralatan dan | peralatan dan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mesin lainnya | mesin lainnya yang disediakan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Penyediaan Jasa | Persentase | 100% | 76,67% | 100% | 94,45% | 94,45% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  |  | Penunjang Urusan | terpenuhinya |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pemerintahan | kebutuhan jasa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Daerah | penunjang urusan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pemerintahan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a.Penyediaan Jasa | Jumlah laporan | 2 laporan | 35% | 2 laporan | 2 laporan | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  |  | Surat Menyurat | penyediaan jasa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | surat menyurat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b. Penyediaan | Jumlah laporan | 12 laporan | 95% | 12 laporan | 11 laporan | `91,67% | 12 laporan | 12 laporan | 100% |
|  |  |  |  | Jasa Komunikasi, | penyediaan jasa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sumber Daya Air | komunikasi, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | dan Listrik | sumber daya air dan listrik yang disediakan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | c.Penyediaan Jasa | Jumlah laporan | 12 laporan | 100% | 12 laporan | 11 laporan | 91,67% | 12 laporan | 12 laporan | 100% |
|  |  |  |  | Pelayanan Umum | penyediaan jasa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kantor | pelayanan umum |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kantor yang |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | disediakan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Pemeliharaan | Persentase | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  |  | Barang Milik Daerah | terpenuhinya |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penunjang Urusan | kebutuhan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pemerintahan | pemeliharaan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Daerah | barang milik |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | daerah penunjang |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | urusan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pemerintahan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |

Renja 2024                                                                                                                                                                                                                                                                   Page 9

|  |  |  |  | a.Penyediaan Jasa | Jumlah kendaraan | 7 unit | 100% | 7 unit | 7 unit | 100% | 7 unit | 7 unit | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pemeliharaan, | dinas operasional |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Biaya | atau lapangan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pemeliharaan, | yang dipelihara |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pajak, dan | dan dibayarkan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Perijinan | pajak dan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kendaraan Dinas | perijinannya |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Operasional atau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lapangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b. Pemeliharaan | Jumlah peralatan | 10 unit | 100% | 10 unit | 6 unit | 60% | 10 unit | 10 unit | 100% |
|  |  |  |  | Peralatan dan | dan mesin lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mesin Lainnya | yang dipelihara |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Program Peningkatan | Persentase | 85% | 10% | 75% | 67,48% | 89,97% | 85% | 85% | 90% |
|  |  |  |  | Diversifikasi dan | ketersediaan, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ketahanan Pangan | akses, dan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Masyarakat | pemanfaatan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pangan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Penyediaan dan | Persentase | 90% | 70% | 70% | 82,66% | 118% | 80% | 80% | 100% |
|  |  |  |  | Penyaluran Pangan | ketersediaan dan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pokok atau Pangan | penyaluran pangan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lainnya sesuai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | dengan Kebutuhan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Daerah Kabupaten/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kota dalam Rangka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stabilisasi Pasokan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | dan Harga Pangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a.Penyediaan | Informasi Harga | 1 laporan | - | 1 laporan | 1 laporan | 100% | 1 laporan | 1 laporan | 100% |
|  |  |  |  | Informasi Harga | Pangan dan Neraca |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pangan dan | Bahan Makanan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Neraca Bahan | (NBM) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Makanan (NBM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b. Penyediaan | Pangan berbasis | 1 laporan | 3 | 1 laporan | 1 laporan | 100% | 1 laporan | 1 laporan | 100% |
|  |  |  |  | Pangan Berbasis | sumber daya lokal |  | kelompok |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sumber Daya | yang tersedia |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lokal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Renja 2024                                                                                                                                                                                                                                                                 Page 10

|  |  |  |  | c.Pemantauan Stok, | Pemantauan stok, | 1 dokumen | 10 | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pasokan dan | pasokan dan harga |  | kecamatan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Harga Pangan | pangan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | d. Pengembangan | Jumlah | 3 unit | 3 | 3 unit | 3 unit | 100% | 3 unit | 3 unit | 100% |
|  |  |  |  | Kelembagaan | kelembagaan |  | kelompok |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Usaha Pangan | usaha pangan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Masyarakat dan | masyarakat dan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Toko Tani | toko tani Indonesia |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Indonesia | yang dikembangkan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Pelaksanaan | Persentase capaian | 80% | 70% | 80% | 80,45% | 100% | 80% | 80% | 100% |
|  |  |  |  | Pencapaian Target | target konsumsi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Konsumsi Pangan | pangan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | per Kapita/Tahun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a.Pemberdayaan | Jumlah | 2 laporan | 8 | 2 laporan | 2 laporan | 100% | 2 laporan | 2 laporan | 100% |
|  |  |  |  | Masyarakat dalam | pemberdayaan |  | kelompok |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penganekaragama | kelompok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | n Konsumsi | masyarakat dalam |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pangan Berbasis | penganekaragaman |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sumber Daya | konsumsi pangan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lokal | berbasis sumber |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | daya lokal |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b. Koordinasi dan | Jumlah koordinasi | 1 laporan | 15 unit | 1 laporan | 1 laporan | 100% | 1 laporan | 1 laporan | 100% |
|  |  |  |  | Sinkronisasi | dan sinkronisasi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pemantauan dan | pemantauan dan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Evaluasi | evaluasi konsumsi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Konsumsi Pangan | per kapita per |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | per Kapita/Tahun | tahun |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Pengelolaan | Persentase lokasi | 78% | - | 39% | 36,59% | 93,82% | 58% | 58% | 100% |
|  |  |  |  | dan Keseimbangan | rentan rawan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cadangan Pangan | pangan yang |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kabupaten/Kota | tertangani |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a.Koordinasi dan | Jumlah koordinasi | 3 laporan | - | 3 laporan |  |  | 3 laporan | 3 laporan | 100% |
|  |  |  |  | Sinkronisasi | dan sinkronisasi |  |  |  |  |  |  |  |  |

Renja 2024                                                                                                                                                                                                                                                                 Page 11

|  |  |  |  | Pengendalian | pengendalian |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cadangan Pangan | cadangan pangan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kabupaten/Kota | kabupaten/kota |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b. Penyusunan | Rencana | 1 dokumen | - | - | - | - | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
|  |  |  |  | Rencana | kebutuhan pangan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kebutuhan | lokal |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pangan Lokal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | c.Pengadaan | Jumlah cadangan | 20 ton | 1 gudang | - | - | - | 15 ton | 15 ton | 100% |
|  |  |  |  | Cadangan Pangan | pangan pemerintah |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pemerintah | kabupaten/kota |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*) Catatan : Data realisasi per 5 Desember 2022

Tabanan,  10 Agustus 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Tabanan,

Ni Dewa Ayu Putu Sri Widyanti, SP., M.Si. Pembina Utama Muda/(IV/c) NIP.196811242002122004

Renja 2024                                                                                                                                                                                                                                                                 Page 12

o	Realisasi  program/kegiatan  yang  tidak  memenuhi  target  kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program/kegiatan   yang   dilaksanakan   pada   Dinas   Ketahanan Pangan Tahun 2022 yang di bawah target kinerja hasil/keluaran yang  direncanakan  adalah  Program  Penunjang  Urusan Pemerintahan Daerah karena adanya barang – barang yang tidak terealisasi dimana harga penjual yang melebihi standar harga sehingga tidak memenuhi target yang direncanakan.

o	Realisasi  program/kegiatan  yang  telah  memenuhi  target  kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program/kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022 telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, rata-rata 100%

o	Realisasi sub kegiatan yang melebihi target hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2022 adalah pada Kegiatan Pelaksanaan Target Konsumsi Pangan per Kapita/Tahun sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan target kelompok 2

KWT tercapai %.

o	Faktor-faktor   penyebab   tidak   tercapainya,   terpenuhinya   atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Walaupun program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022 umumnya memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tetapi kendala/masalah yang dihadapi tetap ada.

Beberapa faktor yang  mempengaruhi antara lain :

-	Dinas  Ketahanan  Pangan  dengan  kualitas  dan  kuantitas sumber daya aparaturnya yang terbatas sehingga perlu ditingkatkan

-    Sinkronisasi  antara  Renstra  OPD  dengan  RPJMD/  RKPD

masih perlu dievaluasi

-	Bertambahnya   aplikasi/sistem   pada   proses   administrasi keuangan memerlukan waktu penyesuaian dan penerapannya pada SDM

-    Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan

-	Revisi  /Perubahan  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  yang memerlukan penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan

-	Revisi indikator dan target pada sub kegiatan sesuai dengan Kepmendagri No. 50 Tahun 2021 tentang pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangungan dan keuangan daerah.

o Implikasi yang   timbul terhadap target capaian program Renstra

Perangkat Daerah

Berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 target capaian program berimplikasi pada banyaknya kegiatan-kegiatan baru yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam mencapai tujuan/sasaran OPD yang diikuti dengan pengajuan anggaran  kegiatan yang diusulkan.

o	Kebijakan/tindakan  perencanaan  dan  penganggaran  yang  perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Dengan timbulnya rumusan   perencanaan   pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026 beberapa hal yang perlu mendapat tindak lanjut adalah :

-    Evaluasi  indikator  program  dan  kegiatan  agar  lebih  tepat

sasaran

-	penajaman   prioritas   program/kegiatan   untuk   mencapai tujuan/sasaran OPD

- tetap melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk usulan-usulan program/kegiatan yang direncanakan.

- Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada

Kepmendagri No 50 Tahun 2021

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun

2008.  Sesuai  dengan  Peermentan  Nomor  65  Tahun  2010  Tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan

Kabupaten/Kota, terdapat empat (4) jenis SPM yaitu :

1) Ketersediaan dan Cadangan Pangan

Indikator :

a. Ketersediaan energi dan  protein per kapita b. Penguatan cadangan pangan

2) Distribusi dan Akses Pangan

Indikator :

a. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah

b. Stabilitas harga dan pasokan pangan

3) Penganekaragaman dan keamanan pangan

Indikator :

a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

b. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

4) Penanganan Kerawanan Pangan

Indikator :

a. Penanganan daerah rawan pangan

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Tabanan

| No | Indikator | SPM/ | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |  |  |  | Realisasi Capaian |  | Proyeksi |  | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Standar |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Analisis |
|  |  | Nasional |  | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun |  |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Nilai LKJIP | - |  | 70 B | 72 B | 73 B | 74 B | 65 B | - | 65 B | 70 B | Penilaian |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | oleh instansi |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | auditor |
|  |  |  | Persentase | 100% | 100% | 100% | 100% | 78,24% | - | 90% | 90% |  |
|  |  |  | administrasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | perkantoran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | yang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | mendukung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kelancaran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tugas dan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | fungsi OPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rasio | - |  | 75% | 80% | 85% | 90% | 54,58% | - | 80% | 85% | Terdapat |
|  | ketersediaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | perubahan |
|  | komoditas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | indikator |
|  | pangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pada tahun |
|  | strategis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 sesuai |
|  | nasional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kepmendagri |
|  | terhadap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No. 50 Tahun |
|  | kebutuhan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
|  | masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kualitas pangan utama | - | Persentase ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan Persentase ketersediaan infrastruktur pangan | 75% 100% | 80% 100% | 85% 100% | 90% 100% | 59.74% - | - - | 60% - | 65% - | Data ketersediaan, kebutuhan dan konsumsi pangan tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya Tidak terpenuhinya salah satu persyaratan untuk mendapatkan kegiatan DAK fisik dari pusat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Renja 2024                                                                                                                                                                                                                                                                 Page 17

2.3.  Isu-Isu  Penting  Penyelenggaraan  Tugas  dan  Fungsi  Dinas

Ketahanan Pangan

Dalam   upaya   melaksanakan   pembangunan   ketahanan   pangan, kinerja Dinas Ketahanan Pangan diarahkan dan difokuskan pada pemantapan ketahanan pangan dengan melaksanakan fungsi koordinasi dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Tabanan. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan merupakan   OPD   yang   berdiri   pada   akhir   tahun   2016,   yang sebelumnya sebagai Kantor Ketahanan Pangan sehingga tetap perlu banyak  perbaikan  dan  evaluasi  untuk  penyusunan  perencanaan dalam menentukan arah prioritas tujuan dan sasaran OPD ke depannya mengingat diperlukan data awal yang mendukung program/kegiatan yang akan dilaksanakan.

o	Permasalahan     dan          hambatan     yang     dihadapi     dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi

1) Belum   optimalnya   pemanfaatan   lahan   pekarangan   untuk ditanami tanaman sayur

2) Ketersediaan  pangan  tidak  merata  sepanjang  tahun  (sifat musiman) dan tidak semua wilayah adalah sentra pangan

3) Perhitungan  cadangan  pangan  hanya  berdasarkan  proyeksi

tanam/panen    (sulit    menghitung    cadangan    pangan    di masyarakat)

4) Konsumsi beras relatif cukup tinggi dan ketergantungan pada

beras

5) Konsumsi     pangan     lokal     terbatas     karena     semakin berkembangnya pangan olahan pabrikan

6) Distribusi pangan tidak optimal karena belum adanya pasar- pasar  khusus  pangan  (yang  dikelola  pemerintah  maupun swasta)

7) Belum  intensifnya  promosi  dan  fasilitasi  pemasaran  karena keterbatasan dana dan kemampuan

8) Belum  optimalnya  pengawasan  peredaran  pangan  segar  asal tumbuhan

o	Dampaknya  terhadap  pencapaian  visi  dan    misi  kepala  daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals)

Tahun 2022 merupakan awal dari RPJMD, Renstra OPD yang menyesuaikan   dengan   visi   dan   misi   kepala   daerah   untuk selanjutnya dipakai acuan untuk perumusan RKPD dan Renja OPD. Adanya penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang dimulai pada tahun 2021 sesuai dengan Permendagri Nomor 90

Tahun  2019  kemudian  tahun  2022  merupakan  tahun  kedua

dengan program dan kegiatan yang baru dengan sistem kodefikasi dan nomenklatur yang menyesuaikan dengan Kepmendagri No 50

Tahun 2020.

o Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam rangka pengembangan ketahanan pangan di Kabupaten Tabanan adalah :

-	Belum terlaksananya dengan baik diversifikasi produksi dan konsumsi pangan

-	Belum  meratanya  pengendalian  harga  gabah  pada  tingkat petani di saat panen raya

-	Adanya kecenderungan masyarakat makanan cepat saji dari bahan impor

-	Perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit merubah pola makan (pangan alternatif yang berasal dari sumber pangan lokal) dalam hal ini karena kebiasaan sejak kecil

-	Pola konsumsi masyarakat masih tergantung pada salah satu komoditi   yaitu   beras/padi   dan   terjadi   pergeseran   pola konsumsi ke arah konsumsi berbahan baku terigu/gandum.

Peluang yang ada dalam rangka pengembangan ketahanan pangan di Kabupaten       Tabanan :

-    Besarnya jumlah penduduk di Kabupaten Tabanan

-	Tingkat  pendidikan    masyarakat  dan  pengetahuan  tentang pangan yang semakin tinggi memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran gizi masyarakat

-	Wilayah Kabupaten Tabanan yang luas dan merupakan daerah lumbung beras serta menyediakan peluang usaha distribusi pangan.

-	Perkembangan   teknologi   informatika,   perhubungan   dan transportasi yang sangat pesat hingga ke pelosok daerah menjadi penunjang penting bagi keberhasilan pembangunan ketahanan pangan

-	Ketersediaan sumber daya lahan dan air sebagai faktor utama produksi untuk menghasilkan pangan, belum dikelola secara optimal

-	Keragaman  sumber  daya  alam  dan  keanekaragaman  hayati baik flora dan fauna belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber pangan untuk mendukung peningkatan konsumsi masyarakat sekaligus mempertahankan kelestariannya

-	Ketersediaan   lahan   pertanian   cukup   besar   dan   belum dimanfaatkan secara optimal

-	Semakin berkembangnya riset dan teknologi pangan yang telah menghasilkan berbagai varietas tanaman pangan yang tahan terhadap  kondisi  tidak  optimal  namun  tetap  berproduksi tinggi. Demikian pula untuk hortikultura dan peternakan.

o	Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas

-	Kebijakan,   program   dan   kegiatan   prioritas,   mendukung pemantapan ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal

-	Kelembagaan  ketahanan  pangan  masyarakat  yang  makin konsisten berpartisipasi dalam mengelola proses produksi, pengolahan,   pemasaran   dan   konsumsi   pangan   beragam, bergizi, seimbang dan aman.

2.4. Review terhadap RKPD Tahun 2023

Berdasarkan review RKPD tahun 2023 terdapat program, kegiatan dan  sub  kegiatan  yang  mengalami  perubahan  ataupun  tidak  sesuai dengan rencana kerja. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan  Seluruh  Pendukung  Kemandririan  Pangan  sesuai  Kewenangan

Daerah Kabupaten/Kota dengan tiga (3) sub kegiatan yang merupakan kegiatan DAK fisik tidak mendapatkan alokasi dana akibat salah satu persyaratan yang tidak bisa dipenuhi oleh kelompok penerima kegiatan. Demikian pula sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (DAK Non Fisik) dialihkan ke Dinas Pertanian sesuai dengan SK Menteri Pertanian Nomor 287/KPTS/TU.140/M/3/2022 tentang Kegiatan Eks Badan Ketahanan Pangan Yang Tetap di Kementerian Pertanian dan Kepmentan Nomor 762/KPTS/TU.140/M/10/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 287/KPTS/TU.140/M/3/2022 tentang   Kegiatan   Eks   Badan   Ketahanan   Pangan   Yang   Tetap   di Kementerian   Pertanian.   Beberapa   sub   kegiatan   yang   mengalami perubahan besaran anggaran diakibatkan dengan kondisi keuangan pemerintah daerah sesuai skala prioritas pembangunan dan kebutuhan perangkat daerah.

Tabel 2.3

Review Terhadap RKPD Tahun 2023 Kabupaten Tabanan

Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan

| No | RKPD 2023 |  |  |  |  | Hasil Analisis Kebutuhan |  |  |  |  | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Program/ | Lokasi | Indikator Kinerja | Target | Pagu | Program/ | Lokasi | Indikator | Target | Pagu | Penting |
|  | Kegiatan |  |  | Capaian | Indikatif (Rp) | Kegiatan |  | Kinerja | Capaian | Indikatif (Rp) |  |
| I | Program | Kab. | Persentase | 100% | 4.535.099.000 | Program | Kab. | Persentase | 100% | 4.453.336.300 |  |
|  | Penunjang | Tabanan | administrasi |  |  | Penunjang | Tabanan | administrasi |  |  |  |
|  | Urusan |  | perkantoran |  |  | Urusan |  | perkantoran |  |  |  |
|  | Pemerintahan |  | yang |  |  | Pemerintahan |  | yang |  |  |  |
|  | Daerah |  | mendukung |  |  | Daerah |  | mendukung |  |  |  |
|  |  |  | kelancaran |  |  |  |  | kelancaran |  |  |  |
|  |  |  | tugas dan |  |  |  |  | tugas dan |  |  |  |
|  |  |  | fungsi OPD |  |  |  |  | fungsi OPD |  |  |  |
| 1 | Kegiatan | Kab. | Jumlah | 3 | 5.000.000 | Kegiatan | Kab. | Jumlah | 3 dokumen | 5.000.000 |  |
|  | Perencanaan | Tabanan | dokumen | dokumen |  | Perencanaan | Tabanan | dokumen |  |  |  |
|  | dan Evaluasi |  | perencanaan |  |  | dan Evaluasi |  | perencanaan |  |  |  |
|  | Kinerja |  | dan evaluasi |  |  | Kinerja |  | dan evaluasi |  |  |  |
|  | Perangkat |  | yang tersedia |  |  | Perangkat |  | yang tersedia |  |  |  |
|  | Daerah |  |  |  |  | Daerah |  |  |  |  |  |
| 1) | Penyusunan | Kab. | Jumlah | 2 dokumen | 3.000.000 | Penyusunan | Kab. | Jumlah | 2 dokumen | 3.000.000 |  |
|  | Dokumen | Tabanan | dokumen |  |  | Dokumen | Tabanan | dokumen |  |  |  |
|  | Perencanaan |  | perencanaan |  |  | Perencanaan |  | perencanaan |  |  |  |
|  | Perangkat |  | perangkat |  |  | Perangkat |  | perangkat |  |  |  |
|  | Daerah |  | daerah |  |  | Daerah |  | daerah |  |  |  |
| 2) | Evaluasi | Kab. | Jumlah laporan | 1 laporan | 2.000.000 | Evaluasi | Kab. | Jumlah laporan | 1 laporan | 2.000.000 |  |
|  | Kinerja | Tabanan | evaluasi kinerja |  |  | Kinerja | Tabanan | evaluasi kinerja |  |  |  |
|  | Perangkat |  | perangkat |  |  | Perangkat |  | perangkat |  |  |  |
|  | Daerah |  | daerah |  |  | Daerah |  | daerah |  |  |  |
| 2 | Kegiatan | Kab. | Persentase | 100% | 4.074.716.00 | Kegiatan | Kab. | Persentase | 100% | 4.072.216.00 |  |
|  | Administrasi | Tabanan | terpenuhinya |  | 0 | Administrasi | Tabanan | terpenuhinya |  | 0 |  |
|  | Keuangan |  | administrasi |  |  | Keuangan |  | administrasi |  |  |  |

|  |  |  |  |  | keuangan |  |  |  |  |  |  | keuangan |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | perangkat |  |  |  |  |  |  | perangkat |  |  |
|  |  |  |  |  | daerah |  |  |  |  |  |  | daerah |  |  |
| 3) | Penyediaan |  |  | Kab. | Jumlah orang | 25 orang/ | 4.069.716.00 | Penyediaan |  |  | Kab. | Jumlah orang | 25 orang/ | 4.069.716.00 |
|  | Gaji | dan |  | Tabanan | yang menerima | bulan | 0 | Gaji | dan |  | Tabanan | yang menerima | bulan | 0 |
|  | Tunjangan |  |  |  | gaji dan |  |  | Tunjangan |  |  |  | gaji dan |  |  |
|  | ASN |  |  |  | tunjangan ASN |  |  | ASN |  |  |  | tunjangan ASN |  |  |
| 4) | Koordinasi |  |  | Kab. | Jumlah laporan | 2 laporan | 5.000.000 | Koordinasi |  |  | Kab. | Jumlah laporan | 2 laporan | 2.500.000 |
|  | dan |  |  | Tabanan | keuangan |  |  | dan |  |  | Tabanan | keuangan |  |  |
|  | Penyusunan |  |  |  | bulanan/ |  |  | Penyusunan |  |  |  | bulanan/ |  |  |
|  | Laporan |  |  |  | triwulanan/ |  |  | Laporan |  |  |  | triwulanan/ |  |  |
|  | Keuangan |  |  |  | semesteran |  |  | Keuangan |  |  |  | semesteran |  |  |
|  | Bulanan/Triw |  |  |  | SKPD dan |  |  | Bulanan/Triw |  |  |  | SKPD dan |  |  |
|  | ulanan |  | / |  | laporan |  |  | ulanan |  | / |  | laporan |  |  |
|  | Semesteran |  |  |  | koordinasi |  |  | Semesteran |  |  |  | koordinasi |  |  |
|  | SKPD |  |  |  | penyusunan |  |  | SKPD |  |  |  | penyusunan |  |  |
|  |  |  |  |  | laporan |  |  |  |  |  |  | laporan |  |  |
|  |  |  |  |  | keuangan |  |  |  |  |  |  | keuangan |  |  |
|  |  |  |  |  | bulanan/ |  |  |  |  |  |  | bulanan/ |  |  |
|  |  |  |  |  | triwulanan/ |  |  |  |  |  |  | triwulanan/ |  |  |
|  |  |  |  |  | semesteran |  |  |  |  |  |  | semesteran |  |  |
|  |  |  |  |  | SKPD |  |  |  |  |  |  | SKPD |  |  |
| 3 | Administrasi |  |  | Kab. | Persentase | 100% | 136.376.000 | Administrasi |  |  | Kab. | Persentase | 100% | 59.316.600 |
|  | Umum |  |  | Tabanan | terpenuhinya |  |  | Umum |  |  | Tabanan | terpenuhinya |  |  |
|  |  |  |  |  | administrasi |  |  |  |  |  |  | administrasi |  |  |
|  |  |  |  |  | umum |  |  |  |  |  |  | umum |  |  |
|  |  |  |  |  | perangkat |  |  |  |  |  |  | perangkat |  |  |
|  |  |  |  |  | daerah |  |  |  |  |  |  | daerah |  |  |
| 5) | Penyediaan |  |  | Kab. | Jumlah paket | 2 paket | 2.498.000 | Penyediaan |  |  | Kab. | Jumlah paket | 2 paket | 1.249.600 |
|  | Komponen |  |  | Tabanan | komponen |  |  | Komponen |  |  | Tabanan | komponen |  |  |
|  | Instalasi |  |  |  | instalasi listrik/ |  |  | Instalasi |  |  |  | instalasi listrik/ |  |  |
|  | Listrik/ |  |  |  | penerangan |  |  | Listrik/ |  |  |  | penerangan |  |  |
|  | Penerangan |  |  |  | bangunan |  |  | Penerangan |  |  |  | bangunan |  |  |
|  | Bangunan |  |  |  | kantor yang |  |  | Bangunan |  |  |  | kantor yang |  |  |

Renja 2024                                                                                                                                                                                                                                                                 Page 23

|  | Kantor |  | disediakan |  |  | Kantor |  | disediakan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6) | Penyediaan | Kab. | Jumlah paket | 2 paket | 6.500.000 | Penyediaan | Kab. | Jumlah paket | 2 paket | 2.247.000 |  |
|  | Peralatan | Tabanan | peralatan rumah |  |  | Peralatan | Tabanan | peralatan |  |  |  |
|  | Rumah Tangga |  | tangga yang |  |  | Rumah Tangga |  | rumah tangga |  |  |  |
|  |  |  | disediakan |  |  |  |  | yang |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | disediakan |  |  |  |
| 7) | Penyediaan | Kab. | Jumlah paket | 12 paket | 49.000.000 | Penyediaan | Kab. | Jumlah paket | 12 paket | 19.999.500 |  |
|  | Bahan Logistik | Tabanan | kebutuhan |  |  | Bahan Logistik | Tabanan | kebutuhan |  |  |  |
|  | Kantor |  | bahan logistik |  |  | Kantor |  | bahan logistik |  |  |  |
|  |  |  | kantor yang |  |  |  |  | kantor yang |  |  |  |
|  |  |  | disediakan |  |  |  |  | disediakan |  |  |  |
| 8) | Penyediaan | Kab. | Jumlah paket | 4 paket | 7.000.000 | Penyediaan | Kab. | Jumlah paket | 4 paket | 3.499.500 |  |
|  | Barang | Tabanan | barang cetakan |  |  | Barang | Tabanan | barang cetakan |  |  |  |
|  | Cetakan dan |  | dan |  |  | Cetakan dan |  | dan |  |  |  |
|  | Penggandaan |  | penggandaan |  |  | Penggandaan |  | penggandaan |  |  |  |
| 9) | Penyediaan | Kab. | Jumlah | 2 dokumen | 3.000.000 | Penyediaan | Kab. | Jumlah | 2 dokumen | 1.200.000 |  |
|  | Bahan Bacaan | Tabanan | dokumen bahan |  |  | Bahan Bacaan | Tabanan | dokumen |  |  |  |
|  | dan Peraturan |  | bacaan dan |  |  | dan Peraturan |  | bahan bacaan |  |  |  |
|  | Perundang- |  | peraturan |  |  | Perundang- |  | dan peraturan |  |  |  |
|  | Undangan |  | perundang- |  |  | Undangan |  | perundang- |  |  |  |
|  |  |  | undangan yang |  |  |  |  | undangan yang |  |  |  |
|  |  |  | disediakan |  |  |  |  | disediakan |  |  |  |
| 10) | Penyediaan | Kab. | Jumlah paket | 7 paket | 18.500.000 | Penyediaan | Kab. | Jumlah paket | 7 paket | 11.499.000 |  |
|  | Bahan/Materi | Tabanan | bahan/material |  |  | Bahan/Materi | Tabanan | bahan/material |  |  |  |
|  | al |  | yang disediakan |  |  | al |  | yang |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | disediakan |  |  |  |
| 11) | Penyelenggara | Kab. | Jumlah laporan | 5 laporan | 49.878.000 | Penyelenggara | Kab. | Jumlah laporan | 5 laporan | 19.622.000 |  |
|  | an Rapat- | Tabanan | penyelenggaraan |  |  | an Rapat- | Tabanan | penyelenggaraa |  |  |  |
|  | Rapat |  | rapat-rapat |  |  | Rapat |  | n rapat-rapat |  |  |  |
|  | Koordinasi dan |  | koordinasi dan |  |  | Koordinasi dan |  | koordinasi dan |  |  |  |
|  | Konsultasi |  | konsultasi SKPD |  |  | Konsultasi |  | konsultasi |  |  |  |

Renja 2024                                                                                                                                                                                                                                                                 Page 24

|  | SKPD |  |  |  |  | SKPD |  | SKPD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Pengadaan | Kab. | Presentase | 100% | 48.290.700 | Pengadaan | Kab. | Presentase | 100% | 24.964.000 |  |
|  | Barang Milik | Tabanan | terpenuhinya |  |  | Barang Milik | Tabanan | terpenuhinya |  |  |  |
|  | Daerah |  | kebutuhan |  |  | Daerah |  | kebutuhan |  |  |  |
|  | Penunjang |  | barang milik |  |  | Penunjang |  | barang milik |  |  |  |
|  | Urusan |  | daerah |  |  | Urusan |  | daerah |  |  |  |
|  | Pemerintah |  | penunjang |  |  | Pemerintah |  | penunjang |  |  |  |
|  | Daerah |  | urusan |  |  | Daerah |  | urusan |  |  |  |
|  |  |  | pemerintah |  |  |  |  | pemerintah |  |  |  |
|  |  |  | daerah |  |  |  |  | daerah |  |  |  |
| 12) | Pengadaan | Kab. | Jumlah unit | 5 unit | 48.290.700 | Pengadaan | Kab. | Jumlah unit | 5 unit | 24.964.000 |  |
|  | Peralatan dan | Tabanan | peralatan dan |  |  | Peralatan dan | Tabanan | peralatan dan |  |  |  |
|  | Mesin Lainnya |  | mesin lainnya |  |  | Mesin Lainnya |  | mesin lainnya |  |  |  |
|  |  |  | yang disediakan |  |  |  |  | yang |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | disediakan |  |  |  |
| 5 | Penyediaan | Kab. | Presentase | 100% | 230.995.100 | Penyediaan | Kab. | Presentase | 100% | 230.995.100 |  |
|  | Jasa | Tabanan | terpenuhinya |  |  | Jasa | Tabanan | terpenuhinya |  |  |  |
|  | Penunjang |  | kebutuhan jasa |  |  | Penunjang |  | kebutuhan jasa |  |  |  |
|  | Urusan |  | penunjang |  |  | Urusan |  | penunjang |  |  |  |
|  | Pemerintahan |  | urusan |  |  | Pemerintahan |  | urusan |  |  |  |
|  | Daerah |  | pemerintahan |  |  | Daerah |  | pemerintahan |  |  |  |
|  |  |  | daerah |  |  |  |  | daerah |  |  |  |
| 13) | Penyediaan | Kab. | Jumlah laporan | 2 laporan | 1.000.000 | Penyediaan | Kab. | Jumlah laporan | 2 laporan | 1.000.000 |  |
|  | Jasa Surat | Tabanan | penyediaan jasa |  |  | Jasa Surat | Tabanan | penyediaan jasa |  |  |  |
|  | Menyurat |  | surat menyurat |  |  | Menyurat |  | surat menyurat |  |  |  |
| 14) | Penyediaan | Kab. | Jumlah laporan | 12 laporan | 29.999.200 | Penyediaan | Kab. | Jumlah laporan | 12 laporan | 29.999.200 |  |
|  | Jasa | Tabanan | penyediaan jasa |  |  | Jasa | Tabanan | penyediaan jasa |  |  |  |
|  | Komunikasi, |  | komunikasi, |  |  | Komunikasi, |  | komunikasi, |  |  |  |
|  | Sumber Daya |  | sumber daya air |  |  | Sumber Daya |  | sumber daya |  |  |  |
|  | Air dan Listrik |  | dan listrikyang |  |  | Air dan Listrik |  | air dan |  |  |  |
|  |  |  | disediakan |  |  |  |  | listrikyang |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | disediakan |  |  |  |

Renja 2024                                                                                                                                                                                                                                                                 Page 25

| 15) | Penyediaan | Kab. | Jumlah laporan | 12 laporan | 199.995.900 | Penyediaan | Kab. | Jumlah laporan | 12 laporan | 199.995.900 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jasa | Tabanan | penyediaan jasa |  |  | Jasa | Tabanan | penyediaan jasa |  |  |  |
|  | Pelayanan |  | pelayanan |  |  | Pelayanan |  | pelayanan |  |  |  |
|  | Umum Kantor |  | umum kantor |  |  | Umum Kantor |  | umum kantor |  |  |  |
| 6 | Pemeliharaan | Kab. | Presentase | 100% | 39.721.500 | Pemeliharaan | Kab. | Presentase | 100% | 60.844.600 |  |
|  | Barang Milik | Tabanan | terpenuhinya |  |  | Barang Milik | Tabanan | terpenuhinya |  |  |  |
|  | Daerah |  | pemeliharaan |  |  | Daerah |  | pemeliharaan |  |  |  |
|  | Penunjang |  | barang milik |  |  | Penunjang |  | barang milik |  |  |  |
|  | Urusan |  | daerah |  |  | Urusan |  | daerah |  |  |  |
|  | Pemerintah |  | penunjang |  |  | Pemerintah |  | penunjang |  |  |  |
|  | Daerah |  | urusan |  |  | Daerah |  | urusan |  |  |  |
|  |  |  | pemerintah |  |  |  |  | pemerintah |  |  |  |
|  |  |  | daerah |  |  |  |  | daerah |  |  |  |
| 16) | Penyediaan | Kab. | Jumlah | 7 unit | 24.991.500 | Penyediaan | Kab. | Jumlah | 7 unit | 53.984.600 |  |
|  | Jasa | Tabanan | kendaraan dinas |  |  | Jasa | Tabanan | kendaraan |  |  |  |
|  | Pemeliharaan, |  | operasional atau |  |  | Pemeliharaan, |  | dinas |  |  |  |
|  | Biaya |  | lapangan yang |  |  | Biaya |  | operasional |  |  |  |
|  | Pemeliharaan, |  | dipelihara dan |  |  | Pemeliharaan, |  | atau lapangan |  |  |  |
|  | Pajak, dan |  | dibayarkan |  |  | Pajak, dan |  | yang dipelihara |  |  |  |
|  | Perizinan |  | pajak dan |  |  | Perizinan |  | dan dibayarkan |  |  |  |
|  | Kendaraan |  | perijinannya |  |  | Kendaraan |  | pajak dan |  |  |  |
|  | Dinas |  |  |  |  | Dinas |  | perijinannya |  |  |  |
|  | Operasional |  |  |  |  | Operasional |  |  |  |  |  |
|  | atau Lapangan |  |  |  |  | atau Lapangan |  |  |  |  |  |
| 17) | Pemeliharaan | Kab. | Jumlah | 10 unit | 14.730.000 | Pemeliharaan | Kab. | Jumlah | 10 unit | 6.860.000 |  |
|  | Peralatan dan | Tabanan | peralatan dan |  |  | Peralatan dan | Tabanan | peralatan dan |  |  |  |
|  | Mesin lainnya |  | mesin lainnya |  |  | Mesin lainnya |  | mesin lainnya |  |  |  |
|  |  |  | yang dipelihara |  |  |  |  | yang dipelihara |  |  |  |
| II | Program | Kab. | Persentase | 85% | 949.634.20 | Program | Kab. | Persentase | 85% | 472.499.90 |  |
|  | Peningkatan | Tabanan | ketersediaan |  | 0 | Peningkatan | Tabanan | ketersediaan |  | 0 |  |
|  | Diversifikasi |  | informasi |  |  | Diversifikasi |  | informasi |  |  |  |
|  | dan |  | pasokan, harga, |  |  | dan |  | pasokan, |  |  |  |

Renja 2024                                                                                                                                                                                                                                                                 Page 26

|  | Ketahanan |  | dan | akses |  |  | Ketahanan |  | harga, dan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pangan |  | pangan |  |  |  | Pangan |  | akses pangan |  |  |  |
|  | Masyarakat |  |  |  |  |  | Masyarakat |  |  |  |  |  |
| 7 | Penyediaan | Kab. | Persentase |  | 80% | 174.634.200 | Penyediaan | Kab. | Persentase |  | 80% | 77.499.900 |
|  | dan | Tabanan | ketersediaan |  |  |  | dan | Tabanan | ketersediaan |  |  |  |
|  | Penyaluran |  | dan penyaluran |  |  |  | Penyaluran |  | dan penyaluran |  |  |  |
|  | Pangan Pokok |  | pangan |  |  |  | Pangan Pokok |  | pangan |  |  |  |
|  | atau Pangan |  |  |  |  |  | atau Pangan |  |  |  |  |  |
|  | Lainnya sesuai |  |  |  |  |  | Lainnya sesuai |  |  |  |  |  |
|  | dengan |  |  |  |  |  | dengan |  |  |  |  |  |
|  | Kebutuhan |  |  |  |  |  | Kebutuhan |  |  |  |  |  |
|  | Daerah |  |  |  |  |  | Daerah |  |  |  |  |  |
|  | Kabupaten/ |  |  |  |  |  | Kabupaten/ |  |  |  |  |  |
|  | Kota dalam |  |  |  |  |  | Kota dalam |  |  |  |  |  |
|  | Rangka |  |  |  |  |  | Rangka |  |  |  |  |  |
|  | Stabilitas |  |  |  |  |  | Stabilitas |  |  |  |  |  |
|  | Pasokan dan |  |  |  |  |  | Pasokan dan |  |  |  |  |  |
|  | Harga Pangan |  |  |  |  |  | Harga Pangan |  |  |  |  |  |
| 18) | Penyediaan | Kab. | Informasi harga |  | 1 laporan | 78.134.200 | Penyediaan | Kab. | Informasi harga |  | 1 laporan | 20.000.000 |
|  | Informasi | Tabanan | pangan dan |  |  |  | Informasi | Tabanan | pangan dan |  |  |  |
|  | Harga Pangan |  | Neraca Bahan |  |  |  | Harga Pangan |  | Neraca Bahan |  |  |  |
|  | dan Neraca |  | Makanan (NBM) |  |  |  | dan Neraca |  | Makanan (NBM) |  |  |  |
|  | Bahan |  |  |  |  |  | Bahan |  |  |  |  |  |
|  | Makanan |  |  |  |  |  | Makanan |  |  |  |  |  |
|  | (NBM) |  |  |  |  |  | (NBM) |  |  |  |  |  |
| 19) | Penyediaan | Kab. | Penyediaan |  | 1 laporan | 50.000.000 | Penyediaan | Kab. | Penyediaan |  | 1 laporan | 34.999.900 |
|  | Pangan | Tabanan | pangan berbasis |  |  |  | Pangan | Tabanan | pangan |  |  |  |
|  | Berbasis |  | sumber daya |  |  |  | Berbasis |  | berbasis |  |  |  |
|  | Sumber Daya |  | lokal yang |  |  |  | Sumber Daya |  | sumber | daya |  |  |
|  | Lokal |  | tersedia |  |  |  | Lokal |  | lokal | yang |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tersedia |  |  |  |
| 20) | Pemantauan | Kab. | Pemantauan |  | 1 dokumen | 21.500.000 | Pemantauan | Kab. | Pemantauan |  | 1 dokumen | 10.000.000 |
|  | Stok, Pasokan | Tabanan | stok, pasokan |  |  |  | Stok, Pasokan | Tabanan | stok, pasokan |  |  |  |
|  | dan Harga |  | dan harga |  |  |  | dan Harga |  | dan harga |  |  |  |

Renja 2024                                                                                                                                                                                                                                                                 Page 27

|  | Pangan |  | pangan |  |  | Pangan |  | pangan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21) | Pengembangan | Kab. | Jumlah | 3 unit | 25.000.000 | Pengembangan | Kab. | Jumlah | 3 unit | 12.500.000 |  |
|  | Kelembagaan | Tabanan | kelembagaan |  |  | Kelembagaan | Tabanan | kelembagaan |  |  |  |
|  | Usaha Pangan |  | usaha pangan |  |  | Usaha Pangan |  | usaha pangan |  |  |  |
|  | Masyarakat |  | masyarakat dan |  |  | Masyarakat |  | masyarakat |  |  |  |
|  | dan Toko Tani |  | toko tani |  |  | dan Toko Tani |  | dan toko tani |  |  |  |
|  | Indonesia |  | Indonesia yang |  |  | Indonesia |  | Indonesia yang |  |  |  |
|  |  |  | dikembangkan |  |  |  |  | dikembangkan |  |  |  |
| 8 | Pengelolaan |  | Persentase | 58% | 225.000.000 | Pengelolaan |  | Persentase | 58% | 145.000.000 |  |
|  | dan |  | lokasi rentan |  |  | dan |  | lokasi rentan |  |  |  |
|  | Keseimbangan |  | rawan pangan |  |  | Keseimbangan |  | rawan pangan |  |  |  |
|  | Cadangan |  | yang tertangani |  |  | Cadangan |  | yang tertangani |  |  |  |
|  | Pangan |  |  |  |  | Pangan |  |  |  |  |  |
|  | Kabupaten/Ko |  |  |  |  | Kabupaten/Ko |  |  |  |  |  |
|  | ta |  |  |  |  | ta |  |  |  |  |  |
| 22) | Koordinasi dan | Kab. | Jumlah | 3 laporan | 15.000.000 | Koordinasi dan | Kab. | Jumlah | 3 laporan | 15.000.000 |  |
|  | Sinkronisasi | Tabanan | koordinasi dan |  |  | Sinkronisasi | Tabanan | koordinasi dan |  |  |  |
|  | Pengendalian |  | sinkronisasi |  |  | Pengendalian |  | sinkronisasi |  |  |  |
|  | Cadangan |  | pengendalian |  |  | Cadangan |  | pengendalian |  |  |  |
|  | Pangan |  | cadangan |  |  | Pangan |  | cadangan |  |  |  |
|  | Kabupaten/Ko |  | pangan |  |  | Kabupaten/Ko |  | pangan |  |  |  |
|  | ta |  | kabupaten/kota |  |  | ta |  | kabupaten/kot |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | a |  |  |  |
| 23) | Penyusunan | Kab. | Rencana | 1 dokumen | 60.000.000 | Penyusunan | Kab. | Rencana | 1 dokumen | 30.000.000 |  |
|  | Rencana | Tabanan | kebutuhan |  |  | Rencana | Tabanan | kebutuhan |  |  |  |
|  | Kebutuhan |  | pangan lokal |  |  | Kebutuhan |  | pangan lokal |  |  |  |
|  | Pangan Lokal |  |  |  |  | Pangan Lokal |  |  |  |  |  |
| 24) | Pengadaan | Kab. | Jumlah | 15 ton | 150.000.000 | Pengadaan | Kab. | Jumlah | 15 ton | 100.000.000 |  |
|  | Cadangan | Tabanan | cadangan |  |  | Cadangan | Tabanan | cadangan |  |  |  |
|  | Pangan |  | pangan |  |  | Pangan |  | pangan |  |  |  |
|  | Pemerintah |  | pemerintah |  |  | Pemerintah |  | pemerintah |  |  |  |
|  | Kabupaten/Ko |  | kabupaten/kota |  |  | Kabupaten/Ko |  | kabupaten/kot |  |  |  |
|  | ta |  |  |  |  | ta |  | a |  |  |  |
| 9 | Pelaksanaan | Kab. | Persentase | 80% | 550.000.000 | Pelaksanaan | Kab. | Persentase | 80% | 250.000.000 |  |
|  | Pencapaian | Tabanan | capaian target |  |  | Pencapaian | Tabanan | capaian target |  |  |  |
|  | Target |  | konsumsi |  |  | Target |  | konsumsi |  |  |  |

Renja 2024                                                                                                                                                                                                                                                                 Page 28

| 25) | Konsumsi Pangan per Kapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaraga man Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Kab. Tabanan | pangan Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaraga man konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal | 2 laporan | 300.000.000 | Konsumsi Pangan per Kapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaraga man Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Kab. Tabanan | pangan Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaraga man konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal | 2 laporan | 0 | DAK Non fisik diampu oleh Dinas Pertanian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26) | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita/ Tahun | Kab. Tabanan | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun | 1 laporan | 250.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita/ Tahun | Kab. Tabanan | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun | 1 laporan | 250.000.000 |  |
|  |  |  |  |  | 5.484.733.200 |  |  |  |  | 4.925.836.200 |  |

Renja 2024                                                                                                                                                                                                                                                                 Page 29

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Ketahanan Pangan menyusun usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi, OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan, maupun berdasarkan hasil pelaksanaan Rapat Koordinasi serta pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kab/Kota. Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan  tahun  yang  direncanakan,  sesuai  dengan  tugas  dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan. Usulan program /kegiatan tahun 2024 berdasarkan kajian di bidang-bidang pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan mengingat pemberlakuan Kepmendagri Nomor 50

Tahun 2020 diperlukan data awal maupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD sehingga program/kegiatan yang diusulkan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan :

1) Perencanaan, Penganggaran,  dan  Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

Sub kegiatan :

a.  Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Koordinasi      dan      Penyusunan      Laporan      Keuangan

Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD

3) Administrasi Umum

| a. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ | Penerangan |
| --- | --- | --- |
|  | Bangunan Kantor |  |
| b. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |  |
| c. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |  |
| d. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  |
| e. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan | Perundang- |
|  | Undangan |  |
| f. | Penyediaan Bahan/Material |  |

g.  Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah

h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c.  Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

6)   Pemeliharaan   Barang   Milik   Daerah   Penunjang   Urusan

Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Kegiatan :

1) Penyediaan Inrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandririan

Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota a. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan

b. Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur

c.  Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan

Lainnya

3. Program   Peningkatan   Diversifikasi   dan   Ketahanan   Pangan

Masyarakat Kegiatan :

1) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan

a. Penyediaan  Informasi  Harga  Pangan  dan  Neraca  Bahan

Makanan

b. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal c.  Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan

d. Pengembangan  Kelembagaan  Usaha  Pangan  Masyarakat

dan Toko Tani Indonesia

2)     Pengelolaan     dan     Keseimbangan     Cadangan     Pangan

Kabupaten/Kota

a. Koordinasi   dan   Sinkronisasi   Pengendalian   Cadangan

Pangan Kabupaten/Kota

b. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal

c.  Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

3) Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan per Kapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

a. Pemberdayaan    Masyarakat    dalam    Penganekaragaman

Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

b. Koordinasi  dan  Sinkronisasi  Pemantauan  dan  Evaluasi

Konsumsi per Kapita/ Tahun

Tabel 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Program Penunjang | Kab. | Prosentase | 100% |  |
|  | Urusan | Tabanan | administrasi |  |  |
|  | Pemerintahan |  | perkantoran yang | Rp |  |
|  | Daerah |  | mendukung | 5.279.472.030 |  |
|  |  |  | kelancaran tugas |  |  |
|  |  |  | dan fungsi OPD |  |  |
| A | Kegiatan: | Kab. | Jumlah dokumen | 3 dokumen |  |
|  | Perencanaan dan | Tabanan | perencanaan dan | Rp 5.000.000 |  |
|  | Evaluasi Kinerja |  | evaluasi yang |  |  |
|  | Perangkat Daerah |  | tersedia |  |  |
|  | 1. Penyusunan | Kab. | Jumlah dokumen | 2 dokumen |  |
|  | Renstra dan Renja | Tabanan | perencanaan | Rp 3.000.000 |  |
|  | Perangkat Daerah |  | perangkat daerah |  |  |
|  | 2. Penyusunan | Kab. | Jumlah laporan | 1 laporan |  |
|  | Dokumen Evaluasi | Tabanan | evaluasi kinerja | Rp 2.000.000 |  |
|  | Perangkat Daerah |  | perangkat daerah |  |  |
| B | Administrasi | Kab. | Persentase | 100% |  |
|  | Keuangan | Tabanan | terpenuhinya | Rp |  |
|  |  |  | administrasi | 4.758.222.030 |  |
|  |  |  | keuangan |  |  |
|  |  |  | perangkat daerah |  |  |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 19 |  |
|  |  | Tabanan |  | orang/bulan |  |
|  |  |  |  | Rp |  |
|  |  |  |  | 4.753.222.030 |  |
| 2 | Koordinasi dan | Kab. | Jumlah laporan | 2 laporan |  |
|  | Penyusunan | Tabanan | keuangan | Rp 5.000.000 |  |
|  | Laporan Keuangan |  | bulanan/ |  |  |
|  | Bulanan/Triwulanan |  | triwulanan/ |  |  |
|  | / Semesteran SKPD |  | semesteran SKPD |  |  |
|  |  |  | dan laporan |  |  |
|  |  |  | koordinasi |  |  |
|  |  |  | penyusunan |  |  |
|  |  |  | laporan keuangan |  |  |

|  |  |  |  | bulanan/ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | triwulanan/ |  |  |
|  |  |  |  | semesteran SKPD |  |  |
| C | Administrasi Umum |  | Kab. | Persentase |  | 100% |
|  |  |  | Tabanan | terpenuhinya |  | Rp |
|  |  |  |  | administrasi |  | 199.250.000 |
|  |  |  |  | umum perangkat |  |  |
|  |  |  |  | daerah |  |  |
| 1 | Penyediaan |  | Kab. | Jumlah paket |  | 2 paket |
|  | Komponen Instalasi |  | Tabanan | komponen instalasi |  | Rp 3.000.000 |
|  | Listrik/ Penerangan |  |  | listrik/ penerangan |  |  |
|  | Bangunan Kantor |  |  | bangunan kantor |  |  |
|  |  |  |  | yang disediakan |  |  |
| 2 | Penyediaan |  | Kab. | Jumlah | paket | 2 paket |
|  | Peralatan Rumah |  | Tabanan | peralatan | rumah | Rp 7.000.000 |
|  | Tangga |  |  | tangga | yang |  |
|  |  |  |  | disediakan |  |  |
| 3 | Penyediaan Bahan |  | Kab. | Jumlah | paket | 12 paket |
|  | Logistik Kantor |  | Tabanan | bahan | logistik | Rp 49.500.000 |
|  |  |  |  | kantor | yang |  |
|  |  |  |  | disediakan |  |  |
| 4 | Penyediaan Barang |  | Kab. | Jumlah paket |  | 4 paket |
|  | Cetakan dan |  | Tabanan | barang cetakan |  | Rp 7.500.000 |
|  | Penggandaan |  |  | dan penggandaan |  |  |
|  |  |  |  | yang disediakan |  |  |
| 5 | Penyediaan Bahan |  | Kab. | Jumlah dokumen |  | 2 dokumen |
|  | Bacaan dan |  | Tabanan | bahan bacaan dan |  | Rp 3.500.000 |
|  | Peraturan |  |  | peraturan |  |  |
|  | Perundang- |  |  | perundang- |  |  |
|  | Undangan |  |  | undangan yang |  |  |
|  |  |  |  | disediakan |  |  |
| 6 | Penyediaan |  | Kab. | Jumlah paket |  | 7 paket |
|  | Bahan/Material |  | Tabanan | bahan/material |  | Rp 18.750.000 |
|  |  |  |  | yang disediakan |  |  |
| 7 | Penyelenggaraan |  | Kab. | Jumlah laporan |  | 5 laporan |
|  | Rapat-Rapat |  | Tabanan | penyelenggaraan |  | Rp |
|  | Koordinasi dan |  |  | rapat-rapat |  | 100.000.000 |
|  | Konsultasi ke Luar |  |  | koordinasi dan |  |  |
|  | Daerah |  |  | konsultasi SKPD |  |  |
| 8 | Penatausahaan |  | Kab. | Jumlah dokumen |  | 1 dokumen |
|  | Arsip Dinamis pada |  | Tabanan | penatausahaan |  | Rp 10.000.000 |
|  | SKPD |  |  | arsip dinamis pada SKPD |  |  |
| D | Pengadaan Barang |  | Kab. | Presentase |  | 100% |
|  | Milik Daerah |  | Tabanan | terpenuhinya |  | Rp 50.000.000 |
|  | Penunjang Urusan |  |  | kebutuhan barang |  |  |
|  | Pemerintah Daerah |  |  | milik daerah |  |  |
|  |  |  |  | penunjang urusan |  |  |
|  |  |  |  | pemerintah daerah |  |  |
| 1 | Pengadaan Peralatan |  | Kab. | Jumlah unit |  | 5 unit |
|  | dan Mesin Lainnya |  | Tabanan | peralatan dan |  | Rp 50.000.000 |
|  |  |  |  | mesin lainnya yang disediakan |  |  |
| E | Penyediaan | Jasa | Kab. | Presentase |  | 100% |
|  | Penunjang | Urusan | Tabanan | terpenuhinya |  | Rp |

Renja 2024                                                                                                                                         Page 33

|  | Pemerintahan |  |  |  | kebutuhan jasa |  |  | 214.000.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Daerah |  |  |  | penunjang urusan |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pemerintahan |  |  |  |
|  |  |  |  |  | daerah |  |  |  |
| 1 | Penyediaan |  | Jasa | Kab. | Jumlah laporan |  |  | 2 laporan |
|  | Surat Menyurat |  |  | Tabanan | penyediaan jasa |  |  | Rp 1.000.000 |
|  |  |  |  |  | surat menyurat |  |  |  |
| 2 | Penyediaan Jasa |  |  | Kab. | Jumlah laporan |  |  | 12 laporan |
|  | Komunikasi, Sumber |  |  | Tabanan | penyediaan jasa |  |  | Rp 23.000.000 |
|  | Daya Air dan Listrik |  |  |  | komunikasi, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | sumber daya air |  |  |  |
|  |  |  |  |  | dan listrik yang |  |  |  |
|  |  |  |  |  | disediakan |  |  |  |
| 3 | Penyediaan |  | Jasa | Kab. | Jumlah |  | laporan | 12 laporan |
|  | Pelayanan | Umum |  | Tabanan | penyediaan |  | jasa | Rp |
|  | Kantor |  |  |  | pelayanan |  | umum | 190.000.000 |
|  |  |  |  |  | kantor |  | yang |  |
|  |  |  |  |  | disediakan |  |  |  |
| F | Pemeliharaan |  |  | Kab. | Presentase |  |  | 100% |
|  | Barang Milik Daerah |  |  | Tabanan | terpenuhinya |  |  | Rp 53.000.000 |
|  | Penunjang Urusan |  |  |  | pemeliharaan |  |  |  |
|  | Pemerintah Daerah |  |  |  | barang milik |  |  |  |
|  |  |  |  |  | daerah penunjang |  |  |  |
|  |  |  |  |  | urusan pemerintah |  |  |  |
|  |  |  |  |  | daerah |  |  |  |
| 1 | Penyediaan Jasa |  |  | Kab. | Jumlah kendaraan |  |  | 7 unit |
|  | Pemeliharaan, Biaya |  |  | Tabanan | dinas operasional |  |  | Rp 38.000.000 |
|  | Pemeliharaan, Pajak, |  |  |  | atau lapangan |  |  |  |
|  | dan Perizinan |  |  |  | yang dipelihara |  |  |  |
|  | Kendaraan Dinas |  |  |  | dan dibayarkan |  |  |  |
|  | Operasional atau |  |  |  | pajak dan |  |  |  |
|  | Lapangan |  |  |  | perijinannya |  |  |  |
| 2 | Pemeliharaan |  |  | Kab. | Jumlah peralatan |  |  | 10 unit |
|  | Peralatan dan Mesin lainnya |  |  | Tabanan | dan mesin lainnya yang dipelihara |  |  | Rp 15.000.000 |
| 2 | Program |  |  | Kab. | Persentase |  |  | 100% |
|  | Pengelolaan |  |  | Tabanan | penyediaan |  |  | Rp |
|  | Sumber | Daya |  |  | infrastruktur |  |  | 448.412.900 |
|  | Ekonomi | Untuk |  |  | pangan (100%) |  |  |  |
|  | Kedaulatan |  | dan |  |  |  |  |  |
|  | Kemandirian |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pangan |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Penyediaan |  |  | Kab. | Persentase |  |  | 100% |
|  | Infrastruktur dan |  |  | Tabanan | penyediaan |  |  | Rp |
|  | Seluruh Pendukung |  |  |  | infrastruktur |  |  | 448.412.900 |
|  | Kemandririan |  |  |  | kawasan cadangan |  |  |  |
|  | Pangan sesuai |  |  |  | pangan terintegrasi |  |  |  |
|  | Kewenangan Daerah |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Penyediaan |  |  | Kab. | Jumlah | lumbung |  | 1 unit |
|  | Infrastruktur |  |  | Tabanan | pangan |  | yang | Rp |
|  | Lumbung Pangan |  |  |  | tersedia |  |  | 128.412.900 |
| 2 | Penyediaan |  |  | Kab. | Jumlah |  | lantai | 1 unit |
|  | Infrastruktur Lantai |  |  | Tabanan | jemur |  | yang | Rp 50.000.000 |

Renja 2024                                                                                                                                         Page 34

|  | Jemur |  |  | tersedia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Penyediaan |  | Kab. | Jumlah |  |  | 1 unit |
|  | Infrastruktur |  | Tabanan | infrastruktur |  |  | Rp |
|  | Pendukung |  |  | pendukung |  |  | 270.000.000 |
|  | Kemandirian Pangan |  |  | kemandirian |  |  |  |
|  | Lainnya |  |  | pangan |  | yang |  |
|  |  |  |  | tersedia |  |  |  |
| 3 | Program |  | Kab. | Persentase |  |  | 85% |
|  | Peningkatan |  | Tabanan | ketersediaan, |  |  | Rp |
|  | Diversifikasi | dan |  | akses |  | dan | 1.137.773.627 |
|  | Ketahanan | Pangan |  | pemanfaatan |  |  |  |
|  | Masyarakat |  |  | pangan |  |  |  |
| A | Penyediaan dan |  | Kab. | Persentase |  |  | 80% |
|  | Penyaluran Pangan |  | Tabanan | ketersediaan dan |  |  | Rp |
|  | Pokok atau Pangan |  |  | penyaluran pangan |  |  | 507.773.627 |
|  | Lainnya sesuai |  |  |  |  |  |  |
|  | dengan Kebutuhan |  |  |  |  |  |  |
|  | Daerah Kabupaten/ |  |  |  |  |  |  |
|  | Kota dalam Rangka |  |  |  |  |  |  |
|  | Stabilitas Pasokan |  |  |  |  |  |  |
|  | dan Harga Pangan |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Penyediaan |  | Kab. | Informasi harga |  |  | 1 lap |
|  | Informasi Harga |  | Tabanan | pangan dan Neraca |  |  | Rp 81.273.627 |
|  | Pangan dan Neraca Bahan Makanan |  |  | Bahan Makanan |  |  |  |
| 2 | Penyediaan | Pangan | Kab. | Pangan berbasis |  |  | 1 lap |
|  | Berbasis Sumber |  | Tabanan | sumber daya lokal |  |  | Rp |
|  | Daya Lokal |  |  | yang tersedia |  |  | 380.000.000 |
| 3 | Pemantauan Stok, |  | Kab. | Pemantauan stok, |  |  | 1 dok |
|  | Pasokan dan Harga Pangan |  | Tabanan | pasokan dan harga pangan |  |  | Rp 21.500.000 |
| 4 | Pengembangan |  | Kab. | Jumlah |  |  | 3 unit |
|  | Kelembagaan Usaha |  | Tabanan | kelembagaan |  |  | Rp 25.000.000 |
|  | Pangan Masyarakat |  |  | usaha pangan |  |  |  |
|  | dan Toko Tani |  |  | masyarakat yang |  |  |  |
|  | Indonesia |  |  | dikembangkan |  |  |  |
| B | Pengelolaan dan |  | Kab. | Persentase | lokasi |  | 58% |
|  | Keseimbangan |  | Tabanan | rentan | rawan |  | Rp |
|  | Cadangan Pangan |  |  | pangan |  | yang | 280.000.000 |
|  | Kabupaten/Kota |  |  | tertangani |  |  |  |
| 1 | Koordinasi dan |  | Kab. | Jumlah koordinasi |  |  | 3 laporan |
|  | Sinkronisasi |  | Tabanan | dan sinkronisasi |  |  | Rp |
|  | Pengendalian |  |  | pengendalian |  |  | 15.000.000 |
|  | Cadangan Pangan |  |  | cadangan pangan |  |  |  |
|  | Kabupaten/Kota |  |  | kabupaten/kota |  |  |  |
| 2 | Penyusunan |  | Kab. | Rencana |  |  | 1 dok |
|  | Rencana Kebutuhan |  | Tabanan | kebutuhan pangan |  |  | Rp 0 |
|  | Pangan Lokal |  |  | lokal |  |  |  |
| 3 | Pengadaan |  | Kab. | Jumlah cadangan |  |  | 20 ton |
|  | Cadangan Pangan |  | Tabanan | pangan pemerintah |  |  | Rp |
|  | Pemerintah |  |  | kabupaten/kota |  |  | 265.000.000 |
|  | Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |
| C | Pelaksanaan |  | Kab. | Persentase capaian |  |  | 80% |
|  | Pencapaian Target |  | Tabanan | target konsumsi |  |  | Rp |
|  | Konsumsi Pangan |  |  | pangan |  |  | 350.000.000 |

Renja 2024                                                                                                                                         Page 35

|  | per Kapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemberdayaan | Kab. | Jumlah | 2 laporan |  |
|  | Masyarakat dalam | Tabanan | pemberdayaan | Rp |  |
|  | Penganekaragaman |  | kelompok | 320.000.000 |  |
|  | Konsumsi Pangan |  | masyarakat dalam |  |  |
|  | Berbasis Sumber |  | penganekaragaman |  |  |
|  | Daya Lokal |  | konsumsi pangan |  |  |
|  |  |  | berbasis sumber |  |  |
|  |  |  | daya lokal |  |  |
| 2 | Koordinasi dan | Kab. | Jumlah koordinasi | 1 lap |  |
|  | Sinkronisasi | Tabanan | dan sinkronisasi | Rp 30.000.000 |  |
|  | Pemantauan dan |  | pemantauan dan |  |  |
|  | Evaluasi Konsumsi |  | evaluasi konsumsi |  |  |
|  | per Kapita/ Tahun |  | per kapita per tahun |  |  |
|  |  | JUMLAH |  | 6.865.658.557 |  |

Renja 2024                                                                                                                                         Page 36

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1.  Telaahan terhadap Kebijakan Kabupaten

Berdasarkan kondisi umum, daya dukung dan daya tampung, isu strategis     prioritas     serta     capaian     Tujuan     Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan alternatif skenario yang diberikan, maka secara   khusus   Kajian   Lingkungan   Hidup   Strategis   (KLHS) merekomendasikan pengembangan dan pembangunan kewilayahan bercorak conservationism dengan mengutamakan sektor pertanian dan    perkebunan    sebagai    keunggulan    wilayah    yang    dapat dikembangkan untuk pemulihan dan peningkatan kondisi ekonomi masyarakat dan wilayah namun tetap mengikutsertakan sektor pariwisata sebagai bonus keunggulan.

Pembangunan bidang urusan pangan dilaksanakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan berpedoman  pada  Peraturan  Menteri/Kepala  Bappenas  Nomor  1

Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi. Pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat rentan/miskin. Penyelenggaraan urusan pangan   di   Kabupaten   Tabanan   sampai   saat  ini  telah   dapat dikatakan cukup berhasil yang terindikasi dari tidak adanya daerah rawan  pangan.  Untuk Cadangan Pangan Pemerintah pada Dinas Ketahanan   Pangan   Kabupaten   Tabanan   tersedia   stok   beras sebanyak 28,057 ton. Upaya-upaya optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan terus digalakkan untuk mendukung ketersediaan jenis pangan lainnya, seperti: tomat, cabe, dan sayur mayur lainnya.

3.2.  Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan

Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan ketahanan pangan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan  arsitektur  kinerja  pembangunan  ketahanan  pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan   secara keseluruhan. Tujuan  dan  sasaran  jangka  menengah  Dinas  Ketahanan  Pangan

Kabupaten Tabanan   (dalam Renstra 2021-2026) adalah sebagai berikut :

  Tujuan :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik

2. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan menuju kemandirian pangan

  Sasaran :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

2. Meningkatkan ketersediaan komoditas pangan strategis nasional

3. Memperkuat distribusi pangan

Tujuan Renja adalah untuk menyediakan dokumen yang digunakan untuk mempertajam prioritas program dan kegiatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sasaran Renja adalah OPD dalam hal  ini  Dinas  Ketahanan  Pangan  beserta  seluruh  aparatur  yang melekat sesuai  dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

o Pencapaian visi dan misi kepala daerah

Tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan    yang  terkait  dengan  visi,  misi,  serta  program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yaitu:

Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut akan ditempuh dengan 3 (tiga) Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan   Masyarakat   Tabanan   Yang   Aman   dan

Nyaman Dalam Perikehidupan (Aman)

2. Membangun    Masyarakat    Tabanan    Yang    Memiliki Kemampuan dan Berdaya Saing Tinggi di Segala Bidang Kehidupan (Unggul)

3. Mewujudkan    Masyarakat    Tabanan    Yang    Memiliki Kemandirian Secara Sosial-Ekonomi di Berbagai Bidang Yang Berkepribadian dalam Kebudayaan (Madani)

MISI 3 : Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Memiliki Kemandirian Secara Sosial-Ekonomi di Berbagai Bidang Yang Berkepribadian dalam Kebudayaan (Madani)

TUJUAN 3 : Terwujudnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan

SASARAN 3.2 : Terwujudnya ketersediaan pangan utama

SASARAN 2.2 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah

INDIKATOR SASARAN :

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

2. Indeks Reformasi Birokrasi

Misi yang ingin dicapai pada sub sektor ketahanan pangan pada misi 3 yaitu :

Mewujudkan      Masyarakat      Tabanan      Yang      Memiliki

Kemandirian Secara Sosial-Ekonomi di Berbagai Bidang Yang

Berkepribadian dalam Kebudayaan (Madani)

Tujuan : Terwujudnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan

Sasaran 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang

baik

Indikator Sasaran  : Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran 2 : Terwujudnya ketersediaan pangan utama

Indikator Sasaran  : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

o Pencapaian SDGs

Fokus bidang kegiatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ditinjau dari aspek pertumbuhan PDRB / Laju Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi, PDRB Per Kapita, Distribusi Pendapatan dan  Persentase  Kemiskinan.  Fokus  kesejahteraan  dan pemerataan  ekonomi  ini sejalan  dengan  indikator SDGs yaitu tanpa kemiskinan, kehidupan sehat dan sejahtera, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

o Pengentasan kemisikinan

Kemiskinan di Kabupaten Tabanan Tahun 2020 berada pada angka tertinggi kelima setelah  dibandingkan dengan Sembilan Kabupaten/Kota se-Bali yakni Kabupaten Karangasem, Buleleng, Klungkung dan Jemberana dan masih di atas rata-rata angka

kemiskinan di Bali. (BPS, Tabanan Dalam Angka 2021)

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prov. Bali (Ribu Jiwa) 178,18 | 180,13 | 171,76 | 163,85 | 165,19 | 201,97 | 205,68 |
| Kab. Tabanan (Ribu Jiwa) 21,9 | 21,66 | 19,77 | 18,74 | 19,11 | 23,11 | 23,46 |
| Prov. Bali (%) 4,25 | 4,25 | 4,01 | 3,79 | 3,78 | 4,53 | 4,57 |
| Kab. Tabanan (%) 5 | 4,92 | 4,46 | 4,21 | 4,27 | 5,12 | 5,18 |

Adapun beberapa cara yang bisa diusahakan yaitu dengan menumbuhkan ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga, mengelola   produksi   pangan   dengan   baik   dalam   memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga, dan mampu menyalurkan kelebihan produksi pangan untuk memperoleh harga yang wajar. Kesadaran masyarakat akan pentingnya penganeragaman pangan dengan mutu pangan yang dikonsumsi harus semakin meningkat dalam mewujudkan ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga. Melalui kegiatan pemanfataan pekarangan (P2L) yang menyasar pada kelompok   wanita   tani/ibu   rumah   tangga/PKK   supaya   bisa memenuhi kebutuhan pangan skala rumah tangga.

o Pencapaian NSPK dan SPM

SPM Bidang Ketahanan Pangan pada tahun 2010-2015 menetapkan target capaian terdiri dari 4 (empat) jenis  pelayanan dasar yang harus dijabarkan lebih lanjut kedalam target capaian tahunan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, yaitu: (1) ketersediaan  dan  cadangan  pangan;  (2)  distribusi  dan  akses

pangan; (3) penganekaragaman dan keamanan pangan; (4) penanganan kerawanan pangan. Capaian keempat pelayanan dasar tersebut diukur berdasarkan 7 indikator, yaitu:

1. Ketersediaan energi dan protein  per kapita;

2. Penguatan cadangan pangan;

3. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan;

4. Stabilitas harga dan pasokan pangan;

5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH);

6. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan; dan

7. Penanganan daerah rawan pangan.

Berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tersebut, Badan Ketahanan Pangan sebagai pembina teknis melakukan monitoring penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan, untuk mengetahui sejauh mana daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam melaksanakan SPM Bidang Ketahanan Pangan dan  kendala yang dihadapi dalam penerapan SPM.

Dalam rangka percepatan penerapan SPM, upaya yang telah dilakukan   oleh   Badan   Ketahanan   Pangan,   antara   lain:   (i) Melakukan Sosialisasi SPM Bidang Ketahanan Pangan di provinsi dan kabupaten/kota; (ii) Rapat Koordinasi dan Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan; dan (iii) Bimbingan Teknis SPM Bidang Ketahanan Pangan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan di provinsi dan kabupaten/kota masih dihadapkan  dengan berbagai permasalahan dan kendala, antara lain : (i) Belum dipahaminya dengan baik SPM Bidang Ketahanan Pangan   serta   kurangnya   komitmen   Pemerintah   Daerah   baik Bappeda   maupun  SKPD  penanggung  jawab  di  daerah;  dan  (ii) masih banyak provinsi dan kabupaten/kota yang belum mengintegrasikan  penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah  mulai dari RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD

Program dan kegiatan merupakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian

keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksud merupakan kumpulan    kegiatan    yang    sistematis    dan    terpadu    untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Rekapitulasi program dan kegiatan antara lain : 2 program dan 9 kegiatan  dan  25  sub  kegiatan  yang  direncanakan  untuk  tahun

2024.

1)  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan :

1. Perencanaan,   Penganggaran,   dan   Evaluasi   Kinerja

Perangkat Daerah

1) Penyusunan  Dokumen  Perencanaan  Perangkat

Daerah

2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Lokasi : Kabupaten Tabanan

2. Administrasi Keuangan

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2) Koordinasi dan  Penyusunan Laporan  Keuangan

Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD Lokasi : Kabupaten Tabanan

3. Administrasi Umum

1) Penyediaan      Komponen      Instalasi      Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

5) Penyediaan Bahan/Material

6) Penyelenggaraan   Rapat-Rapat   Koordinasi   dan

Konsultasi SKPD

7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Lokasi : Kabupaten Tabanan

4. Pengadaan  Barang  Milik  Daerah  Penunjang  Urusan

Pemerintah Daerah

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Lokasi : Kabupaten Tabanan

5. Penyediaan   Jasa   Penunjang   Urusan   Pemerintahan

Daerah

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Lokasi : Kabupaten Tabanan

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

1) Penyediaan       Jasa       Pemeliharaan,       Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

Lokasi : Kabupaten Tabanan

2)  Program  Peningkatan  Diversifikasi  dan  Ketahanan  Pangan

Masyarakat

Kegiatan :

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan

1) Penyediaan    Informasi    Harga    Pangan    Tingkat

Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota

2) Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

3) Koordinasi   dan   Sinkronisasi   Pemantauan   Stok, Pasokan dan Harga Pangan

4) Pengembangan     Kelembagaan     Usaha     Pangan

Masyarakat dan Toko Tani Indonesia

Lokasi : Kabupaten Tabanan

2.  Pengelolaan  dan  Keseimbangan  Cadangan  Pangan

Kabupaten/Kota

1) Pengelolaan      Cadangan      Pangan      Pemerintah

Kabupaten/Kota

2) Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal

3) Pengadaan      Cadangan      Pangan      Pemerintah

Kabupaten/Kota

Lokasi : Kabupaten Tabanan

3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan per

Kapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

1) Koordinasi   dan   Sinkronisasi   Pemantauan   dan

Evaluasi Konsumsi per Kapita/ Tahun

Lokasi : Kab. Tabanan, 10 kecamatan

Tabel  3.1. Rumusan  Rencana Program  dan Kegiatan Perangkat Daerah  Tahun 2024  dan Prakiraan Maju  Tahun 2025 Dinas

Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan |  | Indikator | Rencana Tahun 2024 |  |  |  | Catatan | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kinerja |  |  |  |  | Penting |  |  |
|  |  |  | Program/ | Lokasi | Target | Kebutuhan | Sumber |  | Target | Kebutuhan |
|  |  |  | Kegiatan |  | Capaian | Dana/ Pagu |  |  | Capaian | Dana/ Pagu |
|  |  |  |  |  | Kinerja |  |  |  | Kinerja | Indikatif |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|  | Urusan : Wajib |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bid Urusan : Pangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Program Penunjang | Persentase | Kab. | 100% | Rp | APBD |  | 100% | Rp |
|  |  | Urusan | administrasi | Tabanan |  | 3.982.956.630 | KAB |  |  | 3.982.956.630 |
|  |  | Pemerintahan | perkantoran |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Daerah | yang |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | mendukung |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kelancaran |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tugas dan |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | fungsi OPD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Perencanaan, | Jumlah | Kab. | 3 | Rp 5.000.000 | APBD |  | 3 | Rp |
|  |  | Penganggaran dan | dokumen | Tabanan | dokumen |  | KAB |  | dokumen | 5.000.000 |
|  |  | Evaluasi Kinerja | perencanaan |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Perangkat Daerah | dan evaluasi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | yang tersedia |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Penyusunan | Jumlah | Kab. | 2 | Rp 3.000.000 | APBD |  | 2 | Rp |
|  |  | Dokumen | dokumen | Tabanan | dokumen |  | KAB |  | dokumen | 3.000.000 |
|  |  | Perencanaan | perencanaan |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Perangkat Daerah | perangkat daerah |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kab. Tabanan | 1 laporan | Rp 2.000.000 | APBD KAB |  | 1 laporan | Rp 2.000.000 |
|  | B | Administrasi | Persentase | Kab. | 100% | Rp | APBD |  | 100% | Rp |
|  |  | Keuangan | terpenuhinya | Tabanan |  | 3.555.722.030 | KAB |  |  | 3.555.722.030 |
|  |  |  | administrasi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | keuangan |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | perangkat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | daerah |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang | Kab. | 19 | Rp | APBD |  | 19 | Rp |
|  |  |  | yang menerima | Tabanan | orang/bul | 3.553.222.030 | KAB |  | orang/bul | 4.753.222.030 |
|  |  |  | gaji dan |  | an |  |  |  | an |  |
|  |  |  | tunjangan ASN |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Koordinasi dan | Jumlah laporan | Kab. | 2 laporan | Rp 2.500.000 | APBD |  | 2 laporan | Rp 5.000.000 |
|  |  | Penyusunan | keuangan | Tabanan |  |  | KAB |  |  |  |
|  |  | Laporan Keuangan | bulanan/ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bulanan/Triwulanan | triwulanan/ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | / Semesteran SKPD | semesteran |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SKPD dan |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | laporan |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | koordinasi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | penyusunan |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | laporan |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | keuangan |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | bulanan/ |  |  |  |  |  |  |  |

Renja 2024                                                                                                                                                                                                                                                                 Page 46

|  |  |  | triwulanan/ semesteran SKPD |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Administrasi Umum | Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah | Kab. Tabanan | 100% | Rp 119.250.000 | APBD KAB |  | 100% | Rp 119.250.000 |
|  | 1 | Penyediaan | Jumlah paket | Kab. | 2 paket | Rp 3.000.000 | APBD |  | 2 paket | Rp 3.000.000 |
|  |  | Komponen Instalasi | komponen | Tabanan |  |  | KAB |  |  |  |
|  |  | Listrik/ Penerangan | instalasi listrik/ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bangunan Kantor | penerangan |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | bangunan |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kantor yang |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | disediakan |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Penyediaan | Jumlah paket | Kab. | 2 paket | Rp 4.000.000 | APBD |  | 2 paket | Rp 4.000.000 |
|  |  | Peralatan Rumah | peralatan | Tabanan |  |  | KAB |  |  |  |
|  |  | Tangga | rumah tangga |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | yang disediakan |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Penyediaan Bahan | Jumlah paket | Kab. | 12 paket | Rp 49.500.000 | APBD |  | 12 paket | Rp |
|  |  | Logistik Kantor | kebutuhan | Tabanan |  |  | KAB |  |  | 49.500.000 |
|  |  |  | bahan logistik |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kantor yang |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | disediakan |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Penyediaan Barang | Jumlah paket | Kab. | 4 paket | Rp 4.000.000 | APBD |  | 4 paket | Rp 4.000.000 |

Renja 2024                                                                                                                                                                                                                                                                 Page 47

|  |  | Cetakan dan Penggandaan | barang cetakan dan penggandaan | Tabanan |  |  | KAB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Kab. Tabanan | 7 paket | Rp 18.750.000 | APBD KAB |  | 7 paket | Rp 18.750.000 |
|  | 6 | Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Kab. Tabanan | 5 laporan | Rp 30.000.000 | APBD KAB |  | 5 laporan | Rp 30.000.000 |
|  | 7 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | Kab. Tabanan | 1 dokumen | Rp 10.000.000 | APBD KAB |  | 1 dokumen | Rp 10.000.000 |
|  | D | Pengadaan Barang | Presentase | Kab. | 100% | Rp 50.000.000 | APBD |  | 100% | Rp 50.000.000 |
|  |  | Milik Daerah | terpenuhinya | Tabanan |  |  | KAB |  |  |  |
|  |  | Penunjang Urusan | kebutuhan |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pemerintah Daerah | barang milik |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | daerah |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | penunjang |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | urusan |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | pemerintah |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | daerah |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Pengadaan Peralatan | Jumlah unit | Kab. | 5 unit | Rp 50.000.000 | APBD |  | 5 unit | Rp 50.000.000 |

Renja 2024                                                                                                                                                                                                                                                                 Page 48

|  |  | dan Mesin Lainnya | peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Tabanan |  |  | KAB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Tabanan | 100% | Rp 184.000.000 | APBD KAB |  | 100% | Rp 184.000.000 |
|  | 1 | Penyediaan Jasa | Jumlah laporan | Kab. | 2 laporan | Rp 1.000.000 | APBD |  | 2 laporan | Rp 1.000.000 |
|  |  | Surat Menyurat | penyediaan jasa | Tabanan |  |  | KAB |  |  |  |
|  |  |  | surat menyurat |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Penyediaan Jasa | Jumlah laporan | Kab. | 12 laporan | Rp 23.000.000 | APBD |  | 12 laporan | Rp 23.000.000 |
|  |  | Komunikasi, Sumber | penyediaan jasa | Tabanan |  |  | KAB |  |  |  |
|  |  | Daya Air dan Listrik | komunikasi, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | sumber daya air |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | dan listrikyang |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | disediakan |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Penyediaan Jasa | Jumlah laporan | Kab. | 12 laporan | Rp 160.000.000 | APBD |  | 12 laporan | Rp |
|  |  | Pelayanan Umum | penyediaan jasa | Tabanan |  |  | KAB |  |  | 160.000.000 |
|  |  | Kantor | pelayanan |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | umum kantor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F | Pemeliharaan | Presentase | Kab. | 100% | Rp 68.984.600 | APBD |  | 100% | Rp 68.984.600 |
|  |  | Barang Milik Daerah | terpenuhinya | Tabanan |  |  | KAB |  |  |  |

Renja 2024                                                                                                                                                                                                                                                                 Page 49

|  |  | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya | Kab. Tabanan | 7 unit | Rp 53.984.600 | APBD KAB |  | 7 unit | Rp 53.984.600 |
|  | 2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Kab. Tabanan | 10 unit | Rp 15.000.000 | APBD KAB |  | 10 unit | Rp 15.000.000 |
|  | 3 | Program | Persentase | Kab. | 85% | Rp | APBD |  | 85% | Rp |
|  |  | Peningkatan | ketersediaan | Tabanan |  | 479.999.900 | KAB |  |  | 479.999.900 |
|  |  | Diversifikasi dan | informasi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ketahanan Pangan | pasokan, harga, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Masyarakat | dan akses |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | pangan |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Penyediaan dan | Persentase | Kab. | 80% | Rp 84.999.900 | APBD |  | 80% | Rp |

Renja 2024                                                                                                                                                                                                                                                                 Page 50

|  |  | Penyaluran Pangan | ketersediaan | Tabanan |  |  | KAB |  |  | 84.999.900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pokok atau Pangan | dan penyaluran |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lainnya sesuai | pangan |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dengan Kebutuhan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Daerah Kabupaten/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kota dalam Rangka |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stabilitas Pasokan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dan Harga Pangan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Penyediaan | Informasi harga | Kab. | 1 laporan | Rp 34.999.900 | APBD |  | 1 laporan | Rp 34.999.900 |
|  |  | Informasi Harga | pangan dan | Tabanan |  |  | KAB |  |  |  |
|  |  | Pangan Tingkat | Neraca Bahan |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produsen dan | Makanan (NBM) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Konsumen Wilayah |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Penyediaan Pangan | Penyediaan | Kab. | 1 laporan | Rp 15.000.000 | APBD |  | 1 laporan | Rp |
|  |  | Berbasis Sumber | pangan berbasis | Tabanan |  |  | KAB |  |  | 15.000.000 |
|  |  | Daya Lokal | sumber daya |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | lokal yang |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tersedia |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Koordinasi dan | Pemantauan | Kab. | 1 | Rp 20.000.000 | APBD |  | 1 | Rp 20.000.000 |
|  |  | Sinkronisasi | stok, pasokan | Tabanan | dokumen |  | KAB |  | dokumen |  |
|  |  | Pemantauan Stok, | dan harga |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pasokan dan Harga | pangan |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pangan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Pengembangan | Jumlah | Kab. | 3 unit | Rp 15.000.000 | APBD |  | 3 unit | Rp 15.000.000 |
|  |  | Kelembagaan Usaha | kelembagaan | Tabanan |  |  | KAB |  |  |  |
|  |  | Pangan Masyarakat | usaha pangan |  |  |  |  |  |  |  |

Renja 2024                                                                                                                                                                                                                                                                 Page 51

|  |  | dan Toko Tani Indonesia | masyarakat dan toko tani Indonesia yang dikembangkan |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Persentase lokasi rentan rawan pangan yang tertangani | Kab. Tabanan | 58% | Rp 145.000.000 | APBD KAB |  | 58% | Rp 145.000.000 |
|  |  | Koordinasi dan | Jumlah | Kab. | 3 laporan | Rp 15.000.000 | APBD |  | 3 laporan | Rp 15.000.000 |
|  |  | Sinkronisasi | koordinasi dan | Tabanan |  |  | KAB |  |  |  |
|  |  | Pengendalian | sinkronisasi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cadangan Pangan | pengendalian |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kabupaten/Kota | cadangan |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | pangan |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kabupaten/kota |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Penyusunan | Rencana | Kab. | 1 | Rp 30.000.000 | APBD |  | 1 | Rp 30.000.000 |
|  |  | Rencana Kebutuhan | kebutuhan | Tabanan | dokumen |  | KAB |  | dokumen |  |
|  |  | Pangan Lokal | pangan lokal |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pengadaan | Jumlah | Kab. | 15 ton | Rp 100.000.000 | APBD |  | 15 ton | Rp |
|  |  | Cadangan Pangan | cadangan | Tabanan |  |  | KAB |  |  | 100.000.000 |
|  |  | Pemerintah | pangan |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kabupaten/Kota | pemerintah |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kabupaten/kota |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C | Pelaksanaan | Persentase | Kab. | 80% | Rp 250.000.000 | APBD |  | 80% | Rp |
|  |  | Pencapaian Target | capaian target | Tabanan |  |  | KAB |  |  | 250.000.000 |
|  |  | Konsumsi Pangan | konsumsi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | per Kapita/ Tahun | pangan |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | sesuai dengan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Angka Kecukupan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gizi |  |  |  |  |  |  |  |  |

Renja 2024                                                                                                                                                                                                                                                                 Page 52

|  | 1 | Koordinasi dan | Jumlah | Kab. | 1 laporan | Rp 250.000.000 | APBD |  | 1 laporan | Rp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sinkronisasi | koordinasi dan | Tabanan |  |  | KAB |  |  | 250.000.000 |
|  |  | Pemantauan dan | sinkronisasi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Evaluasi Konsumsi | pemantauan |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | per Kapita/ Tahun | dan evaluasi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | konsumsi per |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kapita per tahun |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | JUMLAH |  | 4.462.956.530 |  |  |  | 4.462.956.530 |

Renja 2024                                                                                                                                                                                                                                                                 Page 53

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan adalah penjabaran  kegiatan  tahunan  dan  rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan tersebut tercapai sedikit tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP/LKJIP).

Rencana kerja tahun 2024 direncanakan untuk memberikan gambaran

suatu kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, untuk lebih jelasnya dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini :

Renja 2024                                                                                                                                   Page 54

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan  Perangkat Daerah Tahun 2024 Kabupaten Tabanan

Perangkat Daerah  : Dinas Ketahanan Pangan

| Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan |  | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tahun 2024 |  |
|  |  |  | Target | Rupiah (Rp) |
| Urusan : Wajib |  |  |  |  |
| Bid Urusan : Pangan |  |  |  |  |
| 1 | Program Penunjang Urusan | Persentase administrasi perkantoran | 100% | 3.982.956.630 |
|  | Pemerintahan Daerah | yang mendukung kelancaran tugas |  |  |
|  |  | dan fungsi OPD |  |  |
| A | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja | Jumlah dokumen perencanaan dan | 3 dokumen | 5.000.000 |
|  | Perangkat Daerah | evaluasi yang tersedia |  |  |
| 1 | Penyusunan Renstra dan Renja | Jumlah dokumen perencanaan | 2 dokumen | 3.000.000 |
|  | Perangkat Daerah | perangkat daerah |  |  |
| 2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja | 1 laporan | 2.000.000 |
|  |  | perangkat daerah |  |  |
| B | Administrasi Keuangan | Persentase terpenuhinya administrasi | 100% | 3.555.722.030 |
|  |  | keuangan perangkat daerah |  |  |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 19 | 3.553.222.030 |
|  |  |  | orang/bulan |  |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan | Jumlah laporan keuangan bulanan/ | 2 laporan | 2.500.000 |
|  | Keuangan Bulanan/Triwulanan / | triwulanan/ semesteran SKPD dan |  |  |

Renja 2024                                                                                                                                                                                                                                                                 Page 55

|  | Semesteran SKPD |  |  |  |  |  | laporan koordinasi penyusunan laporan |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | keuangan bulanan/ triwulanan/ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | semesteran SKPD |  |  |  |  |  |  |
| C | Administrasi Umum |  |  |  |  |  | Persentase terpenuhinya |  | administrasi |  |  | 100% | 119.250.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | umum perangkat daerah |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Penyediaan |  | Komponen |  | Instalasi |  | Jumlah paket | komponen |  | instalasi |  | 2 paket | 3.000.000 |
|  | Listrik/ | Penerangan |  |  | Bangunan |  | listrik/ penerangan bangunan |  |  | k | antor |  |  |
|  | Kantor |  |  |  |  |  | yang disediakan |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |  |  |  |  |  | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan |  |  |  |  | 2 paket | 4.000.000 |
| 3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |  |  |  |  |  | Jumlah paket kebutuhan bahan logistik kantor yang disediakan |  |  |  |  | 12 paket | 49.500.000 |
| 4 | Penyediaan |  | Barang | Cet | akan | dan | Jumlah paket | barang | cetakan |  | dan | 4 paket | 4.000.000 |
|  | Penggandaan |  |  |  |  |  | penggandaan |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Penyediaan Bahan/Material |  |  |  |  |  | Jumlah paket | bahan/material |  |  | yang | 7 paket | 18.750.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | disediakan |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Penyelenggaraan Rapat-Rapat |  |  |  |  |  | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi SKPD |  |  |  |  | 5 laporan | 30.000.000 |
|  | Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |  |  |  |  |  | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD |  |  |  |  | 1 dokumen | 10.000.000 |
| D | Pengadaan |  | Barang | Milik Daerah |  |  | Presentase terpenuhinya kebutuhan |  |  |  |  | 100% | 50.000.000 |
|  | Penunjang |  | Urusan | Pemerintah |  |  | barang milik daerah penunjang urusan |  |  |  |  |  |  |
|  | Daerah |  |  |  |  |  | pemerintah daerah |  |  |  |  |  |  |

Renja 2024                                                                                                                                                                                                                                                                 Page 56

| 1 | Pengadaan Peralatan dan Mesin | Jumlah unit peralatan dan mesin | 5 unit | 50.000.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lainnya | lainnya yang disediakan |  |  |
| E | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase terpenuhinya kebutuhan | 100% | 184.000.000 |
|  |  | jasa penunjang urusan pemerintahan |  |  |
|  |  | daerah |  |  |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan penyediaan jasa surat | 2 laporan | 1.000.000 |
|  |  | menyurat |  |  |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, | Jumlah laporan penyediaan jasa | 12 laporan | 23.000.000 |
|  | Sumber Daya Air dan Listrik | komunikasi, sumber daya air dan |  |  |
|  |  | listrikyang disediakan |  |  |
| 3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa | 12 laporan | 160.000.000 |
|  |  | pelayanan umum kantor |  |  |
| F | Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Presentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 68.984.600 |
|  | Penunjang Urusan Pemerintah |  |  |  |
|  | Daerah |  |  |  |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional | 7 unit | 53.984.600 |
|  |  | atau lapangan yang dipelihara dan |  |  |
|  |  | dibayarkan pajak dan perijinannya |  |  |
| 2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | Jumlah peralatan dan mesin lainnya | 10 unit | 15.000.000 |
|  | lainnya | yang dipelihara |  |  |

Renja 2024                                                                                                                                                                                                                                                                 Page 57

| 2 | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan | 85% | 479.999.900 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Penyediaan dan Penyaluran Pangan | Persentase ketersediaan dan penyaluran pangan | 80% | 84.999.900 |
|  | Pokok atau Pangan Lainnya sesuai |  |  |  |
|  | dengan Kebutuhan Daerah |  |  |  |
|  | Kabupaten/ Kota dalam Rangka |  |  |  |
|  | Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan |  |  |  |
| 1 | Penyediaan Informasi Harga Pangan | Informasi harga pangan dan Neraca | 1 laporan | 34.999.900 |
|  | Tingkat Produsen dan Konsumen | Bahan Makanan (NBM) |  |  |
|  | Wilayah Kabupaten/Kota |  |  |  |
| 2 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Penyediaan pangan berbasis sumber | 1 laporan | 15.000.000 |
|  |  | daya lokal yang tersedia |  |  |
| 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi | Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan | 1 dokumen | 20.000.000 |
|  | Pemantauan Stok, Pasokan dan |  |  |  |
|  | Harga Pangan |  |  |  |
| 4 | Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia | Jumlah kelembagaan usaha pangan | 3 unit | 15.000.000 |
|  |  | masyarakat dan toko tani Indonesia |  |  |
|  |  | yang dikembangkan |  |  |
| B | Pengelolaan dan Keseimbangan | Persentase lokasi rentan rawan pangan yang tertangani | 58% | 145.000.000 |
|  | Cadangan Pangan Kabupaten/Kota |  |  |  |
|  | Pengelolaan Cadangan Pangan | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi | 3 laporan | 15.000.000 |
|  | Pemerintah Kabupaten/Kota | pengendalian cadangan pangan |  |  |
|  |  | kabupaten/kota |  |  |
|  | Penyusunan Rencana Kebutuhan | Rencana kebutuhan pangan lokal | 1 dokumen | 30.000.000 |
|  | Pangan Lokal |  |  |  |

Renja 2024                                                                                                                                                                                                                                                                 Page 58

|  | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota |  |  |  | 15 ton | 100.000.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan per Kapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Persentase pangan | capaian | target | konsumsi | 80% | 250.000.000 |
| 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun |  |  |  | 1 laporan | 250.000.000 |
|  | Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita/ Tahun |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.462.956.530 |

Renja 2024                                                                                                                                                                                                                                                                 Page 59

BAB V PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah,  pengelolaan  pembangunan  dan  pelaksanaan  pelayanan dalam kurun waktu satu (1) tahun anggaran.

Dalam pelaksanaannya, Ranhir Renja ini sangat diperlukan adanya

partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Ketahanan Pangan karena akan menentukan suatu keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Adapun perencanaan yang telah dirumuskan oleh Dinas Ketahanan Pangan sedemikian rupa tetapi yang menjadi bahan pertimbangan terlaksananya program/kegiatan tersebut adalah penganggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. Mengingat pembangunan yang selama ini dilaksanakan masih perlu pembenahan untuk mengefektifkan pencapaian tujuan. Tantangan ke depan yang lebih sulit karena dihadapkan pada menurunnya kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan sehingga penganggaran ditetapkan berdasarkan skala prioritas.

Pelaksanaan rencana kerja diawali dengan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahun anggaran berikutnya, kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang didalamnya sudah meliputi target indikator kinerja yang akan dicapai. Setelah DPA disahkan, OPD melaksanakan kegiatan berdasarkan pelaksanaan anggaran (PA) yang sudah dirumuskan per triwulan dalam satu tahun anggaran. Pengukuran kinerja kegiatan dan capaian analisis kegiatan ditetapkan untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dimana Indikator Kinerja meliputi masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome) serta sasaran. Indikator-indikator tersebut bisa berupa dana, sumber daya manusia, laporan dan indikator lainnya.

Rencana tindak lanjut Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan rencana kerja adalah tetap berkoordinasi dengan instansi terkait baik tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat untuk usulan anggaran kegiatan dan mempersiapkan administrasi maupun survey CP/CL oleh bidang-bidang di Dinas Ketahanan Pangan.

Disadari bahwa untuk mencapai pembangunan ketahanan pangan dan gizi tidaklah mudah, apalagi di era otonomi daerah, globalisasi dan perdagangan bebas. Oleh karena itu, semangat kedaulatan pangan dan kemandirian pangan harus tertanam dengan kokoh di setiap pelaku pembangunan ketahanan pangan agar diperoleh hasil yang optimal. Agar pembangunan ketahanan pangan dan gizi berjalan optimal maka dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, dan adanya partisipasi masyarakat yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan yang menyentuh masyarakat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan keluarga sampai tingkat perseorangan perlu diselaraskan  dengan  pembangunan  ekonomi  nasional,  upaya pengentasan kemiskinan, dan responsif gender. Selanjutnya dengan dukungan sarana dan prasarana, serta kelembagan ketahanan pangan yang kuat maka diharapkan akan mampu mengakomodasikan kebutuhan pangan masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya pangan yang tersedia.

Tabanan, 10 Agustus 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Tabanan,

Ni Dewa Ayu Putu Sri Widyanti, SP., M.Si.

Pembina Utama Muda /(IV/c) NIP. 19681124 200212 2 004