У К Р А Ї Н А

ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від «_18  _» __12__ 2013 №   375_

Про   розгляд   проекту   міської   цільової

програми  захисту  населення  і  територій

від  надзвичайних  ситуацій  техногенного

та природного характеру на 2014-2017 роки

Керуючись п.п.1 п. «а» ст.27, п.1 ч.2 ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Кодексу цивільного захисту України,  Закону України «Про загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки», на виконання рішення Миколаївської обласної ради від 21.12.2012 №4 «Про затвердження Регіональної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки» та розпорядження Южноукраїнського міського голови від 04.01.2013 №04-р «Про затвердження плану заходів на 2013 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року в місті Южноукраїнську» виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Погодити та винести на затвердження Южноукраїнської міської ради проект міської цільової програми захисту населення і територій  від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки (додаток).

2.  Контроль   за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  заступника  міського  голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Судакова Д.С.

Міський голова							     Є.А. Квасневський

Колесников

5-99-96

Додаток до рішення

виконавчого комітету

Южноукраїнської міської ради  
від  _18_ _12_ 2013  №_375___

Міська цільова програма 
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

техногенного та природного характеру
 на 2014 - 2017 роки

Розділ 1. Мета Програми

Метою міської цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій  техногенного  та  природного  характеру  на  2014-2017  роки  (далі - Програма) є послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі - надзвичайні ситуації), підвищення рівня безпеки населення і захищеності території міста від наслідків таких ситуацій.

Розділ 2. Шляхи і способи розв'язання проблеми

Оптимальним варіантом розв'язання проблеми захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій шляхом системного здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій з використанням ресурсів держави та інших джерел, не заборонених законом.

Паспорт міської цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки наведено в додатку 1.

Розділ 3. Завдання і заходи Програми

Завдання і заходи з виконання міської цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки, які наведені в додатку 2, спрямовані на здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

Розділ 4. Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

забезпечити належний рівень безпеки населення, захищеності територій, об'єктів виробництва і соціально-культурної сфери від надзвичайних ситуацій;

знизити ризик виникнення надзвичайних ситуацій та мінімізувати їх наслідки;

удосконалити механізм здійснення моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій;

підвищити ефективність використання коштів, які спрямовуються на здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

здійснити матеріально-технічне переоснащення підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підвищити ефективність їх функціонування.

Ефективність виконання Програми полягає у створенні оптимальної та результативної єдиної системи цивільного захисту, підвищенні дієвості функціонування аварійно-рятувальних підрозділів, зменшенні кількості постраждалих та загиблих внаслідок надзвичайних ситуацій.

Розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування міської цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки наведено в додатку 3.

Розділ 5. Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування на весь період дії Програми становить 27 641,8 тис. гривень, з них: 1 199,7 тис. гривень - за рахунок міського бюджету, 26442,1 тис. гривень – за рахунок коштів суб’єктів господарювання.

Обсяг фінансування Програми визначається щороку під час затвердження міського бюджету на відповідний рік та уточнюється при внесенні змін до міського бюджету.

Розділ 6. Організація контролю за виконанням Програми

Організацію контролю за координацією заходів з виконання Програми відповідно до своїх повноважень здійснюють виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради,  Южноукраїнський міський сектор територіального управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області та управління з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради.

Контроль за виконанням Програми здійснюється постійною комісією з питань бюджету, фінансів, податків, соціально-економічного розвитку та планування (Лунін) та постійною комісією міської ради з питань дотримання законності, правопорядку, роботи засобів масової інформації, депутатської діяльності та етики (Гур’янов).

Управління з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Южноукраїнської міської ради щорічно до 10 січня надають головному управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області інформацію про хід виконання Програми за попередній рік.

Відповідальність за підготовку бюджетних запитів та цільове використання бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання заходів Програми, покладається на розпорядників бюджетних коштів.

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради					             Д.С.Судаков

Додаток 1 до Програми

ПАСПОРТ 
міської цільової програми захисту населення і територій

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

на  2014-2017 роки

1. Міську цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки підготовлено відповідно до Закону України «Про загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки», на виконання рішення Миколаївської обласної ради від 21.12.2012 №4 «Про затвердження Регіональної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки» та розпорядження Южноукраїнського міського голови від 04.01.2013 №04-р «Про затвердження плану заходів на 2013 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року в місті Южноукраїнську».

2. Програму затверджено рішенням Южноукраїнської міської ради від ___ _______ 
2013 року №__

3. Ініціатор: управління з питань надзвичайних  ситуацій мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Южноукраїнської міської ради.

4. Відповідальні виконавці заходів Програми:

управління з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Южноукраїнської міської ради;

управління житлово-комунального господарства та будівництва Южноукраїнської міської ради;

комунальне підприємство «Служба комунального господарства»;

комунальне підприємство «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство»;

комунальне підприємство «Житлово-комунальне об’єднання»;

відокремлений підрозділ «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом».

5. Строк виконання Програми: 2014-2017 роки.

6. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування (тис. грн.). | у тому числі за роками |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | прим. |
| Державний бюджет | - | - | - | - | - |  |
| Міський бюджет | 1 199,7 | 289,2 | 386,9 | 265,2 | 258,4 |  |
| Інші джерела | 26 442,1 |  |  |  |  | ВП ЮУ АЕС |
| Всього | 27 641,0 |  |  |  |  |  |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради					             Д.С.Судаков

Додаток 2

до Програми

Завдання і заходи
        з виконання міської цільової програми захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки

| Найменування завдання | Наймену-вання показника | Значення показника | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів | Джерела фінансу-вання | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань (тис. грн..) | у тому числі за роками (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усього | за роками |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | прим. |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | прим |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Забезпечення ефективності управління у сфері цивільного захисту |
| 1. Створення міського пункту управління для забезпечення роботи органів цивільного за-хисту міста (ко-місії з питань техногенно-еко-логічної безпе-ки і надзвичай-них ситуацій, міського опера-тивного Штабу, евако-комісії) | об’єкт | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.1 поточний ремонт, підготовка та оснащення залу засідань та нарад | УНС МР ВПО | міський бюджет | 30,0 | 30,0 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 придбання, монтаж та підклю-чення мультимедій-ного обладнання | УНС МР ВПО | міський бюджет | 25,0 | 25,0 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 монтаж та підключення системи отримання, обробки та передачі інформації цивільного захисту | УНС МР ВПО | міський бюджет | 18,0 | 18,0 | - | - | - |  |
|  |  | 1 | 1 | - | - | - | - | Разом І : |  |  | 73,0 | 73,0 | - | - | - |  |
| ІІ. Удосконалення служб цивільного захисту міста |
| 2. Матеріально-технічне за без-печення служб цивільного захисту міста |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 придбання засо-бів індивідуального захисту для особо-вого складу служб цивільного захисту міста: | УНС МР ВПО | міський бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | компл.. | 10 | - | 10 | - | - |  | - костюмів Л-1 |  |  | 5,0 | - | 5,0 | - | - |  |
|  | шт.. | 250 |  | 250 | - | - |  | - респіраторів |  |  | 1,0 | - | 1,0 | - | - |  |
|  | шт.. | 10 | - | 10 | - | - |  | - протигазів |  |  | 5,0 | - | 5,0 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2 приладів радіаційно-хімічного спостереження | УНС МР ВПО | міський бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | компл.. | 1 | - | 1 | - | - |  | - індивідуальних дозиметрів (ДП-22) |  |  | 1,0 | - | 1,0 | - | - |  |
|  | од.. | 1 | - | 1 | - | - |  | - прилад хімічної розвідки (ВПХР) |  |  | 1,0 | - | 1,0 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3 укріплення матеріально-технічної бази підприємств, установ та організа-цій, на основі яких створено служби цивільного захисту міста | УНС МР ВПО | міський бюджет | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Разом ІІ : |  |  | 63,0 | 50,0 | 13,0 | - | - |  |
| ІІІ. Запобігання виникненню та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах і територіях, що характеризуються незадовільним техногенним та екологічним станом |
| 3. Створення автоматизованої системи раннього виявлення загрози виникненню над-звичайних ситуа-цій та оповіщення населення у разі їх виникнення на потенційно небезпечних об’єктах | кількість об’єктів |  |  |  |  |  |  | 3.1 створення автоматизованої системи раннього виявлення загрози виникненню над-звичайних ситуа- цій та оповіщення населення у разі їх виникнення: | Керівники потенційно небезпечних об’єктів (далі - ПНО) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  | комплекс ГЕС-ГАЕС ВП ЮУ АЕС ДП НАЕК «Енергоатом» | ВП ЮУ АЕС ДП НАЕК «Енергоатом» | кошти суб’єкта господарю-вання | 25 502,1* |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  | ВОС-2 ЦТП та ВГ ВП ЮУ АЕС ДП НАЕК «Енергоатом» | ВП ЮУ АЕС ДП НАЕК «Енергоатом» | кошти суб’єкта господарю-вання | 940,0* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Разом ІІІ: |  |  | 26 442,1* |  |  |  |  |  |
| ІV. Підвищення ефективності оперативного та комплексного реагування на надзвичайні ситуації |
| 4. Експлуатація системи центра-лізованого опові-щення населення міста | об’єктів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4.1 поточний ремонт, модернізація міської автоматизованої системи централізо-ваного оповіщення населення | УНС МР ВПО | міський бюджет | 200,0 | - | 200,0 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.2 утримання міської автоматизованої системи централізо-ваного оповіщення населення | УНС МР ВПО | міський бюджет | 90,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.3 утримання мобільного фідера системи централізо-ваного оповіщення | УНС МР ВПО | міський бюджет | 6,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.4 облаштування системи автоматич-ного доведення опе-ративної та терміно-вої інформації до ке-рівництва | виконавчий комітет, УНС МР ВПО | міський бюджет | 18,0 | - | - | 18,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всього: |  |  | 314,0 | 22,5 | 223,5 | 42,5 | 25,5 |  |
| 5. Створення, поповнення та накопичення міського матері-ального резерву | % | × | 21 | 15 | 11 | 3 |  | 5.1 придбання відповідно до затвердженої номенклатури | виконавчий комітет, УНС МР ВПО, комунальні підприємства | міський бюджет | 641,9 | 143,7 | 105,7 | 222,7 | 169,8 |  |
|  | % видаткової частини бюджету | до 1% щорічно |  |  |  |  |  | 5.2 передбачення у разі потреби резервного фонду міського бюджету | міська рада | міський бюджет | 10,0** (щорічно) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всього** : |  |  | 641,9 | 143,7 | 105,7 | 222,7 | 169,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Разом IV**: |  |  | 955,9 | 166,2 | 329,2 | 265,2 | 195,3 |  |
| V. Запобігання виникненню та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на об’єкті ВП ЮУ АЕС |
| 6. Забезпечення захисту населен-ня при аварії на об’єкті ВП ЮУ АЕС |  |  |  |  |  |  |  | 6.1 придбання засобів індивідуального захисту органів дихання: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тис. осіб | 17,0 | - | - | - | 17,0 |  | - непрацюючого населення | УНС МР ВПО | міський бюджет | 61,3 | - | - | - | 61,3 |  |
|  | осіб | 300 | - | - | - | 300 |  | - органу місцевого самоврядування | виконавчий комітет | міський бюджет | 1,8 | - | - | - | 1,8 |  |
|  | тис. осіб | 41,5 | - | 41,5 | - | - |  | 6.2 придбання йодистих препаратів | виконавчий комітет | міський бюджет | 44,7 | - | 44,7 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Разом V: |  |  | 107,8 | - | 44,7 | - | 63,1 |  |
| Всього з міського бюджету за Програмою (без резервного фонду)** |  |  |  | 1 199,7 | 289,2 | 386,9 | 265,2 | 258,4 |  |
| Всього з державного бюджету за Програмою |  |  |  | - | - | - | - | - |  |
| Інші джерела |  |  |  | 26 442,1* |  |  |  |  |  |
| Всього за Програмою |  |  |  | 27 591,8 |  |  |  |  |  |
| **крім того, резервний фонд міського бюджету |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |

*   - виконання робіт згідно графіків та на умовах виділення лімітів фінансування ДП НАЕК «Енергоатом» (за погодженням);

** - відповідно до ст..24 Бюджетного кодексу України рішення щодо створення резервного фонду  може бути прийняте

для здійснення непередбачених видатків,  що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету.

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради													             Д.С.Судаков

Додаток 3

до Програми

Розрахунок

обсягів та визначення джерел фінансування міської цільової програми

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки

| Найменування завдання і заходу (згідно з додатком 2) | Обсяги фінансових ресурсів (тис. грн..) |
| --- | --- |
|  | Всього | у тому числі за роками |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | прим. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Створення міського пункту управління для забезпечення роботи органів цивільного захисту міста (комісії з питань ТЕБ і НС, міського оперативного Штабу, евакокомісії) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 поточний ремонт, підготовка та оснащення залу засідань та нарад | 30,0 | 30,0 | - | - | - |  |
| 1.2 монтаж та підключення мультимедійного обладнання | 10,0 | 25,0 | - | - | - |  |
| 1.3 монтаж та підключення системи отримання, обробки та передачі інформації цивільного захисту | 18,0 | 18,0 | - | - | - |  |
| Разом: | 73,0 | 73,0 | - | - | - |  |
| 2. Матеріально-технічне забезпечення служб цивільного захисту міста |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 придбання засобів індивідуального захисту для особового складу служб цивільного захисту міста | 11,0 | - | 11,0 | - | - |  |
| 2.2 придбання та накопичення приладів радіаційно-хімічного спостереження | 2,0 | - | 2,0 | - | - |  |
| 2.3 укріплення матеріально-технічної бази підприємств, установ та організацій, на основі яких створено служби цивільного захисту міста | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
| Разом: | 13,0 | - | 13,0 | - | - |  |
| 3. Створення автоматизованої системи раннього виявлення загрози виникненню надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення на потенційно небезпечних об’єктах |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 створення автоматизованої системи раннього виявлення загрози виникненню надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення на об’єктах ВП ЮУ АЕС ДП НАЕК «Енергоатом» | 26442,1* |  |  |  |  |  |
| у тому числі кошти суб’єкта господарювання* | 26442,1* |  |  |  |  |  |
| 4.Експлуатація системи централізованого оповіщення населення міста |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 поточний ремонт, модернізація міської автоматизованої системи централізованого оповіщення населення | 200,0 | 200,0 | - | - | - |  |
| 4.2 утримання міської автоматизованої системи централізованого оповіщення населення | 90,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 |  |
| 4.3 утримання мобільної ланки системи централізованого оповіщення | 6,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| 4.4 облаштування системи автоматичного доведення оперативної та термінової інформації до керівництва | 18,0 | - | - | 18,0 | - |  |
| Разом: | 314,0 | 22,5 | 223,5 | 42,5 | 25,5 |  |
| 5. Накопичення міського матеріального резерву |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 придбання для матеріального резерву товарно-матеріальних цінностей відповідно до затвердженої номенклатури | 641,9 | 143,7 | 105,7 | 222,7 | 169,8 |  |
| 5.2 крім того, передбачення у разі потреби резервного фонду міського бюджету | (щорічно)** | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 6. Забезпечення захисту населення міста при аварії на об’єкті ВП ЮУ АЕС |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 придбання засобів індивідуального захисту органів дихання | 63,1 | - | - | - | 63,1 |  |
| 6.2 придбання йодистих препаратів | 44,7 | - | 44,7 | - | - |  |
| Разом: | 107,8 | - | 44,7 | - | 63,1 |  |
| Всього за Програмою: | 27 641,8* |  |  |  |  |  |
| у тому числі кошти міського бюджету | 1 199,7 | 289,2 | 386,9 | 265,2 | 258,4 |  |
| у тому числі кошти суб’єкта господарювання | 26442,1 |  |  |  |  |  |
| крім того, передбачення у разі потреби резервного фонду міського бюджету | (щорічно)** | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |

*   - виконання робіт згідно графіків та на умовах виділення лімітів фінансування ДП НАЕК «Енергоатом» (за погодженням);

** - відповідно до ст.24 Бюджетного кодексу України рішення щодо створення резервного фонду  може бути прийняте

для здійснення непередбачених видатків,  що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету.

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради							                           Д.С. Судаков