| ЗАТВЕРДЖЕНО: Директор комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне об’єднання» ____________ З.С. Гульман «______»___________ 2014 | ПОГОДЖЕНО: Рішенням Южноукраїнської міської ради «______»_________2014 №______ ________________Є.А. Квасневський |
| --- | --- |

Інвестиційна програма

комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне об’єднання»

у сфері поводження  з побутовими відходами у м. Южноукраїнську

на 2015-2019 роки

2014 рік

Зміст

1. Заходи комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне об’єднання» з удосконалення технологій поводження з твердими побутовими відходами……………………………………….…………………………………..……….3

2. Техніко-економічні обґрунтування ефективності капітальних вкладень………….. ..3

3. Зміст проблеми та обґрунтування необхідності розробки Програми ………........…..4

4. Мета та основні завдання………………………………………………………..…........4

3. Основні напрями розв'язання завдань………………………………………………......5

4. Етапи виконання…………………………………………………………………..…..….5

5. Механізм забезпечення виконання Програми……………………………………...…..5

6. Очікувані результати……………………………………………………………….........5

Додаток 1. План здійснення капітальних вкладень  за рахунок прибутку від  надання послуги  з вивезення побутових  відходів на 2015-2019 роки.

Додаток 2. Розрахунок  прибутку для плану капітальних вкладень від надання послуги з вивезення побутових відходів по КП ЖЕО на  рік.

1. Заходи комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне об’єднання» з

удосконалення технологій   поводження з твердими побутовими відходами

З метою  підвищення екологічної безпеки, ресурсозбереження, зменшення  витрат на автопослуги з вивезення твердих побутових відходів (далі - ТПВ) та зменшення тиску на тариф з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, для удосконалення технології збирання та вивезення твердих побутових відходів від житлових будинків та суб’єктів підприємницької діяльності (далі - СПД), комунальним підприємством «Житлово-експлуатаційне об’єднання» (далі - КП ЖЕО) постійно  вживається комплекс планувальних, організаційних, санітарно-технічних та господарських  заходів з модернізації надання послуг населенню по збиранню  та вивезенню твердих побутових відходів.

Протягом 2008-2014 років КП ЖЕО за рахунок власних коштів та власними силами виконано заходи:

переведено 165 одиниць сміттєприймальних камер з ручного на механічне навантаження твердих побутових відходів  у висотних будинках;

закрито 57 одиниць сміттєкамер в п’ятиповерхівках з  встановленням вуличних сміттєконтейнерів на дворових майданчиках;

48 одиниць  сміттєприймальних камер обладнано пандусами;

виконані роботи з вирівнювання  підлоги в 186 сміттєприймальних камерах для вільного переміщення сміттєконтейнерів;

встановлено 250 сміттєконтейнерів для механічного навантаження ТПВ в сміттєкамерах житлових будинків та 91 сміттєконтейнер - на дворових майданчиках.

Відповідно до п.2.20 Державних санітарних норм та правил, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 №145, категорично забороняється скидати побутові відходи із сміттєпроводу  безпосередньо    на    підлогу    сміттєприймальної  камери  (повинен бути запас сміттєконтейнерів).

2. Техніко-економічні обґрунтування ефективності капітальних  вкладень

У  2008 році, відповідно до укладеного договору,  товариством з обмеженою відповідальністю  «Кристина і Ко» щоденно надавалось КП ЖЕО 7 одиниць транспортних засобів для вивезення твердих побутових відходів від житлових будинків та СПД, в тому числі: 6 сміттєвозів  ручного та  механічного навантаження ТПВ і 1 трактор для вивезення великогабаритного сміття. Було задіяно 24 прибиральники дільниці «Саночищення» для видалення та навантаження твердих побутових відходів в сміттєприбиральні машини.

Після вжиття  КП ЖЕО заходів з удосконалення технологій  поводження з ТПВ, зазначених в розділі 1 Інвестиційної програми, починаючи  з серпня 2010 року           КП ЖЕО почало самостійно, використовуючи власні транспортні засоби, власне:  2 одиниці автомобілів механічного навантаження ТПВ - щоденно, 1 одиниці автомобілів ручного навантаження ТПВ та 1 одиниці тракторів - через день,  здійснювати збирання та вивезення  твердих побутових відходів та великогабаритного сміття від житлових будинків та СПД.

Зменшення чисельності прибиральників на 5 одиниць дало змогу зекономити на витратах на заробітну плату та пов’язаних з нею відрахувань, матеріально-технічних засобах, тощо.

Для утримання житлового фонду міста в належному санітарному стані та запобіганню шкідливого впливу факторів середовища  на життя і здоров’я  мешканців міста, з метою оптимізації витрат по збиранню та вивезенню ТПВ,  КП ЖЕО винайдена можливість ефективно здійснювати капітальні вкладення для оновлення контейнерного парку за рахунок прибутку від надання послуги з вивезення побутових відходів (додаток 1).

3.Зміст проблеми та обґрунтування необхідності розробки Програми

Необхідність вирішення цієї проблеми в повній мірі відповідає пріоритетам  державної політики в сфері житлово-комунального господарства, а саме: законам України «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища».

Збирання побутових відходів є основним завданням  дільниці «Саночищення»  КП ЖЕО. Санітарне очищення житлових будинків, споруд та прибудинкових територій, що знаходяться на балансі КП ЖЕО та суб’єктів підприємницької діяльності і бюджетних установ з якими укладено договори на збирання, вивезення та складування твердих побутових відходів, в тому числі великогабаритних, здійснюється 4 одиницями спеціальних автомобілів та одним трактором.

Важливою ланкою в роботі по збиранню і вивезенню відходів є сміттєконтейнери. Вони значно поліпшують санітарний стан сміттєкамер, полегшують вантаження сміття в сміттєприбиральну машину і економлять час робітників. Сміттєконтейнери через застосування недосконалого механізму  розвантаження з часом деформуються   та   псуються.  В сміттєконтейнерах збираються   тверді побутові відходи підвищеної вологості без поліетиленової упаковки, що  зумовлює   прискорення   процесів ржавіння, прогнивання дна сміттєконтейнерів та  призводить до істотного вичерпання їхніх ресурсів незважаючи на виконання ремонтів.

Потребують заміни сміттєконтейнери обсягом   0,75 м3   та 1,1м3.

Проблема, що  має  місце  у  сфері  поводження з побутовими відходами,  потребує невідкладного  розв'язання  та  фінансування.

4. Мета та основні завдання

Метою Програми є створення умов,  що сприятимуть забезпеченню повного   збирання  для   перевезення та складування  твердих побутових відходів та обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я  мешканців міста.

Для досягнення   цієї  мети  передбачається придбати сміттєконтейнери обсягом   0,75 м3  - 260 од.  та 1,1 м3- 82 од. , що дасть змогу розв'язати такі основні завдання:

збирати та зберігати тверді побутові відходи в сміттєконтейнерах, що забезпечують належний санітарно-епідеміологічний  стан сміттєприймальних камер та дворових майданчиків для збирання ТПВ;

забезпечити організацію  контролю  за  зберіганням та збиранням твердих побутових відходів.

5. Основні напрями розв'язання завдань

Визначене завдання  передбачається   розв'язати   за   такими напрямами:

для утримання в належному технічному стані сміттєконтейнерів удосконалити механізм  розвантаження сміттєконтейнерів сміттєвозами;

проводити роз’яснювальну роботу з мешканцями з питання збирання твердих побутових відходів у поліетиленові пакети з метою  забезпечення тривалої експлуатації сміттєконтейнерів та попередження розповсюдження  гризунів,  шкідливих  комах та небезпечних інфекцій.

6. Етапи виконання

Інвестиції  з  метою  переоснащення системи  санітарного очищення 
передбачається здійснити протягом 2015-2019 років для щоденного санітарного очищення житлових будинків, споруд, прибудинкових територій, що знаходяться на балансі  КП ЖЕО, суб’єктів підприємницької діяльності та бюджетних установ міста.

7. Механізм забезпечення виконання Програми

Фінансове забезпечення  виконання  Програми    здійснюється за рахунок прибутку від надання послуги з вивезення побутових відході (додаток 2).

Протягом 2015 року, згідно з  річним планом надання послуг з вивезення твердих побутових відходів в м.Южноукраїнську , планується вивезення 55493,28 м3 твердих побутових відходів, з яких:

48647,5 м3 - від населення;

6845,76 м3 - від інших груп споживачів,

на загальну суму 2304635,92 грн., з яких :

2020331,51 грн. - від населення;

284304,41 грн. - від інших груп споживачів.

Щорічно від надання послуги планується отримати прибуток у розмірі     173706,17 грн., з яких:

101016,58 грн. - від населення;

72689,59 грн. - від інших груп споживачів, частину з якого буде спрямовано на сплату податку на прибуток (29530,05 грн.), а іншу частину (144176,12 грн.) на оновлення контейнерного парку у кількості 86 одиниць  сміттєконтейнерів металевих на колесах V-0,75м3, виходячи з цінової пропозиції  ТОВ «НВП «Укрресурс» станом на 09.10.2014 (додається).

Орієнтовні обсяги   фінансового   забезпечення  за рахунок прибутку від надання послуги з вивезення побутових відходів на 2015-2019 роки складають  720 880,6 грн. без ПДВ.

8. Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

дільниці «Саночищення» створити    умови     для    утримання   сміттєкамер  в    житлових     будинках      та      дворових    майданчиків     на    яких  встановлені  сміттєконтейнери  в    належному    санітарному   стані,   забезпечити      повний   збір     та      вивезення         твердих    побутових   відходів;

підвищити якість надання послуги зі збирання та вивезення побутових відходів;

зменшити    шкідливий   вплив   твердих  побутових   відходів   на   навколишнє природне середовище та здоров'я мешканців міста.

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                                                   Д.С. Судаков