Додаток 1

до рішення  Южноукраїнської

міської ради

від «____» ___________ № ______

Інформація

про виконання заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва в місті Южноукраїнську на 2013-2014 роки

станом 01.10.2014, затвердженої рішенням Южноукраїнської міської ради від 25.12.2012 №779

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходу | Термін виконання |  | Стан виконання |  | Сума витрачених коштів у звітному періоді, тис. грн. | Джерела фінансування |  | Виконавці |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  |
| 4.1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Подальше впровадження державної регуляторної політики | 1. Планувати роботу з підготовки проектів регуляторних актів (далі - РА) на наступний календарний рік | раз на рік, до 15 грудня |  | За поданням управлінь та відділів Южноукраїнської міської ради, які є розробниками проектів регуляторних актів (далі - РА), план діяльності з підготовки проектів РА у 2013 році (далі - план діяльності) затверджено міським головою 04.12.2012. План діяльності оприлюднений в газеті Южноукраїнської міської ради «Контакт» від 08.12.2012 №71, 06.12.2012 - на офіційному сайті міста Южноукраїнська за адресою: www.yu.mk.ua. До цього плану діяльності у 2013 році 8 разів, в установленому порядку, було внесено зміни та доповнення (у 1-му кварталі: 01.02.2013 та 07.03.2013, у 2-му кварталі: 09.04.2013, 12.06.2013 та 18.06.2013, у 3-му кварталі: 12.07.2013, 25.07.2013, 04.09.2013, у 4-му кварталі: 04.11.2013; 11.11.2013). Ці зміни та доповнення оприлюднені в газеті Южноукраїнської міської ради «Контакт» від: 06.02.2013 №11, 13.02.2013 №13, 13.04.2013 №30, 15.06.2013 №48, 27.06.2013 №51-52, 20.07.2013 №58, 27.07.2013 №60, 07.09.2013 №72, 09.11.2013 №91, 13.11.2013 №92 та на сайті міста 04.02.2013, 11.02.2013, 11.04.2013, 13.06.2013, 25.06.2013, 17.07.2013, 26.07.2013, 04.09.2013, 06.11.2013, 13.11.2013 відповідно. План діяльності з підготовки регуляторних актів на 2014 рік затверджено міським головою 18.11.2013. План діяльності оприлюднений в газеті Южноукраїнської міської ради «Контакт» від 23.11.2013 №95, 22.11.2013 - на офіційному сайті міста Южноукраїнська за адресою: www.yu.mk.ua. До цього плану діяльності станом на 01.10.2014, в установленому порядку, внесено зміни та доповнення: 03.12.2013, 02.04.2014, 15.05.2014, 20.05.2014, 07.07.2014, 06.08.2014. Ці зміни та доповнення оприлюднені в газеті Южноукраїнської міської ради «Контакт» від: 07.12.2013 №99, 05.04.2014 №17, 17.05.2014 №24, 21.05.2014 №25, 09.07.2014 №39, 09.08.2014 №48 та на сайті міста 05.12.2013, 03.04.2014, 16.05.2014, 21.05.2014, 09.07.2014, 08.08.2014. |  | - | - |  | управління економічного розвитку Южноукраїнсь кої міської ради (далі – УЕР), управління, відділи Южноукраїнсь кої міської ради та її виконавчого комітету - розробники проектів РА |  |  |
|  |  | 2. Дотримуватися єдиного підходу до підготовки проектів РА: готувати проекти РА, які внесені до затвердженого плану діяльності з підготовки проектів РА; проводити якісний та повний аналіз регуляторного впливу (далі АРВ) проектів РА; проводити моніторинг результативності дії РА та, у разі необхідності, їх переглядати; оприлюднювати у засобах масової інформації проекти РА разом з АРВ, звіти про відстеження результативності РА , прийняті РА та інформацію про здійснення регуляторної діяльності | постійно |  | Проекти РА виконавчими органами Южноукраїнської міської ради розробляються відповідно до діючого законодавства України та до 01.07.2013 Порядку підготовки проектів регуляторних актів Южноукраїнської міської ради затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради від 25.10.2006 №69 «Про затвердження», з 01.08.2013 Порядку підготовки проектів регуляторних актів, прийняття, відстеження результативності та перегляду регуляторних актів Южноукраїнської міської ради, її виконавчого комітету та міського голови, затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради від 25.07.2013 №983. Управлінням економічного розвитку Южноукраїнської міської ради направлялися розробникам проектів РА: переліки РА, які діють на території міста, копії плану діяльності, плану-графіку здійснення заходів з відстеження результативності РА. Розробники проектів РА здійснюють аналіз регуляторного впливу (далі-АРВ) РА, готують звіти про відстеження їх результативності. Відповідно до затверджених планів діяльності з підготовки проектів РА у 2013 та 2014 роках, зі змінами та доповненнями до них: у 2013 році прийнято 16 РА, у тому числі: рішень Южноукраїнської міської ради – 12 РА, рішень виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради – 4 РА (у 1-му кварталі – 3 РА, у 2-му кварталі - 4 РА, у 3-му кварталі – 4 РА, у 4-му кварталі – 5); у 2014 році станом на 01.10.2014 прийнято 8 РА, у тому числі рішень Южноукраїнської міської ради – 6 РА, рішень виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради -2 РА (у 1-му кварталі – 2 РА, у 2-му кварталі - 2 РА, у 3-му кварталі – 4 РА). Проекти РА разом з АРВ, звіти про відстеження результативності РА, прийняті РА розміщуються на офіційному сайті міста Южноукраїнська за адресою: www.yu.mk.ua, міській бібліотеці №1, бібліотеці Палацу культури «Енергетик». Також, прийняті РА, оприлюднюються в газеті Южноукраїнської міської ради «Контакт». |  | - | - |  | УЕР, управління, відділи Южноукраїнсь кої міської ради та її виконавчого комітету - розробники проектів РА |  |  |
| 4.1.2 | Створення та забезпечення підвищення ефективності діяльності адміністративно-дозвільного центру виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради | 1.Створити адміністративно-дозвільний центр виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради та забезпечити його ефективну діяльність | 2013-2014 рік |  | З 01.06.2013 року відповідно до рішення Южноукраїнської міської ради від 30.05.2013 №928 створено Центр надання адміністративних послуг міста Южноукраїнська (далі - Центр). Вищевказаним рішенням затверджено Положення про Центр та перелік адміністративних послуг, що надаються виключно через Центр. Складовою частиною Центру є дозвільний центр щодо видачі документів дозвільного характеру, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру. |  | - | - |  | керуючий справами виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради, сектор дозвільних процедур виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради (далі – сектор дозвільних процедур) |  |  |
|  |  | 2.Здійснювати моніторинг нормативно-правових актів, якими регулюється видача документів дозвільного характеру та за результатами цього моніторингу надавати пропозиції відділу державних адміністраторів та забезпечення їх діяльності Миколаївської обласної державної адміністрації щодо зменшення переліку документів, які подаються для одержання дозволів, усунення дублювань під час подання, розгляду, узгодження документів на кожному етапі дозвільної процедури | щокварталу |  | В постійному режимі ведеться моніторинг нормативно-правових актів, якими регулюється видача документів дозвільного характеру. У 2013-2014 роках пропозиції з питання спрощення дозвільних процедур при видачі документів дозвільного характеру дозвільними органами та державним адміністратором не надавалися. |  | - | - |  | сектор дозвільних процедур |  |  |
|  |  | 3. Інформувати через засоби масової інформації про роботу дозвільного центру виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради. Надавати суб’єктам господарювання роз’яснення щодо порядку видачі документів дозвільного характеру | щокварталу |  | На офіційному сайті міста Южноукраїнська в розділі «Центр надання адміністративних послуг» («Дозвільний центр») розміщена інформація щодо отримання документів дозвільного характеру. У разі змін у діючому законодавстві України зазначена інформація оновлюється. Крім того, інформація щодо роботи дозвільного центру періодично розміщується в газеті Южноукраїнської міської ради «Контакт». Суб’єкти господарювання мають можливість щодня отримувати роз’яснення щодо порядку видачі документів дозвільного характеру під час звернень в дозвільний центр особисто або по телефону. |  | - | - |  | сектор дозвільних процедур |  |  |
|  |  | 4. Розміщувати та постійно оновлювати інформацію на стендах дозвільного центру виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради | постійно |  | Інформація щодо порядку отримання документів дозвільного характеру розміщена на стенді дозвільного центру в приміщенні Центру надання адміністративних послуг за адресою: бульвар Цвіточний, 9. Оновлення інформації здійснюється постійно протягом року. |  | - | - |  | сектор дозвільних процедур |  |  |
| 4.1.3 | Забезпечення правового захисту суб’єктів підприємницької діяльності | 1. Забезпечити рівноправність здійснення підприємницької діяльності фізичними особами –підприємцями, підприємствами різних форм власності та організаційно-правових форм | постійно |  | Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради не чинить перешкод суб’єктам господарювання у здійсненні ними підприємницької діяльності на території міста. |  | - | - |  | Южноукраїнська міська рада та її виконавчі органи |  |  |
|  |  | 2. Не допускати створення фондів, не передбачених чинним законодавством України, до яких примусово залучалися б кошти суб’єктів підприємницької діяльності | постійно |  | В місті не створено фондів, які не передбачені чинним законодавством України, та до яких примусово б залучалися кошти суб’єктів малого підприємництва. |  | - | - |  | Южноукраїнська міська рада та її виконавчі органи |  |  |
| 4.1.4 | Забезпечення реагування на проблемні питання діяльності суб’єктів підприємництва | 1. Проводити засідання координаційної комісії з питань розвитку підприємництва при виконавчому комітеті Южноураїнської міської ради та засідання «круглого столу» з підприємцями | На постійній основі |  | Засідання «круглого столу» з суб’єктами підприємницької діяльності у 2013 році та за період січень - вересень 2014 року проведено 18.02.2013, 08.08.2013, 08.10.2013, 02.06.2014, 25.06.2014, 29.07.2014 та 05.08.2014. Засідання координаційної комісії з питань розвитку підприємництва при виконавчому комітеті Южноураїнської міської ради у 2013 році та за період січень - вересень 2014 року проведено 10.04.2013, 14.06.2013, 15.08.2013, 27.01.2014 та 21.08.2014. |  | - | - |  | УЕР |  |  |
| 4.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Розширення можливостей доступу суб’єктів підприємницької діяльності до додаткових фінансових джерел | 1. Підтримувати розвиток мережі банківських та небанківських установ (банки, кредитні спілки, товариства взаємного кредитування, інвестиційні та інноваційні фонди тощо) |  | постійно |  | Станом на 01.10.2014 в місті діють 12 відділень банків. Кредитна спілка припинила свою діяльність. | - | - |  |  | Южноукраїнська міська рада та її виконавчі органи. |  |
|  |  | 2. Вести та постійно оновлювати базу даних щодо банківських та небанківських фінансово-кредитних установ та сприяти доступу до інформації суб’єктів підприємницької діяльності |  | щопівроку |  | У відділі сприяння підприємництву управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради складено перелік філій банків, які розміщуються на території міста Южноукраїнська. | - |  | - |  |  | УЕР |
| 4.2.2 | Впровадження інвестиційної підтримки, орієнтованої на виробничу та інноваційну сфери | 1. Підтримувати інвестиційні проекти суб’єктів господарювання у самостійному формуванні інвестиційних програм, визначенні мети, напрямків і розмірів інвестицій |  | постійно |  | У 2013 році та станом на 01.10.2014 до інвестиційного паспорту міста Южноукраїнська входять інвестиційні проекти (пропозиції) в наступних галузях економіки: - Туристично-рекреаційна галузь: - Будівництво туристичного комплекс-парку «Легенди Бугського Гарду». - Створення кемпінгового майданчика на березі річки Південний Буг. - Будівництво парку-відпочинку з улаштуванням атракціонів для проведення сімейного дозвілля. - Виробництво сільськогосподарської продукції (тепличне господарство): - Відкриття сучасного тепличного комплексу по вирощуванню овочів, квітів, розсади за сучасними технологіями. - Промисловість: - Будівництво сміттєпереробного комплексу для повного перероблення твердих побутових відходів. - Проектування і спорудження нового енергоблоку № 4 Южно-Української АЕС. - Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС. - Реконструкція системи технічного водопостачання. Робота блоків 1-3 на Ташлицькому водосховищі та бризкальних басейнах ЮУ АЕС. - Відкриття міні-заводу по переробці відходів, що містять вуглеводень (автомобільних шин, резини) - Відкриття виробництва із виготовлення комплектуючих та запчастин - Відкриття міні-заводу по відновленню автомобільних шин - Відкриття міні-фабрики із виробництва трикотажних тканин та трикотажних виробів - Організація добування та переробки природного каменю в Миколаївській області.Інвестиційна пропозиція «Організація добування та переробки природного каменю в Миколаївській області» була включена у 2013 році до інвестиційного паспорту міста Южноукраїнська за пропозицією мешканця міста Южноукраїнська. Інші інвестиційні пропозиції (проекти) від суб’єктів підприємницької діяльності до виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради не надходили. | - | - |  |  | Южноукраїнська міська рада, виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради, УЕР |  |
| 4.2.3 | Сприяння безробітним в організації підприємницької діяльності | 1. Орієнтувати безробітних на самозайнятість шляхом надання їм одноразової допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності |  | постійно |  | Южноукраїнським міським центром зайнятості проводиться робота щодо сприяння у працевлаштуванні безробітних шляхом виплати допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності з урахування стану ринку праці та особливостей розвитку інфраструктури міста. Протягом 2013 року та 9 місяців 2014 року 30 осіб проходили навчання на курсах цільового призначення з напрямку „Бізнес-планування для організації підприємницької діяльності», 28 осіб отримали одноразову виплату допомоги. Загальна сума виплачених коштів із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття склала 313124,29 грн., 2 особи відкриють підприємницьку діяльність орієнтовно у першій половині жовтня 2014 року. | 313,1 | Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – ФЗДССУНВБ) |  |  | Южноукраїнський міський центр зайнятості (за погодженням) |  |
|  |  | 2.Підтримувати роботодавців у працевлаштуванні безробітних за направленням Южноукраїнського міського центру зайнятості та здійснювати їм компенсації єдиного внеску |  | постійно |  | У 2013 та за 9 місяців 2014 року Южноукраїнським міським центром зайнятості працевлаштовано 25 шукачів роботи, із компенсацією роботодавцям витрат на єдиний соціальний внесок. Загальна сума нарахованих коштів на компенсацію із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття склала 2178503,31 грн. | 2178,5 | Кошти ФЗДССУНВБ |  |  | Южноукраїнський міський центр зайнятості (за погодженням) |  |
| 4.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Здійснення майнової підтримки суб’єктів підприємницької діяльності | 1. Формувати та постійно оновлювати реєстр вільних нежитлових приміщень, обладнання, незавершеного будівництва комунальної власності, забезпечити доступ суб’єктів підприємницької діяльності до цієї інформації |  | постійно |  | Відділ комунальної власності управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради веде реєстр вільних нежитлових приміщень, обладнання, об’єктів незавершеного будівництва комунальної власності, який постійно оновлюється станом на 1 число місяця. Інформація про вільні нежитлові приміщення та інше майно комунальної власності постійно розміщується на офіційному сайті міста Южноукраїнськ. У 2013 та за період січень-вересень 2014 року інформацію розміщено: 11.01.2013, 08.02.2013, 03.03.2013; 11.04.2013, 14.05.2013, 12.06.2013; 05.07.2013, 07.08.2013, 09.09.2013; 07.10.2013, 12.11.2013, 06.12.2013; 21.01.2014, 06.02.2014, 03.03.2014; 10.04.2014, 11.04.2014, 06.05.2014, 16.05.2014, 20.06.2014, 24.06.2014; 09.07.2014, 21.07.2014, 28.07.2014, 14.08.2014; 03.09.2014, 22.09.2014. | - | - |  |  | УЕР, відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради |  |
|  |  | 2. Передавати суб’єктам підприємницької діяльності незадіяні виробничі площі та приміщення (майно) комунальної власності на умовах оренди, в тому числі на умовах довгострокової оренди, викупу |  | постійно |  | Відповідно до Положення про надання в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Южноукраїнська у 2013 році та за 9 місяців 2014 року: - надано згоду на продовження оренди нерухомого майна комунальної власності – 201 об’єкт, площа яких 17569,1 кв.м.; - передано в оренду майна згідно з п.4 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» - 55 об’єктів, площа – 3468,78 кв.м. - надано згоду на передачу приміщень в суборенду – 9 приміщень, площа – 133,16 кв.м.; - передано в оренду по п.8.2. Положення про надання в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Южноукраїнська – 24 об’єкти, площа – 839,47 кв.м. Станом 31.12.2013 діяло 437 договорів оренди майна комунальної власності на загальну площу 29447,31 кв.м. Станом на 01.10.2014 діє 433 договори оренди майна комунальної власності на загальну площу 29074,192 кв.м. | - | - |  |  | УЕР |  |
|  |  | 3. Надавати в користування суб’єктам підприємницької діяльності земельні ділянки під розміщення об’єктів підприємницької діяльності |  | постійно |  | У 2013 році та за 9 місяців 2014 року між Южноукраїнською міською радою та суб’єктами господарювання укладено 68 договір на оренду земельних ділянок для комерційного використання загальною площею 14,0405 га, з них: у 2013 році: 1-й квартал - 4 договори, площа 7,5916 га; 2-й квартал - 9 договорів, площа 1,9657 га, 3-й квартал - 3 договори, площа 1,1297 га, 4-й квартал - 5 договорів, площа 0,1725 га.; з початку 2014 року станом на 01.10.2014: І квартал - 12 договорів, площа 1,1151 га; ІІ квартал – 17 договорів, площа 1,0500 га; ІІІ квартал - 18 договорів, площа 0,0159 га . | - | - |  |  | Южноукраїнська міська рада, відділ земельних відносин та екології виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради |  |
| 4.3.2 | Підготовка та перепідготовка безробітних, орієнтованих на підприємницьку діяльність | 1. Проводити семінари з орієнтації на підприємницьку діяльність осіб, які втратили роботу та знаходяться на обліку в Южноукраїнському міському центрі зайнятості |  | постійно |  | З метою інформування безробітних та залучення їх до відкриття підприємницької діяльності Южноукраїнським міським центром зайнятості систематично проводяться інформаційні семінари «Як розпочати власний бізнес» та консультаційні семінари «Від бізнес ідеї – до власної справи». У 2013 році та за 9 місяців 2014 року було проведено 28 вищезазначених семінарів, в яких взяло участь 287 осіб. | - | - |  |  | Южноукраїнський міський центр зайнятості (за погодженням) |  |
|  |  | 2.Проводити професійну діагностику безробітних щодо визначення можливостей їх діяльності у сфері підприємництва з наданням їм відповідних консультацій |  | постійно |  | Южноукраїнським міським центром зайнятості постійно забезпечується профінформаційна та профконсультаційна підтримка безробітних, які виявили бажання організувати власний бізнес та їх професійна підготовка. За згодою безробітних надаються професійні консультації із застосуванням профдіагностичного обстеження з метою виявлення індивідуальних здібностей, особливих якостей, схильності до підприємницької діяльності. У 2013 році та за період січень-вересень 2014 року було надано 38 профконсультаційних послуг із застосуванням профдіагностичного обстеження для визначення підприємницького потенціалу осіб. | - | - |  |  | Южноукраїнський міський центр зайнятості (за погодженням) |  |
|  |  | 3. Здійснювати професійне навчання за професіями (спеціальностями) та напрямами, що дають змогу займатися підприємницької діяльністю |  | постійно |  | Южноукраїнським міським центром зайнятості постійно проводиться робота щодо направлення на навчання осіб за професіями, які дають змогу займатися підприємницькою діяльністю у сфері послуг, а саме: перукар, манікюрниця, швачка, спеціаліст з ремонту взуття, косметик, візажист. | - | - |  |  | Южноукраїнський міський центр зайнятості (за погодженням) |  |
| 4.3.3 | Забезпечення інформаційно-консультативної підтримки суб’єктів підприємницької діяльності | 1. Інформувати суб’єктів підприємницької діяльності про виставки, ярмарки, семінари, конкурси, які будуть проводитися з метою обміну досвідом, використання інноваційних ідей тощо. |  | постійно |  | Інформація для суб’єктів господарювання щодо проведення виставок - ярмарок, конференцій, семінарів, конкурсів розміщуються в газеті Южноукраїнської міської ради «Контакт», на офіційному сайті міста Южноукраїнськ за адресою: www.yu.mk.ua., або доводиться до них у телефонному режимі. За звітний період суб’єкти підприємницької діяльності залучалися до участі у святковій торгівлі з нагоди святкування Різдва Христового, «Масляної», «Дня перемоги», «Дня міста», «Дня захисту дітей», «Дня Конституції України», «Дня незалежності України», «Туристичного фестивалю «Відпочивай активно!», під час проведення спортивних змагань. | - | - |  |  | УЕР |  |
|  |  | 2. Розміщувати оперативну інформацію для суб’єктів підприємницької діяльності на офіційному сайті міста |  | постійно |  | У 2013 році та за 9 місяців 2014 року на офіційному сайті міста розміщувалася інформація: - про проведення семінарів-нарад 05.02.2013, 20.03.2013, 29.05.2013, 20.09.2013, 11.12.2013, 19.03.2014, 18.06.2014; - щодо набрання чинності з 1 січня 2015 року ст. 33 та ст. 35 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів»; - щодо нормативно-правових актів, які регулюють формування цін на товари; - про проведення міського конкурсу «Кращий підприємець року»; - про проведення «круглого столу» з суб’єктами підприємницької діяльності 08.08.2013, 08.10.2013, 08.10.2013, 02.06.2014, 25.06.2014, 29.07.2014 та 05.08.2014. - про зміни видів економічної діяльності юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; - щодо залучення інвестицій у розвиток малого та середнього підприємництва на засадах державно – приватного партнерства; - щодо можливості проходження безкоштовного стажування у Німеччині; - щодо відкриття мережі дистанційних консультаційних центрів для підприємців Миколаївської області; - щодо необхідності повірки засобів вимірювальної техніки суб’єктами господарювання та громадянами, які здійснюють торговельну діяльність; - щодо системи управління якістю (ISO 9001); - щодо змін оптово-відпускних цін і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв; - щодо формування груп для поїздки за кордон на навчання, в рамках програми «Young generation will change Ukrain»; - щодо проведення міжнародного фонду «Експорт в ЄС» у м. Ужгород. | - | - |  |  | УЕР |  |
|  |  | 3. Організовувати проведення нарад, зустрічей, «круглих столів», тощо для суб’єктів підприємницької діяльності з питань започаткування та ведення підприємницької діяльності, роз’яснення діючого законодавства, інших питань |  | постійно |  | Протягом звітного періоду, станом на 01.10.2014 проведено: 18.02.2013 - засідання «круглого столу» з суб’єктами підприємницької діяльності. 05.02.2013 - семінар-нараду з суб’єктами підприємницької діяльності за участю представників Южноукраїнської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Мін доходів у Миколаївській області (далі - ЮУ ОДПІ) та виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради на тему: «Новації в Податковому кодексі в 2013 році». 20.03.2013 - семінар-нараду з суб’єктами господарювання за участю представників ЮУ ОДПІ, Южноукраїнського міськрайонного управління Головного Управління Держсанепідслужби у Миколаївській області, Южноукраїнської міської лікарні ветеринарної медицини (далі - ЮМЛВМ) та виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради з питань змін, що відбулися у діючому законодавстві України. 29.05.2013 - семінар-нараду з суб’єктами господарювання сфери торгівлі, ресторанного господарства та послуг за участю представників ЮУ ОДПІ, ЮМЛВМ, Южноукраїнського міського центру зайнятості та управлінь Южноукраїнської міської ради. 08.08.2013 - засідання «круглого столу» з суб’єктами підприємницької діяльності. 20.09.2013 - семінар-нараду з суб’єктами господарювання сфери торгівлі, ресторанного господарства та послуг за участю представників Южноукраїнського міськрайонного управління Головного Управління Держсанепідслужби у Миколаївській області, ЮМЛВМ та управлінь Южноукраїнської міської ради з наступних питань: щодо створення Міністерства доходів і зборів України та пов’язаних з цим змін у структурі територіальних податкових органів; сплати єдиного соціального внеску; заповнення податкових накладних; ведення реєстру податкових накладних та інших питань; щодо реалізації Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», санкцій за порушення вимог чинного законодавства, що є підставами для надання ветеринарною службою приписів; основних принципів здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду; щодо необхідності оформлення трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками; формування груп проходження навчання і перевірки знань з охорони праці; щодо стажування працівників на підприємстві; навчання працівників та спеціалістів для потреб підприємства (підприємців); підвищення рівня освіти працівників. 08.10.2013 - засідання «круглого столу» з суб’єктами підприємницької діяльності; 11.12.2013 - семінар - нараду для суб’єктів підприємницької діяльності за участю представників Южноукраїнського міськрайоного Управління Головного управління Держсанепідслужби у Миколаївській області, Южноукраїнської міської державної лікарні ветеринарної медицини, ЮУ ОДПІ, управління праці та соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради та виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради з наступних питань: щодо реалізації Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»; щодо внесення змін до деяких законів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру, які повинні одержувати оператори ринку харчових продуктів; щодо порядку надання адміністративних послуг державною санітарно - епідеміологічною службою; щодо основних вимог чинного законодавства України щодо профілактики туберкульозу та ВІЛ / СНІДУ; щодо дотримання санітарно - гігієнічного та протиепідемічного режиму в закладах побутового обслуговування населення; щодо ваучера для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці; щодо компенсації витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; щодо додержання мінімальних державних гарантій в оплаті праці; щодо внесення змін до податкового законодавства). 19.03.2014 - семінар-нараду з суб’єктами господарювання за участю представників Южноукраїнської міської лікарні ветеринарної медицини (далі - ЮМЛВМ), управління праці та соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради та управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради з питань змін, що відбулися у діючому законодавстві України з наступних питань: щодо додержання мінімальних державних гарантій в оплаті праці; щодо відповідальності керівників за невиплату та несвоєчасну виплату заробітної плати; щодо підготовки до роботи ринків у весняно - літній період; щодо контролю за продажем продукції на ринках; щодо створення відповідних умов для роботи лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках; щодо основних принципи здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за суб’єктами господарювання в 2014 році; щодо порядку надання суб’єктами господарювання адміністративних та планових послуг головним та територіальними управліннями державної санітарно-епідеміологічної служби області в 2014 році; щодо порядку видачі установами державної санітарно-епідеміологічної служби експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів. 18.06.2014 - семінар-нараду для суб’єктів господарювання за участю представників Южноукраїнської міської державної лікарні ветеринарної медицини та управління праці та соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради. На семінар-нараді були розглянуті питання щодо компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, дотримання державних мінімальних гарантій в оплаті праці, вимог законодавства з охорони праці, реалізації Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру» в частині повноважень ветеринарної служби. 25.06.2014 проведено «круглий стіл» з громадянами які здійснюють торгівлю сільськогосподарською продукцією рослинного походження та суб’єктами підприємницької діяльності щодо здійснення торгівлі продукцією рослинного походження в невстановлених містах, проведення ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції рослинного походження та надання адміністраціями ринків вільних торговельних місць для здійснення вищевказаної торгівлі. 02.06.2014 та 25.06.2014 – засідання «круглого столу» з суб’єктами підприємницької діяльності за участю адміністрацій ринків міста Южноукраїнська, на яких були розглянуті питання щодо здійснення торгівлі сільськогосподарською продукцією рослинного походження в невстановлених містах, проведення ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції рослинного походження та надання адміністраціями ринків вільних торговельних місць для здійснення вищевказаної торгівлі. 29.07.2014 та 05.08.2014 - засідання «круглого столу» з суб’єктами підприємницької діяльності були розглянуті питання щодо підвищення розміру ставок орендної плати за оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Южноукраїнська та розміру ставок орендної плати за землю в межах міста Южноукраїнська. З метою роз’яснення чинного законодавства та визначення шляхів співпраці роботодавців зі службою зайнятості Южноукраїнським міським центром зайнятості проводяться семінари для роботодавців, у 2013 році та за 9 місяців 2014 року було проведено 175 семінарів, в яких взяло участь 1407 осіб. | - | - |  |  | УЕР, Южноукраїнський міський центр зайнятості (за погодженням), Южноукраїнська об’єднана державна податкова інспекція Миколаївської області Державної податкової служби (за погодженням) |  |
|  |  | 4. Запровадити роботу «гарячої лінії» для підприємців |  | за окремим графіком |  | Запроваджено проведення щомісяця (у перший вівторок місяця) «телефонної гарячої лінії», яку проводить відділ сприяння підприємництву управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради. | - | - |  |  | УЕР |  |
|  |  | 5. Інформувати суб’єктів підприємницької діяльності з питань укладення колективних договорів та забезпечення соціального захисту найманих працівників |  | постійно |  | Управлінням праці та соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради надаються рекомендації суб’єктам господарювання з питання укладення колективних договорів, внесення змін та доповнень до діючих довгострокових колективних договорів та порядку їх повідомної реєстрації. З метою недопущення використання робочої сили без належного оформлення трудових відносин роботодавцями, на підставі рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 03.09.2014 №195 «Про затвердження складу комісії з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення у місті Южноукраїнську, Положення про неї у новій редакції» діє комісія з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення у місті Южноукраїнську. Відповідно до даного рішення, згідно з розпорядженням міського голови від 08.09.2014 №156-р «Про утворення та затвердження складу робочої групи з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення у місті Южноукраїнську, Положення про неї» діє робоча група з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення у місті Южноукраїнську. У 2013 році та за 9 місяців 2014 року робочою групою здійснено 88 рейдових обстеження, під час яких перевірено 620 суб’єктів господарської діяльності щодо оформлення трудових відносин з найманими працівниками. В ході перевірок виявлено 161 особа без оформлення трудових відносин. Сума легалізованої заробітної плати за звітний період складає 75774,1 грн. Станом на 01.10.2014 у місті Южноукраїнськ здійснює діяльність 108 підприємств, організацій та установ, які використовують найману працю, з кількістю працюючих 12350 осіб, з них на 104 підприємствах укладені колективні договори. Чисельність працівників, охоплених колективними договорами складає 12312 осіб, що складає 99,7% від загальної кількості працюючих. З початку 2014 року управлінням праці та соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради зареєстровано 47 колективних договорів, з них: 18 підприємств внесли доповнення до довгострокових колективних договорів, 16 продовжили термін дії на 1 рік, 13 уклали колективні договори у поточному році. З початку 2014 року здійснено 34 перевірки підприємств щодо дотримання законодавства про працю, в ході яких відстежено виконання вимог Закону України «Про колективні договори і угоди». За результатами перевірок керівникам підприємств надано 109 зауважень та рекомендацій, з них враховано 97. Надано 23 консультації з питань укладання та внесення змін до діючих довгострокових колективних договорів, на 36 підприємствах розповсюджено буклети стосовно змісту колективних договорів, порядку їх укладання та подання на повідомну реєстрацію. Під час перевірок з легалізації заробітної плати та зайнятості населення у місті Южноукраїнську використання праці неповнолітніх не зафіксовано. | - | - |  |  | управління праці та соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради |  |
| 4.3.4 | Формування позитивного іміджу підприємців | 1. Організовувати проведення «Дня підприємця» згідно із затвердженим міським головою Положенням про проведення міського конкурсу на звання «Кращий підприємець року», з відзначенням кращих підприємців почесними грамотами, подяками, квітами, цінними подарунками |  | липень - вересень |  | З метою відзначення кращих підприємців міста, розпорядженням міського голови від 15.07.2011 №206-р затверджено Положення про проведення міського конкурсу на звання «Кращий підприємець року». За результатами проведеного конкурсу у 2013 році до «Дня підприємця» в місті було відзначено Почесними грамотами виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради та подарунками 11 кращих підприємців та направлено кандидатури 2-х підприємців для відзначення їх на обласному рівні. В газеті Южноукраїнської міської ради «Контакт» розміщено привітання до «Дня підприємця». За результатами проведеного конкурсу у 2014 році до «Дня підприємця» в місті було відзначено Почесними грамотами виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради 10 кращих підприємців та направлено 1-у кандидатуру підприємців для відзначення її на обласному рівні. В газеті Южноукраїнської міської ради «Контакт» розміщено привітання до «Дня підприємця». | 5000,00 | Міський бюджет |  |  | УЕР, відділ господарського забезпечення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради |  |
|  |  | 2. Проводити конкурси на визначення кращих об’єктів підприємницької діяльності (прикрашання об’єктів до новорічних свят, благоустрій прилеглих територій тощо), відповідно до затверджених міським головою Положень щодо проведення цих конкурсів |  | 2013-2014 роки |  | У звітному періоді конкурси на визначення кращих об’єктів підприємницької діяльності не проводилися, у зв’язку обмеженістю бюджетних коштів. | - | - |  |  | управління Южноукраїнської міської ради (економічного розвитку, фінансове, житлово-комунального господарства та будівництва) |  |
| 4.4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Створення та підтримка діяльності об’єктів, що надають послуги підприємництву | 1. Підтримувати створення об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва (бізнес-центри, бізнес - інкубатори, консультаційні центри, інші підприємства, установи та організації, основним завданням яких є сприяння розвитку підприємництва) |  | постійно |  | Станом на 01.10.2014 в місті діють 12 філій банків. Інші об’єкти інфраструктури підтримки підприємництва в місті не створено. Питання щодо створення бізнес - центру чи бізнес-інкубатору, неодноразово розглядалося у 2012 році року на засіданні «круглого столу» з підприємцями, але створення таких структур підприємцями не було підтримано. У 2013-2014 роках суб’єкти господарювання також не зверталися до виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради з питання необхідності створення бізнес-центрів, бізнес - інкубаторів, інноваційних фондів тощо. Також, з метою якісного підвищення рівня інформаційного обслуговування підприємців проводиться робота щодо створення мережі дистанційних консультаційних центрів на базі комунального закладу «Міська бібліотека для дорослих» (вулиця Дружби Народів, 54 А, місто Южноукраїнськ, телефон (05136) 5-87-80). | - | - |  |  | Южноукраїнська міська рада, виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради, УЕР |  |
|  |  | 2.Удосконалювати роботу Центру обслуговування платників податків міста Южноукраїнська |  | постійно |  | Южноукраїнською об’єднаною державною податковою інспекцією Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області удосконалюється робота Центру обслуговування платників податків (далі – ЦОПП). В ЦОПП створені комфортні умови щодо подання звітності та видачі довідок і дозвільних документів Створені секції з віконцями по наданню адміністративних та інформаційних послуг по обслуговуванню платників податків. Працює відео спостереження. Все це дає змогу мінімізувати контакт платників податків з податківцями. Впроваджуються нові методи роз'яснювальної роботи, працює мережа Інтернет, існує зона Wi-Fi. Южноукраїнською ОДПІ з метою навчання платників податків з питань застосування податкового законодавства, формування високої податкової культури населення та платників податків, впровадження ідеології добровільної сплати податків, обізнаності платників податків у сфері податкового законодавства, щомісячно проводить тематичні зустрічі з платниками податків, семінари - практикуми, сеанси телефонного зв’язку „гаряча лінія”, надаються консультації на особистих прийомах та по телефону, публікуються роз’яснення податкового законодавства в місцевих газетах. У 2013 році та за 9 місяців 2014 року було проведено для платників податків: круглі столи – 98, конференції – 11, громадські слухання – 34, семінари та практикуми – 139, брифінги – 11, надано консультацій з питань оподаткування всього –19100 (приблизно), в т.ч. під час зустрічі – 13900, по телефону – 52000. Посадовими особами ЮУ ОДПІ проведено 70 сеансів телефонного зв’язку „гаряча лінія”. Підготовлено 1070 матеріалів з питань податкового законодавства у друкованих засобах масової інформації наступної тематики: кампанія декларування доходів громадянами - 2012, плата за землю, податок з доходів фізичних осіб та соціальна податкова пільга, податок на нерухоме майно, спрощена система оподаткування та єдиний податок, зміни в податковому законодавстві, електронна звітність, «Пульс податкової», роз’яснення по єдиному податку (погрупно), Електронні ключі (ЕЦП), ЄСВ, відправка електронної звітності, тощо, кампанія декларування доходів громадянами за 2013 рік, плата за землю, податок з доходів фізичних осіб та соціальна податкова пільга, податок на нерухоме майно, спрощена система оподаткування та єдиний податок, зміни в податковому законодавстві, електронна звітність, «Пульс податкової», роз’яснення по єдиному податку (погрупно), Електронні ключі (ЕЦП), ЄСВ, відправка електронної звітності, тощо. Розповсюджено 132 види друкованої продукції загальним накладом 3500 примірників. Кількість розглянутих письмових запитів – 61. | - | - |  |  | Южноукраїнська об’єднана державна податкова інспекція Миколаївської області Державної податкової служби (за погодженням) |  |
| 5. Цільові проекти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Соціально-економічний розвиток міста, задоволення територіальної громади міста в товарах та послугах | Підтримувати створення підприємств виробничої сфери (легкої промисловості, по переробці сільгосппродукції, інше), туристично-рекреаційного комплексу |  | постійно |  | Станом на 01.10.2014 до виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради не надходило заяв щодо створення підприємств виробничої сфери (легкої промисловості, по переробці сільгосппродукції). Станом на 01.10.2014 до інвестиційного паспорта міста Южноукраїнська включено 22 інвестиційних проекти (пропозиції): - Туристично-рекреаційна галузь: Будівництво туристичного комплекс-парку «Легенди Бугського Гарду». Створення кемпінгового майданчика на березі річки Південний Буг. Будівництво парку-відпочинку з улаштуванням атракціонів для проведення сімейного дозвілля. - Виробництво сільськогосподарської продукції (тепличне господарство): Відкриття сучасного тепличного комплексу по вирощуванню овочів, квітів, розсади за сучасними технологіями. - Промисловість: Будівництво сміттєпереробного комплексу для повного перероблення твердих побутових відходів. Проектування і спорудження нового енергоблоку № 4 Южно-Української АЕС. Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС . Реконструкція системи технічного водопостачання. Робота блоків 1-3 на Ташлицькому водосховищі та бризкальних басейнах ЮУ АЕС . Відкриття міні-заводу по переробці відходів, що містять вуглеводень (автомобільних шин, резини) Відкриття виробництва із виготовлення комплектуючих та запчастин Відкриття міні-заводу по відновленню автомобільних шин Відкриття міні-фабрики із виробництва трикотажних тканин та трикотажних виробів Організація добування та переробки природного каменю в Миколаївській області. - Розвиток інфраструктури: Будівництво дороги між вулицями Набережна Енергетиків та Дружби Народів у 6-му мікрорайоні м. Южноукраїнська Миколаївської області. - Енергозбереження: Автономне освітлення територій загального користування та прибудинкових територій міста Южноукраїнська з впровадженням світодіодних світильників на сонячних батареях. - Освіта: Улаштування спортивного майданчика загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 м. Южноукраїнськ Миколаївської області. Свідомий вибір професії – запорука економічного зростання суспільства; Влаштування медико-профілактичного комплексу в Центрі розвитку дитини «Гармонія»; Фізична реабілітація дітей з особливими потребами – крок до повноцінного життя; Створення здоров’язберігаючого середовища з елементами енергозбереження «Мікрокліматичне «Зелене тепло»; Реконструкція системи інженерно-технічних комунікацій комунального закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Южноукраїнської міської ради» з урахуванням новітніх технологій. - Економіка: Єдиний розрахунковий центр як інноваційна складова реформування житлово-комунальної галузі. | - | - |  |  | Южноукраїнська міська рада та її виконавчий комітет, УЕР |  |

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради					                  Л.О. Грабовенко