Додаток 1

до розпорядження міського голови

від  25.03.2014    № 56-р

План

основних заходів з підготовки Южноукраїнської міської ланки територіальної підсистеми

єдиної державної системи цивільного захисту України Миколаївської області на 2014 рік

| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Термін проведення |
| --- | --- | --- | --- |

| Заходи щодо удосконалення єдиної системи цивільного захисту: |
| --- |
| 1.1. | Забезпечення виконання комплексу заходів з підготовки до перевірки стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та організації роботи з питань техногенної та пожежної безпеки у місті Южноукраїнську | керівники виконавчих органів Южноукраїнської міської ради, підприємств, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста та керівники підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності | березень-серпень 2014 року |
| 1.2. | Проведення реконструкції системи централізованого оповіщення | Управління з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Южноукраїнської міської ради (далі- УНС, МР та ВПО), фінансове управління Южноукраїнської міської ради (далі фінансове управління), цех телекомутаційних послуг № 4 Миколаївської філії публічного акціонерного товариства «Укртелеком» (далі - цех № 4 МФ ПАТ «Укртелеком») (за узгодженням) | до 15 грудня 2014 року |
| 1.3. | Залучення до оповіщення населення теле- і радіомовних компаній шляхом укладання з ними відповідних угод та передачі таким компаніям друкованих текстів та фонограм звернень на електронних носіях щодо найбільш вірогідних надзвичайних ситуацій, розроблення та затвердження спільних інструкцій для чергового персоналу на випадок виникнення необхідності оповіщення населення | УНС, МР та ВПО, цех № 4 МФ ПАТ «Укртелеком» (за узгодженням) | до 15 грудня 2014 року |
| 1.4. | Забезпечення придбання засобів радіаційного та хімічного захисту для: персоналу радіаційно та хімічно небезпечних об’єктів; працівників підприємств, розташованих у зоні можливого радіаційного і хімічного забруднення | підприємства, установи та організації (за узгодженням) | до 15 грудня 2014 року |
| 1.5. | Перевірка готовності суб’єктів господарювання, які залучаються для проведення санітарної обробки людей та одягу у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 1-й Державний пожежно-рятувальний загін головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області (далі - 1-й ДРПЗ) (за узгодженням), УНС, МР та ВПО | протягом року |
| 1.6. | Забезпечення приладами радіаційного, хімічного спостереження та контролю підприємств, установ та організацій, які потрапляють до зон можливого радіаційного та хімічного ураження у разі виникнення надзвичайних ситуацій | 1-й ДРПЗ (за узгодженням), УНС, МР та ВПО, підприємства, установи та організації (за узгодженням) | до 15 грудня 2014 року |
| 1.7. | Забезпечення проведення санітарної обробки людей та одягу у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру шляхом укладення відповідних цивільно-правових угод з суб’єктами господарювання, які залучаються для їх проведення | УНС, МР та ВПО | протягом року |
| 1.8. | Створення та комплектація не менш 85% приладами радіаційного та хімічного спостереження та організації роботи розрахунково-аналітичної групи, постів радіаційного і хімічного спостереження на підприємствах, де штатним розписом передбачені диспетчерські служби | 1-й ДРПЗ (за узгодженням), УНС, МР та ВПО, підприємства, установи та організації (за узгодженням) | протягом 2014 року |
| 1.9. | Перевірка готовності диспетчерських служб, розрахунково-аналітичної групи до використання за призначенням | 1-й ДРПЗ (за узгодженням), УНС, МР та ВПО, Южноукраїнські міські курси ЦО (за узгодженням) | листопад 2014 року |
| 1.10. | Проведення інвентаризації засобів радіаційного та хімічного захисту | 1-й ДРПЗ (за узгодженням), УНС, МР та ВПО, підприємства, установи та організації (за узгодженням) | березень-квітень 2014 року |
| 1.11. | Проведення річної інвентаризації апаратури оповіщення цивільного захисту | УНС, МР та ВПО, цех № 4 МФ ПАТ «Укртелеком» (за узгодженням) | жовтень-листопад 2014 року |
| 1.12. | Продовження проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту | підприємства, установи та організації - балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту (за узгодженням) | до 15 грудня 2014 року |
| 1.13. | Організація обов’язкового обслуговування державними аварійно-рятувальними службами підприємств, установ та організацій | 1-й ДРПЗ, керівники, власники суб’єктів господарювання, у власності або користуванні яких є об’єкти, перелік яких затверджено рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (за узгодженням) | протягом 2014 року |
| 1.14. | Контроль за утворенням об’єктових формувань цивільного захисту відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 № 787 «Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту | 1-й ДРПЗ (за узгодженням), УНС, МР та ВПО | протягом 2014 року |
| Заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення: |
| 2.1. | Забезпечення впровадження на об’єктах підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та оповіщення населення і персоналу таких об’єктів у зонах можливого ураження | керівники, власники суб’єктів господарювання, у власності або користуванні яких є об’єкти підвищеної небезпеки (за узгодженням) | до 15 грудня 2014 року |
| 2.2. | Здійснення заходів щодо підтримання в готовності до застосування технічних засобів систем оповіщення органів управління цивільного захисту та населення | керівники, власники суб’єктів господарювання, у власності або користуванні яких є об’єкти підвищеної небезпеки (за узгодженням) | до 15 грудня 2014 року |
| 2.3. | Розроблення та здійснення комплексу організаційних і практичних заходів щодо запобігання виникненню: |  |  |
|  | а) надзвичайних ситуацій (зменшення втрат) під час льодоходу, повені та паводків; | 1-й ДРПЗ (за узгодженням), УНС, МР та ВПО, відокремлений підрозділ «Южно-Українська АЕС» державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі - ВП ЮУ АЕС) (за узгодженням) | березень - квітень 2014 року |
|  | б) пожеж у лісопаркової зони на адміністративній території міста Южноукраїнська | 1-й ДРПЗ (за узгодженням), УНС, МР та ВПО, підприємства, установи та організації, незалежно від форм власності (за узгодженням) | квітень - жовтень 2014 року |
|  | в) нещасних випадків з людьми на водних об'єктах | 1-й ДРПЗ (за узгодженням), УНС, МР та ВПО, Южноукраїнський міський відділ управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області (далі МВ УМВС) (за узгодженням) | II квартал 2014 року |
|  | г) надзвичайних ситуацій, пов’язаних з перевезенням небезпечних вантажів залізничним транспортом | ВП ЮУ АЕС (за узгодженням) | до 15 грудня 2014 року |
|  | д) надзвичайних ситуацій, пов’язаних з перевезенням небезпечних вантажів автомобільним транспортом | МВ УМВС, підприємства, установи та організації, незалежно від форм власності (за узгодженням) | до 15 грудня 2014 року |
| Заходи щодо підготовки та визначення стану готовності органів управління, сил та засобів Южноукраїнської міської ланки територіальної підсистеми державної системи цивільного захисту Миколаївської області: |
| 3.1. | Уточнення планів реагування на надзвичайні ситуації | УНС, МР та ВПО | серпень – вересень 2014 року |
| 3.2. | Проведення: |  |  |
|  | а) командно-штабного навчання з органами управління та силами цивільного захисту Южноукраїнської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, у тому числі при виникненні радіаційної аварії на ВП ЮУ АЕС | 1-й ДРПЗ (за узгодженням), УНС, МР та ВПО, ВП ЮУ АЕС (за узгодженням) | жовтень 2014 року |
|  | б) показового спеціального об’єктового навчання з питань цивільного захисту на Резервуарному парку автотранспортного господарства ВП ЮУ АЕС | 1-й ДРПЗ (за узгодженням) , УНС, МР та ВПО, ВП ЮУ АЕС (за узгодженням) | жовтень 2014 року |
|  | в) спеціальних тренувань з аварійно-рятувальними службами та формуваннями щодо організації пошуку та рятування рибалок у зимово-весняний період на водоймах | 1-й ДРПЗ (за узгодженням), УНС, МР та ВПО | березень, листопад у |
|  | г) спеціальних об’єктових тренувань з питань цивільного захисту на об’єктах підвищеної небезпеки та потенційно-небезпечних об’єктах | Керівники потенційно-небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки, 1-й ДРПЗ (за узгодженням) | протягом 2014 рок (за окремим планом) |
|  | д) спеціальних об’єктових тренувань з питань цивільного захисту на підприємствах, установах та організаціях у яких працює 50 та більше осіб | підприємства, установи та організації, незалежно від форм власності (за узгодженням) | протягом 2014 року (за окремим планом) |
| 3.3. | Проведення занять з особовим складом позаштатної розрахунково-аналітичної групи, диспетчерських служб з цілодобовим режимом роботи | 1-й ДРПЗ (за узгодженням), УНС, МР та ВП, Южноукраїнські міські курси ЦО (за узгодженням) | травень 2014 року |
| Заходи щодо державного нагляду та контролю у сфері цивільного захисту: |
| 4.1. | Організація та проведення: |  |  |
|  | а) комплексної перевірки стану готовності системи централізованого оповіщення з доведенням до населення інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації . | УНС, МР та ВПО, цех № 4 МФ ПАТ «Укртелеком» (за узгодженням) | листопад 2014 року за окремим планом |
|  | б) забезпечення державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки навчальних закладів та їх готовності до 2014/2015 навчального року | 1-й ДРПЗ (за узгодженням), управління освіти Южноукраїнської міської ради | липень-серпень 2014 року за окремим планом |
| Заходи щодо підготовки керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій: |
| 5.1. | Функціональне навчання керівного складу і фахівців органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності у навчально-методичному центрі сфери цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області | 1-й ДРПЗ (за узгодженням), УНС, МР та ВПО, навчально-методичний центр сфери цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (за узгодженням) | протягом 2014 рок (за окремим планом) |
| 5.2. | Здійснення заходів щодо визначення та функціонування базових (опорних) загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів | управління освіти Южноукраїнської міської ради | до 15 грудня 2014 року |
| 5.3. | Участь у зборах щодо організації та здійснення заходів цивільного захисту з керівниками підрозділів (працівниками) з питань цивільного захисту | УНС, МР та ВПО | жовтень 2014 року |
| 5.4. | Організація та проведення: |  |  |
|  | а) Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини у загальноосвітніх, Южноукраїнському професійному машинобудівному ліцею та дошкільних навчальних закладах | управління освіти Южноукраїнської міської ради, Южноукраїнський професійний машинобудівний ліцей (за узгодженням) | квітень-травень у |
|  | б) просвітницької роботи серед населення з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з особливо небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями) | Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 2 Міністерства охорони здоров’я України» (далі – СМСЧ) (за узгодженням), центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді Южноукраїнської міської ради (далі – ЦСССДМ), 1-й ДРПЗ (за узгодженням), УНС, МР та ВПО | до 15 грудня 2014 року |
|  | в) шкільних, міських, обласних та фінального етапів Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних | 1-й ДРПЗ (за узгодженням), управління освіти Южноукраїнської міської ради | березень - вересень у |
|  | г) шкільних, міських, обласних та всеукраїнських заходів з формування культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді та змагань за програмою «Школа безпеки» | 1-й ДРПЗ (за узгодженням), управління освіти Южноукраїнської міської ради | до 15 грудня 2014 року |
| 5.5. | Створення і поширення зовнішньої та внутрішньої соціальної реклами, створення спеціальних тематичних рубрик (сторінок) у засобах масової інформації з основних напрямків безпеки життєдіяльності, проведення акцій «Запобігти, врятувати, допомогти», «Герой-рятувальник року» | 1-й ДРПЗ (за узгодженням), управління освіти Южноукраїнської міської ради, СМСЧ, ЦСССДМ, комунальна установа «Інформаційне агентство «Контакт», дочірнє підприємство телевізійних систем приватного акціонерного товариства «Атомсервіс», Южноукраїнські міські курси ЦО (за узгодженням) | до 15 грудня 2014 року |
| 5.6. | Створення циклу тематичних теле– та радіопередач, сюжетів соціальної реклами згідно з основними вимогами безпеки життєдіяльності з урахуванням аудиторії | 1-й ДРПЗ (за узгодженням), управління освіти Южноукраїнської міської ради, СМСЧ, ЦСССДМ, комунальна установа «Інформаційне агентство «Контакт», дочірнє підприємство телевізійних систем приватного акціонерного товариства «Атомсервіс», Южноукраїнські міські курси ЦО (за узгодженням) | до 15 грудня 2014 року |
| 5.7. | Розроблення та виготовлення навчальних, навчально-наочних брошур, посібників, буклетів, пам’яток з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту | 1-й ДРПЗ (за узгодженням), управління освіти Южноукраїнської міської ради, СМСЧ (за узгодженням), ЦСССДМ, Южноукраїнські міські курси ЦО (за узгодженням), управління праці та соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради | до 15 грудня 2014 року |
| Заходи щодо ефективної реалізації державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: |
| 6.1. | Проведення засідань комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради | УНС МР та ВПО | згідно з річним планом роботи на 2014 рік |
| 6.2. | Уточнення робочої документації евакуаційних комісій | УНС МР та ВПО, евакуаційні комісії міста Южноукраїнська, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності (за узгодженням) | до 01 грудня 2014 року |
| 6.3. | Подальший розвиток навчально-консультативних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних дільницях комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне об’єднання» | комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне об’єднання» | Протягом 2014 року |
| 6.4. | Проведення занять з членами евакуаційних комісій щодо вивчення посадових обов’язків, нормативно-правових актів до дій по режимах готовності відповідно до календарних планів роботи комісій | УНС МР та ВПО, евакуаційні комісії міста Южноукраїнська, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності (за узгодженням) | Протягом 2014 року |

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради                                                                                  Д.С. Судаков