ІНФОРМАЦІЯ

Про підготовку до опалювального сезону 2016-2017 року

06.07.2016 року виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради прийнято рішення № 142 «Про підготовку житлового фонду та об’єктів тепло-,  водопостачання та  водовідведення до роботи в осінньо – зимовий  період  2016-2017 років».

Створено міський штаб з підготовки і сталого проходження опалювального сезону 2016-2017 років. Щосереди на засіданні наради з питань житлово-комунального господарства розглядаються питання про стан підготовки об’єктів енергетичного, житлово-комунального комплексу та соціальної сфери до роботи в опалювальному сезоні 2016-2017р.р.

З 54 пунктів включених в заходи з підготовки житлового фонду та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо – зимовий період 2016-2017 років на 100% виконано 47 пунктів. Один пункт виконаний на 45 % (поточний ремонт водопровідних мереж), так як арештовані рахунки КП ТВКГ. Три пункти по капремонтам  об’єктів КП ТВКГ в роботі, які планується завершити до кінця 2016 року. Два пункти по заготівлі протиожеледного матеріалу  КП СКГ та КП ЖЕО будуть виконані до кінця жовтня. Один пункт по КП СКГ буде виконаний згідно плану заходів: жовтні—листопаді.

Станом на 05.10.2015 повністю підготовлені до опалювального сезону 133 житлових будинки з них 106 житлових будинки комунальної власності, 23 ОСББ, 4 іншої форми власності - 100%.

СМСЧ-2 підготовлена на 97%, так як відбувається капітальний ремонт теплових мереж від ТК-223а до ТК -225 (СМСЧ-2) – підрядник ТОВ «Трест» Південьспецбудмонтаж». До початку опалювального сезону 2016-2017 років роботи будуть завершені.

Комунальним підприємством «Житлово-експлуатаційне об’єднання»:

1. Оформлені паспорти готовності 114 житлових будинків та 5 адміністративних будівель до роботи в опалювальний період 2016-2017 р.р та підписані в інспекції Держенергонагляду Миколаївської обл. ( 100%).

2. Складено акт готовності житлового фонду до роботи в опалювальний період 2016-2017р.р. (100%).

3. Виконано регулювання та гідравлічні випробування мереж теплопостачання АВБ по вул. Паркова,5 (100%).

4. Виконано поточний ремонт покрівель 73 житлових будинків на площі 7 500 м2 – 100%.

5. Виконано поточний ремонт герметизації швів стінових панелей 85 житлових будинків - 6500 м.п. –  100%.

6. Виконано поточний ремонт цоколів цементним розчином  – 120 м2 – 100%.

7. Виконано поточний ремонт примикання вимощення до цоколю – 210 м.п – 100%.

8. Виконано поточний ремонт вимощення – 65 м2 – 100%.

9. Виконано фарбування цоколю  житлових будинків –  500 м2 – 100%.

10. Виконано поточний ремонт конструктивних елементів житлових будинків (вікон-150од., вхідних та тамбурних  дверей - 40од., сміттєклапанів-110од.) – 100%.

11. Замінено розбите скло на вікнах сходових клітин (100м2) – 100%.

12. Заготовлено та буде встановлено в жовтні місяці поточного року 130 дверних пружин на вхідні і тамбурні двері в під’їздах 40 житлових будинках.

13. Протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок на прибудинкових територіях   в об’ємі 90  м3 буде заготовлено  в  жовтні 2016 року.

14. Забезпечено підрозділи КП ЖЕО запасними частинами та матеріалами для роботи в осінньо-зимовий період (згідно з заявками підрозділів) – 100%.

15. Виконано регулювання  та гідравлічні випробування:

- внутрішньобудинкових систем тепловодопостачання та водовідведення житлових будинків (100%),

- мереж  теплопостачання АВБ по  бр. Цвіточний,4,9, вул. Молодіжній,13 (100%).

16. Виконано поточний ремонт:

- замінено на внутрішньобудинкових інженерних мережах  житлових будинків  1097 од. запірної і регулюючої арматури  - 100%,

- з частковою заміною трубопроводів ВБМ в житлових будинках 2105 м.п.  - 100%,

- виконано ремонт та заміну регулювальних кранів, вентилів і засувок (згідно з заявками підрозділів) 250 од. -100%,

- виконано планово-попереджувальні ремонти  вузлів, засувок на вузлах теплопостачання  - 100%,

- проведено огляд грязьових відстійників, повітрозбірників житлових будинків  -100%.

За рахунок коштів міського бюджету в  2016 році придбаний ОПТ-9195 на базі трактору Белорус-82.1, який може використовуватися, як снігоприбиральна машина.

Комунальним підприємством «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство»:

Відповідно до наказу  КП ТВКГ від 07.06.16 № 116а на підприємстві створено комісію з виконання заходів по підготовці об’єктів КП ТВКГ до роботи в осінньо - зимовий період 2016-2017 р.р.

1. Четвертого  липня  2016р. проведені гідравлічні випробування інженерних мереж.  Виконані  ремонтні роботи з усунення поривів після гідравлічних випробувань.

2. Складені акти за результатами гідравлічних випробувань на міцність і щільність - 100%.

3. Абонентам - споживачам теплової енергії видані заходи щодо забезпечення готовності систем споживача до проходження опалювального сезону і перелік дросельних діафрагм і сопел для установці на об'єктах - 100%.

4. Складені акти готовності системи теплопостачання до опалювального періоду та підписані в інспекції Держенергонагляду Миколаївської обл.- 100%.

5. Проведено чистку приймальних резервуарів на КНС міста  - 100%.

6. Виконано ремонт та ревізію обладнання, запірної та регулюючої арматури на                       12 ТРП міста та 3-х КНС -100%.

7. Виконана перевірка водопідігрівачів 12 - ти ТРП на щільність -100%.

8. Виконати ремонт інженерних мереж міста згідно з графіком:

8.1. Водопровідні мережі:

Капітальний ремонт водопровідних мереж по пр. Незалежності від ВК-201 до                    ВК-227 виконано на 70%. До кінця року роботи планується завершити.

Капітальний ремонт по вул. Набережна енергетиків буде виконуватися за кошти міського бюджету (виділено 908,871 тис.грн.) та за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації і ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (3223 млн.грн.). Після проведення аукціону по публічним закупівлям та визначення підрядника розпочнеться виконання робіт. До кінця 2016 року планується виконати дані роботи.

Поточний ремонт водопровідних мереж виконаний на 45% від запланованих обсягів (150м) через відсутність коштів (заблоковані рахунки підприємства).

8.2. Теплові мережі :

Виконується реконструкція системи гарячого водопостачання від ТРП-6 до ж/б 3-го мікрорайону за бюджетні кошті – виконано 85%. До кінця жовтня поточного року роботи будуть завершені.

Поточний ремонт теплових мереж виконано на 100% (замінено 330 м.п. теплових мереж).

8.3. Каналізаційні мережі:

З міського бюджету у вересні 2016р. виділено 559500 грн. на виконання робіт з   реконструкції напірної господарчо-побутової каналізації від КНС-3 до стадіону «Олімп».  На теперішній час проводиться пошук підрядної організації  для виконання робіт та введення об’єкту в експлуатацію.

Поточний ремонт (механічне прочищення) каналізаційних мереж виконаний на 100%.

9. Виконано шурфування теплових мереж міста –  на 100%.

10. Виконано промивку трубопроводів системи теплопостачання – на 100%.

11. Промивання внутрішньобудинкових інженерних мереж житлових будинків  виконано на 100%.

12. Підготовлена територія, прилегла до технологічних об'єктів, освітленість території КНС та ТРП (виконано на 100%)

13. Підготовлені машини і механізми до роботи в умовах низьких температур –  на 100%.

14. Проводиться ремонт теплоізоляції на теплових мережах міста з використанням пінополіуретанової. За 2016р. виконана ізоляція 1153 м трубопроводів - 100%.

15. Виконано шайбування житлових будинків МПЗ згідно гідравлічних розрахунків – на 100%.

16. Виконано поточний ремонт мереж і запірної арматури МПЗ – 100%.

17. Перевірено пристрої релейного захисту та автоматики (ланцюгів вторинної комутації) – 100%.

18. Перевірено працездатність пожежних гідрантів та підписано акт готовності інженерних мереж міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 р.р – 100%.

19. Перевірено укомплектованість пожежних щитів, стан засобів пожежогасіння –100%.

Комунальним підприємством «Служба  комунального господарства»:

1. В жовтні  місяці 2016р. буде укладено договір  КП «СКГ» з дорожньо -  експлуатаційною дільницею (ДЕД) на придбання піщано-гравійної суміші (на 400 м. куб). 2. Проводяться роботи по ревізії інженерних мереж АВБ розташованої по                                   вул. Дружби народів, 23, бази дорожньо - виробничої дільниці, бази озеленення, ангару для транспорту.

3 Проводяться роботи, щодо налагоджування малогабаритної техніки та транспортних засобів підприємства до роботи в зимовий період для прибирання снігу з доріг та тротуарних доріжок міста. На цей час техніка знаходиться в справному стані – підготовлено   4 мотоблоки - для прибирання снігу з тротуарних доріжок, трактор Білорус 920, МТЗ - 82, МТЗ-80, ЗІЛ -130 – піскорозкидувач. Проводиться обслуговування техніки для прибирання снігу ( відвал для відкидання снігу  і щітка замітання доріг).

За рахунок міського бюджету до кінця жовтня буде придбано базовий екскаватор-навантажувач JCB 3 CX Super Sitemaster з навісним обладнанням, використання якого дозволить попередити виникнення аварійних та надзвичайних ситуацій техногенного характеру в зимовий період.

Заклади освіти (школи -5, дитячі садочки - 5):

1. Проведено планово-попереджувальні ремонти систем тепло-, водопостачання з частковою заміною труб – 500м.п. – 100%.

2. Проведено поточний ремонт покрівлі ЦРД «Гармонія», Гімназії, ЦДЮТ, ЮЗШ №2.

3. Засклено 80 вікон  - 100%.

4. Проведено утеплення вікон та вхідних дверей 50 шт. - 100%.

5. Проведено ремонт гарячого водопостачання МНВК – 100%.

- Проведено ремонт  теплопостачання ЮЗШ №1 - 100%;

- Проведено гідродинамічне очищення системи каналізації ДНЗ №2 – 100%;

- Виконаний поточний ремонт  вуличної системи освітлення в нежитловій будівлі за адресою, бульвар Шкільний,4 - 100%;

9. Виконаний поточний ремонт системи каналізації Гімназії - 100%.

Управління освіти Южноукраїнської міської ради спільно з  комунальним підприємством КП «ТВКГ» та державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії в Миколаївській області, перевірили готовність закладів освіти до роботи в осінньо - зимовий період, оформили відповідними актами  та отримали паспорти готовності.

Підготовка об’єктів дорожньо-мостового господарства:

1. Ямковий ремонт вулиць і доріг загального користування та внутрішньоквартальних проїздів і пішохідних доріжок виконаний в об’ємі 10 219 м2 на суму 3018,146 тис.грн., а саме:

- по вулицям загального користування виконано ремонт в об’ємі 9803 м2 на суму 2 923,0 тис.грн. – 100%;

- по внутрішньоквартальним проїздам та пішохідним доріжкам ямковий ремонт виконано на 13%. Одержувачем бюджетних коштів з цього напрямку є КП ЖЕО. Після укладання договору між КП ЖЕО та підрядною організацією ТОВ «Дортехнологія», в червні 2016 року розпочалися роботи з ямкового ремонту внутрішньоквартальних проїздів та пішохідних доріжок. У зв’язку з тим, що підрядник відмовився від виконання робіт, термін проведення ямкового ремонту був зірваний. На теперішній час активно ведеться пошук підрядної організації та частина робіт буде виконана КП СКГ машиною для інфрачервоного ремонту асфальтного покриття доріг, яка була придбана в 2016 році за рахунок коштів міського бюджету.

2. Підготовлено 12 од. спеціалізованої прибиральної техніки – 100 %.

В.о. начальника УЖКГБ								Н.І. Пачкова