Додаток 1

до рішення Южноукраїнської

міської ради 
від  14.12.2017  № 927

Інформація

про хід виконання заходів  Міської цільової програми захисту населення

і територій  від  надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

на 2014-2017 роки

Протягом періоду 2009-2013 року фінансування заходів цивільного захисту на адміністративній території міста здійснювалось відповідно до Міської цільової соціальної  програми розвитку цивільного захисту міста Южноукраїнська на 2009-2013 роки. Фінансування здійснювалось за залишковим принципом (фінансування за рахунок нерозподілених та не витребуваних коштів).

З 01.01.2014 фінансування зазначених заходів здійснюється відповідно до вимог заходів Міської  цільової  програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки (затвердженої рішенням міської ради від 26.12.2013 № 1107, із змінами та доповненнями, затвердженими рішенням міської ради від 31.07.2014 № 1316 – далі: Програма).

Проте підходи депутатського корпусу у цілому та постійно діючих депутатських комісій зокрема до фінансування питань захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру залишились старими – за залишковим принципом формування.

Для прикладу: щорічно протягом 2009-2013 років на розгляд профільних депутатських комісій подавались відповідні запити на фінансування заходів, передбачених попередньою Програмою щодо  «Забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період», у тому числі модернізацію місцевої автоматизованої системи оповіщення  цивільного захисту у сумі 100,0 тис.грн. Був розроблений та щорічно коригувався проект реконструкції зазначеного об’єкту. Станом на 01.01.2014 вартість робіт складала вже близько 200,0 тис.грн. (без коригування проектно-кошторисної документації).

Для проведення робіт ще у грудні 2007 року придбано 5 тис. м кабелю. При розробці проекту міської цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки враховано необхідність реконструкції та розширення міської системи оповіщення. У 2013 році виділено кошти у сумі 15,0 тис.грн. та виконано поточний ремонт ділянки звукової ланки системи оповіщення міста по проспекту Незалежності (Леніна).

Наразі на підтримання зазначеного об’єкту у працездатному стані потрібно провести його модернізацію із заміною аналогових ланок цифровими, забезпечивши покриття на лише центру міста, а і міської території смт. Костянтинівка та малоповерхової забудови міста. Вартість зазначених заходів складе вже близько 300-350 тис.грн. (щонайменше).

До управління з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами міської ради надійшла пропозиція ТОВ «АСТЕЛ-ПРОЕКТ» з побудови сучасної автоматизованої системи оповіщення. Зазначене підприємство має спільні проектні, технічні рішення та обладнання від нашої та європейської компанії «Telegrafia a. s.» (Словаччина).

Спеціалісти ТОВ «АСТЕЛ-ПРОЕКТ» з 1994 року займаються проектуванням та впровадженням систем оповіщення починаючи з аналогового обладнання типу П-164, П-160 до сучасних цифрових технологій.

Крім того, Програмою передбачено створення відповідно до ст. 24 Бюд-жетного кодексу України рішенням резервного фонду для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету у сумі 10,0 тис.грн.

Відповідно до п.п.7.1 фінансування заходів із запобігання та ліквідації (за необхідності) п.7. Забезпечення захисту від надзвичайних ситуацій та подій техногенного, природного та соціального характеру на адміністративній території міста розділу V. Запобігання виникненню та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на об’єкті ВП  ЮУ АЕС у 2016 році довелось віднайти на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації (придбання додаткового інвентарю та обладнання, задіянням додаткових сил та засобів, проведення робіт, не передбачених технологічними регламентами) комунальними підприємствами міста понесені непередбачені витрати у сумі 61,1 тис.грн., з яких 33,6 тис.грн. покриті за рахунок додатково виділених коштів згідно вимог розділу V Програми «Запобігання виникненню та ліквідація наслідків надзвичайної ситуації», решту – за рахунок коштів підприємств.

# Відповідно до п.п.2.3 укріплення матеріально-технічної бази підприємств, установ та організацій,  на основі яких створено служби цивільного захисту міста п.2. Матеріально-технічне забезпечення служб цивільного захисту міста розділу ІІ. Удосконалення служб цивільного захисту міста передбачалось у 2014 році фінансування потреб 25-ї ДПРЧ (складової частини міської спеціалізованої служби пожежогасіння). Додатково у 2016 році профінансовано розвиток матеріально-технічної бази служби на 200,0 тис.грн.

Відповідно до заходів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 № 91 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження» (із змінами, внесеними згідно з постановами КМ № 42 від 30.01.2013, № 906 від 11.12.2013, № 284 від 29.04.2015, № 925 від 11.11.2015 та № 412 від 06.07.2016) згідно Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю», здійснено розрахунок потреби коштів у сумі 195,0 тис.грн. для забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення міста (26 000 респіраторів моделі "М-110 П-3К"). Поставку від виробника - ТОВ «Респфарм» (м.Київ) здійснено 30.12.2016.

На виконання заходів з організації йодної профілактики населення міста Южноукраїнська у грудні 2015 року здійснено придбання необхідної кількості препарату йоду. Заходи з його роздачі населенню міста завершено 30.12.2016.

# Враховуючи невиконання заходів Програми у минулі роки здійснено  розрахунок потреби в коштах для розробки міського бюджету на 2017 рік до постійно діючих депутатських комісій міської ради підготовлено та внесено пропозиції щодо додаткового виділення коштів на фінансування передбачених Програмою заходів на загальну суму 839,25 тис.грн., а також формування резервного фонду міського бюджету на 2017 рік.

# Однак рішенням Южноукраїнської міської ради від 28.12.2016 № 478 на виконання Програми виділено лише кошти у сумі лише 38,0 тис.грн. (утримання системи оповіщення).

Рішенням Южноукраїнської міської ради від 22.12.2016 № 478 «Про затвердження бюджету міста Южноукраїнська на 2017 рік» (із змінами, затвердженими рішенням міської ради від 23.03.2017 № 563)  на виконання заходів Програми виділено кошти у сумі 270 тис. грн. (на укріплення матеріально-технічної бази спеціалізованих служб цивільного захисту міста та поповнення матеріального резерву).

Протягом травня-червня 2017 року здійснено придбання згідно виділеної суми та затвердженої номенклатури товарно-матеріальних цінностей та закладення їх на зберігання відповідно поданих заявок та укладених угод.

Одночасно проводилась розробка нової редакції міської цільової соціальної програму захисту населення і територій  від  надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на період до 2022 року, яка надається на затвердження.

Додаток 1

| № з/п | Назва документа, який визначає кількість коштів для створення матеріального резерву | Дата, номер документа | Заплановано згідно програми на 2014-2017 р.р. (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всього | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | прим. |
|  | Міська цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 2014-2017 роки | передбачено | 1 199,7 | 289,2 | 386,9 | 265,2 | 258,4 |  |
|  |  | коригування цін | 1788,7 | - | 842,2 | 389,9 | 325,0 |  |
|  |  | виділено | 1399,7 | 98,5 | 530,0 | 440,3 | 330,6 |  |
|  |  | освоєно | 1380,5 | 98,5 | 526,7 | 424,7 | 330,6 |  |
| 1. | Створення міського пункту управління | передбачено | 73,0 | 73,0 | - | - | - |  |
|  |  | виділено | - | - | - | - | 12,0 |  |
|  |  | освоєно | - | - | - | - | 12,0 |  |
| 2.1-2 | - придбання ЗІЗ та РХР | передбачено | 13,0 | - | 13,0 | - | - |  |
|  |  | виділено | 15,3 | - | - | 15,3 | - |  |
|  |  | освоєно | 15,3 | - | - | 15,3 | - |  |
| 2.3 | Укріплення матеріально-технічної бази підприємств, на основі яких утворено спеціалізовані служби ЦЗ | передбачено | 50,0 | 50,0 | - | - | - |  |
|  |  | виділено | 350,0 | 50,0 | - | 200,0 | 100,0 |  |
|  |  | освоєно | 350,0 | 50,0 | - | 200,0 | 100,0 |  |
| 4.1 | - реконструкція СО | передбачено | 200,0 | - | 200,0 | - | - |  |
|  |  | виділено | - | - | - | - | - |  |
|  |  | освоєно | - | - | - | - | - |  |
| 4.2 | - утримання СО | передбачено | 90,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 |  |
|  |  | виділено | 138,6 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 48,6 |  |
|  |  | освоєно | 138,6 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 48,6 |  |
| 5.1 | - мат. резерв | передбачено | 641,9 | 143,7 | 105,7 | 222,7 | 169,8 |  |
|  |  | виділено | 188,5 | 18,5 | - | - | 170,0 |  |
|  |  | освоєно | 188,5 | 18,5 | - | - | 170,0 |  |
| 6.1 | - ЗІЗ для непрацюючого населення міста (респіратори) | передбачено | 61,3 | - | - | 61,3 | - |  |
|  |  | - в цінах 2016 | 195,0 | - | - | 195,0 | - |  |
|  |  | виділено | 195,0* | - | - | 195,0* | - |  |
|  |  | освоєно | 179,4* | - | - | 179,4* | - |  |
| 6.2 | - придбання йодиду калію | передбачено | 44,7 | - | 44,7 | - | - |  |
|  |  | - в цінах 2015 | 500,0 | - | 500,0 | - | - |  |
|  |  | виділено | 500,0* | - | 500,0* | - | - |  |
|  |  | освоєно | 496,7* |  | 496,7* | - | - |  |
|  | Резервний фонд (щорічно) | передбачено | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  | виділено | × | - | - | 33,6 | 10,0 |  |
|  |  | освоєно | × | - | - | 33,6 | - |  |

* - кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони    спостереження;

Начальник управління

з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії

з правоохоронними органами міської ради   			І.К. Колесников