Інформація

про підсумки опалювального сезону 2016-2017 років житлового фонду та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення м. Южноукраїнська

06.07.2016 року виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради було прийнято рішення № 142 «Про підготовку житлового фонду та об’єктів тепло-,  водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо - зимовий період                     2016-2017 років».

Створено міський штаб з підготовки і сталого проходження опалювального сезону 2016-2017 років. Щосереди на засіданні наради з питань житлово-комунального господарства розглядалися питання про стан підготовки об’єктів енергетичного, житлово-комунального комплексу та соціальної сфери до роботи в опалювальному сезоні 2016-2017р.р.

З 54 пунктів включених в заходи з підготовки житлового фонду та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо - зимовий період 2016-2017 років виконано на 100% 51 пункт. Пункти: капітальний ремонт водопровідних мереж по вул. Набережна Енергетиків не виконувався через відмову підрядної організації виконувати роботи в кінці 2016 року, виконувати  дані роботи планується у 2017 році; реконструкція напірної господарчо-побутової каналізації від КНС-3 до стадіону «Олімп» не виконувалася через відкриття кримінального впровадження; поточний ремонт водопровідних мереж був виконаний не в повному обсязі через арешт рахунків КП ТВКГ.

Комунальним підприємством «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» в повному обсязі виконані наступні основні заходи з підготовки об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років:

- складено акти готовності системи теплопостачання до опалювального періоду ;

- виконаний поточний ремонт мереж водопостачання міста (відремонтовано 150 м труб);

- виконаний поточний ремонт мереж теплопостачання міста (відремонтовано 330 м труб);

- виконаний поточний ремонт каналізаційних мереж міста (механічне прочищення 123 м труб),

та інше.

При виникненні аварійної ситуації на теплових мережах, пошкодження трубопроводів було негайно усунено без відключення житлових будинків та будівель від подачі теплової енергії.

Холодна та гаряча вода відповідали вимогам щодо якості та тиску води.

Опалювальний період розпочато 12 жовтня 2016 року, а закінчено 05 квітня  2017 року. У зв’язку із погіршенням погодних умов було відновлено подачу опалення в місто з 18 квітня по 26 квітня 2017 року.

Під  час опалювального  періоду в стабільному режимі працювали ТРП та КНС, інженерні мережі  водопроводу, каналізації, теплопостачання.

Комунальним підприємством «Житлово-експлуатаційне об’єднання» підготовлено до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років будинки житлового фонду, які знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста, адміністративні будівлі та виконані наступні заходи:

-  складено 114 актів та паспортів готовності житлових будинків та 5 актів та паспортів на адміністративні  будівлі, які знаходяться на балансі КП ЖЕО;

-  заготовлено протиожеледний матеріал для потреб КП ЖЕО в об’ємі 90 м3.

Поточний ремонт:

- покрівель 73 житлових будинків на площі 7500 м2;

- герметизація швів стінових панелей 85 житлових будинків – 6500 м.п.;

- пофарбовано цоколю – 500 м2;

- вікон 150 од., вхідних та тамбурних дверей – 40од.,

- примикання вимощення до цоколю  - 210 м.п.;

- ремонт цоколю цементним розчином – 120 м2.

- ремонт вимощення – 65 м2;

- встановлено 130 дверних пружин на вхідні та тамбурні двері;

- замінено розбите скло на вікнах сходових клітин – 100 м2 .

Ремонт внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання та водовідведення.

Замінено:

- запірної арматури  – 1097 од.;

- трубопроводів інженерних мереж житлових будинків – 2105 м.п.;

Снігоприбиральна техніка для прибирання снігу на прибудинкових територіях в кількості 2 - ох одиниць була підготовлена та знаходилася в справному стані протягом всього зимового періоду.

Комунальним підприємством «Служба комунального господарства» проведена ревізія інженерних мереж адміністративно-виробничих будівель підприємства. Теплові мережі працювали в нормальному режимі.

Проведені роботи  щодо налагодження малогабаритної техніки та транспортних засобів підприємства до роботи в зимовий період для прибирання снігу з доріг загального користування та тротуарних доріжок міста. Вся техніка в кількості 12 одиниць була підготовлена та знаходилася в справному стані протягом всього зимового періоду.

В 2016 році за кошти міського бюджету виконаний поточний ремонт доріг міста - 10219м2  на суму 3018,146 тис.грн.

Підприємство здійснювало розчищення та посипання доріг та пішохідних доріжок загального користування використавши протиожеледний матеріал в кількості 293 м3.

Заклади освіти (школи, дитячі садки) були підготовлені до опалювального сезону 2016-2017 років, а саме:

1. Проведено планово-попереджувальні ремонти систем тепло-, водопостачання з частковою заміною труб – 500м.п.

2. Проведено поточний ремонт покрівлі ЦРД «Гармонія», Гімназії, ЦДЮТ, ЮЗШ №2.

3. Засклено 80 вікон.

4. Проведено утеплення вікон та вхідних дверей 50 шт.

5. Проведено ремонт гарячого водопостачання МНВК.

- Проведено ремонт  теплопостачання ЮЗШ №1.

- Проведено гідродинамічне очищення системи каналізації ДНЗ №2.

- Виконаний поточний ремонт  вуличної системи освітлення в нежитловій будівлі за адресою, бульвар Шкільний,4.

9. Виконаний поточний ремонт системи каналізації Гімназії.

Складені та підписані акти готовності закладів освіти до опалювального сезону 2016-2017 років.

В цілому опалювальний період 2016-2017 років в місті Южноукраїнську пройшов задовільно.

Директор департаменту інфраструктури

міського господарства 						______________________