У К Р А Ї Н А #### ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА #### МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконавчий комітет РІШЕННЯ

від  “   12        ”      07            2017   №   207

Про розгляд проекту Програми «Якісні та обґрунтовані тарифи кожному споживачу без боргів»

Керуючись пп. 1 п. «а» ст. 27, пп. 3 п «б» ст. 28, п.1 ч.2 ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність», «Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», затвердженої Указом Президента України від 12.01.2015  № 5/2015, на виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Южноукраїнська на 2016-2020 роки «МАЙБУТНЄ МІСТА БУДУЄМО РАЗОМ», затвердженої рішенням Южноукраїнської міської ради від 03.03.2016 № 97, з метою забезпечення сталого та безперебійного функціонування КП ТВКГ, яке має важливе соціальне значення та суспільну цінність для громади міста Южноукраїнська,  виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Погодити та винести на затвердження Южноукраїнської міської ради проект Програми «Якісні та обґрунтовані тарифи кожному споживачу без боргів» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кольчака О.М.

Міський голова					В.К. Пароконний

Валюшок

2-10-73

Петрик

2-11-24

Додаток

до рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради

від « _  12_» __  07   2017 №  _207___

ПРОГРАМА

«ЯКІСНІ ТА ОБГРУНТОВАНІ

ТАРИФИ КОЖНОМУ СПОЖИВАЧУ БЕЗ БОРГІВ»

І. ПЕРЕДУМОВИ

Наприкінці 2002 року, відповідно до Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності»  у комунальну власність мало б бути прийняття міських об’єктів соціальної інфраструктури міста. Але чомусь Держава вирішила, що цей відповідальний і безпрецедентний процес потрібно виконати за наказом Міністерства палива  та енергетики України в обхід гарантій Уряду України.

Так вимушено було вперше в історії України прийняти соціальну інфраструктуру цілого міста в комунальну власність територіальної громади Южноукраїнська, а далі і створено комунальне підприємство «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» (далі -  КП ТВКГ).

КП ТВКГ отримало у спадок від відокремленого підрозділу «Южно-Українська атомна електростанція» державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі – ВП ЮУ АЕС) об’єкти соціальної інфраструктури на яких є давні і грубі порушення проектних рішень та немодернізованість мереж і об’єктів житлово-комунального господарства:  комунальні мережі і об’єкти були побудовані без електродренажу, без систем захисту від електрохімічної корозії, без дотримання інших чисельних і обов’язкових вимог будівельних норм.

Наразі це дає місту понад 20 млн. грн. понаднормативних втрат, а відтак і збитків по споживанню води і теплової енергії в рік.

КП ТВКХ на протязі останніх 12-13 років, крок за кроком долає успадковані упущення і проектні порушення, що ними прийнято в мережах і об’єктах комунального господарства міста від ВП ЮУ АЕС.

Місто з 2016 року розгорнуло реалізацію системних заходів у цій сфері на виконання вимог Стратегії сталого розвитку «Україна 2020» Президента України Петра Порошенка. Тільки за останній рік в ліквідацію такого негативного спадку від ВП ЮУ АЕС міський бюджет витратив понад 16 млн. грн. Роботи продовжуються і в поточному році.

Є така особливість, що разом з вказаним вище майном територіальна громада отримала вкрай не досконалу систему міжтарифних стосунків «виробник та                КП ТВКГ їх виконавець» (ВП ЮУАЕС  -  КП ТВКГ).

На протязі вказаних років зростала заборгованість, в – першу чергу, від не досконалого і не проектного обладнання тепло- та водопостачання та від непаритетної системи міжтарифних стосунків.

Від вказаних вище недосконалостей майна, КП ТВКГ має ще і не обліковані втрати по питній воді та гарячому водоспоживанню і похідні  від водовідведення та втрати на непроектних теплових мережах.

Визнаючи свою причетність до описаного вище кола об’єктивних проблем міського водоканалу, держава йшла на зустріч – відшкодувала 50,9 млн. грн. боргів, шляхом виділення субвенції з державного бюджету на покриття різниці між діючими тарифами та фактичною собівартістю послуг 5 разів.

А в кінцевому результаті державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»  (далі - ДП «НАЕК «Енергоатом») через ВП ЮУ АЕС, з  використанням штучної, ними і створеної заборгованості в спосіб відкритого пресингу безпідставних арештів рахунків КП ТВКГ, добилося початку процедури банкрутства цього підприємства.

Наразі, станом на 29.06.2017 за рішенням двох судів ВП ЮУ АЕС вийшла на межу роботи арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

Все це вже створило безпідставно нездорову атмосферу в колективі КП ТВКГ, склало загрозу підготовки опалювального сезону 2017/2018 років та суттєво ускладнило виконання контрольованих в державі та області робіт по енергоефективності та енергозбереженню, по ресурсному збереженню, по доочищенню води,  подоланню проблеми з сміттєзвалищем.

З огляду на викладене вище, та з врахуванням того, що керівництво                    ДП «НАЕК «Енергоатом» прямо офіційно говорило про бажання забрати КП ТВКГ на свій баланс (у власність ДП «НАЕК «Енергоатом»), майже безпомилково можна зробити висновок –  навіщо банкрутують КП ТВКГ.

В Україні відомо, що готується корпоратизація ДП «НАЕК «Енергоатом». Є і думки експертів, що за нею послідкує і приватизація АЕС України. Та чи це вкладається в проголошену в країні – Децентралізацію? Дуже схоже, що ні, це шлях у вчорашнє, у минуле. То може ДП «НАЕК «Енергоатом» знову всю міську інфраструктуру забере в свою власність і ми станемо знову Містом - супутником АЕС?

Якщо все зазначене проаналізувати, то висновок є очевидним, він дорівнює тому, як казав на нараді в НКРЕКП голова комісії Вовк Д.В., де він зазначив, що тариф в місті при АЕС повинен бути як в Києві, в 7 – 8 разів вищим ніж є нині. А те, що тепло фактично є дармовим і ми живемо в зоні фактично потрійного ризику, про це вони мовчать.

А ще міста при АЕС є потенційно депресивними поселеннями і є чітке законодавче дослідження, що в них є розмежування між персоналом АЕС і основною масою містян, де понад 60% населення має щомісячні доходи в 4-5 разів менші, ніж працюючі на АЕС.

Підсумково: за цим розділом виникає чітке запитання –  хто візьме на себе відповідальність за неминуче збурення територіальної громади, коли буде зруйноване підприємство, яке належить територіальній громаді, коли колектив та сім’ї комунальників втратять роботу? А це разом –  понад тисяча осіб. Коли почне неминучо і суттєво зростати тариф на комунальні послуги!

Теплова генерація від АЕС до міста йде прямими трубопроводами до точки розподілу. Сама генерація теплової енергії в частині деталізованого техніко-економічного обґрунтування собівартості, з точки зору економічної ефективності, не оприлюднена.

Відомо, що сучасні АЕС в Європі в 3 – 4 рази мають меншу штатну чисельність ніж на ЮУ АЕС, а це пряма економіка. Більш того, ресурс інфраструктури міста має термін придатності в понад сто років, а нинішні енергоблоки АЕС: 10 – 15 років. Майбутні енергоблоки АЕС можуть мати принципову відмінність в генерації ними теплової енергії, наприклад, в такому вигляді  як на цей час, її взагалі може не бути.

Тоді місту що робити? Вже втретє займатись модернізацією і переобладнувати об’єкти нашої комунальної інфраструктури?  Адже ВП ЮУ АЕС не для того хоче забрати КП ТВКГ нашої громади щоб продовжити виконувати заходи приведення цього господарства до проектних та сучасних вимог енергоефективності, енергетичного збереження, ліквідації раніше ними же допущених недоліків і прорахунків в розбудові цього клопітного господарства.

Вже сьогодні на всі наші запитання відповідь одна – за послуги потрібно платити, а на те, що хтось вкладе великі мільйони у вкрай потрібну модернізацію відповідь відсутня.

Стосовно водопостачання. Так, водоочисні споруди ВП ЮУ АЕС теж дуже витратні по собівартості питної води. З огляду на цей факт місто з часом зможе побудувати свої, компактні і якісні споруди по доочищенню води. То громаді що робити? І тут заново будувати інфраструктуру цієї мережі?

В аналогічному стані знаходяться дуже витратні і з тривожним елементом аварійності ОС ГПК – очисні споруди господарчо-побутової каналізації.

Така ж сама ситуація в міжтарифних стосунках між АЕС та комунальним підприємством і в містах Вараш та Енергодар.

ІІ.  ДЕРЖАВНЕ РЕАГУВАННЯ НА ВИМУШЕНІ

ЗВЕРНЕННЯ КП ТВКГ МІСЬКОЇ РАДИ ТА КОЛЕКТИВУ ЦЬОГО ПІДПРИЄМСТВА

Принаймні  за 2016 рік та з початку цього року Южноукраїнська міська рада та її виконавчі органи, та саме КП ТВКГ, в межах своїх повноважень,  впливали і вживають низку заходів по подоланню боргової проблеми.

Питання щодо скрутного фінансового стану КП ТВКГ тричі розглядалось сесією Южноукраїнської міської ради 7скликання , в результаті чого було прийнято відповідні резолюції та рішення Южноукраїнської міської ради, які було направлено в профільне Міністерство (додаються).

#### Було здійснено низку поїздок до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, в ДП «НАЕК «Енергоатом» та  до Адміністрації Президента України. Питання щодо знаходження шляхів врегулювання названого питання, де аналогічна проблема є і в місті Енергодарі, і в місті Вараші, розглядалось за участю голів цих міст в Адміністрації Президента України (матеріали  додаються).

Южноукраїнська міська рада двічі зверталась в Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та до Уряду України щодо вирішення названого вище питання за рекомендаціями, які було отримано в Адміністрації Президента України, отримано і певне реагування, (матеріали  додаються).

А саме, щодо затвердження механізму, який дозволить КП ТВКГ отримати кошти на покриття різниці  між діючими тарифами та собівартістю послуг, та розробки спільного комплексу заходів  з ВП ЮУ АЕС щодо компромісного вирішення проблемного питання, а на рівні Миколаївської облдержадміністрації очікується дозвіл на проведення чергового заліку (між КП ТВКГ та ВП ЮУ АЕС) на суму понад 22 млн. грн. (виклик в Миколаївську облдержадміністрацію на відповідну нараду додається).

Є низка інших свідчень різного плану звернень до державних Інституцій з одним питанням – врегулювати міжтарифні стосунки на рівні виробник послуг – їх виконавець аби не виникало руйнівної, а фактично штучної різниці в тарифах цих суб’єктів не на користь громади міста, в ущемлення її законних прав отримувати обґрунтовані тарифи від НКРЕ КП.

Нажаль сумарний результат не на користь територіальної громади міста, не на користь проголошеної Децентралізації, не на користь гідності простої людини.

ІІІ.  НАСЛІДКИ, ЯКІ ОТРИМАЮТЬ

НЕБЕЗПЕЧНИЙ СЦЕНАРІЙ ЇХ РОЗВИТКУ

3.1 Банкрутство і його шкідливість для територіальної громади міста не викликають сумніву. Продовження ВП ЮУ АЕС роботи по проведенню процедури банкрутства КП ТВКГ призведе до неминучої втрати підприємством транспортної та ремонтно-інструментальної бази.

3.2 В результаті комунальні мережі просто не буде чим і за рахунок чого підтримувати в належному функціональному стані, що, в кращому випадку, призведе до необхідності залучення значних фінансових ресурсів на кабальних для громади умовах, а в гіршому випадку призведе до соціального невдоволення широких мас громади, адже окрім високих тарифів, прийдеться ще і суттєво обмежити низку важливих соціальних програм в інших напрямах роботи.

3.3 Банкрутство створило реальну загрозу того, що існуючі програми енергоефективності, енергозбереження, ресурсозбереження не будуть виконані. Продовження процедури банкрутства позбавляє КП ТВКГ підстав і можливостей проводити будь які заходи з енергоефективності, енергозбереження, ресурсозбереження. Існує законодавча заборона на отримання підприємством фінансування з державного та/або місцевого бюджету, на проведення взаємозаліків та отримання субвенцій.

3.4 Банкрутство і загроза з часом отримати від нового власника, від виробника комунальних послуг  необґрунтовані, а відтак  і не справедливі в соціальному вимірі тарифи на комунальні послуги. Одним із можливих варіантів розвитку процедури банкрутства є зміна власника підприємства з громади міста на іншу особу. За такого перебігу подій КП ТВКГ припинить бути соціальним запобіжником та гарантом отримання членами громади якісних послуг за помірною ціною, а стане потужним інструментом для збагачення в руках сторонніх осіб.

3.5 Банкрутство, яке може призвести до зміни власника, цього в соціальному плані надважливого для громади міста підприємства, призведе і до втрат можливості громадою міста розбудувати свої власні очисні споруди господарчо-побутової каналізації, проти існуючих економічно-невигідних та таких,  що несуть потенційну загрозу їх аварійності. Після зміни власника підприємства, місто фактично стане заручником третьої сторони, яка буде диктувати свої умови розвитку в залежності від персональної жаги до збагачення нового власника. Місто не зможе забезпечити впровадження нових технологій в комунальному середовищі, оскільки буде позбавлене інструментів, можливостей та засобів для розвитку.

3.6  Навряд чи знайдуться позитиви для громади міста від АЕС, яка в свою чергу теж залежить від благополуччя міста, на території якого вона розташована. Адже постійно заявляючи, що ВП ЮУ АЕС є державним комерційним підприємством, основною метою роботи якого є отримання прибутку, посадові особи забувають, що всіма виробничими процесами на їх підприємстві опікуються люди, які являються мешканцями нашого міста.

3.7 Цілком зрозуміло, що працівник підприємства не може належним чином виконувати свої службові обов’язки у випадку постійного отримання неякісних та високовартісних комунальних послуг. Тому питання банкрутства КП ТВКГ за ініціативою ВП ЮУ АЕС має не тільки економічну, а й зворотню їй – соціальну складову, врахування якої для безпечної роботи самої АЕС має не менше, якщо не більше, значення в порівнянні з існуючою сумою штучного боргу.

3.8 Весь здоровий глузд чітко вказує, що такого сценарію потрібно уникнути. Якщо вже і казати про компроміс, то свою лепту по виходу з такого неприглядного становища, яке назрівало понад 10 років, мають на себе взяти всі причетні сторони – АЕС, міська рада та КП ТВКГ.

IV.  ЗАСОБИ ПРОГРАМИ, ЯКІ Є НАЙБІЛЬШ  СПРИЯТЛИВИМИ

ДЛЯ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Мирова угода між трьома юридичними особами є принципово кращою ніж конфлікт з соціальними наслідками.

4.1 Першим визначається сторонами те, що об’єкт комунальної інфраструктури та мережі КП ТВКГ передавались місту з численними порушеннями, стосовно чого є вся доказова база.

4.2. Місто, його громада в особі Южноукраїнської міської ради, продовжить  роботи по енергозбереженню, енергоефективності та по ресурсозбереженню, буде виконувати все те, що включено в програми, прийняті Южноукраїнською міською радою, а також Южноукраїнська міська рада бере на себе зобов’язання, у разі підписання мирової угоди між КП ТВКГ та ВП ЮУ АЕС ДП НАЕК «Енергоатом» та за умови відсутності процедури банкрутства КП ТВКГ,  щорічно виділяти кошти з міського бюджету на погашення кредиторської заборгованості КП ТВКГ перед           ВП ЮУ АЕС ДП НАЕК «Енергоатом»  у розмірах,  передбачених у додатку до Програми.

4.3 Підприємство бере на себе зобов’язання щодо  якісної підготовки  до опалювального періоду 2017-2018 років, раціонального використання коштів,  виділених на енергозбереження, енергоефективність, модернізацію та ресурсозбереження. Амортизаційні відрахування, які з причини арешту розрахункового рахунку КП ТВКГ не знято, отримані в ІІ півріччі 2017 року, в разі укладання мирової угоди, будуть направлені на зменшення втрат теплового ресурсу, що в свою чергу відповідатиме тарифу, встановленому НКРЕ КП.

4.4 З протоколу ДП НАЕК «Енергоатом»  висновок – йдемо на примирення.

(має бути проведена робота в постійних комісіях міської ради за участі всіх причетних її виконавчих органів, керівництва КП ТВКГ та представників, як його  колективу, так і представників виробника послуг, за їх згодою).

4.5 З протоколу ВП ЮУ АЕС висновок – зближення позицій сторін щодо примирення.

(має бути проведена робота в постійних комісіях міської ради за участі всіх причетних її виконавчих органів, керівництва КП ТВКГ та представників, як його  колективу, так і представників виробника послуг, за їх згодою).

4.6 З протоколу зборів мешканців міста та колективу КП ТВКГ - є конкретика виходу на мирову угоду.

(має бути проведена робота в постійних комісіях міської ради за участі всіх причетних її виконавчих органів, керівництва КП ТВКГ та представників, як його  колективу, так і представників виробника послуг, за їх згодою).

4.7 Пропозиції за цією Програмою:

-  позиція ВП ЮУ АЕС ;

-  позиція коллективу КП ТВКГ;

-  позиція міста.

4.8 Все це в запропонований вище спосіб має бути детально розглянуто і повністю враховано при відповідній гласності у можливих варіантах вирішення цього складного і надважливого завдання.

V. ДІЄВІ МЕХАНІЗМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Інструменти в подолання необлікованих втрат води, похідних по стокам та тепловій енергії за договорами надання послуг від КП ТВКГ |  |  |  |
| 5.1.1 | Підготовка і переведення абонентського відділу КП ТВКГ на роботу через програмно-апаратний комплекс | з 01.08.2017 | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бацман М.В., КП ТВКГ |
| 5.1.2 | Формування нового формату договору надання послуг тепло-, водопостачання та водовідведення (за потреби окремо по кожній з них) | з 01.08.2017 | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бацман М.В., КП ТВКГ, департамент інфраструктури міського господарства Южноукраїнської міської ради (далі – ДІМГ), відділ правової роботи апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету |
| 5.1.3 | Впровадження дошки об’яв – «комунальне вікно», принаймні на кожен під’їзд | з 01.08.2017 | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бацман М.В., КП ТВКГ, ДІМГ |
| 5.1.4 | Розроблення пам’ятки про порядок розрахунків за комунальні послуги, особливості роботи КП ТВКГ в умовах реальної загрози втрати цього гаранта обґрунтованих тарифів, принаймні на рівні компетенції органів місцевого самоврядування | постійно | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бацман М.В., КП ТВКГ, ДІМГ, управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради (далі – УЕР) |
| 5.1.5 | Формування групи з фахівців ДІМГ, КП ТВКГ та за потреби дільничного поліцейського для інспекції відповідності квартирних (абонентських) приладів обліку води встановленим вимогам | 15.07.2017 | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бацман М.В., КП ТВКГ, ДІМГ, Южноукраїнське відділення поліції Первомайського відділу поліції головного управління Національної поліції в Миколаївській області |
| 5.1.6 | Розроблення положення про групу фахівців для інспекції відповідності квартирних (абонентських) приладів обліку води встановленим вимогам | 15.07.2017 | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бацман М.В., КП ТВКГ, ДІМГ, відділ правової роботи апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету |
| 5.1.7 | Формування бригад з додаткових техніко-технологічних функцій по мобільному реагуванню на додаткові умови договірної роботи в наданні комунальних послуг з мінімізації необлікованих та технологічних втрат комунального ресурсу споживання | 15.07.2017 | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бацман М.В., КП ТВКГ, ДІМГ |
| 5.1.8 | Розроблення та затвердження в установленому порядку положення фінансового супроводу роботи вказаних бригад | 15.07.2017 | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бацман М.В., КП ТВКГ, ДІМГ, фінансове управління Южноукраїнської міської ради (далі – ФУ), УЕР |
| 5.1.9 | Формування моніторингової групи на рівні ДІМГ – КП ТВКГ щодо включення та регулювання інструментів з мінімізації необлікованих та технологічних втрат комунального ресурсу споживання у використанні найбільшої ефективності їх можливостей | 15.07.2017 | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бацман М.В., КП ТВКГ, ДІМГ, фінансове управління Южноукраїнської міської ради , УЕР |
| 5.1.10 | Придбання потрібної кількості антимагнітних наліпок з потрібною якістю їх роботи | Постійно | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бацман М.В., КП ТВКГ, ДІМГ |
| 5.1.11 | Розроблення додаткових засобів захисту приладів обліку води від несанкціонованого втручання в їх роботу | Постійно | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бацман М.В., КП ТВКГ, ДІМГ |
| 5.1.12 | Прискорення впровадження з практичною роботу власних засобів метрологічного супроводу надання комунальних послуг від КП ТВКГ | Постійно | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бацман М.В., КП ТВКГ, ДІМГ |
| 5.1.13 | Розроблення та впровадження засобів моніторингової біографії парку приладів обліку комунального ресурсу споживання з огляду на дотримання в їх роботі всіх чинних вимог | Постійно | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бацман М.В., КП ТВКГ, ДІМГ |
| 5.1.14 | Налагодження роботи постійної інформаційної рубрики в засобах масової інформації, в першу чергу на офіційному сайті міста та на сторінках соціальної пам’ятки – «Комунальні послуги без несанкціонованих втрат та без боргів їх споживання» | Постійно | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бацман М.В., КП ТВКГ, ДІМГ |
| 5.1.15 | Розробити графік принаймні щомісячних звітів за викладеними вище позиціями посадових осіб департаменту інфраструктури міського господарства Южноукраїнської міської ради та КП ТВКГ на ріні виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради та принаймні щоквартальних на рівні Южноукраїнської міської ради | 01.08.2017 | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бацман М.В., КП ТВКГ, ДІМГ |
| 5.2. Механізми в подолання необліковних втрат води, похідних по стокам та тепловій енергії за договорами надання послуг від КП ТВКГ |  |  |  |
| 5.2.1 | Розроблення програмного продукту по моніторингу і мінімізації необліковних втрат води, похідних по стокам та тепловій енергії за договорами надання комунальних послуг від КП ТВКГ | 01.08.2017 | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бацман М.В., КП ТВКГ, ДІМГ |
| 5.2.2 | Формування моніторингової групи (виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради, ДІМГ, КП ТВКГ) щодо умов та їх відповідності до чинних вимог в створенні та наданні комунальних послуг від їх виробника – ВП ЮУ АЕС ДП НАЕК «Енергоатом», включення в цю роботу депутатів міської ради за їх згодою | 01.08.2017 | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бацман М.В., ДІМГ |
| 5.2.3 | Планування та впровадження засобів мінімізації втрат теплової енергії при її транспортуванні по місту, забезпечення постійного контролю за виконанням цієї роботи | Постійно | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бацман М.В., КП ТВКГ, ДІМГ |
| 5.2.4 | Планування та впровадження засобів мінімізації втрат теплової енергії при підігріві води в ТРП міста | Постійно | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бацман М.В., КП ТВКГ, ДІМГ |
| 5.2.5 | Об’єднання техніко-технологічних та організаційних можливостей роботи диспетчерської КП ТВКГ та бригад з додаткових техніко-технологічних функцій по мобільному реагуванню на додаткові умови договірної роботи в наданні комунальних послуг з мінімізації необліковних та технологічних втрат комунального ресурсу споживання спрямованих на роботу по наданню цих послуг без боргів | Постійно | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бацман М.В., КП ТВКГ, ДІМГ |
| 5.2.6 | Формування нових засобів ведення договірної роботи по наданню послуг теплопостачання без необліковних втрат цього ресурсу | з 01.08.2017 | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бацман М.В., КП ТВКГ, ДІМГ |
| 5.2.7 | Планування заходів та засобів по модернізації неефективних теплообмінних апаратів в ТРП міста | Постійно | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бацман М.В., КП ТВКГ, ДІМГ, ФУ |

V.  ВИСНОВОК

Політизація завідомо економічної проблеми не принесе її авторам ніяких позитивів -  одні проблеми і наступна відповідальність.

У випадку суттєвих ускладнень та реальної загрози в найближчій місяць, чи два,  в разі відсутності результату – питання виноситься на широке міське обговорення – слухання, де не менше половини мешканців матимуть вирішальне право голосу щодо подальшої долі КП ТВКГ, а фактично тарифної захищеності міста від їх неминучого і не обґрунтованого зростання.

Тарифи на всі послуги мають будуватись на досконалих технологіях їх вироблення, на зрозумілих розрахунках їх собівартості, на можливості їх зростання тільки в межах підвищення гарантованої межі заробітної плати колективу, причетного до цих тарифів та публічно відомого зростання матеріальних витрат на їх вироблення.

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради					М.В. Бацман

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | до програми " Якісні та обгрунтовані |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тарифи кожному споживачу без боргів" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | затвердженої рішенням виконавчого комітету |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Южноукраїнської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | від "_12__" _07__ 2017 № __207_____ |  |  |  |  |  |  |  |
| Шляхи погашення кредиторської заборгованості КП ТВКГ перед ВП ЮУ АЕС ДП НАЕК "Енергоатом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| навантаження на міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | млн. грн. |  |
| № з/п | Показники | Загальна сума, млн. грн. | 2017 рік заплановано в міському бюджеті на фін. підтримку КП ТВКГ, у звязку з арештом розрахункового рахунку |  | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік | 2029 рік |
| 1 | Діючі мирові угоди підписані між КП ТВКГ і АЕС за 6-ма рішеннями судів по договорам 2011-2014 р.р. | 36,3 | 2,4 + 2,0* | на електричну енергію | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,2 |
| 2 | Заборгованість Южноукраїнської міської ради за рішенням господарського суду №5016/3702/2011(17/177) від 18.06.2012 | 24,8 | 0,4 | на матеріали | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |  |  |
| 3 | Залишкова сума боргу | 9,8 | 3,0 | капвидатки, окрім приладів обліку | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Фінансова пітримка на погашення поточних платежів | 6,0 | 2,0 | резерв на погашення поточних платежів | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього: | 76,9 | 9,80** |  | 11,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 3,1 | 2,2 |
|  | * - резерв на погашення боргу КП ТВКГ за спожиту електроенергію у вигляді фін. допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **- кошти, передбачені в міському бюджеті на 2017 рік на фінансову підтримку КП ТВКГ у звязку з арештом р/рахунку, які могли б бути направлені на погашення заборгованості КП ТВКГ перед ВП ЮУ АЕС ДП НАЕК "Енергоатом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.М. Кольчак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |