Інформація

про хід виконання заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва

в місті Южноукраїнську на 2017-2018 роки

станом 01.10.2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Пріоритетні  завдання | Зміст заходу | Термін  виконання | Відповідальні виконавці | Стан виконання | Джерела  фінансува-ння | Сума витраче-них коштів у звітному періоді,  тис. грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності | | | | | | | |
| 4.1.1. | Подальше впровадження державної регуляторної політики | Планувати роботу з підготовки проектів регуляторних актів (далі-РА) на наступний календарний рік | раз на рік ,  до 15  грудня | управління економічного розвитку Южноукраїнської  міської ради, управління, відділи Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету - розробники проектів РА | За поданням управлінь та відділів Южноукраїнької міської ради, які є розробниками проектів РА, план діяльності з підготовки проектів РА на 2018 рік (далі - план діяльності), затверджено міським головою 11.12.2017.  План діяльності оприлюднений в газеті «Контакт» від 15.12.2017 №50 (3017), 15.12.2017 - на офіційному сайті міста Южноукраїнськ за адресою: [www.yu.mk.ua](http://www.yu.mk.ua).  Протягом 2018 року доповнення до плану діяльності із підготовки проектів РА вносилися 30.03.2018, 03.05.2018, 10.05.2018, 03.07.2018, 26.07.2018 та 23.08.2018.  Проекти РА виконавчими органами Южноукраїнської міської ради розробляються відповідно до діючого законодавства України та Порядку підготовки проектів РА, прийняття, відстеження результативності та перегляду РА Южноукраїнської міської ради, її виконавчого комітету та міського голови, затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради від 25.07.2013 №983 (зі змінами та доповеннями). | міський бюджет | - |
| Дотримуватися єдиного підходу до підготовки проектів РА:  готувати проекти РА, які внесені до затвердженого плану діяльності з підготовки проектів РА;  проводити якісний та повний аналіз регуляторного впливу (далі АРВ) проектів РА;  проводити моніторинг результативності дії РА та, у разі необхідності, їх переглядати;  оприлюднювати у засобах масової інформації проекти РА разом з АРВ, звіти про відстеження результативності РА , прийняті РА та інформацію про здійснення регуляторної діяльності | постійно | УЕР, управління, відділи Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету - розробники проектів РА | Розробники проектів РА готують аналіз регуляторного впливу (далі – АРВ) до кожного проекту РА, звіти про відстеження їх результативності (базове, повторне, періодичне), забезпечують процедуру оприлюднення проектів РА разом з АРВ, звітами про відстеження їх результативності, забезпечують оприлюднення РА після їх прийняття та підписання.  Повідомлення про оприлюднення проектів РА оприлюднюються на сторінках газети «Контакт», на офіційному сайті міста Южноукраїнська за адресою: www.[yu](http://www.auc.org.ua/yuzhnoukrainsk).mk.ua, самі проекти РА разом з АРВ оприлюднюються на офіційному сайті міста, міській бібліотеці №1 та бібліотеці ПК «Енергетик».  Прийняті РА оприлюднюються на офіційному сайті міста та в газеті «Контакт».  Звіти про відстеження результативності РА, розміщуються на офіційному сайті міста Южноукраїнськ за адресою: www.[yu](http://www.auc.org.ua/yuzhnoukrainsk).mk.ua.  Реєстри РА щомісячно оновлюються, по мірі прийняття нових РА та втрати чинності діючих РА, станом на 1 число місяця.  Всього діючих станом на 01.10.2018 РА - 59, у тому числі рішень Южноукраїнської міської ради - 44, рішень виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради – 15. Відповідно до плану діяльності з підготовки проектів РА у 2018 році прийнято 2 РА – рішення Южноукраїнської міської ради, 1 РА - рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради. | міський бюджет | - |
| 4.1.2. | Забезпечення підвищення ефективності діяльності [Центру надання адміністративних послуг міста Южноукраїнська](http://yu.mk.ua/files/normakts_upload/dodatok_upload_1_3921_default.doc) | Здійснювати моніторинг нормативно-правових актів, якими регулюється видача документів дозвільного характеру та за результатами цього моніторингу надавати пропозиції відділу державних адміністраторів та забезпечення їх діяльності Миколаївської обласної державної адміністрації щодо зменшення переліку документів, які подаються для одержання дозволів, усунення дублювань під час подання, розгляду, узгодження документів на кожному етапі дозвільної процедури | щокварталу | [Центр надання адміністративних послуг міста Южноукраїнська](http://yu.mk.ua/files/normakts_upload/dodatok_upload_1_3921_default.doc) | В постійному режимі ведеться моніторинг нормативно-правових актів, якими регулюється видача документів дозвільного характеру. У звітному періоді пропозиції з питання спрощення дозвільних процедур при видачі документів дозвільного характеру дозвільними органами та державним адміністратором не надавалися. | - | - |
| Інформувати через засоби масової інформації про роботу [Центру надання адміністративних послуг міста Южноукраїнська](http://yu.mk.ua/files/normakts_upload/dodatok_upload_1_3921_default.doc).  Надавати суб’єктам господарювання роз’яснення щодо порядку видачі документів дозвільного характеру | щокварталу | [Центр надання адміністративних послуг міста Южноукраїнська](http://yu.mk.ua/files/normakts_upload/dodatok_upload_1_3921_default.doc) | На офіційному сайті міста Южноукраїнська в розділі «Центр надання адміністративних послуг» розміщена інформація щодо надання адміністративних послуг. У разі змін у діючому законодавстві України зазначена інформація оновлюється. Крім того, інформація щодо роботи центру надання адміністративних послуг періодично розміщується в газеті «Контакт». Суб’єкти господарювання мають можливість щодня отримувати роз’яснення щодо порядку видачі документів дозвільного характеру під час звернень до центру надання адміністративних послуг особисто або по телефону. | міський бюджет | у межах кошторису виконавців |
| Розміщувати та постійно оновлювати інформацію на стендах [Центру надання адміністративних послуг міста Южноукраїнська](http://yu.mk.ua/files/normakts_upload/dodatok_upload_1_3921_default.doc) | постійно | [Центр надання адміністративних послуг міста Южноукраїнська](http://yu.mk.ua/files/normakts_upload/dodatok_upload_1_3921_default.doc) | Інформація щодо порядку отримання документів дозвільного характеру розміщена на стенді в приміщенні Центру надання адміністративних послуг міста Южноукраїнська по вул. Дружби Народів, 35В. Оновлення інформації здійснюється постійно по мірі необхідності. | міський бюджет | у межах кошторису виконавців |
| 4.1.3. | Забезпечення  правового захисту суб’єктів підприємницької діяльності | Забезпечити рівноправність здійснення підприємницької діяльності фізичними особами –підприємцями, підприємствами різних форм власності та організаційно-правових  форм | постійно  . | Южноукраїнська міська рада та її виконавчі органи | Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради не чинить перешкод суб’єктам господарювання у здійсненні ними підприємницької діяльності на території міста. | - | - |
| Не допускати створення фондів, не передбачених чинним законодавством України, до яких примусово залучалися б кошти суб’єктів підприємницької діяльності | постійно  . | Южноукраїнська міська рада та її виконавчі органи | В місті не створено фондів, які не передбачені чинним законодавством України, та до яких примусово б залучалися кошти суб’єктів малого підприємництва. | - | - |
| 4.1.4. | Забезпечення реагування на проблемні питання діяльності суб’єктів підприємництва | Проводити засідання координаційної комісії з питань розвитку підприємництва при виконавчому комітеті Южноураїнської міської ради та засідання «круглого столу» з підприємцями | на постійній основі | УЕР | З метою сприяння реалізації державної політики у сфері розвитку підприємництва та реалізації регуляторної політики у м. Южноукраїнську при виконавчому комітеті Южноукраїнської міської ради діє координаційна комісія з питань розвитку підприємництва, до складу якої на паритетних засадах входять представники служб міста, підприємці та представники Южноукраїнської міської громадської організації «Промисловців, підприємців та активних громадян «Місту краще життя». Засідання вищевказаної комісії у ІІІ кварталі проведено 09.08.2018.  Також, з 2012 року рішенням вищевказаної координаційної комісії (протокол від 13.07.2012 №2) запроваджено проведення «круглих столів» з суб’єктами підприємницької діяльності. Засідання проводяться по мірі надходження проблемних питань від суб’єктів підприємницької діяльності до виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради. Засідання «круглого столу» з суб’єктами підприємницької діяльності у ІІІ кварталі 2018 року не проводились. | - | - |
| 4.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка | | | | | | | |
| 4.2.1. | Розширення можливостей  доступу суб’єктів  підприємницької діяльності  до додаткових фінансових джерел | Підтримувати розвиток мережі банківських та небанківських установ (банки, кредитні спілки, товариства взаємного кредитування, інвестиційні та інноваційні фонди тощо) | постійно | Южноукраїнська міська рада та її виконавчі органи | Станом на 01.10.2018 в місті розміщувалися філії 5 банків. | - | - |
| Вести та постійно оновлювати базу даних щодо банківських та небанківських фінансово-кредитних установ та сприяти доступу до інформації суб’єктів підприємницької діяльності | щопівроку | УЕР | У відділі сприяння підприємництву управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради складено перелік філій банків, які розміщуються на території міста Южноукраїнська. | - | - |
| 4.2.2. | Впровадження інвестиційної підтримки, орієнтованої на виробничу та інноваційну сфери | Підтримувати інвестиційні проекти суб’єктів господарювання у самостійному формуванні інвестиційних програм, визначенні мети, напрямків і розмірів інвестицій | постійно | Южноукраїнська міська рада, виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради, УЕР | З метою визначення основних принципів, напрямів та механізмів реалізації інвестиційної політики у місті Южноукраїнську, спрямованої на створення сприятливих умов для забезпечення притоку інвестицій та їх ефективного використання шляхом концентрації на пріоритетних напрямах соціально - економічного розвитку міста виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради розроблено та затверджено наступні програми:   * рішенням Южноукраїнської міської ради 31.05.2016 №199 Програму «Механізм стримування та противаг як засіб міста в створенні привабливих умов залучення інвестицій»; * рішенням Южноукраїнської міської ради 13.07.2017 №759 Програму «Бюджетні заощадження в соціальні здобутки»; * рішенням Южноукраїнської міської ради 14.12.2017 №917 Програму «До енергетичної ефективності будівель кошти інвесторів не зайві»; * рішенням Южноукраїнської міської ради 14.12.2017 №920 Програму «Резерви енергоефективності міста Южноукраїнська».   Для стимулювання залучення інвестицій до економіки територіальної громади та врегулювання питання провадження інвестиційної діяльності у місті Южноукраїнську, прийняті наступні рішення, а саме:   * рішенням Южноукраїнської міської ради від 23.03.2017 №564 затверджено Положення про здійснення інвестиційної діяльності в місті Южноукраїнську (далі-Положення) та затверджено склад Конкурсної комісії з проведення інвестиційного конкурсу в місті Южноукраїнську (далі-Комісія); * рішенням Южноукраїнської міської ради від 23.03.2017 №565 затверджено Перелік об’єктів інвестування комунальної форми власності, які потребують залучення інвестицій; * рішенням Южноукраїнської міської ради від 23.03.2017 №566 затверджено «Інвестиційний проект «Реконструкція та розбудова об’єкта «Критий ринок»; * рішенням Южноукраїнської міської від 25.05.2017 №707 «Інвестиційний проект «Розбудова торговельного майданчику «Ринок «Господар» (соціальна група пристосованих торговельних місць для продовольчих товарів та тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності).   В об’єкти комунальної власності міста Южноукраїнська залучаються кошти інвесторів, шляхом проведених інвестиційних конкурсів (21.04.2017 та 27.07.2017). | - | - |
| 4.2.3. | Сприяння безробітним в організації підприємницької діяльності | Орієнтувати безробітних на самозайнятість шляхом надання їм одноразової допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності | постійно | Южноукраїнський міський центр зайнятості  (за погодженням) | Южноукраїнським міським центром зайнятості проводиться робота щодо сприяння у працевлаштуванні безробітних шляхом виплати допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності з урахування стану ринку праці та особливостей розвитку інфраструктури міста. За період січень - вересень 2018 року 1 зареєстрований безробітний виявив бажання проходити навчання на курсах цільового призначення з напрямку „Бізнес-планування для організації підприємницької діяльності» та відкрити власну справу. | кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України  на випадок безробіття | 35,912 |
| Підтримувати роботодавців у працевлаштуванні безробітних за направленням Южноукраїнського міського центру зайнятості та здійснювати їм компенсації єдиного внеску | постійно | Южноукраїнський міський центр зайнятості  (за погодженням) | За період січень-вересень 2018 року видано 7 компенсацій витрат роботодавцям у розмірі ЄСВ. Також здійснювалось фінансування наданих компенсацій у 2018 році. | кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України  на випадок безробіття | 114,469 |
| 4.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення | | | | | | | |
| 4.3.1. | Здійснення майнової підтримки суб’єктів підприємницької діяльності | Формувати та постійно оновлювати реєстр вільних нежитлових приміщень, обладнання комунальної власності, забезпечити доступ суб’єктів підприємницької діяльності до цієї інформації | щомісячно | відділ комунальної власності департаменту інфраструктури міського господарства Южноукраїнської міської ради | Відділ комунальної власності департаменту інфраструктури міського господарства Южноукраїнської міської ради веде реєстр вільних нежитлових приміщень, обладнання, об’єктів незавершеного будівництва комунальної власності, який постійно оновлюється станом на 1 число місяця. Інформація про вільні нежитлові приміщення та інше майно комунальної власності постійно розміщується на офіційному сайті міста Южноукраїнськ за адресою: www.[yu](http://www.auc.org.ua/yuzhnoukrainsk).mk.ua. За період січень-вересень 2018 року інформацію розміщено 05.01.2018, 22.01.2018, 08.02.2018, 28.02.2018, 21.03.2018, 08.05.2018, 17.05.2018, 01.06.2018, 06.07.2018, 13.08.2018 та 27.09.2018. | - | - |
| Передавати суб’єктам підприємницької діяльності незадіяні виробничі площі та приміщення (майно) комунальної власності на умовах оренди, в тому числі на умовах довгострокової оренди, викупу | постійно | відділ комунальної власності департаменту інфраструктури міського господарства Южноукраїнської міської ради | Протягом січня вересня 2018 року з метою ефективного використання майна комунальної власності суб’єктам господарювання:  - надано згоду на продовження оренди нерухомого майна комунальної власності у І кварталі 2018 року - 42 об’єкти, загальна площа яких 2660,26 кв.м; у ІІ кварталі 2018 року – 27 об’єктів, загальна площа яких 2398,40 кв. м., у ІІІ кварталі 2018 року - 45 об’єктів, загальна площа яких 1260,9 кв. м.;  - передано в оренду майна згідно з п.4 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» у І кварталі 2018 року - 10 об’єктів, загальна площа яких 319,53 кв.м; у ІІ кварталі 2018 року - 2 об’єкти, загальна площа яких31,20 кв.м, у ІІІ кварталі 2018 року - 8 об’єктів, загальна площа яких 113,5 кв.м;  - надано згоду на оренду майна поза конкурсом у І кварталі 2018 року - 6 об’єктів, загальною площею 471,50  кв.м., у ІІ кварталі 2018 року - 4 об’єкти, загальною площею 1095,30  кв.м., у ІІІ кварталі 2018 року – 1 об’єкт, загальною площею 52,7  кв.м.  Загалом діє 370 договорів оренди майна комунальної власності на загальну площу 25311,18 кв.м., з яких 306 договорів оренди майна з суб’єктами підприємницької діяльності на загальну площу 14898,35 кв.м. та 64 договіри оренди майна з бюджетними установами на загальну площу 10412,83 кв.м. | - | - |
| Надавати в користування суб’єктам підприємницької діяльності земельні ділянки під розміщення об’єктів підприємницької діяльності | постійно | Южноукраїнська міська рада, відділ земельних відносин управління екології, охорони навколишнього середовища та земельних відносин Южноукраїнської міської ради | За період січень – вересень 2018 року між Южноукраїнською міською радою та суб’єктами господарювання укладено 42 договори на оренду земельних ділянок для комерційного використання загальною площею 3,509 га (І квартал 2018 року 13 договорів на оренду земельних ділянок загальною площею 2,2942 га, ІІ квартал 2018 року 16 договорів на оренду земельних ділянок загальною площею 0,1998 га, ІІІ квартал 2018 року 13 договорів на оренду земельних ділянок загальною площею 1,0154 га). | - | - |
| 4.3.2. | Підготовка  та перепідготовка безробітних, орієнтованих на підприємницьку діяльність | Проводити семінари з орієнтації на підприємницьку діяльність осіб, які втратили роботу та знаходяться на обліку в Южноукраїнському міському центрі зайнятості | постійно | Южноукраїнський міський центр зайнятості  (за погодженням) | З метою інформування безробітних та залучення їх до відкриття підприємницької діяльності Южноукраїнським міським центром зайнятості проводяться інформаційні семінари з питань зайнятості населення та стану ринку праці, семінар «Як розпочати власну справу», на який надається інформація відповідної тематики. З початку року проведено 91 семінар, надано 614 послуг. | кошти Фонду загально-обов’язково-го державного соціального страхування України на випадок безробіття | - |
| Проводити професійну діагностику безробітних щодо визначення можливостей їх діяльності у сфері підприємництва з наданням їм відповідних консультацій | постійно | Южноукраїнський міський центр зайнятості  (за погодженням) | Южноукраїнським міським центром зайнятості постійно забезпечується профінформаційна та профконсультаційна підтримка безробітних, які виявили бажання організувати власний бізнес та їх професійна підготовка. За згодою безробітних надаються професійні консультації із застосуванням профдіагностичного обстеження з метою виявлення індивідуальних здібностей, особливих якостей, схильності до підприємницької діяльності. За період січень - вересень 2018 роки було проведено 5 профдіагностичних обстежень для визначення підприємницького потенціалу. | кошти Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування України  на випадок  безробіття | - |
| Здійснювати професійне навчання за професіями (спеціальностями) та напрямами, що дають змогу займатися підприємницької діяльністю | постійно | Южноукраїнський міський центр зайнятості  (за погодженням) | Южноукраїнським міським центром зайнятості постійно проводиться робота щодо направлення на навчання осіб за професіями, які дають змогу займатися підприємницькою діяльністю, а саме: перукар, манікюрниця, швачка, взуттєвик з ремонту взуття, косметик, візажист тощо. | кошти Фонду загально-обов’язково-го державного соціального страхування України  на випадок  безробіття | - |
| 4.3.3. | Забезпечення інформаційно-консультативної підтримки суб’єктів підприємницької діяльності | Інформувати суб’єктів підприємницької діяльності про виставки, ярмарки, семінари, конкурси, які будуть проводитися з метою обміну досвідом, використання інноваційних ідей тощо. | постійно | УЕР | З метою роз’яснення чинного законодавства та визначення шляхів співпраці роботодавців зі службою зайнятості Южноукраїнським міським центром зайнятості проводяться семінари для роботодавців. У 2018 році станом на 01.10.2018 проведено 34 семінари, в яких взяло участь 271 роботодавець.  На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 21 лютого 2013 року №74 «Про затвердження Порядку забезпечення надання територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, консультацій особам з питань організації та провадження підприємницької діяльності» із залученням представників державних органів влади, Южноукраїнським МЦЗ за звітний період надано 37 консультацій 37 особам. | міський бюджет | - |
| Доводити оперативну інформацію для суб’єктів підприємницької діяльності шляхом її розміщення на офіційному сайті міста | постійно | УЕР | За період січень-вересень 2018 року на офіційному сайті міста розміщувалася інформація:  - щодо проведення семінарів, нарад для суб’єктів господарювання міста Южноукраїнська;  - щодо проведення Форуму у м. Києві бізнес – і ІТ – лідерів, організований українською компанією Terrasoft;  - щодо проведення інформаційно-навчальної конференції на тему «Ефективний кредит»;  - щодо проведення в Новій Каховці тренінгу «взаємодія з клієнтом»;  - про проведення міського конкурсу «Кращий підприємець року». | - | - |
| Організовувати проведення нарад, зустрічей, «круглих столів», тощо для суб’єктів підприємницької діяльності з питань започаткування та ведення підприємницької діяльності, роз’яснення діючого законодавства, інших питань | постійно | УЕР, Южноукраїнський міський центр зайнятості  (за погодженням),  **Южноукраїнська об'єднана  державна податкова інспекція  Головного управління ДФС у Миколаївській област** (за погодженням) | 23.01.2018 проведено семінар-нараду для суб’єктів підприємницької діяльності за участю представників Южноукраїнської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Миколаївській області, Южноукраїнського міського центру зайнятості, Южноукраїнського міського відділення Управління виконавчої дирекції ФСС України в Миколаївській області, управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради, відділу праці ДСП та ОЗ та комунальних підприємств «Житлово-експлуатаційне об'єднання» і «Служба комунального господарства». | міський бюджет, фонду загально-обов’язко-вого державного соціального страхування України  на випадок  безробіття | - |
| Запровадити роботу «гарячої лінії» для підприємців | за окремим  графіком | УЕР | З 2013 року запроваджено проведення щомісяця (у перший вівторок місяця) «телефонної гарячої лінії», яку проводить відділ сприяння підприємництву управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради. | - | - |
| Інформувати суб’єктів підприємницької діяльності з питань укладення колективних договорів та забезпечення соціального захисту найманих працівників | постійно | Департамент  соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради (далі – ДСПтОЗ) | Із 100 діючих підприємств м. Южноукраїнська, де використовується наймана праця на 97 підприємствах укладені колективні договори, ними охоплено 11443 працюючих, що складає 99,6% від загальної кількості працюючих.  З початку 2018 року департаментом соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради зареєстровано 55 колективних договорів, з них: 19 - підприємств внесли доповнення до довгострокових колективних договорів, 21 - продовжили термін дії на 1 рік, 15 - уклали колективні договори у поточному році (у І кварталі 2018 року департаментом соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради зареєстровано 29 колективних договорів, з них: 8 - підприємства внесли доповнення до довгострокових колективних договорів, 13 - продовжили термін дії на 1 рік, 8 - уклали колективні договори у поточному році.; у ІІ кварталі 2018 року департаментом соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради зареєстровано 9 колективних договорів, з них: 2 - підприємства внесли доповнення до довгострокових колективних договорів, 2 - продовжили термін дії на 1 рік, 3 - уклали колективні договори у поточному році; у ІІІ кварталі 2018 року департаментом соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради зареєстровано 17 колективних договорів, з них: 9 - підприємства внесли доповнення до довгострокових колективних договорів, 6 - продовжили термін дії на 1 рік, 4 - уклали колективні договори у поточному році.)  Під час повідомної реєстрації колективних договорів та змін і доповнень до них надано 92 рекомендації, враховано 43 рекомендації шляхом внесення змін і доповнень.  Повідомна реєстрація колективних договорів здійснюється згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 № 115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів».  Фахівцями відділу праці департаменту соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради з початку 2018 року здійснено 10 обстежень підприємств, в ході яких надано інформаційно-роз’яснювальну і методичну допомогу щодо дотримання законодавства про працю та виконання вимог Закону України «Про колективні договори і угоди». За результатами обстежень надано 14 рекомендацій.  Проведено 34 телефонних «гарячих» ліній з питань укладання та внесення змін до діючих довгострокових колективних договорів, надано 14 консультацій під час особистого звернення спеціалістів підприємств.  З початку 2018 року департаментом надіслано 16 листів до керівників підприємств, установ та організацій Южноукраїнська з питань колдоговірної роботи.  Інформування підприємств, установ та організацій щодо необхідності укладання колективних договорів або внесення змін до діючих довгострокових колективних договорів проводиться також під час семінарів, робочих зустрічей, колегій управління та надання методичної допомоги з виходом на підприємства.  Окрім того, інформування суб'єктів господарської діяльності з питань укладення колективних договорів відбувається також шляхом розміщення інформації в ЗМІ: одна стаття «[Звернення до керівників підприємств, установ та організацій області, голів профспілкових організацій](http://yu.mk.ua/news/show/zvernennya_do_kerivnikiv_pidpri%D1%94mstv_ustanov_ta_organizatsiy_oblasti_goliv_profspilkovikh_organizatsiy?)» в газеті «Контакт» від 01.03.2018 №9 (3028) та на офіційному веб-сайті міста Южноукраїнська. | міський бюджет | - |
| 4.3.4. | Формування позитивного іміджу  підприємців | Організовувати проведення «Дня підприємця» згідно із затвердженим міським головою Положенням про проведення міського конкурсу на звання «Кращий підприємець року», з відзначенням кращих підприємців почесними грамотами, подяками, квітами, цінними подарунками | Липень -  вересень  2017, 2018 років | УЕР, відділ господарсько-договірної роботи апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету | Відповідно до рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 07.06.2017 №158 «Про затвердження Положення про проведення міського конкурсу на звання «Кращий підприємець року» з 15.07.2018 по 05.08.2018 проведено міський конкурс на звання «Кращий підприємець року». За результатами конкурсу відзначено Подяками міського голови 8 суб’єктів підприємницької діяльності. | міський бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законода-вством України | - |
| Проводити конкурси на визначення кращих об’єктів підприємницької діяльності (прикрашання об’єктів до новорічних свят, благоустрій прилеглих територій тощо), відповідно до затверджених міським головою Положень щодо проведення цих конкурсів | 2017-2018  роки | управління Южноукраїнської міської ради (економічного розвитку, фінансове, житлово-комунального господарства та будівництва) | Відповідно до рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 20.09.2017 №263 щороку з 10 по 25 грудня проводиться міський огляд-конкурс «Краще комплексне новорічне оформлення об’єктів сфери торгівлі, ресторанного господарства та сфери побуту». | кошти  міського бюджету | - |
| 4.4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва | | | | | | | |
| 4.4.1.  . | Створення та підтримка діяльності об’єктів, що надають послуги підприємництву | Підтримувати створення об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва (бізнес-центри, бізнес - інкубатори, консультаційні центри, інші підприємства, установи та організації, основним завданням яких є сприяння розвитку підприємництва) | постійно | Южноукраїнська міська рада, виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради, УЕР | Станом на 01.10.2018 в місті розміщуються філії 5 банків. В місті Южноукраїнську створено Центр надання адміністративних послуг та Центр обслуговування платників податків.  Питання щодо створення бізнес - центру чи бізнес-інкубатору, неодноразово розглядалося на засіданнях «круглого столу» з підприємцями, але створення таких структур підприємцями не було підтримано. У 2018 році станом на 01.10.2018 суб’єкти господарювання не зверталися до виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради з питання необхідності створення бізнес-центрів, бізнес - інкубаторів, інноваційних фондів тощо. Також, з метою якісного підвищення рівня інформаційного обслуговування підприємців створено мережу дистанційних консультаційних центрів на базі комунального закладу «Міська бібліотека для дорослих» вул. Дружби Народів, 54А, м. Южноукраїнськ, Миколаївська обл., 55000, тел. (05136) 5-87-80. | міський бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством України | - |
| Удосконалювати роботу Центру обслуговування платників податків  міста Южноукраїнська | постійно | **Южноукраїнська об'єднана  державна податкова інспекція  Головного управління ДФС у Миколаївській област**і (за погодженням) | Южноукраїнською об’єднаною державною податковою інспекцією Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області удосконалюється робота Центру обслуговування платників податків (далі – ЦОПП).  В ЦОПП створені комфортні умови щодо подання звітності та видачі довідок і дозвільних документів. Створені секції з віконцями по наданню адміністративних та інформаційних послуг по обслуговуванню платників податків. Працює відео спостереження. Все це дає змогу мінімізувати контакт платників податків з податківцями.  Южноукраїнською ОДПІ з метою навчання платників податків з питань застосування податкового законодавства, формування високої податкової культури населення та платників податків, впровадження ідеології добровільної сплати податків, обізнаності платників податків у сфері податкового законодавства, щомісячно проводяться тематичні зустрічі з платниками податків, семінари - практикуми, сеанси телефонного зв’язку „гаряча лінія”, надаються консультації на особистих прийомах та по телефону, публікуються роз’яснення податкового законодавства в місцевих газетах. За 9 місяців 2018 року проведено для платників податків: круглі столи – 34, збори з громадськістю –32, семінари та практикуми – 35, брифінги – 2. Надано консультацій з питань оподаткування всього – 15312 особам, в т.ч. під час зустрічі –10332 особам, по телефону – 4980 особам. Проведено сеансів телефонного зв’язку „гаряча лінія” посадовими особами інспекції - 25 сеансів (у І кварталі 2018 року було проведено для платників податків: круглі столи – 3, збори з громадськістю – 1, семінари та практикуми – 3, брифінги – 1. Надано консультацій з питань оподаткування всього – 4119 особам, в т.ч. під час зустрічі –2780 особам, по телефону – 1339 особам; у ІІ кварталі 2018 року було проведено для платників податків: круглі столи – 25, збори з громадськістю – 17, семінари та практикуми – 7, брифінги – 1. Надано консультацій з питань оподаткування всього – 8802 особам, в т.ч. під час зустрічі –6754 особам, по телефону – 2048 особам; у ІІІ кварталі 2018 року було проведено для платників податків: круглі столи – 6, збори з громадськістю – 5, семінари та практикуми – 25. Надано консультацій з питань оподаткування всього – 2391 особам, в т.ч. під час зустрічі –798 особам, по телефону – 1593 особам).  За 9 місяців 2018 року підготовлено 129 матеріалів з питань податкового законодавства у ЗМІ, наступної тематики: кампанія декларування доходів громадянами за 2017 рік, плата за землю, податок з доходів фізичних осіб та соціальна податкова пільга, податок на нерухоме майно, спрощена система оподаткування та єдиний податок, зміни в податковому законодавстві, електронна звітність, «Пульс податкової», роз’яснення по єдиному податку (погрупно), Електронні ключі (ЕЦП), ЄСВ, відправка електронної звітності, тощо. | Державний бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством України | - |
| 4.5. Підвищення рівня соціального захисту працівників малого і середнього підприємництва | | | | | | | |
| 4.5.1. | Підвищення рівня соціального захисту працівників малого і середнього підприємництва та збереження кадрового потенціалу | Виявляти малі підприємства, на яких проводиться нарахування заробітної плати нижче прожиткового мінімуму, проводити роботу щодо легалізації трудових відносин та оплати праці на малих підприємствах | 2015-2016  роки | ДСПтОЗ | З початку 2018 року департаментом соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради здійснено 106 обстежень стану оплати праці щодо дотримання державних мінімальних гарантій в оплаті праці, з них: 95- під час обстеження колективних договорів та 11 - безпосередньо на підприємстві.  Відповідно до проведеного аналізу встановлено основні причини нарахування працівникам заробітної плати у розмірі меншому за мінімальний на підприємствах, установах та організаціях міста Южноукраїнська:  оплата праці за неповним окладом (ставкою 0,25%, або 0,5%, 0,75%);  тимчасова втрата працездатності;  неповний робочий місяць (прийняті працівники, звільнені працівники).  В результаті обстежень стану оплати праці, порушень законодавства щодо дотримання мінімальних державних гарантій не виявлено. | - | - |
| 4.6. Цільові проекти | | | | | | | |
| 4.6.1. | Соціально-економічний розвиток міста, задоволення територіальної громади міста в товарах та послугах | Підтримувати створення підприємств виробничої сфери (легкої промисловості, по переробці сільгосппродукції, інше), туристично-рекреаційного комплексу | постійно | Южноукраїнська міська рада, виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради, УЕР | Виконавчим комітетом розроблено інвестиційний паспорт міста Южноукраїнська, який постійно оновлюється. Станом на 01.10.2018 до нього включено 30 інвестиційних пропозицій за пріоритетними напрямками діяльності.  Рішенням Южноукраїнської міської ради від 03.03.2016 №97 затверджено Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Южноукраїнська на 2016-2020 роки «МАЙБУТНЄ МІСТА БУДУЄМО РАЗОМ», якою визначені актуальні міські програми та проекти спрямовані на покращення соціально-економічного та культурного розвитку міста та перелік питань місцевого значення, які потребують невідкладного реагування через вищезазначену Програму. | міський бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством України | - |

Заступник начальника управління –

начальник відділу економіки

управління економічного розвитку

Южноукраїнської міської ради Т.В.Тацієнко