Додаток

до розпорядження

Южноукраїнського

міського голови

від «__28__»_04_2021_  №_109-р_

ПЛАН

підготовки Южноукраїнської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області (ЮМЛ ТП ЄДС ЦЗ) до комплексної перевірки щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб комісією ДСНС України

Скорочення та абревіатури Плану підготовки:

| ЮМЛ ТП ЄДС ЦЗ | - | Южноукраїнська міська ланка територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області | МТГ | - | Міська територіальна громада |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НС | - | Надзвичайна ситуація |
|  |  |  | КП | - | Комунальне підприємство |
|  |  |  | ЗІЗ | - | Засоби індивідуального захисту |
| УНС ВПО | - | Управління з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з право- охоронними органами міської ради | ЦЗ | - | Цивільний захист |
|  |  |  | ДСП та ОЗ | - | Департамент соціальних питань та охорони здоров’я міської ради |
| 1-й ДПРЗ ГУ ДСНС | - | 1-й державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області | УМА та РІ | - | Управління містобудування, архітектури та розвитку інфраструктури міської ради |
|  |  |  | НМЦ ЦЗ | - | Навчально-методичний центр ЦЗ та безпеки життєдіяльності Миколаївської області |
| Управління освіти | - | Управління освіти міської ради ім. Бориса Грінченка |  |  |  |
| Фінансове управління | - | Фінансове управління міської ради | АРС | - | Аварійно-рятувальна служба |
| ПНО | - | Потенційно-небезпечний об’єкт | ХНО | - | Хімічно-небезпечний об’єкт |

| № з/п | Напрямки перевірки, заходи | Забезпечити | Відповідальні | Хто контролює | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планування діяльності міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та її ланок, організація роботи з виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб |
| 1 | Коригування Положення про Южноукраїнську міську ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи ци-вільного захисту Миколаївсь-кої області (далі – Положення) | Затвердження керівником міської ланки, погодження (за необхідності) з управлінням з питань ЦЗ ОДА, ГУ ДСНС України у Миколаївській області | Виконавчі органи міської територіальної громади (далі – МТГ), УНС ВПО | Перший заступник міського голови | До 01.06.2021 |
| 2 | Коригування переліку терито-ріальних спеціалізованих служб ЦЗ місцевого рівня та їх складу, документації служб | Затвердження керівником міської ланки, погодження з управлінням з питань ЦЗ ОДА, відповідність переліку суб’єктів що організаційно входять до складу спеціалі-зованих служб ЦЗ | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО | Перший заступник міського голови | До 01.09.2021 |
| 3 | Оновлення документації тери-торіальних спеціалізованих служб ЦЗ місцевого рівня | Наявність та повноту роз-робки документації служб відповідно до переліку, виз-наченому у їх Положеннях | Керівники територіальних спеціалізованих служб ЦЗ | Перший заступник міського голови, УНС ВПО | До 01.09.2021 |
| 4 | Планування основних заходів цивільного захисту ЮМЛ ТП ЄДС ЦЗ на рік (за період 2017-2021 років) | Наявність рішень виконав-чого комітету міської ради та Плану, дати доведення, роз-рахунку розсилки (службам ЦЗ, підприємствам, устано-вам та організаціям МТГ): - зміст рішення та Плану заходів (відображення реалі-зації заходів розпорядження Кабінету Міністрів України та плану заходів); - конкретизація визначених заходів (кому доручено ви-конання і терміни); - реальність спланованих заходів; - реалізація рішення і Плану заходів за попередні чотири роки заходів, затвердження, підтверджуючі матеріали | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО, Спеціалізовані служби ЦЗ, Підприємства, установи та організації МТГ (за узгодженням), | Начальник УНС ВПО | До 01.03.2021 |
| 5 | План реагування на НС ЮМЛ ТП ЄДС ЦЗ з відповідними планами дій | Наявність, затвердження та узгодження плану: - доведення плану; - періодичність уточнення; - зміст, відповідність плану дій видам загроз виникнення НС, характерних для адмі-ністративної території МТГ, наявність і повнота розділів | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО, Спеціалізовані служби ЦЗ, | Перший заступник міського голови, начальник УНС ВПО | До 30.06.2021 (для планів місцевого рівня) |
| 6 | Плани роботи та протоколи засідань Комісії з питань техногенно-екологічної без-пеки та надзвичайних ситу-ацій при виконавчому комітеті міської ради (далі – Комісія з питань ТЕБ і НС) за 2017-2021 роки; | Наявність Положення про Комісію з питань ТЕБ і НС: - наявність планів роботи, їх затвердження; - зміст планів роботи (питан-ня запобігання, реагування на НС, урахування техногенно-го навантаження та небез-печних природних факторів, притаманних території МТГ, реалізація політики у сфері ЦЗ, заслуховування посадо-вих осіб щодо стану справ, виконання протокольних рі-шень Комісії, заслуховування керівників ПНО); - наявність протоколів: зміст протокольних рішень (конкретизація завдань, ви-значення виконавців та тер-мінів виконання): - заслуховування інформації про реалізацію (стан реалі-зації) рішень попереднього протоколу засідання Комісії; - наявність функціональних обов’язків членів Комісій ТЕБ і НС; - наявність робочих папок членів Комісії, укомплекто-ваність їх довідковими та статистичними матеріалами за напрямками спеціалізації; - забезпеченість членів Комісії спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту органів дихання; | УНС ВПО | Перший заступник міського голови – перший заступник голови комісії | До 01.07.2021 |
| 7 | Паспорт ризику виникнення надзвичайних ситуацій на адміністративній території Южноукраїнської МТГ | Наявність та зміст паспорта ризику | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО, 1-й ДПРЗ ГУ ДСНС (за узгодженням) | Перший заступник міського голови, УНС ВПО | До 01.04.2021 |
| 8 | Розроблення та забезпечення реалізації місцевих програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист насе-лення і територій від НС та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки | Наявність місцевих програм у сфері ЦЗ; розгляд та затверд-ження на засіданні Комісії з питань ТЕБ та НС планів за-ходів, спрямованих на захист населення і територій від НС та запобігання їх виникнен-ню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки; - визначення джерел та обся-гів фінансування на реаліза-цію заходів (за планом); - фактичне виділення та освоєння коштів (відсоток виконання); - причини невиконання окремих заходів плану; - причини незабезпечення фінансування спланованих заходів | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО | Перший заступник міського голови, начальник УНС ВПО | До 01.06.2021 |
| 9 | Організація діяльності ЮМЛ ТП ЄДС ЦЗ в особливий період | Уточнення плану ЦЗ на особливий період, зокрема коригування додатку «План інженерного захисту населен-ня» щодо планування заходів по спорудженню захисних споруд ЦЗ відповідно до потреби, що існує | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО | Перший заступник міського голови, начальник УНС ВПО | До 01.07.2021 |
|  |  | Коригування плану ЦЗ на особливий період МЛ ЄДС ЦЗ | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО | Начальник УНС ВПО | До 30.08.2021 |
| 10 | Готовність до виконання дій за призначенням територіальних формувань ЦЗ | Наявність розпорядчого до-кумента про створення тери-торіального формування ЦЗ, визначення його структури, персонального складу, Поло-ження, планування практик-ної підготовки формування відповідно до вимог Порядку утворення, завдань та функцій формування ЦЗ (ПКМУ від 09.10.2013 №787) | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО, КП, на базі яких утворено територіальне формуван-ня | Перший заступник міського голови, начальник УНС ВПО | До 01.05.2021 |
| Організація робіт з попередження та реагування на надзвичайні ситуації, підвищення сталого функціонування об'єктів в умовах надзвичайних ситуацій |
| 11 | Організація постійного та обо-в'язкового аварійно-рятуваль-ного обслуговування об'єктів та окремих територій у поряд-ку, визначеному Кабінетом Міністрів України | Наявність нормативно-право-вих та керівних документів, які регламентують діяльність АРС, її готовність до дій за призначенням та їх відпо-відність чинному законо-давству | Виконавчі органи МТГ, 1-й ДПРЗ ГУ ДСНС (за узгодженням), підприємства, установи та організації, що підлягають обслуговуванню (за узгодженням) | Міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), УНС ВПО | До 01.06.2021 |
| 12 | Організація роботи органів управління у разі загрози виникнення або виникнення НС: |  | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО, 1-й ДПРЗ ГУ ДСНС (за узгодженням), підприємства, установи та організації (за узгодженням) | Начальник УНС ВПО, міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням) | До 01.06.2021 |
| 12.1 |  | Розробка проектів докумен-тів щодо утворення спеці-альної комісій з ліквідації наслідків НС |  | Начальник УНС ВПО |  |
| 12.2 |  | Розробка (коригування) до-кументів щодо призначення керівника робіт з ліквідації наслідків НС |  | Начальник УНС ВПО |  |
| 12.3 |  | Розробка (коригування) до-кументів щодо утворення (розгортання роботи) штабу з ліквідації наслідків НС |  | УНС ВПО, 1-й ДПРЗ ГУ ДСНС (за узгодженням) |  |
| 12.4 |  | Розробка (коригування) зразків розпорядчих доку-ментів керівника робіт з ліквідації наслідків НС місцевого рівня та оператив-но-технічної і звітної доку-ментації для штабу з ліквідації наслідків НС |  | Перший заступник міського голови, начальник УНС ВПО |  |
| 13 | Підготовка органів управлін-ня, пунктів управління в НС | - коригування посадових ін-струкцій персоналу чергової зміни; - коригування алгоритму дій відповідального чергового в разі отримання інформації про виникнення надзвичайної ситуації; - коригування документів з організації та проведення занять (навчань з персоналом оперативно-чергової служби); - стан обладнання робочих місць персоналу пунктів управління в НС (ліній телефонного та факсиміль-ного зв'язку, Інтернету, засо-бів резервного електро-живлення) | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО, Спеціалізовані служби ЦЗ | Перший заступник міського голови, начальник УНС ВПО | До 01.07.2021 |
| Інженерно-технічні заходи цивільного захисту |
| 14 | Розроблення у складі місто-будівної документації розді-лів інженерно-технічних захо-дів ЦЗ | Наявність розроблених роз-ділів інженерно-технічних заходів ЦЗ у складі місто-будівної документації | УМА та РІ, Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО | Перший заступник міського голови, начальник УНС ВПО | До 01.07.2021 |
| 15 | Організація виконання вимог законодавства щодо створен-ня, використання, утримання та реконструкції фонду за-хисних споруд цивільного захисту (далі – ЗС ЦЗ) | Наявність розроблених роз-ділів щодо утримання ЗС ЦЗ у місцевих програмах в сфері цивільного захисту, доку-менти, підтверджуючі роз-гляд питання утримання ЗС ЦЗ на засіданнях комісій ТЕБ та НС (протоколи, плани) | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО, Суб’єкти господарювання (за узгодженням) | Перший заступник міського голови, начальник УНС ВПО | До 01.07.2021 |
| 16 | Організація обліку фонду ЗС ЦЗ, визначення потреби фонду ЗС ЦЗ | Наявність книги обліку ЗС ЦЗ, розрахунків укриття населення у ЗС ЦЗ та найпростіших укриттях | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО | Начальник УНС ВПО, міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням) | До 01.07.2021 |
| 17 | Здійснення контролю за утри-манням та станом готовності ЗС ЦЗ | Наявність графіків перевірок проведення оцінки стану готовності ЗС ЦЗ, актів оцінки стану готовності ЗС ЦЗ | Міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням) | Начальник УНС ВПО, начальник 1-го ДПРЗ ГУ ДСНС (за узгодженням) | До 01.07.2021 |
| Радіаційний та хімічний захист |
| 18 | Організація радіаційного та хімічного спостереження на адміністративній території МТГ | Наявність розпорядчого до-кумента щодо створення організації роботи ПРХС, ДС, РАГ, наяність положення про ПРХС, ДС, РАГ, табелю їх оснащення | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО | Начальник УНС ВПО, начальник 1-го ДПРЗ ГУ ДСНС (за узгодженням) | До 01.06.2021 |
| 19 | Завчасне накопичення і під-тримання в постійній готов-ності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає в прогнозованих зонах хімічного забруднення і зонах спостереження об’єктів радіаційної небезпеки, та формувань цивільного за-хисту, а також приладів дози-метричного і хімічного кон-тролю та розвідки | Наявність розроблених роз-ділів щодо накопичення ЗІЗ, придбання приладів дози-метричного і хімічного конт-ролю та розвідки у цільових програмах у сфері ЦЗ. Документи, підтверджуючі розгляд зазначеного питання на засіданнях Комісій з питань ТЕБ та НС із запрошенням представників ХНО (плани, протоколи) | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО | Перший заступник міського голови | До 01.06.2021 |
| 20 | Організація роботи щодо створення пунктів видачі засобів радіаційного і хіміч-ного захисту (далі - РХЗ) | Наявність розпорядчого до-кумента щодо створення та організації роботи пунктів видачі РХЗ. Наявність положення про пункт видачі РХЗ, табеля оснащення, транспортне за- безпечення заходів з видачі РХЗ (підвоз, завантаження-розвантаження) | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО | Перший заступник міського голови, начальник УНС ВПО | До 01.06.2021 |
| 21 | Організація та здійснення дозиметричного і хімічного контролю | Наявність розпорядчого документу щодо визначення відповідальних осіб. Наявність приладів дози-метричного та хімічного контролю, наявність відпо-відної документації (відо-мостей, журналів обліку) | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО, Спеціалізовані служби цивільного захисту, Підприємства, установи, організації МТГ (за узгодженням) | Начальник УНС ВПО | До 01.06.2021 |
| 22 | Організація заходів щодо проведення санітарної об-робки людей та одягу у разі виникнення НС | Визначення суб’єктів, які надають населенню санітар-но-гігієнічні послуги, укла-дені угоди із визначеними суб’єктами. | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО, Спеціалізовані служби цивільного захисту, Підприємства, установи, організації МТГ (за узгодженням) | Начальник УНС ВПО, начальник 1-го ДПРЗ ГУ ДСНС (за узгодженням) | До 01.06.2021 |
| Медичний захист населення |
| 23 | Надання медичної допомоги постраждалим внаслідок НС, рятувальникам та іншим осо-бам, які залучалися до вико-нання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж | Оновити плануючу доку-ментацію щодо надання ме-дичної допомоги постраж-далим внаслідок НС, ряту-вальникам та іншим особам, які залучалися до виконання аварійно-рятувальних та ін-ших невідкладних робіт, га-сіння пожеж | ДСП та ОЗ, Спеціалізована медична служба ЦЗ, Керівники закладів охорони здоров’я МТГ | Директор ДСП та ОЗ | До 01.06.2021 |
| 24 | Планування і використання сил та засобів закладів охоро-ни здоров’я МТГ та району | Провести уточнення розра-хунків сил та засобів закла-дів охорони здоров’я МТГ | ДСП та ОЗ | Директор ДСП та ОЗ | До 01.06.2021 |
| 25 | Заходи щодо забезпечення утворення в умовах НС необ-хідної кількості додаткових тимчасових мобільних медич-них груп або залучення інших закладів охорони здоров’я | Уточнити та відкоригувати перелік медичних сил, засобів та формувань закладів охорони здоров’я та служби медицини катастроф МТГ | ДСП та ОЗ | Директор ДСП та ОЗ | До 01.06.2021 |
| 26 | Накопичення медичного та спеціального майна і техніки | Наявність уточнених даних щодо накопичення медичного та спеціального майна і техніки | ДСП та ОЗ, Спеціалізована медична служба ЦЗ, Керівники закладів охорони здоров’я МТГ | Директор ДСП та ОЗ | До 01.06.2021 |
| 27 | Підготовка та перепідготовка медичних працівників з надання медичної допомоги в умовах НС | Наявність уточнених даних щодо спеціальної підготовки та перепідготовки медичних працівників з надання медич-ної допомоги | ДСП та ОЗ, Спеціалізована медична служба ЦЗ, Керівники закладів охорони здоров’я МТГ | Директор ДСП та ОЗ | До 01.06.2021 |
| 28 | Оптимізація сил та засобів спеціалізованої медичної служби ЦЗ, необхідних для надання медичної допомоги в умовах НС | Оцінити наявність, провести уточнення розрахунків сил та засобів | Спеціалізована медична служба ЦЗ | Директор ДСП та ОЗ, начальник УНС ВПО | До 01.06.2021 |
| Матеріально-технічне та фінансове забезпечення заходів цивільного захисту. Створення, збереження і раціональне використання матеріальних резервів, необхідних для ліквідації надзвичайних ситуацій |
| 29 | Організація роботи з питань створення, збереження і ви-користання матеріальних ре-зервів. | Наявність розпорядчого до-кументу щодо створення, збе-реження і використання мате-ріальних резервів. Наявність номенклатури ре-зерву із належними обґрун-туваннями, відповідність у переліку номенклатури мате-ріальних цінностей, характе-ру та масштабам можливих НС | УНС ВПО, спеціалізована служба ЦЗ | Начальник УНС ВПО, міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням) | До 01.06.2021 |
| 30 | Наявність фактично створе-них обсягів матеріальних ре-зервів. Визначення місць зберігання матеріальних резервів, стан їх утримання, відповідність складських приміщень умо-вам, що забезпечують їх цілісність та якість. Здійснення роботи щодо поповнення резервів, розроб-лення річних графіків нако-пичення резервів | Документи, підтверджуючі наявність матеріальних цін-ностей у матеріальних резер-вах. Документи, підтверджуючі сплановані заходи щодо по-повнення резервів у програ-мах і заходах з виконання повноважень органами вико-навчої влади МТГ | УНС ВПО, спеціалізована служба ЦЗ | Начальник УНС ВПО, міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням) | До 01.06.2021 |
| 31 | Планування резервного фонду бюджету МТГ | Документ, підтверджуючий визначений обсяг резервного фонду відповідного бюджету на поточний рік | УНС ВПО, Фінансове управління, спеціалізована служба ЦЗ | Начальник УНС ВПО | До 01.06.2021 |
| Підготовка керівного складу та фахівців з питань цивільного захисту |
| 32 | Стан забезпечення навчання з питань ЦЗ, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб МТГ, суб'єктів господа-рювання, що належать до сфери їх управління, керів-ників та їх заступників, здійснення підготовки насе-лення до дій у НС | Документи, підтверджуючі проходження навчання, дотримання періодичності навчання керівними кадрами і фахівцями у сфері ЦЗ та ведення обліку осіб, які зобов'язані проходити функціональне навчання | Міські курси Навчально-методичного центру ЦЗ та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (за узгодженням), Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО, підприємства, установи та організації | Начальник УНС ВПО, міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням) | До 01.05.2021 |
| Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях |
| 33 | Створення мережі консуль-таційних пунктів в МТГ для ведення інформаційно-про-світницької роботи з питань дій населення в умовах НС, забезпечення їх функціону-вання та оснащеності | Наявність розпорядчого до-кумента щодо створення кон-сультаційних пунктів, визна-чення відповідальних осіб (інструкторів). Наявність посвідчення щодо проходження інструкторами навчання. Наявність приміщення та матеріально-технічної бази для функціонування кон-сультаційного пункту. Наявність документів, що підтверджують проходження інструктажів населенням у консультаційних пунктах | УНС ВПО, Міські курси Навчально-методичного центру ЦЗ та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (за узгодженням), Виконавчі органи МТГ | Начальник УНС ВПО, міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням) | До 01.06.2021 |
| 34 | Організація розробки, опри- люднення та розповсюдження листівок, буклетів та брошур інших інформаційних матері-алів тощо для задоволення потреби в самостійному вивченні загальної програми навчання населення діям у НС | Наявність достатньої кіль-кості друкарської продукції щодо дій населення у НС, що характерні для адміністратив-ної території МТГ | УНС ВПО, ЗМІ МТГ, Міські курси Навчально-методичного центру ЦЗ та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (за узгодженням), | Начальник УНС ВПО, міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням) | До 01.09.2021 |
| 35 | Організація заходів з підго-товки ліцеїстів та навчально-виховної роботи з дітьми й учнівською молоддю функці-ональною освітньою підсис-темою «Навчання з питань безпеки життєдіяльності» | Документи, підтверджуючі виконання заходів щодо: - організації навчання учнів професійно-технічних та середніх навчальних закладів з питань безпеки життє-діяльності та цивільного захисту; - підготовки і проведення «Днів цивільного захисту» у загальноосвітніх навчально-виховних закладах; - впровадження позашкіль-ної освіти з формування і популяризації здорового та безпечного способу життя, підготовки до дій із само-захисту та рятування у надзвичайних ситуаціях; - проведення навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку під час підготовки та проведення «Тижня безпеки дитини» | УОс, Міські курси Навчально-методичного центру ЦЗ та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (за узгодженням), | Начальник УНС ВПО, начальник УОс міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням) | До 01.09.2021 |
| 36 | Висвітлення через засоби масової інформації про ді-яльність ЮМЛ ТП ЄДС ЦЗ | Наявність постійних теле-радіопередач з питань ци-вільного захисту; - наявність рубрик у місце-вих друкованих виданнях з питань ЦЗ; - висвітлення інформації у соціальних мережах; - наявність підшивок зі статтями розміщеним у ЗМІ та Інтернеті | УНС ВПО, ЗМІ МТГ, Міські курси Навчально-методичного центру ЦЗ та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (за узгодженням), міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням) | Начальник УНС ВПО | До 01.09.2021 |
| 37 | Організація практичної під-готовки на об'єктах | Наявність документів (пла-нів, розпоряджень, навчаль-них програм тощо) щодо здійснення підготовки під час проведення командно-штаб-них (штабних) навчань і тренувань, спеціальних об’єк-тових навчань (тренувань) з питань ЦЗ | 1-й ДПРЗ ГУ ДСНС (за узгодженням), Міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), УНС ВПО, міські курси Навчально-методичного центру ЦЗ та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (за узгодженням), Спеціалізовані служби ЦЗ, підприємства, установи та організації МТГ (за узгодженням) | Начальник УНС ВПО, міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням) | До 01.07.2021 |
| Організація заходів з евакуації |
| 38 | Організація та здійснення евакуації населення, мате-ріальних та культурних цін-ностей у безпечні райони, їх розміщення | Наявність плану евакуації населення: наявність рішення про створення органів з евакуації (Комісії з питань евакуації, збірних пунктів евакуації тощо); наявність документів Комісії з питань евакуації, збірних пунктів евакуації, документів про погодження щодо організації безпечного розміщення евакуйованого населення | Міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), УНС ВПО, Відділення №3 Возне-сенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області | Заступник міського голови – голова Комісії з питань евакуації, начальник УНС ВПО, | До 01.06.2021 |
| Підготовка до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту |
| 39 | Підготовка до дій за приз-наченням органів управління та сил ЦЗ | Наявність документів (пла-нів, розпоряджень, навчаль-них програм тощо) щодо здійснення підготовки орга-нів управління та сил ЦЗ захисту до дій за призна-ченням під час проведення командно-штабних (штабних) навчань (тренувань) | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО, міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), спеціалізовані служби ЦЗ, підприємства, установи та організації МТГ (за узгодженням) | УНС ВПО, Міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням) | До 01.09.2021 |
| Діяльність із забезпечення техногенної безпеки, виконання вимог техногенної безпеки |
| 40 | Забезпечення реалізації вимог техногенної безпеки на ПНО: | Розробка та здійснення комп-лексу заходів, спрямованих на поліпшення техногенної та пожежної безпеки суб’єктів господарювання, що нале-жать до сфери їх управління, з урахуванням джерел небезпеки виникнення НС техногенного характеру, наведених у ст..50 Кодексу цивільного захисту України | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО, міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням) | Міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), начальник УНС ВПО, | До 30.05.2021 |
| 40.1 |  | Здійснення методичного ке-рівництва суб’єктам госпо-дарювання, що належать до сфери їх управління, сто-совно виконання ними вимог техногенної та пожежної без-пеки, а також контроль за ви-конанням зазначених вимог | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО, міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), спеціалізовані служби ЦЗ, підприємства, установи та організації МТГ (за узгодженням) | Міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), начальник УНС ВПО | До 30.05.2021 |
| 40.2 |  | Стан виконання актів пере-вірок органами державного нагляду та контролю у сфері ЦЗ, техногенної та пожежної безпеки | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО, міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), спеціалізовані служби ЦЗ, підприємства, установи та організації МТГ (за узгодженням) | Міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), начальник УНС ВПО | До 30.05.2021 |
| 40.3 |  | Наявність вимог щодо до-тримання техногенної без-пеки, розроблених виконав-чими органами МТГ, відпо-відно до їх компетенції, на основі Кодексу цивільного захисту України та інших законів | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО, міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), спеціалізовані служби ЦЗ, підприємства, установи та організації МТГ (за узгодженням) | Міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), начальник УНС ВПО | До 30.05.2021 |
| 40.4 |  | Урахування вимог чинного законодавства щодо дотри-мання техногенної безпеки у відповідних статутах або положеннях стосовно ви-робничої, експлуатаційної та іншої діяльності відповідних посадових осіб і працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МТГ | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО, міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), спеціалізовані служби ЦЗ, підприємства, установи та організації МТГ (за узгодженням) | Міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), начальник УНС ВПО | До 30.05.2021 |
| 41 | Страхування у сфері цивіль-ного захисту | Організаційні заходи щодо забезпечення страхового захисту майнових інтересів підпорядкованих підпри-ємств, що належать до сфери управління органів міс-цевого самоврядування, від шкоди, яка може бути запо-діяна внаслідок НС, небез-печних подій або проведення робіт із запобігання чи ліквідації наслідків НС | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО, міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), спеціалізовані служби ЦЗ, підприємства, установи та організації МТГ (за узгодженням) | Начальник УНС ВПО, Міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), | До 30.05.2021 |
| 42 | Автоматизована система раннього виявлення загрози виникнення НС та оповіщення населення в разі їх виникнення | Наявність відповідних рі-шень Комісії з питань ТЕБ і НС щодо визначення пере-ліку об’єктів, які підлягають обладнанню автоматизова-ними системами раннього виявлення загрози виник-нення НС та оповіщення населення в разі їх виник-нення | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО, міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), спеціалізовані служби ЦЗ, підприємства, установи та організації МТГ (за узгодженням) | Міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), начальник УНС ВПО | До 30.05.2021 |
| Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки |
| 43 | Забезпечення пожежної без-пеки | Розробка та здійснення комплексу заходів, спря-мованих на поліпшення по-жежної безпеки суб’єктів господарювання, що нале-жать до сфери управління виконавчих органів МТГ | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО, міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), спеціалізовані служби ЦЗ, підприємства, установи та організації МТГ (за узгодженням) | Міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), начальник УНС ВПО | До 30.05.2021 |
| 43.1 |  | Розробка та впровадження організаційних і практичних заходів щодо забезпечення виконання нормативно-пра-вових актів з питань пожежної безпеки. Організація контроль за їх виконанням | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО, міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), спеціалізовані служби ЦЗ, підприємства, установи та організації МТГ (за узгодженням) | Міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням) | До 30.05.2021 |
| 43.2 |  | Розробка наказів та прий-няття розпоряджень з питань посилення пожежної безпеки підвідомчих об'єктів | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО, міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), спеціалізовані служби ЦЗ, підприємства, установи та організації МТГ (за узгодженням)) | Міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням) | До 30.05.2021 |
| 43.3 |  | Організація розробки комп-лексних, перспективних і поточних планів забезпечен-ня протипожежного захисту підвідомчих об'єктів з ви-значенням необхідної кіль-кості матеріальних ресурсів та фінансового забезпечення | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО, міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), спеціалізовані служби ЦЗ, підприємства, установи та організації МТГ (за узгодженням) | Міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням) | До 30.04.2021 |
| 43.4 |  | Створення та функціонуван-ня служби пожежної безпеки, організація її роботи, наяв-ність відповідних положень, затверджених у встанов-леному порядку | Спеціалізовані служби ЦЗ, підприємства, установи та організації МТГ (за узгодженням) | Міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням) | До 30.05.2021 |
| 43.5 |  | Організація роботи щодо здійснення обліку та аналізу пожеж, що сталися на підвідомчих об'єктах, наяв-ність матеріалів службових розслідувань | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО, міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), спеціалізовані служби ЦЗ, підприємства, установи та організації МТГ (за узгодженням) | Міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням) | До 30.04.2021 |
| 43.6 |  | Порядок здійснення контро-лю за станом пожежної без-пеки підвідомчих об'єктів | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО, міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), спеціалізовані служби ЦЗ, підприємства, установи та організації МТГ (за узгодженням) | Міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням | До 01.09.2021 |
| 43.7 |  | Діяльність відповідальних осіб, на яких покладено за-безпечення пожежної без-пеки, наявність цих Поло-жень у посадових інструк-ціях (функціональних обов’яз-ках) | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО, міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), спеціалізовані служби ЦЗ, підприємства, установи та організації МТГ (за узгодженням) | Міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням) | До 30.04.2021 |
| 43.8 |  | Розгляд питань щодо поси-лення стану протипожеж-ного захисту підвідомчих об'єктів на нарадах, семіна-рах. Заслуховування керів-ників об'єктів про неналеж-ний стан пожежної безпеки, ужиття заходів реагування | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО, міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), спеціалізовані служби ЦЗ, підприємства, установи та організації МТГ (за узгодженням) | Міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), начальник УНС ВПО | До 30.05.2021 |
| 43.9 |  | Організація навчання по-садових осіб і перевірка знань з питань пожежної безпеки, наявність погоджених у вста-новленому порядку програм навчання | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО, міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), спеціалізовані служби ЦЗ, підприємства, установи та організації МТГ (за узгодженням) | Міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням) | До 30.05.2021 |
| 43.10 |  | Проведення комплексу за-ходів на підвідомчих об'єк-тах щодо забезпечення по-жежної безпеки в умовах весняно-літнього та осінньо-зимового пожежо-небезпеч-них періодів | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО, міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), спеціалізовані служби ЦЗ, підприємства, установи та організації МТГ (за узгодженням) | Міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням) | До 30.03.2021 |
| 43.11 |  | Організація роботи пожежно-технічних комісій, відомчої, місцевої, добровільної по-жежної охорони, їх страху-вання | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО, міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), спеціалізовані служби ЦЗ, підприємства, установи та організації МТГ (за узгодженням) | Міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням) | До 01.09.2021 |
| 43.12 |  | Організація моніторингу і прогнозування НС, у тому числі пожеж | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО, міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), спеціалізовані служби ЦЗ, підприємства, установи та організації МТГ (за узгодженням) | Міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), начальник УНС ВПО | До 01.09.2021 |
| 43.13 |  | Наявність переліку об’єктів, будівель, споруд, що підлягають оснащенню ав-томатичними установками протипожежного захисту | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО, міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), спеціалізовані служби ЦЗ, підприємства, установи та організації МТГ (за узгодженням) | Міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням) | До 30.04.2021 |
| 43.14 |  | Стан виконання прийнятих рішень щодо посилення протипожежного захисту підпорядкованих об'єктів | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО, міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), спеціалізовані служби ЦЗ, підприємства, установи та організації МТГ (за узгодженням) | Міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), начальник УНС ВПО | До 30.05.2021 |
| 44 | Державна, відомча, місцева, добровільна пожежна охорона | Наявність та стан діяльності функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО, міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), спеціалізовані служби ЦЗ, підприємства, установи та організації МТГ (за узгодженням) | Міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), начальник УНС ВПО | До 30.04.2021 |
| Забезпечення готовності до реагування на надзвичайні ситуації |
| 45 | Заходи щодо підготовки до осінньо-зимового періоду | Аналіз виконання заходів, затверджених розпоряджен-ням ОДА від 27.09.2018 №414-р | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО, міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), спеціалізовані служби ЦЗ, підприємства, установи та організації МТГ (за узгодженням) | Начальник УНС ВПО, Міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням) | До 01.09.2021 |
| 46 | Заходи щодо підготовки до весняно-літнього періоду | Розробка заходів щодо підготовки до весняно -літнього періоду 2021 року та аналіз їх виконання | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО, міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), спеціалізовані служби ЦЗ, підприємства, установи та організації МТГ (за узгодженням) | Начальник УНС ВПО, Міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням) | До 30.03.2021 |
| 47 | Заходи щодо підготовки до пропуску паводку | Виконання заходів, затверд-жених розпорядженням ОДА від 16.02.2018 № 37-р | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО, міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), спеціалізовані служби ЦЗ, підприємства, установи та організації МТГ (за узгодженням) | Начальник УНС ВПО, Міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням) | До 28.02.2021 |
| 48 | Заходи щодо підготовки до забезпечення пожежної без-пеки лісів | Виконання заходів, затверд-жених розпорядженням ОДА від 30.07.2020 № 306-р | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО, міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), спеціалізовані служби ЦЗ, підприємства, установи та організації МТГ (за узгодженням) | Начальник УНС ВПО, Міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням) | До 30.05.2021 |
| 49 | Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки під час збору врожаю | Виконання заходів щодо пожежної безпеки під час збору врожаю, видання розпорядження (доручення ОДА) | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО, міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), спеціалізовані служби ЦЗ, підприємства, установи та організації МТГ (за узгодженням) | Міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), начальник УНС ВПО, | До 30.06.2021 |
| 50 | Заходи щодо підготовки до купального сезону та забез-печення безпеки населення на водних об’єктах | Виконання заходів, затверд-жених розпорядженням ОДА від 13.11.2017 № 449-р | Виконавчі органи МТГ, УНС ВПО, міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), спеціалізовані служби ЦЗ, підприємства, установи та організації МТГ (за узгодженням) | Начальник УНС ВПО, Міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням) | До 30.05.2021 |
| Практичні заходи |
| 51 | Організація роботи з надання методичної допомоги керів-никам територіальних спеці-алізованих служб ЦЗ місцевого рівня в опрацювання необ-хідної документації служб | - | УНС ВПО, Міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), Міські курси НМЦ ЦЗ (за узгодженням) | Начальник УНС ВПО | До 01.06.2021 |
| 52 | Організація перевірок вико-навчих органів МТГ, спеці-алізованих служб ЦЗ, під-приємств, установ та органі-зацій МТГ щодо готовності до перевірки комісією ДСНС України | - | УНС ВПО, Міський сектор ГУ ДСНС (за узгодженням), Міські курси НМЦ ЦЗ (за узгодженням) | Перший заступник міського голови | Липень, серпень 2021 року |

| Начальник 1-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Миколаївській області С.С. Шарата « » __________ 2021 року | Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами Южноукраїнської міської ради І.К. Колесников « » __________ 2021 року |
| --- | --- |