Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Южноукраїнської  міської  ради

від __25.06.2021__ №__192__

Заходи

з підготовки житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло -, водопостачання та водовідведення

до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років

| № з/п | Найменування | Балансоутримувач |  | Відповідальна особа |  | Виконавець робіт |  | Джерело фінансування |  | Термін виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Організаційно-технічні заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Забезпечити розробку та виконання заходів готовності теплових мереж та систем теплопостачання міста до проходження опалювального сезону 2021-2022 років: | комунальне підприємство «Теплопостачання та водо – каналізаційне господарство» (далі - КП ТВКГ); відокремлений підрозділ «Южно-Українська АЕС» державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі - ВП ЮУ АЕС); комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне об’єднання» (далі – КП ЖЕО) |  | КП ТВКГ ВП ЮУ АЕС КП ЖЕО |  | КП ТВКГ |  | не потрібно |  | травень – вересень |  |
| 1.1.1 | проведення гідравлічних випробувань інженерних мереж; | КП ТВКГ ВП ЮУ АЕС |  | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ ВП ЮУ АЕС |  | не потрібно |  | травень-вересень |  |
| 1.1.2 | складання актів за результатами гідравлічних випробувань на міцність та щільність; | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ ВП ЮУ АЕС |  | не потрібно |  | травень-вересень |  |
| 1.1.3 | виконання ремонтів магістральних та внутрішньоквартальних інженерних мереж міста. | КП ТВКГ, ВП ЮУ АЕС |  | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ ВП ЮУ АЕС |  | кошти бюджету громади, власні кошти КП ТВКГ |  | травень - вересень |  |
| 1.2. | Видати абонентам - споживачам теплової енергії приписи по забезпеченню готовності систем споживання до проходження опалювального сезону та перелік дросельних діафрагм і сопел для встановлення на об’єктах | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | не потрібно |  | квітень - травень |  |
| 1.3. | Видати головам правлінь ОСББ приписи щодо підготовки житлових будинків до проходження опалювального сезону із складанням актів готовності та приписів стосовно виконання Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» | ОСББ |  | Голови правління ОСББ |  | КП ТВКГ |  | кошти не потрібні |  | травень-липень |  |
| 1.4. | Організувати забезпечення підрозділів матеріальними ресурсами (запасні частини, арматура, устаткування та ін.) відповідно до діючих норм та заяв для виконання заходів | КП ТВКГ КП ЖЕО |  | КП ТВКГ КП ЖЕО |  | КП ТВКГ КП ЖЕО |  | власні кошти КП ТВКГ, КП ЖЕО, кошти бюджету громади |  | червень - жовтень |  |
| 1.5. | Скласти акти готовності системи теплопостачання до опалювального періоду | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | не потрібно |  | вересень |  |
| 1.6. | Провести протиаварійні тренування оперативного персоналу | КП ТВКГ КП ЖЕО |  | КП ТВКГ КП ЖЕО |  | КП ТВКГ КП ЖЕО |  | власні кошти КП ТВКГ |  | червень |  |
| 1.7. | Забезпечити робочі місця персоналу оперативною та технічною документацією | КП ТВКГ КП ЖЕО |  | КП ТВКГ КП ЖЕО |  | КП ТВКГ КП ЖЕО |  | власні кошти КП ТВКГ КП ЖЕО |  | червень |  |
|  | 2. Заходи з підготовки технологічного устаткування, трубопроводів та арматури: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Провести гідродинамічне прочищення приймального резервуару на КНС-3 | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | власні кошти КП ТВКГ, кошти бюджету громади |  | за необхід-ністю |  |
| 2.2 | Капітальний ремонт технологічного обладнання в КНС-3 по вул. Миру,2а | КП ТВКГ |  | Департамент інфраструктури міського господарства Южноукраїнської міської ради (далі - ДІМГ) |  | підрядна організація (згідно проведеного тендеру) |  | кошти бюджету громади |  | до кінця поточного року |  |
| 2.3. | Виконати ремонт та ревізію обладнання, запірної та регулюючої арматури на технологічних об’єктах міста (ТРП-1,ТРП-2,ТРП-3,ТРП-4а,ТРП-4б, ТРП-5,ТРП-6,ТРП-7,ТРП-8,ТРП-9, ТРП-КБО,ТРП-ПТУ; КНС-2,КНС-3,КНС-б/к) згідно з затвердженими графіками | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | власні кошти КП ТВКГ, кошти бюджету громади |  | згідно з графіком |  |
| 2.4. | Виконати ремонт та перевірку водопідігрівачів технологічних об’єктів на щільність: ТРП-1, ТРП-2, ТРП-3, ТРП-4а, ТРП-4б, ТРП-5, ТРП-6, ТРП-7, ТРП-8, ТРП-КБО, ТРП-ПТУ | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | власні кошти КП ТВКГ, кошти бюджету громади |  | згідно з графіком |  |
| 2.5. | Реконструкція ТРП-4б, ТРП-6 | КП ТВКГ |  | ДІМГ |  | підрядна організація (згідно проведеного тендеру) |  | кошти бюджету громади |  | за умови виділення коштів |  |
|  | 2.5. Виконати ремонт інженерних мереж міста згідно з затвердженим графіком, а саме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | водопровідні мережі - поточний ремонт: - від ВК – 253А до ВК - 256 на бульварі Шкільний (2 мкр.); - від ТРП-6 до ж/б на вулиці Дружби Народів,31А (3-й квартал.); - від ВК-224 до ВК - 225 на вулиці Миру (2 мкр.); - від ВК - 125 до ВК - 127 на проспекті Соборності, 7 (1 мкр.); - водопровід внутрішньоквартальної розводящої мережі 3-го кварталу та приєднання пожарного гідранту на вулиці Дружби Народів капітальний ремонт: - трубопроводу зонування холодного водопостачання 1 та 3 мікрорайонів від насосної станції зонування до ВК-125 по вул. Дружби Народів |  | КП ТВКГ КП ТВКГ | КП ТВКГ ДІМГ |  | КП ТВКГ підрядна організація (згідно проведеного тендеру) |  | власні кошти КП ТВКГ, кошти бюджету громади кошти бюджету громади |  | згідно з графіком: травень червень липень серпень вересень до кінця поточного року |  |
| 2.5.2 | каналізаційні мережі поточний ремонт: - від КК-382 до КК-323 на вулиці Миру,16 (механічне прочищення); -від КК-398 до КК-410 на проспекті Незалежності,1 (механічне прочищення); - від КК 585-КК 592 до КК-589 на бульварі Цвіточній,3 (механічне прочищення) |  | КП ТВКГ | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | власні кошти КП ТВКГ, кошти бюджету громади |  | згідно з графіком: травень червень липень |  |
| 2.5.3 | теплові мережі - поточний ремонт: - на дільниці від МК-2 до МК-4 на вулиці Олімпійська в районі зупинки («П’яточок»); - на дільниці від МК-10 до МК-11 на вулиці Спортивній; - на дільниці по проспекту Незалежності, 5 (1мкр.) транзитні теплові мережі у підвальному приміщенні ж/б; - на дільниці від МК-1 до МК-2 на вулиці Олімпійська в районі ККСС «Олімп»; - на дільниці від ТК-515 до ж/б на вулиці Набережна Енергетиків, 49 (5 мкр.) - на дільниці від ТРП-3 до ТК-302А в районі ж/б на проспекті Незалежності,19 (3 мрн.) |  | КП ТВКГ | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | власні кошти КП ТВКГ, кошти бюджету громади |  | згідно з графіком: квітень травень-липень квітень квітень липень-жовтень квітень - липень |  |
| 2.6. | Виконати шурфування теплових мереж міста |  | КП ТВКГ | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | власні кошти КП ТВКГ |  | згідно з графіком |  |
| 2.7. | Виконати промивку трубопроводів системи теплопостачання |  | КП ТВКГ | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | власні кошти КП ТВКГ |  | вересень |  |
| 2.8. | Підготувати територію, прилеглу до технологічних об’єктів, забезпечити: - освітлення території КНС та ТРП; - відсутність сухої рослинності; - під’їзди до будівель та споруд |  | КП ТВКГ | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | власні кошти КП ТВКГ |  | травень - вересень |  |
| 2.9. | Підготувати машини та механізми до роботи в умовах знижених температур |  | КП ТВКГ | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | власні кошти КП ТВКГ, кошти бюджету громади |  | вересень |  |
| 2.10. | Виконати ремонт теплоізоляції на теплових мережах міста |  | КП ТВКГ | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | власні кошти КП ТВКГ, кошти бюджету громади |  | за необхідніс-тю |  |
|  | 3. Заходи з підготовки технологічного устаткування, трубопроводів та запірної арматури кварталу №7 малоповерхової забудови міста (далі – МПЗ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Встановлення дросельних діафрагм на теплових мережах в точці приєднання споживачів МПЗ згідно із гідравлічними розрахунками | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | власні кошти КП ТВКГ |  | серпень-вересень |  |
| 3.2. | Виконати поточний ремонт мереж і запірної арматури МПЗ | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | власні кошти КП ТВКГ, кошти бюджету громади |  | травень - вересень |  |
|  | 4. Заходи з контролю витрат електроенергії, теплової енергії та госпобутових стоків: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Перевірка та ремонт пристроїв релейного захисту та автоматики (ланцюгів вторинної комутації) | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | власні кошти КП ТВКГ, кошти бюджету громади |  | згідно з графіком |  |
| 4.2. | Вимірювання, випробування та профілактична наладка електрообладнання на об’єктах КП ТВКГ | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | власні кошти КП ТВКГ, кошти бюджету громади |  | до вересня |  |
|  | 5. Заходи з пожежної безпеки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Перевірити працездатність пожежних гідрантів | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ, 25 Державна пожежно-рятувальна частина головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області (далі – 25 ДПРЧ ГУ ДСУНС) |  | КП ТВКГ |  | власні кошти КП ТВКГ |  | на протязі року |  |
| 5.2. | Перевірити укомплектованість пожежних щитів, стан засобів пожежогасіння | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ, 25 ДПРЧ ГУ ДСУНС |  | КП ТВКГ |  | власні кошти КП ТВКГ, кошти бюджету громади |  | на протязі року |  |
|  | 6. Заходи з підготовки житлового фонду міста Южноукраїнська: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Виконати регулювання та гідравлічні випробування мереж теплопостачання в адміністративно-виробничій будівлі на вулиці Парковій,5 | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | не потребує |  | вересень |  |
| 6.2. | Провести техогляди 50 житлових будинків (в т.ч. гуртожитків), будівель на бульварі Цвіточний,4,9, на вулицях Молодіжна,13, Дружби Народів,54, вулиці Дружби Народів, 35В (ЦНАП) та інженерних мереж з метою встановлення дефектів та визначення обсягів робіт для підготовки до роботи в осінньо-зимовий період з оформленням дефектних актів | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | не потребує |  | квітень, жовтень |  |
| 6.3. | Виконати поточний ремонт покрівель 25 житлових будинків – 940 м2 | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО, підрядна організація |  | власні кошти КП ЖЕО |  | травень - серпень |  |
| 6.4. | Виконати поточний ремонт герметизації швів стінових панелей 40 житлових будинків – 920 м.п. | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | підрядна організація |  | власні кошти КП ЖЕО |  | травень - серпень |  |
| 6.5. | Виконати поточний ремонт, часткову заміну електрообладнання в 64 електрощитових та поверхових щитках | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | власні кошти КП ЖЕО |  | травень - серпень |  |
| 6.6. | Виконати: - поточний ремонт конструктивних елементів житлових будинків (вікон – 20 одиниць, вхідних та тамбурних дверей – 12 одиниць, сміттєклапанів – 32 одиниці); - заміну розбитого скла на вікнах сходових клітин – 25 м2; - встановлення 106 дверних пружин на вхідні та тамбурні двері в під’їздах 24 житлових будинків; | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | власні кошти КП ЖЕО |  | вересень-жовтень |  |
| 6.7. | Заготувати протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок на прибудинкових територіях - 25 т | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | власні кошти КП ЖЕО |  | вересень |  |
| 6.8. | Оформити паспорти готовності 50 житлових будинків (в т.ч. гуртожитків) та 6 адміністративних будівель до роботи в опалювальний період | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | не потребує |  | вересень |  |
| 6.9. | Скласти акт готовності житлового фонду до роботи в опалювальний період | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | не потребує |  | вересень |  |
| 7. Заходи по дільниці внутрішньобудинкових мереж міста: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Виконати регулювання та гідравлічні випробування: - внутрішньобудинкових систем тепловодопостачання та водовідведення 50 житлових будинків та гуртожитків; М - мереж теплопостачання адміністративно –виробничих будівель на бульварі Цвіточний,4,9, вулиці Молодіжна,13 (блок-вставка), вулиці Дружби Народів,54 (блок-вставка), 35В (ЦНАП) | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | власні кошти КП ЖЕО |  | вересень |  |
| 7.2. | Виконати промивання внутрішньо-будинкових інженерних мереж 50 житлових будинків (в т.ч. гуртожитків) | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | власні кошти КП ЖЕО |  | жовтень |  |
| 7.3. | Ревізія, налагоджування та часткова заміна елеваторних вузлів житлових будинків (за результатами ревізії) | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | власні кошти КП ЖЕО |  | липень-вересень |  |
| 7.4. | Виконати поточний ремонт внутрішньо- будинкових інженерних мереж у 50 житлових будинках (в т.ч. гуртожитках) із заміною запірної і регулюючої арматури та частковою заміною трубопроводів | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | власні кошти КП ЖЕО |  | квітень – жовтень |  |
| 7.5. | Виконати планово – попереджувальні ремонти вузлів, засувок на вузлах теплопостачання | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | власні кошти КП ЖЕО |  | травень – вересень |  |
| 7.6. | Провести огляд грязьових відстійників, повітрозбірників у 50 житлових будинках (в т.ч. гуртожитках) та будівлях на бульварі Цвіточний,4,9, вулиці Молодіжна,13 (блок-вставка), вулиці Дружби Народів,54 (блок-вставка), 35В (ЦНАП) | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | власні кошти КП ЖЕО |  | травень – вересень |  |
| 7.7. | Підготовка та прочищення систем зливової каналізації в житлових будинках, гуртожитках та адміністративних будівлях | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | власні кошти КП ЖЕО |  | червень -серпень |  |
| 7.8. | Забезпечити підрозділи КП ЖЕО запасними частинами та матеріалами для роботи по підготовці до опалювального сезону (згідно з заявками) | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | власні кошти КП ЖЕО |  | вересень |  |
|  | 8. Заходи з підготовки закладів освіти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Проведення планово-попереджувальних робіт (ремонт мереж тепло-, водопостачання) | Управління освіти ім. Б. Грінченка Южноукраїнської міської ради (далі-УО) |  | УО |  | УО |  | кошти бюджету громади |  | травень -вересень |  |
| 8.2. | Підготовка машини та механізмів до роботи в умовах понижених температур | УО |  | УО |  | УО |  | кошти бюджету громади |  | серпень |  |
| 8.3. | Проведення ремонту вхідних дверей, здійснення утеплення віконних рам в класах та заміна скла (частково) | УО |  | УО |  | УО |  | кошти бюджету громади |  | серпень |  |
| 8.4. | Ремонт теплоізоляції на зовнішніх мережах теплопостачання закладів освіти | УО |  | УО |  | УО |  | кошти бюджету громади |  | серпень |  |
| 8.5. | Заготівля протиожеледного матеріалу для посипання пішохідних доріжок в закладах освіти | УО |  | УО |  | УО |  | кошти бюджету громади |  | вересень |  |
| 8.6. | Забезпечення закладів освіти матеріалами для роботи в осінньо-зимовий період (запірна арматура та інше) | УО |  | УО |  | УО |  | кошти бюджету громади |  | вересень |  |
| 8.7. | Перевірка працездатності пожежних гідрантів | УО |  | УО |  | підрядна організація |  | кошти бюджету громади |  | два рази на рік |  |
| 8.8. | Гідрохімічне очищення системи опалення Костянтинівської ЗОШ | УО |  | УО |  | підрядна організація |  | кошти бюджету громади |  | серпень-вересень (за умови виділення коштів) |  |
| 8.9. | Поточний ремонт покрівель (ДНЗ №8, ДНЗ №9, ЮЗШ №2) | УО |  | УО |  | підрядна організація |  | кошти бюджету громади |  | серпень-вересень (за умови виділення коштів) |  |
| 8.10. | Ремонт котлів Костянтинівської ЗОШ, Іванівської ЗОШ, Іванівського ДНЗ | УО |  | УО |  | підрядна організація |  | кошти бюджету громади |  | серпень-вересень (за умови виділення коштів) |  |
| 8.11. | Проведення технічного обстеження системи опалення Костянтинівської ЗОШ | УО |  | УО |  | підрядна організація |  | кошти бюджету громади |  | серпень-вересень (за умови виділення коштів) |  |
| 8.12. | Влаштування зовнішніх відкосів в Южноукраїнській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3 | УО |  | УО |  | підрядна організація |  | кошти бюджету громади |  | серпень (за умови виділення коштів) |  |
| 8.13. | Складання актів готовності закладів освіти до роботи в опалювальний період | УО |  | УО |  | УО |  | - |  | вересень |  |
|  | 9. Заходи з підготовки комунального некомерційного підприємства «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Виконання поточного ремонту трубопроводів тепло-, водопостачання та водовідведення |  | комунальне некомерційне підприємство «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня» (далі - КНП «ЮМБЛ») |  | КНП «ЮМБЛ» |  | підрядна організація |  | кошти бюджету громади | травень-вересень |  |
| 9.2. | Підготовка автотранспорту до роботи в умовах знижених температур |  | КНП «ЮМБЛ» |  | КНП «ЮМБЛ» |  | КНП «ЮМБЛ» |  | кошти бюджету громади | липень-жовтень |  |
| 9.3. | Виконання ремонту теплоізоляції на внутрішніх теплових мережах будівель КНП «ЮМБЛ» |  | КНП «ЮМБЛ» |  | КНП «ЮМБЛ» |  | підрядна організація |  | кошти бюджету громади | травень-жовтень |  |
| 9.4. | Перевірка технічного стану запірної арматури інженерних мереж будівель КНП «ЮМБЛ» |  | КНП «ЮМБЛ» |  | КНП «ЮМБЛ» |  | КНП «ЮМБЛ» |  | власні кошти КНП «ЮМБЛ» | травень-жовтень |  |
| 9.5. | Ремонт елеваторних вузлів |  | КНП «ЮМБЛ» |  | КНП «ЮМБЛ» |  | підрядна організація |  | кошти бюджету громади | червень-жовтень |  |
| 9.6. | Встановлення теплових лічильників |  | КНП «ЮМБЛ» |  | КНП «ЮМБЛ» |  | підрядна організація |  | кошти бюджету громади | червень-жовтень |  |
| 9.7. | Заміна приладів опалення (корпус А головного корпусу) |  | КНП «ЮМБЛ» |  | КНП «ЮМБЛ» |  | підрядна організація |  | кошти бюджету громади | червень-жовтень |  |
| 9.8. | Заміна дверних блоків |  | КНП «ЮМБЛ» |  | КНП «ЮМБЛ» |  | підрядна організація |  | кошти бюджету громади | червень-жовтень |  |
| 9.9. | Заміна віконних блоків (головного корпусу) |  | КНП «ЮМБЛ» |  | КНП «ЮМБЛ» |  | підрядна організація |  | кошти бюджету громади | червень-жовтень |  |
| 9.10. | Промивання трубопроводів системи теплопостачання |  | КНП «ЮМБЛ» |  | КНП «ЮМБЛ» |  | КНП «ЮМБЛ» |  | власні кошти КНП «ЮМБЛ» | вересень-жовтень |  |
| 9.11. | Виконання поточного ремонту покрівлі центрально-стерилізаційного відділу |  | КНП «ЮМБЛ» |  | КНП «ЮМБЛ» |  | підрядна організація |  | кошти бюджету громади | червень-жовтень |  |
| 9.12. | Заготівля протиожеледного матеріалу для посипання пішохідних доріжок КНП «ЮМБЛ» (1 т) |  | КНП «ЮМБЛ» |  | КНП «ЮМБЛ» |  | КНП «ЮМБЛ» |  | кошти бюджету громади | червень-вересень |  |
| 9.13. | Складання актів готовності системи теплопостачання до опалювального періоду |  | КНП «ЮМБЛ» |  | КНП «ЮМБЛ» |  | КНП «ЮМБЛ» |  | - | вересень-жовтень |  |
| 10. Заходи з підготовки некомерційного комунального підприємства «Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Виконання ремонтно - профілактичних робіт внутрішньобудинкових систем будівлі НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | власні кошти НКП «ЮУ МЦПМСД» | травень-вересень |  |
| 10.2. | Ревізія запірної та регулюючої арматури обладнання та трубопроводів |  | НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | власні кошти НКП «ЮУ МЦПМСД» | травень-вересень |  |
| 10.3. | Промивання устаткування трубопроводів системи теплоспоживання |  | НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | власні кошти НКП «ЮУ МЦПМСД» | вересень |  |
| 10.4. | Перевірка технічного стану контрольно-вимірювальних приладів комерційного обліку |  | НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | власні кошти НКП «ЮУ МЦПМСД» | вересень |  |
| 10.5. | Гідравлічне випробування систем опалення будівлі НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | власні кошти НКП «ЮУ МЦПМСД» | вересень-жовтень |  |
| 10.6. | Відновлення порушеної теплової ізоляції на трубопроводах та іншому обладнанні системи опалення та гарячого водопостачання |  | НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | власні кошти НКП «ЮУ МЦПМСД» | травень –вересень |  |
| 10.7. | Поповнення запасів протиожеледних сипучих матеріалів |  | НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | власні кошти НКП «ЮУ МЦПМСД» | травень –вересень |  |
|  | 11. Заходи з підготовки комунального закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Южноукраїнської міської ради» (далі – КЗ «ЦСПРД») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Поточний ремонт покрівлі будівлі КЗ «ЦСПРД» |  | Служба у справах дітей Южноукраїнської міської ради (далі – ССД) |  | ССД |  | підрядна організація |  | кошти бюджету громади |  | квітень-вересень |
| 11.2. | Поточний ремонт тепломереж і теплорозподільчого вузлу |  | ССД |  | ССД |  | підрядна організація |  | кошти бюджету громади |  | квітень-вересень |
|  | 12. Загальні заходи з підготовки до опалювального сезону: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Заготівля піщано-гравійної суміші для посипання доріг та пішохідних доріжок загального користування (800т) | Комунальне підприємство «Служба комунального господарства» (далі -КП СКГ) |  | КП СКГ |  | КП СКГ |  | кошти бюджету громади |  | листопад 2021 року –січень 2022 року |  |
| 12.2. | Проведення планово-попереджувального ремонту інженерних мереж адміністративно-виробничих будівель КП СКГ | КП СКГ |  | КП СКГ |  | КП СКГ |  | власні кошти КП СКГ |  | серпень - вересень |  |
| 12.3. | Налагоджування малогабаритної та снігоприбиральної техніки до роботи в зимовий період для прибирання снігу з доріг та тротуарних доріжок загального користування міста (14 одиниць) | КП СКГ |  | КП СКГ |  | КП СКГ |  | власні кошти КП СКГ |  | вересень-жовтень |  |
| 12.4. | Ревізія запірної арматури в адміністративно-виробничих будівлях КП СКГ | КП СКГ |  | КП СКГ |  | КП СКГ |  | власні кошти КП СКГ |  | серпень - вересень |  |

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради							О. А. Майборода