Додаток

до рішення Южноукраїнської міської ради

від \_29\_\_ \_07\_\_ 2021 №\_547\_\_

ПРОЄКТ

«Якісне та сучасне дозвілля громади»

місто Южноукраїнськ

2021

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЄКТУ

|  |  |
| --- | --- |
| Назва проєкту | «Якісне та сучасне дозвілля громади» |
| Загальний бюджет проєкту (грн) | 700 000,00 грн. |
| Очікуваний обсяг фінансування проєкту з обласного бюджету (грн) | 324 436,00 грн. |
| Адреса органу місцевого самоврядування | **Южноукраїнська міська рада****вул. Дружби Народів, 48****м.Южноукраїнськ****Вознесенський район****Миколаївська область****55002** |
| Телефон, e-mail | тел. (05136) 5-55-65, тел/факс (05136) 5-60-00 e-mail:yuzhvk@gmail.com   |
| Прізвище, ім’я, по батькові голови органу місцевого самоврядування | Онуфрієнко Валерій Васильович |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника проєкту | Захарко Неля Георгіївна |
| Місце роботи, посада керівника проєкту | Управління молоді, спорту та культури Южноукраїнської міської ради, начальник управління |
| Адреса для листування з керівником проєкту | управління молоді, спорту та культури **Южноукраїнської міської ради****б-р Цвіточний, 9****м.Южноукраїнськ****Вознесенський район****Миколаївська область****55002** |
| Контактні телефони керівника проєкту, e-mail | тел. (05136) 5 82 25тел/факс (05136) 5 87 80e-mail: ugnoykrainsk.umsk@gmail.com |

Назва проєкту: «Якісне та сучасне дозвілля громади»

Актуальність проєкту:

### Культура – життєва сила суспільства та основа мирного життя. Система культури – це живий процес, який постійно рухається, розвивається, видозмінюється, є важливою частиною життя кожної людини та суспільства в цілому. **Саме культура робить людину особистістю.** Культурний досвід – це сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людством протягом його історії; можливості для навчання й обміну досвідом з іншими, а також можливості для дозвілля і розваг.

### Музеї, театри, виставки, концерти, кіно – все це об’єднує людей. Об’єднуючи людей, культурні заходи, створюють соціальну солідарність і згуртованість, сприяють соціальній інтеграції, розширенню можливостей громад. А також, зміцнюють гордість за свою країну, культурне та духовне надбання нації.

### Від підвищення рівня культури є економічна вигода – створення робочих місць. Культура робить значний внесок і в туристичну індустрію: чим більше цікавих місць, заходів, масштабних виставок, культурних пам’яток, фестивалів у країні, тим більше людей захочуть відвідати її.

 Враховуючи поширення пандемії в країні, карантинні обмеження, а також основну діяльність Южноукраїнського міського центру культури та дозвілля більшість культурно-інформаційних, розважальних заходів проходить просто неба. Для організації якісного проведення дозвілля різновікових верств населення Южноукраїнської міської територіальної громади постало питання у придбанні нового сучасного технічного обладнання.

Цільові групи проєкту: 42499 осіб, в тому числі:

* діти (6758 осіб);
* чоловіки (16441 осіб);
* жінки (19300 осіб).

Перелік заходів:

* моніторинг цін, вивчення технічних характеристик та вибір спеціалізованого технічного обладнання на ринку продаж;
* збір документів на оголошення процедури закупівлі;
* оголошення процедури закупівлі;
* визначення переможця процедури закупівлі;
* укладання договору;
* закупівля технічного обладнання: мультимедійного проектору та звукопідсилюючої апаратури.

Очікувані результати: у разі реалізації проєкту «Якісне та сучасне дозвілля громади» Южноукраїнський міський центр культури та дозвілля зможе інноваційно-творчо вдосконалити культурно-дозвіллєві потреби різновікових верств населення, а також легко демонструвати наочні тематичні матеріали, бути сучасним центром. Нове технічне обладнання вдосконалить візуальний та звуковий супровід культурно–масових заходів. І якою б  не була тематика заходу, вона стане цікавішою, якщо подати матеріал на екран з яскравою візуалізацією, відповідним звуковим рядом та іншими спецефектами:

* для дітей – пізнавальні програми та мультфільми;
* для підлітків і молоді – інформаційні заходи, презентації, дискотеки, кіно просто неба;
* для старшого покоління – урочисті мітинги, концерти, кінопокази.

Обсяг коштів, необхідний для реалізації проєкту - 700 000,00 грн.

Джерела фінансування проєкту:

Бюджет Южноукраїнської міської територіальної громади (53,65%) – 375 564,00 грн.

Обласний бюджет (46,35%) – 324 436,00 грн.

Співвиконавці проєкту: органи місцевого самоврядування Южноукраїнської міської ради.

Реалізація проєкту запланована до кінця 2021 року.

1. ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС ПРОЄКТУ
	1. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямовано проєкт:

Южноукраїнська міська територіальна громада Вознесенського району є самостійною територіальною одиницею у складі Миколаївської області, в межах території якої об’єднана територіальна громада здійснює місцеве самоврядування. Площа територіальної громади – 156,2 км2, чисельність населення – 42 499 осіб.

Южноукраїнська міська рада є засновником Южноукраїнського міського центру культури та дозвілля (далі – Центр), який належить до комунальної власності громади і знаходиться в оперативному управлінні управління молоді, спорту та культури Южноукраїнської міської ради. Із січня 2021 року до структури Центру додались такі філії: Іванівський сільський клуб, Панкратівський сільський клуб та Костянтинівський селищний клуб.

Головними функціями  Центру є культурно - творча, виховна, пізнавальна, розважальна, методична діяльність та впровадження нових форм організації дозвілля відповідно до потреб населення, надання інформаційних та методичних послуг і консультацій культурно - дозвілевим та іншим закладам в організації змістовного відпочинку.

Діяльність Центру відповідає комплексній програмі розвитку культури, фізичної культури, спорту та туризму Южноукраїнської міської територіальної громади на 2019-2024 роки, затвердженої рішенням Южноукраїнської міської ради від 05.03.2019 № 1349.

Проєкт «Якісне та сучасне дозвілля громади» - це майже реалізована мрія. Враховуючи діяльність Южноукраїнського міського центру культури та дозвілля, а також наявність філій сільських клубів у складі Центру, виникла потреба у спеціалізованому технічному обладнанні: мультимедійному проекторі та звукопідсилюючій апаратурі, використання якого буде виправданим та доречним у проведенні фестивалів, кінопоказів та інших культурно-мистецьких заходів і дасть можливість покращити рівень дозвілля міського та сільського населення. Адже відсутність в належній кількості культурно-інформаційних та розважальних заходів сприяє поширенню серед різновікових верств населення негативних явищ – тютюнопаління, вживання наркотичних засобів, алкоголю.

Важливою умовою економічного і соціального розвитку територіальної громади є збереження моральних та сімейних цінностей, культурних традицій, виховання духовно збагаченого здорового покоління.

* 1. Мета і заходи проєкту:

Метою проєкту є:

- створення комфортних умов для культурного дозвілля мешканців Южноукраїнської міської територіальної громади;

- збільшення можливостей для інноваційного і творчого вдосконалення, задоволення культурно-дозвіллєвих потреб різновікових верств населення;

- презентування наочних тематичних матеріалів з різних тем;

- створення умов для розвитку Центру відповідно до потреб сучасності;

- вдосконалення візуального та звукового супроводу культурно – масових заходів для всіх верств населення.

Напрямки, зазначені у меті проєкту, можуть бути реалізовані шляхом придбання сучасного технічного обладнання. Спосіб вирішення проблеми дозволяє досягти найбільшого соціального і економічного ефекту. Зазначене обладнання відповідає потребам культурного розвитку життя та потребам змістовного дозвілля населення і забезпечує мінімальність експлуатаційних витрат протягом тривалого періоду функціонування.

Організаційні заходи:

1. Проведення підготовчої роботи: подання проєктної заявки на розгляд, отримання висновку та погодження Миколаївської облдержадміністрації.
2. Висвітлення майбутніх заходів щодо реалізації проєкту в ЗМІ та соцмережах.
3. Укладання договору з переможцем процедури закупівлі щодо придбання технічного обладнання: мультимедійного проектору та звукопідсилюючої апаратури.
4. Використання придбаного обладнання у роботі Центру.

В штаті Центру працюють звукорежисери (2 штатні одиниці) та освітлювач (1 штатна одиниця), які досконало вивчають технічні характеристики обладнання, виробників цього обладнання, моделі та інструкції з користування спеціалізованого технічного обладнання.

Основні заходи:

Для досягнення поставленої мети заплановано здійснення наступних заходів:

* проведення підготовчої роботи: подання проєктної заявки на розгляд, отримання висновку та погодження з Миколаївською облдержадміністрацією;
* висвітлення майбутніх заходів щодо реалізації проєкту в ЗМІ та соцмережах;
* моніторинг цін, вивчення технічних характеристик та вибір спеціалізованого технічного обладнання на ринку продаж;
* збір документів на оголошення процедури закупівлі;
* оголошення процедури закупівлі;
* визначення переможця процедури закупівлі;
* укладання договору;
* закупівля технічного обладнання: мультимедійного проектору та звукопідсилюючої апаратури;
* використання обладнання у проведенні заходів Центром.

Підсумкові заходи:

Після закупівлі нового технічного обладнання передбачено проведення наступних заходів:

* встановлення на облік;
* проведення інструктажів серед персоналу щодо експлуатації та техніки безпеки;
* призначення відповідальної особи з контролю за технічним станом цього обладнання;
* використання його у подальшій роботі Центру.

Також, Центр має можливість винаймати транспортний засіб для перевезення  мультимедійного проектору та звукопідсилюючої апаратури, що надає йому мобільність у використанні під час заходів на всій території Южноукраїнської міської територіальної громади.

Южноукраїнська міська рада – учасник конкурсу бере на себе зобов’язання:

* забезпечити співфінансування заходів проєкту у відповідності з бюджетом проєкту;
* оперативно надавати необхідну інформацію виконавцям проєкту і організаторам конкурсу в ході його реалізації;
* забезпечувати контроль за ходом реалізації проєкту;
* забезпечувати життєдіяльність проєкту після закінчення фінансування;
* вивчати думку населення щодо організації та проведення заходів в рамках цього проєкту;
* надавати необхідну інформацію в ході реалізації проєкту після закінчення фінансування.
	1. Технологія досягнення цілей стосовно виконання заходів проєкту.

Під час реалізації проєкту персоналом Центру досконало вивчатимуться технічні характеристики, виробники, моделі та інструкції з користування спеціалізованого технічного обладнання на ринку продаж (Інтернет-сайтах).

Перелік сучасного технічного обладнання необхідного для реалізації проєкту:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  № | Зовнішній вигляд | Найменування обладнання | К-сть |
| 1 | Elite Screens Yard Master 2 Dual Highlights | Мобільний вуличний екранYARD MASTER 2399х224СМ | 1шт. |
| 2 | MP-WX5603_front_1808 | Відеопроектор MAXELL MP-WU5603 Laser Projector | 1шт. |
| 3 | 1200_1200_d0c7a37b-f70a-11e9-8336-0025908525b0_7ac4268f413ad3fd89605b32598dddf8 | Стійка акустична AFL 01 | 2шт. |
| 4 | SOUNDKING DC008 Перехідник для установки на стійку акустичної системи без склянки | Підставка для проектора SOUNDKING DC008 | 1шт. |
| 5 | SOUNDKING DB009B Стойка для акустичної системи | Стійка тринога для проектора SOUNDKING DB009B | 1шт. |
| 6 | 1200_1200_92f56148-450c-11e7-9c7f-000af73e14d3_3cce641ebe6158ec04a87f30ffc619ff | Активна акустична системаdBTechnologies OPERA 15 | 2шт. |
| 7 | 1200_1200_39d75ebe-f95b-11e9-8336-0025908525b0_7f607910dc1aa8a66970525b72145958 | Активна акустична система dBTechnologies SUB 918 | 2шт. |
| 8 | 1200_1200_c1fba8d9-fa1f-11e9-8336-0025908525b0_3b4e5c92d16e5db24e605c64d220f207 | Активна акустична система dBTechnologies SUB S30N | 2шт. |
| 9 | 1200_1200_dbd8aa51-e78c-11e6-834a-000af73e14d3_fa5a946b3e7221103ed8e2121eea3439 | Активна моніторна система dBTechnologies LVX XM15 | 2шт. |

Після визначення моделі та ціни мультимедійного проектору та звукопідсилюючої апаратури збираються документи на оголошення процедури закупівлі.

Відповідальна особа управління молоді, спорту та культури Южноукраїнської міської ради визначає переможця, перевіряє документи та укладає договір закупівлі.

Після укладання договору відбувається закупівля приведеного для прикладу в таблиці обладнання.

Після отримання технічного обладнання буде проведено інструктаж з персоналом (звукорежисери та освітлювач) щодо експлуатації та техніки безпеки. Після проведення всіх зазначених дій, обладнання буде використовуватись у роботі Центру.

 Центр проводить свою діяльність відповідно до річного плану роботи, затвердженого начальником управління молоді, спорту та культури Южноукраїнської міської ради. Тож, нове обладнання буде використовуватись багаторазово, відповідно до плану:

Січень

* Різдвяні заходи (07.01.) – для різновікової категорії населення проводиться концертна програма, в якій було б доречне використання звукопідсилюючої апаратури та відеоряду з мультимедійного проектору.
* Мітинг до Дня Соборності та Свободи України (22.01.) – потребує зображення на екрані хроніки подій.

Лютий

* Мітинг до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (15.02.) - потребує зображення на екрані хроніки подій.
* Захід до Дня Героїв Небесної Сотні (20.02) – відео з Майдану.

Березень

* Мітинг до Дня народження Т.Г. Шевченка (09.03.) – тематичний відеоряд.
* Захід до Дня визволення Миколаївської області від нацистських загарбників (22-28.03) - потребує зображення на екрані хроніки подій.

Квітень

* Концерт до Всеукраїнської акції «Зробимо Україну чистою» (протягом місяця) – відеоряд.
* Захід-реквієм до Дня пам’яті Чорнобильської трагедії (26.04) – хроніки подій.

Травень

* Меморіальний захід до Дня пам’яті та примирення (08.05) – тематичний відеоряд.
* Святкові заходи до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (09.05.) – хроніки подій, відеоряд.
* Святкові заходи до Дня матері та Дня сім’ї (15.05.) – тематичний відеоряд.
* Захід до Дня Європи (21.05) - тематичний відеоряд.
* Святкові заходи до Дня міста Южноукраїнська (23.05. або 30.05.) - тематичний відеоряд.

Червень

* День захисту дітей (01.06.) – мультфільми просто неба.
* Святкові заходи до Дня селища Костянтинівка (перша субота) – дискотека.
* Фестиваль Польської культури (субота червня) – тематичний відеоряд.
* Святкові заходи до Дня Конституції України (28.06.) - тематичний відеоряд.
* Святкові заходи до Дня молоді (28.06.) - тематичний відеоряд.

Серпень

* Мітинг до Дня Державного прапору України (23.08.) – відеоряд.
* Святкові заходи до Дня Незалежності України (24.08.) – хронічки подій.
* Меморіальний захід до Дня пам’яті Захисників України (28.08) – відеоряд.

Вересень

* Заходи до Дня фізичної культури і спорту (12.09.) – музичний супровід
* Всесвітній день туризму (27.09.) – відеоряд.
* Кінопоказ просто неба до Дня кіно ( вихідні).
* Святкові заходи до Дня села Іванівка (остання субота) – дискотека.

Жовтень

* Вечір відпочинку до Міжнародного дня громадян похилого віку (01.10.) – музичний супровід.
* Святкові заходи до Дня села Панкратове (перша субота) – дискотека.
* Урочистий захід до Дня Захисника України та Дня Українського козацтва (14.10.) – відеоряд.
* Мітинг до Дня визволення України від нацистських загарбників (28.10.) – тематичний відеоряд.

Листопад

* Захід до Дня Гідності та Свободи (21.11) – відео з Майдану.
* Мітинг пам’яті жертв голодоморів (22.11.) – тематичне відео.

Грудень

* Відзначення Дня Збройних Сил України та Дня волонтера (06.12) – музичний супровід.
* Мітинг до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (14.12) – тематичний показ.
* Відкриття новорічної ялинки до Дня Святого Миколая (19.12) – музичний супровід, відеоряд.
* Народні масові гуляння (31.12 – 01.01) – музичний супровід.

З 2017 року Центр проводив закупівлю спеціалізованого, технічного, музичного, акустичного, інструментального, звукопідсилюючого та освітлюючого обладнання.

* 1. Тривалість і план реалізації заходів проєкту:

Тривалість проєкту «Якісне та сучасне дозвілля громади» складатиме близько 7 місяців ( з 01.06.2021 до 31.12.2021 року)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тривалість заходу | Захід | Місце проведення | Організація виконавець |
| травень - червень | Підготовча робота: подання проєктної заявки на розгляд, отримання висновку та погодження з Миколаївською облдержадміністрацією  | Центр, Южноукраїнська міська рада | Южноукраїнський міський центр культури та дозвілля(далі –ЮМЦКД) |
| червень | Моніторинг цін, вивчення технічних характеристик та вибір спеціалізованого технічного обладнання на ринку продаж. | ЮМЦКД | ЮМЦКД |
| липень | Збір документів на оголошення процедури закупівлі.Оголошення процедури закупівлі. | Управління молоді, спорту та культури Южноукраїнської міської ради (далі - УМСК) | УМСК |
| серпень | Визначення переможця процедури закупівлі.Укладання договору. | УМСК | УМСК |
| вересень -жовтень | Закупівля технічного обладнання: мультимедійного проектору та звукопідсилюючої апаратури. | ЮМЦКД | ЮМЦКД |

* 1. Очікувані результати проєкту:

Реалізація проєкту «Якісне та сучасне дозвілля громади» дозволить одержати як короткотривалі, так і перспективні результати.

Короткотривалі результати проєкту полягають в оновленні матеріально-технічної бази Южноукраїнського міського центру культури та дозвілля, зокрема, придбання наступного обладнання: мобільний вуличний екран, відео проектор, акустична система з комплектуючими.

Перспективними результатами реалізації проєкту є реалізація цілей, які впливають на формування якісних процесів трансформаційних перетворень в соціальній галузі, зокрема: оновлення матеріально-технічної бази, та як результат покращення та вдосконалення якості проведення тематичних заходів.

Прогнозні дані щодо цільових груп: передбачається суттєве зростання охоплення різновікових груп населення культурно-інформаційними заходами, що проводитимуться планово та систематично, зокрема:

* діти (6758 осіб);
* чоловіки (16441 осіб);
* жінки (19300 осіб).

Показники поліпшення наявної ситуації для цільових груп у разі реалізації проєкту: завдяки новому технічному обладнанню Южноукраїнський міський центр культури та дозвілля зможе збільшити кількість, а головне покращити та вдосконалити якість проведення тематичних заходів:

* фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань;
* спектаклів, концертів, інших театрально - видовищних заходів, у тому числі за участю професійних творчих колективів та окремих виконавців;
* організації роботи лекторіїв, народних університетів, студій, курсів,
* проведення тематичних вечорів, усних журналів, творчих зустрічей, флеш-мобів тощо;
* проведення масових театралізованих свят, народних гулянь, обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій;
* організація змістовного дозвілля різновікових груп населення, у тому числі проведення вечорів відпочинку, дискотек, молодіжних балів, карнавалів, дитячих та інших розважальних програм.

Сталість результатів проєкту:

а) фінансова сталість:

Реалізація проєкту є економічно ефективною для подальшого розвитку та діяльності Южноукраїнського міського центру культури та дозвілля, сприятиме покращенню його матеріально-технічної бази. Враховуючи той фактор, що Центр є неприбутковою установою фінансова сталість реалізації проєкту буде забезпечена шляхом використання коштів, наданих за програмою проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування (обласного бюджету) – 324,436 тис.грн. і залучення коштів органів місцевого самоврядування (бюджет Южноукраїнської міської територіальної громади) – 375,564тис.грн.

б) інституційна сталість:

 Інституційна сталість полягає в тому, що реалізація проєкту забезпечить належні умови для проведення цікавих інформаційних заходів відповідно до потреб населення територіальної громади. Заходи проєкту інноваційно та творчо сприятимуть культурно-інформаційному розвитку різновікових верств населення, в цілому для вирішення питань Южноукраїнського міського центру культури та дозвілля.

Інституційна сталість закладена в основу проєкту та дасть змогу функціонувати й надалі тим напрацюванням, які будуть результатом впровадження проєкту. Адже наявність мультимедійного проектору та звукопідсилюючюї апаратури суттєво покращить культурно-дозвіллєвий розвиток жителів міста та сіл.

в) політична сталість:

Політична сталість проєкту забезпечується посиленням рівня культурно-дозвіллєвого, інформаційного та патріотичного виховання молоді, сприянням викоріненню серед різновікових верств населення негативних явищ (тютюнопаління, вживання наркотичних засобів, алкоголю), збереженням моральних та сімейних цінностей, культурних традицій, вихованням духовно збагаченого здорового покоління.

Реалізація цього проєкту (у 2021 році) надасть можливість суттєво укріпити технічну базу Центру.

На теперішній час у зацікавлених у реалізації проєкту осіб досить висока громадська самосвідомість, а реалізація планів за проєктом безперечно підвищить авторитет місцевого самоврядування не лише у працівників сфери культури, а й у жителів усієї територіальної громади, підвищить рівень довіри громадян до проведення реформ у державі.

2. БЮДЖЕТ ПРОЄКТУ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування заходів, що здійснюватимуться за проєктом | Загальнавартість(грн) | Обласний бюджет(грн) | Місцевий бюджет(грн) | Інші учасникипроекту(грн) |
| Придбання мультимедійного проектору та звукопідсилюючої апаратури  | 700 000,00 | 324 436,00 | 375 564,00 | - |

РОЗШИФРОВКА ВИДАТКІВ

на виконання проєкту «Якісне та сучасне дозвілля громади»

на 2021 рік

(грн)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування | КЕКВ | Загальна сума проєкту | Джерело фінансування |
| Обласнийбюджет | Учасник(и) конкурсу | Організації-партнери |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поточні видатки | - | - | - | - | - |
| Капітальні видатки | 3110 | 700 000,00 | 324 436,00 | 375 564,00 |  |

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК

проведення робіт та фінансування

виконання проєкту «Якісне та сучасне дозвілля громади»

на 2021 рік

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №з/п | Початок виконанняпроєкту (місяць) | Джерело фінансування, тис. грн |
| Обласний бюджет | Учасник(и)конкурсу | Організації-партнери |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | липень-серпень | 324 436,00 | 375 564,00 | - |

Очікувані джерела фінансування

на виконання проєкту ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ «Якісне та сучасне дозвілля громади»

на 2021рік

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Джерела фінансування | Сума (грн) | Частка у відсотках від загальної суми проєкту |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Фінансування з обласного бюджету | 324,436 тис.грн. | 46,35% |
| 2. | Фінансування з боку учасника (ів) конкурсу | 375,564 тис.грн. | 53,65% |
| 3. | Фінансування з боку організацій - партнерів | - | - |
|  | Разом | 700,00 тис. грн. | 100% |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_