Інформація

про хід виконання заходів з підготовки житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо - зимовий період 2022-2023 років

08.06.2022 виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради прийнято рішення № 152 «Про підготовку житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо - зимовий період 2022-2023 років», яким затверджено заходи з підготовки житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років.

Із 76 пунктів включених в заходи з підготовки житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо - зимовий період 2022-2023 років виконаними вважаються 68 пунктів. По                      КП ТВКГ: 1 пункт виконаний частково (забезпечення підрозділів матеріальними ресурсами), 2 пункти планується завершити до кінця поточного року (капітальний ремонт зовнішніх інженерних мереж теплопостачання по вул. Молодіжна (від ТК-505 до ТК-507) та в районі вул. Набережна Енергетиків (від ТК-515 до ж/б №49 по                       вул Набережна Енергетиків), 1 пункт на стадії укладання договорів після проведеного тендеру (реконструкція ТРП-6,ТРП-4б). По КНП «ЮМБЛ»: 2 пункти будуть виконі на початку жовтня поточного року (роботи з ремонту трубопроводів водовідведення та виконання теплоізоляції мереж теплопостачання). По КЗ «ЦСПР» 2 пункти будуть виконані у листопаді (поточні ремонти системи опалення та покрівлі будівлі по                    вул. Молодіжна,5а).

Станом на 20.09.2022 повністю підготовлені до опалювального сезону                         44 житлові будинки комунальної власності. Не підготовлено жодного акту готовності інженерних мереж житлових будинків ОСББ до опалювального сезону 2022-2023 років.

Комунальним підприємством «Житлово-експлуатаційне об’єднання»:

1. Оформлені паспорти готовності 44 житлових будинків, гуртожитків та                                   7 адміністративних будівель до роботи в опалювальний період 2022-2023 років - 100%.

2. Складено акт готовності житлового фонду до роботи в опалювальний період 2022-2023 років - 100%.

3. Регулювання та гідравлічні випробування мереж теплопостачання АВБ по                     вул. Паркова,5 виконано - 100%.

4. Виконано поточний ремонт покрівель 25 житлових будинків на площі 950 м2 – 100%.

5. Виконано поточний ремонт герметизації швів стінових панелей 40 житлових будинків (930 м.п.) –  100%.

6. Виконано поточний ремонт електрообладнання у 60-ти електрощитових – 100%.

7. Виконано поточний ремонт конструктивних елементів житлових будинків (вікон -  20 од., вхідних та тамбурних  дверей – 12 од., сміттєклапанів – 32 од.) – 100%.

8. Розбите скло на вікнах сходових клітин відсутнє.

9. Заготовлено та буде встановлено перед початком опалювального сезону 2022-                2023 років 106 дверних пружин на вхідні і тамбурні двері в під’їздах 24 житлових будинків.

10. Протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок на прибудинкових територіях (54,7 т) зберігається у підвалах житлових будинків, та додатково був придбаний протиожеледний матеріал у кількості 40 т – 100%.

11. Виконані регулювання та гідравлічні випробування:

- внутрішньобудинкових систем тепловодопостачання та водовідведення 44 житлових будинків  та гуртожитків - 100%;

- мереж теплопостачання АВБ на бул. Цвіточний,4,9, вул. Молодіжній,13 (блок-вставка), вулиці Дружби Народів,54 (блок-вставка),35В (ЦНАП), вул. Парков,5, площа Соборна,20  -100%.

12. Промивання внутрішньобудинкових інженерних мереж житлових будинків буде виконано перед  початком опалювального сезону 2022-2023 років.

13. Проведено ревізію, налагоджування та часткову заміну елеваторних вузлів житлових будинків (за результатами ревізії) – 100%.

14. Виконано поточний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж у 44 житлових будинках та гуртожитках із заміною запірної і регулюючої арматури та частковою заміною трубопроводів - 100%.

15. Виконано планово-попереджувальні ремонти вузлів, засувок на вузлах теплопостачання -  на  100%.

16. Проведено огляд грязьових відстійників, повітрозбірників - у 44 житлових будинках, гуртожитках та АВБ по бул. Цвіточний,4,9, вул. Молодіжній,13 (блок-вставка), вулиці Дружби Народів,54 (блок-вставка), 35В (ЦНАП), вул. Парков,5, площа Соборна,20  -100%.

17. Підготовлено та прочищено 47 систем водовідведення в житлових будинках та 7 адміністративних будівлях -  100%.

18. Забезпечено підрозділи КП ЖЕО запасними частинами та матеріалами для роботи в осінньо-зимовий період (згідно із заявками підрозділів) – 100%.

Комунальним підприємством «Теплопостачання

та водо-каналізаційне господарство»:

1. Проведені гідравлічні випробування інженерних мереж. Виконані ремонтні роботи з усунення поривів після гідравлічних випробувань .

2. Складаються акти за результатами гідравлічних випробувань на міцність і щільність.

3. Абонентам - споживачам теплової енергії видані заходи щодо забезпечення готовності систем споживача до проходження опалювального сезону та перелік дросельних діафрагм і сопел для встановлення на об'єктах - 100%.

4. Складаються акти готовності системи теплопостачання до опалювального періоду.

5. Чистка приймальних резервуарів на КНС-2,3 виконана на 100%.

6. Виконаний ремонт та ревізія обладнання, запірної та регулюючої арматури на 12-ти ТРП міста та 3-х КНС.

7. Виконується згідно із графіком ремонт та перевірка водопідігрівачів ТРП-1, 2, 3, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, КБО, ПТУ на щільність.

8.Реконструкції ТРП-4б, ТРП-6 не проводилась. На теперішній час УБР міської ради проведена тендерна процедура, визначений переможець торгів, проводиться процедура укладання договорів. Після укладання договорів роботи розпочнуться.

9. По капітальному ремонту зовнішніх інженерних мереж теплопостачання від ТК-515 до ж/б на вулиці Набережна Енергетиків, 49 (5 мкр.) проведений тендер, укладені договори з переможцем торгів, роботи планується виконати до кінця 2022 року.

10. Роботи з капітального ремонту зовнішніх інженерних мереж теплопостачання від ТК-505 до ТК -507 по вул. Молодіжна виконані на 60%. До кінця листопада планується виконати роботи на 100%.

11. Виконаний ремонт водопровідних мереж у розмірі у розмірі 543 мп, усунуто 37 поривів.

12. Виконана заміна 1242 мп теплових мереж. На теплових мережах встановлені хомути у кількості 444 од.

13. Виконаний поточний ремонт (механічне прочищення) ділянок каналізаційних мереж на вул. Набережна Енергетиків,15, вул. Миру,10 та вул. Миру,8 -  на 100%. Усунуто 191 каналізаційний підпор.

14. За кошти бюджету громади придбані:

- матеріали для виконання робіт з ремонту теплових мереж по пр. Незалежності (на ділянці від МК-23 до МК-33);

- матеріали для виконання ремонтних робіт на ділянці трубопроводів теплових мереж опалення та гарячого водопостачання від ТРП-3 до ТК-302А в районі житлового будинку по пр. Незалежності,19.

15. Шурфування теплових мереж міста виконано – на 100%.

16. Виконано промивку трубопроводів системи теплопостачання – на 100%.

17. Підготовлена територія, прилегла до технологічних об'єктів, освітленість території КНС та ТРП -  на 100%.

18. Підготовлені машини і механізми до роботи в умовах низьких температур –  на 100%.

19. Забезпечення підрозділів КП ТВКГ матеріальними ресурсами (запасні частини, арматура, обладнання) відповідно до діючих норм та заявок для виконання заходів виконано на 30%.

20. Виконується поточний ремонт теплової ізоляції  та теплових мережах міста (по мірі необхідності). На даний момент виконано теплоізолювання теплових мереж в кількості 140 мп.

21. Проведене встановлення дросельних діафрагм на теплових мережах в точці приєднання споживачів МПЗ згідно гідравлічних розрахунків -100%.

22. Виконаний аварійний ремонт мереж і запірної арматури МПЗ на 100%.

25. Роботи по перевірці та ремонту пристроїв релейного захисту та автоматики (ланцюгів вторинної комутації) виконаний на 100%.

26. Вимірювання, випробування та профілактична наладка електрообладнання на об’єктах КП ТВКГ та теперішній час виконана на 100%.

27.Перевірка працездатність пожежних гідрантів виконана на 100%.

28.Виконана перевірка укомплектованості пожежних щитів, стан засобів пожежогасіння на 100%.

29. Видано головам ОСББ приписи щодо підготовки житлових будинків до проходження опалювального сезону із складанням актів готовності та приписів - 100%. Не підготовлено жодного акту готовності інженерних мереж житлових будинків ОСББ до опалювального сезону 2022-2023 років.

- Комунальним підприємством «Служба  комунального господарства»:

1. КП СКГ укладені договори на придбання відсіву та солі для посипання доріг та пішохідних доріжок в зимовий період. Заготівля протиожеледної суміші планується в листопаді 2022 року в обсязі 456,5т (відсів - 400т, пісок - 40т, сіль - 16,5т).

2. Планово-попереджувальний ремонт інженерних мереж адміністративно-виробничих будівель та виробничих баз підприємства виконаний.

3. Техніка для прибирання снігу з доріг та тротуарних доріжок міста                                        (в кількості 14 од.) відремонтована.

4. Ревізія запірної арматури в адміністративно-виробничих будівлях підприємства виконана.

- Закладами освіти (школи - 7, дитячі садочки - 6):

- 1. Проведений планово-попереджувальні роботи (ремонт мереж тепло-, водопостачання) -100%.

- 2. Проведений ремонт вхідних дверей, здійснені утеплення віконних рам в класах та часткова заміна скла -100%.

- 3. Виконаний ремонт теплоізоляції на зовнішніх мережах тепловодопостачання закладів освіти -100%.

- 4. Заготовлений протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок в закладах освіти – 100%.

- 5. Заклади освіти забезпечені матеріалами (запірна арматура та інше) для роботи в осінньо-зимовий період 100%.

- 6. Виконана реконструкція мереж теплопостачання в Южноукраїнській загальноосвітній школі №4 по пр. Незалежності,16 - 100%.

- 8. Проведена перевірка працездатності пожежних гідрантів – 100%.

- 10. Підготовлені машини та механізми до роботи в умовах понижених температур – 100%.

9. Підготовлені акти готовності та паспорти готовності закладів освіти до роботи в опалювальний період та будуть погоджені до початку опалювального періоду                  2022-2023 років.

- Комунальним некомерційним підприємством «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня»:

1. Поточний ремонт трубопроводів теплопостачання виконаний на 100%, трубопроводів водопостачання - на 90%, трубопроводів водовідведення - на 90%. Роботи будуть виконані до кінця вересня або на початку жовтня поточного року.

2. Автотранспорт до роботи в умовах знижених температур підготовлений - 100%.

3. Ремонт теплоізоляції на зовнішніх теплових мережах виконаний на 50%. Роботи будуть завершені у жовтні поточного року.

4. Промивання трубопроводів системи теплопостачання виконане на 50%. Роботи будуть завершені у вересні-жовтні поточного року.

5. Перевірений технічний стан запірної арматури інженерних мереж будівель -100%.

6. Заготовлений протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок                        КНП «ЮМБЛ» в об’ємі 1т - 100%.

7. Виконаний ремонт елеваторних вузлів – 100%

8. Замінені прилади опалення (корпус А головного корпусу) -100%.

9. Акти готовності системи теплопостачання до опалювального періоду складені, будуть погоджені до початку опалювального періоду 2022-2023 років.

Некомерційним комунальним підприємством «Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»:

1. Виконані ремонтно - профілактичні роботи внутрішньобудинкових систем будівлі      НКП «ЮУ МЦПМСД»-100%.

2. Проведена ревізія запірної та регулюючої арматури обладнання та трубопроводів – 100%.

3. Промивання устаткування трубопроводів системи теплоспоживання виконано на 100%

4. Проведена перевірка технічного стану контрольно-вимірювальних приладів комерційного обліку - 100%.

5. Гідравлічне випробування систем опалення будівлі НКП «ЮУ МЦПМСД» виконано на 100%.

6. Відновлена порушена теплова ізоляції на трубопроводах та іншому обладнанні системи опалення та гарячого водопостачання - 100%.

7. Поповненні запаси протиожеледних сипучих матеріалів – 100%.

Комунальним закладом «Центр соціально - психологічної реабілітації дітей Южноукраїнської міської ради»:

1. Виконується поточний (аварійний) ремонт системи опалення будівлі по                             вул. Молодіжна, 5а. Роботи будуть виконані у листопаді поточного року згідно графіку.

2. Виконується поточний ремонт покрівлі будівлі по вул. Молодіжна, 5а. Роботи будуть виконані у листопаді поточного року згідно графіку.

3. Поточний ремонт цоколю будівлі КЗ «ЦСПРД» не виконувався. На даний напрямок робіт кошти з бюджету громади виділені не були.

Підготовка об’єктів дорожньо-мостового господарства:

1. За кошти бюджету громади виконані роботи:

- з ліквідації усідань і проломів проїзної частини та відновлення усіх видів дорожнього покриття вулиць загального користування в об’ємі 1115,5 м2 на суму 838 855,3 грн.;

- ремонт тротуарних доріжок фігурною тротуарною плиткою по вул. Дружби Народів в об’ємі 364,4 м2  на суму 1 947 173 грн.

2. Підготовлено 17 од. спеціалізованої прибиральної техніки.

Також до кінця поточного року планується виконати наступні роботи з капітального ремонту м’якої покрівлі житлових будинків міста (на умовах співфінансування 90%/10%) за адресами:

- вулиця Дружби Народів,35 («ОСББ-35»);

- вулиця Енергобудівників,6 (ОСББ-«Енергобудівників 6);

- проспект Незалежності,14 (ОСББ- «Центральний 5/14).

Начальник  УЖКГ							Володимир  БОЖКО