Додаток 2

до Програми

Завдання і заходи
        з виконання Цільової програми захисту населення і територій Южноукраїнської міської територіальної громади
від надзвичайних ситуацій місцевого рівня на 2023-2027 роки

| Найменування завдання | Наймену-вання показника | Значення показника | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів | Джерела фінансу-вання | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань (тис. грн..) | у тому числі за роками (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | за роками |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Забезпечення ефективності управління у сфері цивільного захисту: |
| 1. Створення запасного пункту управління для забезпечення роботи органів цивільного захисту МТГ (міської комісії з питань техно-генно-екологіч-ної безпеки і надзвичайних ситуацій, місь-кого оператив-ного Штабу, евакуаційної комісії тощо) | об’єкт | 1 | - | - | 1 | - | - | 1.1 коригування та реалізація проектту «Реконструкція нежитлової будівлі магазину Світанок» під адміністративну будівлю за адресою: б-р Курчатова, 9 м. Южноукраїнська Миколаївської області» | УБР | бюджет МТГ, інші джерела, не заборонені чинним законо-давством | 11 986,0 | - | - | 100,0 | 11 886,0 | - |
|  | об’єкт | 1 | - | - | 1 | - | - | 1.2 підготовка та оснащення залу засідань та нарад, кабінетів керівного складу цивільного захисту МТГ | УНС ВПО | бюджет МТГ, інші джерела, не заборонені чинним законо-давством | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - |
|  | компл. | 1 | - | - | 1 | - | - | 1.3 придбання, монтаж та підключення мультимедійного обладнання | УНС ВПО | бюджет МТГ, інші джерела, не заборонені чинним законо-давством | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  | компл. | 1 | - | - | - | 1 | - | 1.4 придбання, монтаж та підключення системи отримання, обробки та передачі інформації цивільного захисту | УНС ВПО | бюджет МТГ, інші джерела, не заборонені чинним законо-давством | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  | × | × | × | × | × | × | × | Разом І : |  |  | 12 436,0 | - | - | 100,0 | 12 336,0 | - |
| ІІ. Удосконалення діяльності територіальних спеціалізованих служб та територіального формування цивільного захисту МТГ, навчання органів управління і сил цивільного захисту міської ланки ТП ЄДС ЦЗ та населення діям в умовах надзвичайних ситуацій: |
| 2. Матеріально-технічне забезпе-чення територіаль-них спеціалізова-них служб та фор-мування цивіль-ного захисту МТГ |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 забезпечення за-собами індивідуаль-ного захисту особо-вого складу тери-торіальних спеціалі-зованих служб та формування цивіль-ного захисту МТГ: | УНС ВПО | бюджет МТГ, інші джерела, не заборонені чинним законо-давством |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | перевірка: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | компл.. | 5 | 5 | - | - | - | - | - костюмів Л-1 |  |  | 5,0 | - | 5,0 | - | - | - |
|  | шт.. | 10 | 10 |  | - | - | - | - протигазів |  |  | 10,0 | - | 10,0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | придбання: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шт.. | 1000 | 700 | 300 | - | - | - | - респіраторів |  |  | 20,0 | 14,0 | 6,0 | - | - | - |
|  | шт.. | 10 | 10 | - | - | - | - | - протигазних коробок |  |  | 15,0 | - | - | - | - | 15,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2 повірка та обслу-говування приладів радіаційно-хімічного спостереження: | УНС ВПО | бюджет МТГ, інші джерела, не заборонені чинним законо-давством |  |  |  |  |  |  |
|  | од.. | 1 | - | 1 | - | - | - | - радіометр-дозиметр РКС-01 «Стора-ТУ» |  |  | 5,0 | - | 5,0 | - | - | - |
|  | компл.. | 1/ 10+19 | - | 1/ 10+19 | - | - | - | - індивідуальних дозиметрів ДКГ-21, ДКГ-21М |  |  | 10,0 | - | 10,0 | - | - | - |
|  | од.. | 1 | - | 1 | - | - | - | - прилад хімічної розвідки (газо-аналізатор багато-компонентний «Дозор-5М») |  |  | 5,0 | - | 5,0 | - | - | - |
|  | служб/ формувань | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 2.3 укріплення матері-ально-технічної бази підприємств, установ та організацій, на основі яких створено територіальні спеці-алізовані служби та формування цивіль-ного захисту МТГ | УНС ВПО | бюджет МТГ, інші джерела, не заборонені чинним законо-давством | 1 500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | од. | 1 | - | - | - | - | 1 | 2.4. придбання висот-ного підйомника для евакуації потерпілих з будинків підвищеної поверховості міста | УНС ВПО | бюджет МТГ | - | Відповідно до ціни згідно з прайс-листом поставщика на момент придбання |
|  | × | × | × | × | × | × | × | Разом п.2 : |  |  | 1 570,0 | 314,0 | 341,0 | 300,0 | 300,0 | 315,0 |
| 3. Підготовка, перепідготовка та підвищення квалі-фікації органів управління і сил цивільного захис-ту, проведення командно-штаб-них навчань керівного складу цивільного захисту МТГ, фінансове, організаційне та інформаційне забезпечення з питань цивіль-ного захисту, навчання насе-лення МТГ діям в умовах надзви-чайних ситуацій | об’єкт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.1 удосконалення матеріально-техніч-ної бази міських курсів навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життє-діяльності Микола-ївської області | УНС ВПО | бюджет МТГ, інші джерела, не заборонені чинним законо-давством | 35,0 | 12,0 | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | об’єкт | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3.2 удосконалення навчально-матері-альної бази консуль-таційних пунктів з питань цивільного захисту | УНС ВПО | бюджет МТГ, інші джерела, не заборонені чинним законо-давством | 85,0 | 41,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
|  | компл. | 1 (про-тягом року) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.3 розробка, виго-товлення та розпов-сюдження наглядної друкарської (пам’ят-ки, буклети тощо) та іншої продукції з питань безпеки життєдіяльності | УНС ВПО | бюджет МТГ, інші джерела, не заборонені чинним законо-давством | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | навчань |  | згідно планів навчань/тренувань | 3.4 фінансування використання спеці-альної техніки, сил та засобів під час проведення навчань | УНС ВПО | бюджет МТГ | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | осіб | 30 | згідно графіків навчань | 3.5 підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфі-кації органів управ-ління і сил цивільного захисту МТГ | УНС ВПО | бюджет МТГ | 30,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | × | × | × | × | × | × | × | Разом п. 3 : |  |  | 190,0 | 67,0 | 33,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | × | × | × | × | × | × | × | Разом ІІ : |  |  | 1 760,0 | 381,0 | 374,0 | 330,0 | 330,0 | 345,0 |
| ІІІ. Забезпечення охорони життя людей на водних об’єктах міської територіальної громади |
| 4. Виконання за-ходів із підготовки особового складу рятувального поста до початку купаль-ного сезону на міському пляжі (відповідно до вимог наказу МВС від 10.04.2017 №301 «Про за-твердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах України») |  |  |  |  |  |  |  | Підготовка та перепідготовка особового складу рятувального поста: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | осіб | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4.1 перепідготовка та підготовка праців-ників рятувального поста за програмою «Плавець-рятувальник»; | УНС ВПО | бюджет МТГ | 50,0 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 |
|  | осіб | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4.2 підготовка працівників рятувального поста за програмою доме-дичної підготовки «Медицина невід-кладних станів»; | УНС ВПО | бюджет МТГ | 45,0 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 |
|  | осіб | 3 | 3 | за необхідності | 4.3 підготовка мат-росів-рятувальників щодо отримання посвідчення на право керування моторним човном | УНС ВПО | бюджет МТГ | 27,0 | 27,0 | за необхідності |
| 5. Утримання місць масового відпочинку біля води згідно з вимогами Правил охорони життя людей на водних об’єктах України та МТГ |  |  |  |  |  |  |  | Укомплектування рятувального поста на міському пляжі згідно вимог чинного законодавства: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | об’єкт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.1 здійснення пере-вірок справності, ремонт рятувальних суден, рятувального спорядження та обладнання; | УНС ВПО | бюджет МТГ | 27,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|  | об’єкт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.2 придбання, ремонт, виставлення буїв оранжевого та червоного кольору, а також позначення буями місць, небез-печних для життя та здоров’я людей; | УНС ВПО | бюджет МТГ | визначається за фактом та необхідністю |  |  |  |  |  |
|  | об’єкт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.3 придбання ряту-вальних засобів, спо-рядження, засобів зв’язку та оповіщення згідно вимог наказу МВС від 10.04.2017 №301 «Про затверд-ження Правил охоро-ни життя людей на водних об’єктах України» | УНС ВПО | бюджет МТГ, інші джерела, не заборонені чинним законо-давством | визначається за фактом та необхідністю |  |  |  |  |  |
|  | об’єкт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.4 проведення се-зонного обслугову-вання та технічних оглядів (ТО) засобів рятувального поста відповідно до тех-нічних регламентів | УНС ВПО | бюджет МТГ, інші джерела, не заборонені чинним законо-давством | визначається за фактом та необхідністю |  |  |  |  |  |
|  | × | × | × | × | × | × | × | Разом ІІІ : |  |  | 149,5 | 49,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 |
| ІV. Запобігання виникненню та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах і територіях, що характеризуються незадовільним техногенним та екологічним станом: |
| 6. Забезпечення техногенної та пожежної безпеки, у тому числі: - створення автоматизованої системи раннього виявлення загрози виникненню над-звичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення на потенційно небезпечних об’єктах | кількість об’єктів | Графіки поетапного впровадження – за погодженням з ГУ ДСНС у Миколаївській області. Обсяги фінансування – згідно проектно-кошторисної документації. | 6.1 створення автоматизованої системи раннього виявлення загрози виникненню над-звичайних ситуа- цій та оповіщення населення у разі їх виникнення: | Керівники потенційно небезпечних об’єктів (далі – ПНО) та об’єктів підвищеної небезпеки (далі – ОПН) | кошти суб’єктів господарю-вання | Згідно з проєктно-кошторисною документацією | Графіки поетапного впровадження – за погодженням з ГУ ДСНС у Миколаївській області. Обсяги фінансування – згідно з проєктно-кошторисною документацією |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  | АЗК ТОВ «Об’єднання «ВІВАТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  | БП АЗС ПВКФ «Атом О» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  | АЗК №13-28 ТОВ «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  | АЗС ТОВ «Геліос-2012ЮК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утримання джерел зовнішнього протипожежного водопостачання | гідрантів | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 6.2 утримання у технічно справному стані та ремонт по-жежних гідрантів і джерел зовнішнього протипожежного водопостачання | КП ТВКГ | бюджет МТГ, кошти суб’єкта господарю-вання | 350,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 |
|  | гідрантів/ водойм | 52/ 10 | 52/10 | 52/10 | 52/10 | 52/ 10 | 52/ 10 |  | суб’єкти господарювання |  | 100,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 |
| - впровадження систем проти-пожежної сигналізації | гімназій | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6.3 впровадження, реконструкція та утримання систем протипожежної сиг-налізації на об’єктах з масовим постійним або тимчасовим перебуванням людей, у тому числі дітей | УОБГ | бюджет МТГ, кошти суб’єктів господарю-вання |  | Згідно з окремою проєктно-кошторисною документацією на відновлення, капітальний ремонт та реконструкцію протипожежної сигналізації об’єктів |
|  | ліцеїв | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | ДНЗ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |
|  | ПШНЗ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | об’єктів | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | УМКС |  |  |  |
|  | об’єктів | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | УСЗН |  |  |  |
|  | об’єктів | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | УОЗ |  |  |  |
|  | ЦСПРД | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | ССД |  |  |  |
| 7. Підготовка тери-торії міського пля-жу до часткового затоплення внаслі-док підняття рівня Олександрівського водосховища до межі 20,7 м | об’єктів/ м2 | 1/ 19 754 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.1 проведення комплексу робіт по захисту території та акваторії міського пляжу внаслідок підтоплення | УНС ВПО, УБР, КП СКГ | бюджет МТГ, кошти** зведеного фінансового кошторису проекту | Згідно з проєктно-кошторисною документацією завершення будівництва Ташлицької ГАЕС | - | - | - | - | - |
|  | × | × | × | × | × | × | × | Разом ІV: |  |  | 450,0 | 76,0 | 83,0 | 90,0 | 97,0 | 104,0 |
| V. Підвищення ефективності оперативного та комплексного реагування на надзвичайні ситуації: |
| 8. Експлуатація системи центра-лізованого опові-щення населення МТГ | об’єктів | 1 | 1 | - | - | - | - | 8.1 реалізація проекту та модернізація місь-кої автоматизованої системи централізо-ваного оповіщення населення МТГ (МАСЦО) | УНС ВПО | державний бюджет*, бюджет МТГ | 2 681,0 | 2 681,0 | - | - | - | - |
|  | об’єктів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.2 утримання міської автоматизованої сис-теми централізовано-го оповіщення насе-лення МТГ(МАСЦО) | УНС ВПО | бюджет МТГ | 1 000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | система | 1 | 1 | - | - | - | - | 8.3 встановлення бло-ків живлення та при-ладів обліку витрат електроенергії для системи централізо-ваного оповіщення (МАСЦО) | УНС ВПО | бюджет МТГ | за фактом | за фак-том | - | - | - | - |
|  | об’єктів/ абонен-тів | 1/80 | 1/ 80 | - | - | - | - | 8.4 утримання міської автоматизованої сис-теми централізова-ного оповіщення на-селення міста «Сиг-нал-ВО» (оренда при-міщення, утримання апаратури, коригуван-ня абонентів СЦВ ) | УНС ВПО | бюджет МТГ | 49,0 | 49,0 | - | - | - | - |
|  | мереж/ гучно-мовців | 1/17 | 1/17 | - | - | - | - | 8.5 фінансування технічного обслу-говування та ремон-ту мережі вуличних гучномовців системи оповіщення | УНС ВПО | бюджет МТГ | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - |
|  | об’єктів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.6 фінансування технічного обслу-говування та ремон-ту мережі МАСЦО | УНС ВПО | бюджет МТГ | 180,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
|  | об’єктів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.7 утримання мобільного фідера системи централізо-ваного оповіщення | УНС ВПО | бюджет МТГ | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | × | × | × | × | × | × | × | Всього п.8: |  |  | 3 940,0 | 2976,0 | 241,0 | 241,0 | 241,0 | 241,0 |
| 9. Створення, поповнення, накопичення та поновлення місь-кого матеріаль-ного резерву, передбачення резервного фонду | % | 100,0 | - | - | - | - | - | 9.1 придбання, поновлення та утримання відповідно до затвердженої номенклатури | виконавчий комітет, УНС ВПО, комунальні підприємства | бюджет МТГ | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | % видатко-вої частини бюджету | до 1% щорічно |  |  |  |  |  | 9.2 крім того передбачення (у разі потреби) резервного фонду міського бюджету | міська рада | бюджет МТГ |  | Згідно з рішенням Южноукраїнської міської ради «Про бюджет Южноукраїнської міської територіальної громади (на відповідний рік) *** |
|  | × | × | × | × | × | × | × | Всього п.9 : | × | × | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | × | × | × | × | × | × | × | Разом V: | × | × | 4 440,0 | 3076,0 | 341,0 | 341,0 | 341,0 | 341,0 |
| VІ. Запобігання виникненню та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня: |
| 10. Забезпечення захисту населення при аваріях на об’єктах ВП ПАЕС |  |  |  |  |  |  |  | 10.1 придбання засо-бів індивідуального захисту органів дихання для: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тис. осіб | 29,6 | 26,0 | - | - | 3,6 | - | - непрацюючого населення МТГ | УНС ВПО | державний бюджет* | 592,0 | 520,0 | - | - | 72,0 | - |
|  | осіб | 500 | - | 500 | - | - | - | - органу місцевого самоврядування | розпорядники коштів | бюджет МТГ | 10,0 | - | 10,0 | - | - | - |
|  | осіб | 40 | 40 | - | - | - | - | - населення в зоні ураження хімічно небезпечного об’єкту ВП ПАЕС (ВОС-2) | УНС ВПО, ВП ПАЕС (за погодженням) | бюджет МТГ, кошти суб’єкта господарю-вання | 40,0 | 40,0 | - | - | - | - |
|  | тис. осіб | 44,9 | 44,9 | - | - | - | 44,9 | 10.2 придбання йодистих препаратів для населення МТГ | управління охорони здоров’я | державний бюджет* | 5 400,0 | 2 700,0 | - | - | - | 2 700,0 |
|  |  | 7 | згідно п.5, 6 Методичних рекомендацій щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту), затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 10.06.2009 №390 (із змінами, внесеними згідно з наказом від 13.08.2010 №659) | 10.3 проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту та виготовлення технічної документації на них, як на об’єкти нерухомого майна | БТІ, балансо- утримувачі (власники) захисних споруд | відповідно до статусу об’єкта | оцінюється за фактом | згідно з затвердженими кошторисами |
|  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10.4 проведення капітального та поточного ремонтів захисних споруд цивільного захисту, утримання споруд, які є підготовленими до використання за призначенням | балансо- утримувачі (власники) захисних споруд | відповідно до статусу об’єкта | оцінюється за фактом | згідно з затвердженими кошторисами (проектно-кошторисною документацією) |
|  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10.5 проєктування, будівництво та утримання найпростіших укриттів населення на адміністративній території громади | УБР, балансо- утримувачі (власники) захисних споруд | бюджет МТГ, кошти суб’єкта господарю-вання | оцінюється за фактом | згідно з затвердженими кошторисами (проектно-кошторисною документацією) |
|  | × | × | × | × | × | × | × | Разом VІ: |  |  | 6 042,0 | 3260,0 | 10,0 | - | 72,0 | 2700,0 |
| VІІ. Забезпечення захисту від надзвичайних ситуацій місцевого рівня та подій: |
| 11. Забезпечення захисту від над-звичайних ситу-ацій місцевого рівня та подій на адміністративній території МТГ |  |  |  |  |  |  |  | 11.1 фінансування заходів із запобігання та ліквідації над-звичайних ситуацій місцевого рівня та подій, у тому числі на водних об’єктах МТГ (за необхідності) | Визначається при прийнятті рішення щодо виділення коштів* | бюджет МТГ інші джерела, не заборонені чинним законо-давством | оцінюється за фактом | - | - | - | - | - |
|  | × | × | × | × | × | × | × | Разом VІІ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього з міського бюджету за Програмою | × | × | × | 18 795,5 | 1221,5 | 813,5 | 885,5 | 13 107,5 | 792,5 |
| - у т. ч. реалізація проекту по п.1.1 (за умови фінансування за кошти субвенції з державного бюджету*) | × | × | × | 11 886,0 | - | - | - | 11 886,0 | - |
| Всього з державного бюджету за Програмою* | × | × | × | 8 673,0 | 5901,0 | - | - | 72,0 | 2700,0 |
| Інші джерела (кошти суб’єктів господарювання) | × | × | × | 100,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 |
| Всього за Програмою | × | × | × | 25 277,5 | 6842,5 | 831,5 | 885,5 | 13 201,5 | 3516,5 |
| крім того, виділення коштів з резервного фонду міського бюджету*** | × | × | × | у разі потреби | Згідно з рішенням Южноукраїнської міської ради «Про бюджет Южноукраїнської міської територіальної громади (на відповідний рік) |

*  - кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що надається згідно постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 р. №91 (з відповідними змінами та доповненнями, внесеними згідно                      з Постановами Кабінету Міністрів України № 42 від 30.01.2013, № 906 від 11.12.2013, № 284 від 29.04.2015, № 925 від 11.11.2015, № 412 від 06.07.2016, № 260 від 12.04.2017, № 288 від 03.04.2019, № 173 від 03.03.2020)

**  - кошти зведеного фінансового кошторису відкоригованого проекту завершення будівництва Ташлицької ГАЕС, передбачені на соціально-культурні об’єкти області;

*** - відповідно до ст..24 Бюджетного кодексу України рішення щодо створення резервного фонду  може бути прийняте для здійснення непередбачених видатків,  що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету. Обсяг резервного фонду може бути уточнено, виходячи з потреби.

Перший заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради												Олексій МАЙБОРОДА