

|  |
| --- |
| **УКРАЇНА**  **ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА**  **МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**  **РІШЕННЯ** |

від «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2022 №\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_сесії \_\_\_\_\_\_\_скликання

Про розірвання інвестиційного договору щодо реалізації Інвестиційного проєкту «Реконструкція та розбудова об'єкту «Критий ринок» від 26.04.2017, затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради від 27.04.2017 №650 (з урахуванням змін та доповнень)

# Керуючись ст.25, ч.3 ст.50, ч.5 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Южноукраїнської міської ради від 23.08.2018 №1226 «Про звіт управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради «Про хід реалізації Інвестиційного проекту «Реконструкція та розбудова об’єкту «Критий ринок»»», від 03.10.2019 №1704 «Про хід реалізації протягом двох років Інвестиційного проекту «Реконструкція та розбудова об’єкту «Критий ринок», затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради від 23.03.2017 №566», від 22.04.2021 №322 «Про хід реалізації за період 2017 - 2021 роки (з 01.06.2017 по 01.04.2021) Інвестиційного проєкту «Реконструкція та розбудова об’єкту «Критий ринок», затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради від 23.03.2017 №566, протокольне доручення засідання робочої групи з перевірки виконання умов інвестиційного договору щодо реалізації Інвестиційного проєкту «Реконструкція та розбудова об'єкту «Критий ринок» від 26.04.2017, затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради від 27.04.2017 №650 (з урахуванням змін та доповнень) (далі – інвестиційний договір) від 15.07.2022, доручення Южноукраїнської міської ради надане на сесії міської ради 28.07.2022, відповідно до пункту 3.4. інвестиційного договору, у зв’язку з невиконанням інвестором умов інвестиційного договору, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Розірвати інвестиційний договір щодо реалізації Інвестиційного проєкту «Реконструкція та розбудова об'єкту «Критий ринок» від 26.04.2017, затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради від 27.04.2017 №650 (з урахуванням змін та доповнень).
2. Доручити департаменту інфраструктури міського господарства Южноукраїнської міської ради (БОЖКО Володимир) направити товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАНД ІНВЕСТ СЕРВІС» повідомлення про розірвання інвестиційного договору щодо реалізації Інвестиційного проєкту «Реконструкція та розбудова об'єкту «Критий ринок» від 26.04.2017, затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради від 27.04.2017 №650 (з урахуванням змін та доповнень).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію **міської ради з питань житлової політики, комунального господарства, власності, комунального майна та приватизації, транспорту, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження** (КРАВЧЕНКО Денис), постійну комісію **міської ради з питань** **планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва** (МИРОНЮК Олександр) та першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олексія МАЙБОРОДУ.

Секретар міської ради Олександр АКУЛЕНКО

БОЖКО Володимир

5-99-73

ПЕТРИК Інна

5-74-24

ПОГОДЖЕНО

на засіданні постійної комісії міської ради

з питань **житлової політики, комунального**

**господарства, власності, комунального**

**майна та приватизації, транспорту,**

**природокористування, охорони довкілля**

**та енергозбереження**

Голова комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Денис КРАВЧЕНКО/«\_\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022

Протокол від «\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_

на засіданні постійної комісії міської ради

з питань планування соціально-економічного розвитку,

бюджету та фінансів, інвестицій, торгівлі, послуг та

розвитку підприємництва

Голова комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олександр МИРОНЮК /«\_\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022

Протокол від «\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Секретар міської ради | \_\_\_\_\_\_\_\_ | Олександр АКУЛЕНКО  «\_\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 |
| Перший заступник міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради | \_\_\_\_\_\_\_\_ | Олексій МАЙБОРОДА  «\_\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 |
| «Адвокатське бюро Борисенко О.В.» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Олена БОРИСЕНКО  «\_\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 |
| Начальник відділу забезпечення депутатської діяльності | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Світлана УСАТА  «\_\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Розсилка | Примір-ники | До-  датки | Назва додатків |
|  | Справа | 1 |  |  |
|  | УЕР | 1 |  |
|  | УЖКГ | 2 |  |
|  | ТОВ «ГРАНД ІНВЕСТ СЕРВІС» | 1 |  |
|  | ДІМГ | 1 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |