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Звіт
про виконання заходів з підготовки житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо - зимовий період 2026-2027 років

20.05.2026 виконавчим комітетом Південноукраїнської міської ради прийнято рішення №156 «Про підготовку житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо - зимовий період 2026-2027 років», яким затверджено заходи з підготовки житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років. 

Станом на 25.07.2026 виконані наступні заходи з підготовки до роботи в осінньо - зимовий період 2026-2027 років:
Комунальним підприємством «Житлово-експлуатаційне об’єднання» Південноукраїнської міської ради:

1. Паспорти готовності 29 житлових будинків, гуртожитків та 7 адміністративних будівель до роботи в опалювальний період 2026-2027 років будуть оформлені у вересні поточного року згідно графіку. 

2. Акти готовності житлового фонду до роботи в опалювальний період 2026-2027 років будуть складені у вересні поточного року згідно графіку. 

3. Регулювання та гідравлічні випробування мереж теплопостачання АВБ по                     вул. Паркова,5 будуть виконані до кінця вересня поточного року згідно графіку.

4. Виконано поточний ремонт покрівель 11 житлових будинків на площі 212 м2, що складає 65 % від загальної потреби. Роботи продовжуються та будуть виконані до кінця серпня поточного року.
5. Поточний ремонт герметизації швів стінових буде виконаний у вересні поточного року.
6. Виконано поточний ремонт електрообладнання у 30-ти електрощитових та поверхових щитках, що складає 71% від загальної потреби. Роботи будуть завершені у серпні поточного року.
7. Виконується відповідно до фактичної потреби поточний ремонт конструктивних елементів житлових будинків (вікон – 4 од., вхідних та тамбурних дверей – 7 од.). Роботи продовжуються та будуть завершені у вересні поточного року.
8. Розбите скло (16м2) буде замінено у жовтні поточного року до початку опалювального періоду 2026-2027 років.

9. Заготовлено та буде встановлено перед початком опалювального сезону                               2026-2027 років 30 дверних пружин на вхідні і тамбурні двері в під’їздах 10 житлових будинків.
10. В наявності протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок на прибудинкових територіях: 95,75т  суміші солі та відсіву, 94т солі, 754 т відсіву  - 100%. 

11. Регулювання та гідравлічні випробування будуть виконані до кінця вересня поточного року:

- внутрішньобудинкових систем тепловодопостачання та водовідведення 29 житлових будинків  та гуртожитків;

- мереж теплопостачання АВБ на бул. Квітковий 4,9, вул. Молодіжна,13 (блок-вставка та блок-обслуговування), вул. Європейська,35В (ЦНАП), вул. Паркова, 2,5, площа Соборна,20. 

12. Промивання внутрішньобудинкових інженерних мереж житлових будинків буде виконано перед початком опалювального сезону 2026-2027 років. Під час заповнення системи опалення.

13. Ревізію, налагоджування та часткову заміну елеваторних вузлів житлових будинків буде виконана до кінця вересня поточного року.
14. Виконано поточний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж у 16 житлових будинках та гуртожитках із заміною запірної і регулюючої арматури та частковою заміною трубопроводів, що складає 55% від загальної потреби. Роботи продовжуються та будуть завершені у жовтні поточного року до початку опалювального періоду                          2026-2027 років.
15. Планово-попереджувальні ремонти вузлів, засувок на вузлах теплопостачання були виконані у 16 житлових будинках, що складає 55 % від загальної потреби. Роботи будуть завершені до кінця вересня поточного року.
16. Проведено огляд грязьових відстійників, повітрозбірників - у 16 житлових будинках, гуртожитках та АВБ по бул. Квітковий,4,9, вул. Молодіжна,13 (блок-вставка та блок-обслуговування), вул. Європейська, 35В (ЦНАП), вул. Паркова,2,5, площа Соборна,20. Роботи будуть виконані до кінця вересня поточного року.
17. Підготовлено та прочищено системи зливової каналізації в житлових будинках, гуртожитках та  адміністративних будівлях -  на 55%, роботи будуть завершені до кінця серпня поточного року.

18. Підрозділи КП ЖЕО ПМР  запасними частинами та матеріалами для роботи в осінньо-зимовий період (згідно із заявками підрозділів) будуть забезпечені до кінця вересня поточного року.
Комунальним підприємством «Теплопостачання

та водо-каналізаційне господарство» Південноукраїнської міської ради :

1. Проведені гідравлічні випробування інженерних мереж (1 раз на початку червня поточного року). Проведені ремонтні роботи з усунення поривів після гідравлічних випробувань. Повторні гідравлічні випробування планується провести у вересні поточного року.
2. Акти за результатами гідравлічних випробувань трубопроводів теплової мережі будуть складені у вересні поточного року та підписані до початку опалювального періоду 2026-2027 років.
3. Абонентам - споживачам теплової енергії видані приписи щодо забезпечення готовності систем споживання до проходження опалювального сезону та перелік дросельних діафрагм і сопел для встановлення на об'єктах - 100%.

4. Акти готовності теплового господарства до опалювального періоду 2026-2027 років будуть підписані до початку опалювального періоду.

5. Гідродинамічне прочищення приймального резервуару на КНС-2,3 планується виконати у жовті-листопаді 2026 року.
6. Ремонт та ревізію обладнання, запірної та регулюючої арматури на 12-ти ТРП міста та 3-х КНС виконується згідно з графіком та станом на 25.07.2026 виконані на 60%. Роботи продовжуються.
7. Виконуються згідно із графіком ремонт та перевірка водопідігрівачів ТРП-1, 2, 3, 4а, 4б, 5, 6, 7, КБО, ПТУ на щільність. Станом на 25.07.2026 роботи виконані на 50%. Ремонт продовжується.
8. Виконаний поточний та аварійний ремонт водопровідних мереж на 47%. Роботи продовжуються.

9. Виконаний поточний та аварійний ремонт теплових мереж на 46%. Роботи продовжуються.
10. Виконаний поточний ремонт (механічне прочищення) ділянок каналізаційних мереж - на 55%.  Роботи продовжуються.
11. Виконаний ремонт і заміну запірної арматури міста – на 60%. Роботи тривають.
12. За кошти бюджету громади у поточному році планується придбати матеріали для             КП ТВКГ ПМР, а саме:  
- сталеві труби, відводи, фланці, запірну арматуру та насоси в комплекті для виконання аварійно-відновлювальних робіт у міжопалювальний період 2026 року на теплових мережах та ТРП м. Південноукраїнська та с-ща Костянтинівка;
- труби сталеві для заміни на магістральному трубопроводі теплопостачання на ділянці від ТК-4 до МК-1 вздовж вул. Олімпійська з метою забезпечення стабільного теплопостачання споживачів в опалювальний період 2026-2027 року;

- труби та відводи сталеві для забезпечення сталого проходження опалювального сезону 2026-2027 року та виконання аварійно-ремонтних робіт на мережах теплопостачання;
- інші матеріали та обладнання при виділенні коштів з бюджету громади.
13. Шурфування теплових мереж міста виконано – на 30%, роботи продовжуються.

14. Промивку трубопроводів системи теплопостачання планується виконати у вересні поточного року.
15. Підготовлена територія, прилегла до технологічних об'єктів, забезпечена освітленість території КНС та ТРП -  на 100%.
16. Підготовлені машини і механізми до роботи в умовах низьких температур - на 50%. Роботи тривають.
17. Забезпечені підрозділи КП ТВКГ ПМР матеріальними ресурсами (запасні частини, арматура, трубопроводи, обладнання та інш.)  - на 53%, роботи продовжуються.

18. Виконано поточний ремонт теплової ізоляції на теплових мережах міста в кількості 978,3 мп, роботи продовжуються.
19. Виконана метрологічна повірка та технічне обслуговування комерційних приладів обліку комунальних послуг для споживачів – 100%.
20. Триває підготовка документів для проведення тендеру по встановленню теплових лічильників в адміністративних будівлях по вул. Паркова,2,5 та бул. Квітковий,4,9. 
21. Роботи по встановленню дросельних діафрагм на теплових мережах в точці приєднання споживачів МПЗ згідно гідравлічних розрахунків будуть виконані в серпні-вересні поточного року. 
22. Роботи по відновленню теплової ізоляції МПЗ по вулицях №13-№14 (частково)  будуть виконані в серпні-вересні поточного року. 
23. Замінено аварійну запірну арматури на розподільчих мережах селища Костянтинівка та МПЗ в кількості 5 одиниць. Роботи тривають та будуть завершені до початку опалювального періоду 2026-2027 років.

24. Проведена часткова заміна відводів та найбільш аварійних ділянок трубопроводів теплопостачання с-ща Костянтинівка від пров. Вишневого до вул. Весняна. До експлуатації  трубопроводи готові.
25. Проведена часткова заміна відводів та найбільш аварійних ділянок трубопроводів теплопостачання та холодного водопостачання МПЗ на ділянці: вул. Володимирська – Південна. До експлуатації  трубопроводи готові.

26. Проведена часткова заміна відводів та найбільш аварійних ділянок трубопроводів холодного водопостачання МПЗ в районі вул. Степова - Гардова. До експлуатації  трубопроводи готові.

27. Заміна пожежного обладнання джерел зовнішнього протипожежного водопостачання (пожежні гідранти) на водопровідних мережах селища Костянтинівка відбудеться до кінця жовтня поточного року при виділенні коштів з бюджету громади.
28. Роботи по перевірці та ремонту пристроїв релейного захисту та автоматики (ланцюгів вторинної комутації) виконані - на 95%. Роботи будуть завершені до початку опалювального періоду 2026-2027 року.
29. Вимірювання, випробування та профілактична наладка електрообладнання на об’єктах КП ТВКГ ПМР виконані - на 90%. Роботи будуть завершені до початку опалювального періоду 2026-2027 року.
30. Перевірка працездатності пожежних гідрантів виконана - на 90%., роботи продовжуються.

31. Виконана перевірка укомплектованості пожежних щитів, стан засобів пожежогасіння на 100%.
32. Видано головам правлінь ОСББ та управителю КП ЖЕО ПМР приписи щодо підготовки житлових будинків до проходження опалювального сезону із складанням актів готовності та приписів - 100%. Станом на 25.07.2026 підготовлено 19 актів готовності інженерних мереж житлових будинків ОСББ до опалювального сезону 2026-2027 років. Підготовка актів продовжується.

Комунальним підприємством «Служба комунального господарства» Південноукраїнської міської ради :

1. КП СКГ ПМР укладені договори на придбання 300т відсіву, 100т піску для посипання доріг та пішохідних доріжок загального користування в зимовий період. У жовтні поточного року планується придбати ще 100 т солі.
2. Виконуються планово-попереджувальні ремонти інженерних мереж адміністративно-виробничих будівель КП СКГ ПМР. Роботи будуть завершені у вересні поточного року.
3. Техніка для прибирання снігу та посипання доріг і тротуарних доріжок міста протиожеледною сумішшю (в кількості 10 од.) готується до роботи в осінньо-зимовий період. Повністю техніка буде підготовлена у серпні - вересні поточного року.
4. Проводиться ревізія запірної арматури в адміністративно-виробничих будівлях                      КП СКГ ПМР. Роботи будуть завершені у серпні - вересні поточного року.
Закладами освіти (школи - 7, дитячі садочки - 6):
1. Планово-попереджувальні роботи (ремонт мереж тепло-, водопостачання) виконані на 46% та будуть завершені до початку опалювального сезону 2026-2027 року.
2. Гідравлічні випробування мереж опалення на щілинність та міцність, проведення їх промивки планується виконати до початку опалювального сезону 2026-2027 року. 

3. Приведено до справного технічного стану обладнання та засоби вимірювальної техніки на теплових вузлах на 50%. Роботи будуть завершені до кінця вересня поточного року.
4. Виконаний ремонт теплоізоляції на зовнішніх мережах тепловодопостачання закладів освіти – на 70%. Роботи будуть продовжуватися та планується їх завершення до кінця серпня поточного року.
5. Придбано паливо для твердопаливних котлів (дров – 30,2м3, вугілля – 71,2т). Ще планується придбати 160т вугілля.
6. Заготовлений протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок в закладах освіти – 100%.
7. Заклади освіти забезпечені матеріалами для роботи в осінньо-зимовий період (паливо-мастильні матеріали та інше) – на 20%. Роботи по забезпеченню планують завершити до кінця жовтня поточного року при виділенні коштів з бюджету громади.
8. Машини  та механізми до роботи в умовах знижених температур підготовлені на - 30%. Роботи будуть завершені до кінця серпня поточного року.
9. Ремонт зовнішніх мереж гарячого водопостачання в ЗДО №6 та №8 виконується, роботи будуть завершені до кінця серпня поточного року.
10. Ремонт зовнішніх мереж гарячого водопостачання в 2-х закладах (ліцей №1, №5) не виконується у зв’язку із відсутністю фінансування з бюджету громади.
11. Акти готовності закладів освіти до роботи в опалювальний період 2026-2027 років будуть складені до кінця вересня поточного року.
Комунальним некомерційним підприємством «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня»:

1. Поточні ремонти трубопроводів: теплопостачання, водопостачання та водовідведення не виконані через відсутність фінансування з бюджету громади. 

2. Промивання трубопроводів системи теплопостачання буде проведено до початку опалювального періоду 2026-2027 року.

3. Автотранспорт до роботи в умовах знижених температур підготовлений на 100%.
4. Перевірений технічний стан запірної арматури інженерних мереж будівель на 100%.

5. Заготовлений протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок                        КНП «ЮМБЛ» в об’ємі 5т - 100%.

6. Заміна віконних блоків виконана частково – встановлено 2 віконні блоки. 

7. Ремонт теплоізоляції на внутрішніх теплових мережах будівель не виконаний через відсутність фінансування з бюджету громади.

8. Заміна приладів опалення не виконувалась через відсутність фінансування з бюджету громади.

9. Поточний ремонт покрівлі головного корпусу блоку А, центрально-стерилізаційного відділення, господарського корпусу та харчоблоку (частково) КНП «ЮМБЛ» знаходиться на стадії підготовчих робіт, а саме: укладений договір з підрядною організацією та виконується закупівля необхідних матеріалів.

10. Акти готовності до роботи в опалювальний період 2026-2027 років будуть складені у вересні - жовтні поточного року.
Некомерційним комунальним підприємством «Південноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Південноукраїнської міської ради:

1. Виконані ремонтно - профілактичні роботи внутрішньобудинкових систем будівлі      НКП «ПУ МЦПМСД»-100%.
2. Проведена ревізія запірної та регулюючої арматури обладнання та трубопроводів – 100%.
3. Промивання устаткування трубопроводів системи теплоспоживання буде виконано у вересні поточного року.
4. Гідравлічне випробування систем опалення будівлі НКП «ПУ МЦПМСД» буде виконано у вересні поточного року.
5. Відновлена порушена теплова ізоляції на трубопроводах та іншому обладнанні системи опалення - 100%.
6. Поповненні запаси протиожеледних сипучих матеріалів – 100%.
7. Акти готовності до роботи в опалювальний період 2026-2027 років будуть складені у вересні поточного року.
Комунальним закладом «Центр соціально - психологічної реабілітації дітей» Південноукраїнської міської ради:

1. Гідравлічна промивка трубопроводів теплових мереж системи теплопостачання будівлі КЗ ЦСПРД планується провести у серпні-вересні поточного року при виділенні коштів з бюджету громади. 

2. Гідравлічні випробування теплових мереж на щільність та міцність із складанням відповідних актів по будівлі КЗ ЦСПРД планується провести у серпні-вересні поточного року при виділенні коштів з бюджету громади. 

3. Поточний ремонт частини аварійної покрівлі будівлі КЗ «ЦСПРД» не виконувався через відсутність фінансування з бюджету громади.
4. Заміна дощової /зливової каналізації на будівлі КЗ ЦСПРД не виконувалась через відсутність фінансування з бюджету громади.
5. Заміна труб холодного та гарячого водопостачання в будівлі КЗ ЦСПРД не виконувалась через відсутність фінансування з бюджету громади.
6. Контроль за проведенням пробного запуску тепла будівлі КЗ ЦСПРД з подальшим оформленням актів готовності до опалювального періоду планується виконати перед початком опалювального періоду 2026-2027 року.
В.о. начальника  УЖКГ ПМР




Андрій ЛОПУШЕНКО
